## Sheet1
标题 | 案由 | 正文 | 审理程序 | 案号
曾庆莲与中国葛洲坝集团市政工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 四川省盐源县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川3423民初1680号 原告：曾庆莲，女，现年53岁，湖北省宜昌市人，汉族，村民，住湖北省宜昌市夷陵区。 委托诉讼代理人：余立宁，湖北三雄律师事务所律师，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：赵亚强，湖北三雄律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：中国葛洲坝集团市政工程有限公司，住所地湖北省宜昌市西坝建设路**。 法定代表人：覃建庭，董事长。 委托诉讼代理人：苏小平，四川明炬（凉山）律师事务所律师，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：李鋆，四川明炬（凉山）律师事务所律师，代理权限为特别授权。 原告曾庆莲与被告中国葛洲坝集团市政工程有限公司（以下简称葛洲坝公司）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2020年10月12日立案后，于2020年12月16日公开开庭审理了本案，原告及委托诉讼代理人，被告的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款人民币492,603.46元（以下款项均为人民币）;2.判令被告以492,603.46元为基数按年利率6%向原告支付利息，自2012年12月31日起算至全部款项支付完毕之日（截止2020年9月20日利息为492,603.46×6%×2820÷360计231523.62元；3.本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：宜昌市夷陵区福顺工程队（罗厚勋个人独资企业，已于2016年5月20日注销，以下简称福顺工程队）与葛洲坝集团基础工程有限公司（现公司更名为中国葛洲坝集团市政工程有限公司）锦屏水电站灌浆项目部签订锦屏一级水电站大坝右岸基础灌浆工程劳务合同，福顺工程队于2011年5月进场，工程于2012年12月完工并当月申报结算，但被告直到2018年6月才与福顺工程队办理结算，被告下欠工程款492,603.46元。福顺工程队于2016年5月20日注销，权利义务由投资人罗厚勋承担。2020年8月15日，罗厚勋与原告签订债权转让协议，约定罗厚勋将其对被告享有的全部债权转让给原告。2020年9月15日，债权转让通知书寄送被告，其次日签收。后原告多次要求被告支付工程款，被告一直逃避责任。为维护原告合法权益，特依法起诉，请求人民法院支持诉讼请求。 被告辩称：一、原告曾庆莲尚不具备本案的诉讼主体资格。二、劳务费和质保金尚未达到支付条件。三、原告诉请的劳务费中有5%的性质为工程质保金，尚未满足退还条件，并且该部分不应当计息。四、原告主张从2012年12月31日计息没有事实和法律依据，利息的计算标准没有依据。五、福顺工程队存在违约行为，被告应支付的劳务费中，应当扣除工程价款10%的违约金。六、根据原告提供的债权转让协议书，原告应当是实际施工人，其是以实际施工人主张劳务费还是以债权的承接人主张债权应当明确。七、原告代理律师以自己的差旅费发票要求被告承担没有依据，该费用是律师个人支出，不是原告的损失。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证（无争议证据清单1.曾庆莲身份证复印件。由原告提交，用以证明其身份情况；2.中国葛洲坝集团市政工程有限公司营业执照及法定代表人身份证明，由被告提交，用以证明其诉讼主体资格）。 本案有争议的证据： 一、原告提交的有争议证据 1.劳务合同一份、不转包及不分包的承诺书。用以证明福顺工程队已将债权关系转让给曾庆莲，曾庆莲是本案适格的原告。 被告的质证意见：对劳务合同的三性无异议。对债权转让的三性无法认定，有异议。被告针对的是工程队并非个人，所以该债权转让对被告没有效力。 2.工程劳务费结算凭证15页。用以证明完成的工程量工程价款被告已经确认。 被告的质证意见：对该组证据没有异议。但是其明确了结算时间是2018年6月，该工程结算包含工程质保金458,232.91元。 3.应付帐款明细、建设银行利率计算方式证明。来源于被告2013年12月的财务记账，用以证明2012年12月起原告按照此时间开始计算利息。 被告的质证意见：对该组证据的三性有异议，并未加盖公司的公章。没有标明利息的计算，不能达到原告的证明目的。 4.撤销在2014年3月2日的授权委托的委托书。用以证明被告答辩中的付款对象不清。 被告的质证意见：对该组证据的三性有异议。被告公司的合同相对人是工程队，原告没有任何权力撤销该付款委托书。 5.车旅费票据10页。用以证明原告为本案产生的车旅费3,143.00元。 被告的质证意见：对该组证据的三性均有异议。 二、被告提交的有争议证据 1.项目合作协议、收条一份、委托付款一份。用以证明停工时，被告收到工程队等的付款委托书，被告无法确定付款对象的主体。 原告的质证意见：对该组证据的真实性无异议，对关联性和证明目的有异议。付款委托书没有工程劳务队盖章，孙伟已经撤销付款委托书，所以该付款委托书不能成立。 2.公司对欠款的复函。用以证明被告现因质保金退还条件不够，没有退还质保金。 原告的质证意见：对该组证据的真实性不予认可，公司已经付完被告的工程款。 结合原告的诉称、被告的辨称，及原被告审理中的举证质证，本院对原告提交的有争议的证据1。被告对劳务合同无异议，本院对其真实性予以采信；对债权转让认为无法认定，本院对其合法性、关联性性不予采信；对原告提交的有争议的证据2。被告对该证据无异议，本院对其真实性予以采信；对原告提交的有争议的证据3。被告对证据三性均有异议。该证据未加盖证明单位公章，本院对其真实性不予采信；对原告提交的有争议的证据4。被告对证据三性有异议。该证据系徐向东委托葛洲坝基础公司付款的委托书，原告作为代理人有签名，本院对其关联性不予采信；对原告提交的有争议的证据5。原告未提供该车旅费与工程款给付相关联的依据，本院对其不予采信。对被告提交的有争议的证据1。原告对其真实性无异议，本院对其真实性予以采信；对被告提交的有争议的证据2。该证据反映的是他方与被告经济往来的情况，本院对其关联性不予采信。 结合原、被告的举证、质证意见及本院采信的证据，本院认定事实如下：被告于2011年5月14日与福顺工程队签订劳务合同，约定福顺工程队在锦屏一级水电站大坝基础灌浆工程中为被告提供劳务。2011年8月10日，徐向东、原告曾庆莲与陆文富签订《项目合作协议》，约定共同完成锦屏水电站右岸坝肩1730置换平洞固结灌浆项目，陆文富给付了徐向东、原告曾庆莲合作投资款600,000.00元。2014年3月22日，徐向东、生伟、原告曾庆莲向陆文富、彭福洲出具委托书，委托被告将质保金和剩余工程款先付给陆文富、彭福洲720,000.00元，被告未支付，期间徐向东去世，福顺工程队营业执照于2016年5月20日被注销。2020年8月15日罗厚勋与原告签订债权转让协议书，将福顺工程队在《1730锦屏二级水电站大坝右岩基础灌浆工程劳务合同》中的债权转让给原告，并向被告发出了通知，但未提供向陆文富发出债权转让的通知。原告现以债权转让给原告为由起诉，要求被告支付工程款492,603.46元及利息。 本案争议的焦点： 1.原告的诉讼主体是否适格； 2.罗厚勋与原告签订债权转让协议书是否有效； 3.本案所涉工程的工程款是否应支付给原告；利息的计算； 4.原告当庭增加的关于车旅费的诉讼请求是否支持。 本院认为：徐向东、原告曾庆莲以罗厚勋的工程队名义与被告签订合同并施工，应为实际施工人，具备原告的诉讼地位。徐向东、原告曾庆莲与案外人陆文富签订项目合作协议，形成合伙关系。徐向东、原告曾庆莲在2014年委托被告支付720,000.00工程款，故原告明知与陆文富之间的合伙债权债务尚未清算，而于2020年8月15日与罗厚勋签订债权转让协议，未通知合伙人陆文富。同时罗厚勋所在的工程队已被注销，不具备法人的权利能力和行为能力，该工程队与被告结算的工程款不能确定债权所有人，该债权转让的范围和数额不明确，因此该债权的性质不确定，罗厚勋无权将工程队的工程款转让，因此罗厚勋与原告的债权转让协议应为无效。陆文富与原告之间的合伙关系是另一法律关系，本案中不予处理。原告当庭增加的诉讼请求未在举证期限内提出，且按照谁主张谁举证的原则，应由原告自行承担。因此，原告的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百四十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条之规定判决如下： 驳回原告曾庆莲的全部诉讼请求。 案件受理费8,689.00元，由原告曾庆莲负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于凉山彝族自治州中级人民法院。 审 判 长 刘 进 人民陪审员 马开胜 人民陪审员 马龙云 二〇二一年二月二十日 书 记 员 马 鑫 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让：（三）依照法律规定不得转让。当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据” 最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”。 | 民事一审 | （2020）川3423民初1680号
王少兵、王金才等建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 湖北省黄梅县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鄂1127民初1695号 原告：王少兵，男，生于1978年3月24日，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王金才，男，生于1948年3月4日，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王水仙，男，生于1957年8月19日，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王凤名，男，生于1955年12月2日，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王二国，男，年龄不详，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王平安，男，生于1954年10月24日，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 被告：王金舟，男，生于1948年2月28日，汉族，湖北省 黄梅县人，住黄梅县。 被告：王寿钱，男，生于1963年4月14日，汉族，湖北省黄梅县人，住黄梅县。 原告王少兵与被告王金才、王水仙、王凤名、王二国、王平安、王金舟、王寿钱建设工程施工合同纠纷一案，立案受理后，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王少兵、被告王平安到庭参加诉讼，被告王金才、王水仙、王凤名、王二国、王金舟、王寿钱经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王少兵向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告方向原告支付拖欠的工程款人民币56600元，并按照日利率0.06%支付自2020年1月19日起至实际还清款项之日止的资金占用期间利息；2、依法判令由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2019年7月8日，原告与被告方签订了关于王氏祖堂的房屋建造合同书，合同约定：由原告对被告指定的位于黄冈市黄梅县的王氏祖堂进行房屋建造。合同书第3条“祖堂总长19.86米，宽11.12米，占地平方为220平方米，每平方单价280元，总价为61600元”。第七条：“付款方式：进场付2万，上梁付2万，完工一笔结清”。之后，被告方又增加施工项目，施工总价为35000元，原告已于2020年1月18日将上述项目全部施工完毕， 且被告方也都已进行验收。被告方已经前后分别向原告支付了工程款20000元、20000元，共计40000元，还欠原告工程款共计56600元。原告多次催讨上述款项，被告均找各种理由拒绝归还。现原告为维护自身的合法权益，故诉至法院，希望判决如所请。 被告王平安辩称：1.原告诉状中所述的事实及经过属实，按照合同的约定，应给付的工程款21600元已作提留随时可以给付，但原告王少兵一直拒绝领取；2.王少兵要求增加的35000元没有合同的依据，当时我们与其协商增加4000元，王少兵亦不同意；3.上述观点仅代表我个人观点。 被告王金才、王水仙、王凤名、王二国、王金舟、王寿钱未到庭参加诉讼，亦未向本院提供证据材料。 原告王少兵围绕诉讼请求依法提交了一份合同书，用以证明房屋建造合同总价61600元，被告已经给付40000元，下余部分21600元未付。被告王平安质证后无异议。 本院经审理查明的事实与原告诉状中所述基本一致，双方主要争议的焦点是：施工合同之外，原告主张的35000元是否有事实及法律上的依据。 本院认为，依法成立的合同具有法律约束力，双方当事人应当按照合同的约定履行各自的义务。本案中合同之内的下余工程款21600元，双方当事人均无异议，且被告方已作提存。考虑到本案系因兴建宗族祖屋引发，从多元化解矛盾纠纷，节约诉讼资源，推动乡村文明的角度出发，对双方无争议的21600元提存款 的处理本院已委托涉案村组所在地的柳林司法所调解处理。对双方争议的合同之外增补工程款35000元，经本院多次释明，原告既未提供证据证明，亦未在限定的时间申请鉴定，故原告的该项诉请，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 驳回王少兵的其他诉讼请求。 案件受理费1215元，减半收取607元由王少兵负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院。 审 判 员 周 伟 二〇二一年七月十九日 法官助理 尤琦琪 书 记 员 何泽源 | 民事一审 | （2021）鄂1127民初1695号
王立新与北京久久通慧建筑装饰有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 北京市顺义区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）京0113民初3056号 原告：王立新，男，1974年5月18日出生，汉族，户籍所在地河北省三河市，公民身份号码×××。 被告：北京久久通慧建筑装饰有限公司，住所地北京市顺义区仁和镇石园****楼****904，统一社会信用代码×××。 法定代表人：杨健军，总经理。 委托诉讼代理人：张建伟，男，1985年6月27日出生，汉族，北京久久通慧建筑装饰有限公司员工。 原告王立新与被告北京久久通慧建筑装饰有限公司（以下简称久久公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月26日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员王竞隆独任公开开庭进行了审理。原告王立新到庭参加诉讼。被告久久公司未到庭参加2021年5月13日庭审，到庭参加2021年6月11日庭审。本案现已审理终结。 原告王立新向本院提出诉讼请求：1.依法判令久久公司支付王立新336**元；2.本案诉讼费由久久公司承担。事实与理由：久久公司于2020年10月经人介绍找到王立新，希望王立新承包久久公司的油漆涂料工程。后双方于2020年10月23日签订油漆工包工合同，载明王立新承包久久公司的油漆工程，工期自2020年10月23日至2020年11月11日，费用共计52000元，施工进度达50%时付工资15600元，竣工验收后久久公司于2020年11月30日前全部付清工程款。双方签订合同后王立新立即投入工作，并于2020年10月30日完工。完工后久久公司找到王立新称还有一部分工作需要王立新进行。王立新遂继续工作至2020年11月23日，双方约定额外工作费用3600元。但至今为止久久公司除支付王立新220**元，剩余尾款一直以各种理由推脱。王立新无奈，为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，望法院支持王立新的诉讼请求。 被告久久公司辩称： 久久公司就合同内的3万未付，3600元不知道怎么来的。工程无增项，5.2万元是总价。有增项需要有张建伟的签字。不同意王立新的诉讼请求。久久公司有合同损失：后期二次维修、材料损失、工人损失、甲方扣的违约金，共十多万元。张建伟个人还损失4万元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，本院对下列事实予以确认： 2020年10月23日，甲方（发包方）久久公司与乙方（承包方）王立新签订《油漆工包工合同》，约定：甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：后沙峪镇蓝星清洗10号楼。二、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。三、工程工期：1.开工日期：2020年10月23日（以乙方工人开工算起）。2.竣工日期：2020年11月11日（按规定的验收标准验收合格的日期）。四、工程造价：本工程包清工报价为20元每平方米，总面积2621平方米，费用共计52000元。五、甲方的权利和义务：甲方负责采购本工程施工材料，甲方采购后材料交由乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证）等。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。六、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。七、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时向提出整改意见，甲方同意后乙方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。八、工程施工及基造收标准：顺直顺平、无裂纹、遮盖不良、脱落、流痕等。九、付款方式：1.乙方人员进场施工后，施工进度达50%，付工资15600元。2.乙方人员进场之日起，根据工程进度协商支付工程款一次。3.工程竣工验收后，甲方于2020年11月30日之前全部付清工程款。十一、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的30%作为违约金付给对方。乙方不能按合同竣工或施工质量达不到要求，每延误一天乙方则支付甲方1000元违约金。 王立新于2020年10月16日组织工人进场施工，于2020年12月2日撤场。就已施工进度，王立新主张除一楼门口外，基本已完工。久久公司主张基本都没有干完，有的地方不刮腻子就刷涂料，造成久久公司损失油漆四十余桶。 王立新主张工程增加项3600元包括一层加厕所间顶子、墙面；二层加的几个隔断墙；三层加的隔断、顶层，具体每层多少平米记不清了。久久公司不认可王立新的主张，认为如有增加项需有张建伟的签字。 就诉争工程双方未进行验收、结算。久久公司已给付王立新工程款22000元。 2020年12月2日，王立新至久久公司索要工程款。久久公司同意给付其12000元。就12000元，久久公司主张系按合同约定为30000元，其中因王立新施工人员少，久久公司派他人施工支出12250元，损失涂料款5200元。双方未达成一致意见。 双方确认王立新撤场后，久久公司再次组织人员进行粉刷。王立新主张系因开槽被污染，故久久公司再次施工。久久公司主张因油漆施工甲方验收不合格，要求返工，同时提出地插不行需改墙故开槽，开槽与油漆施工无直接关系。王立新确认久久公司于11月底另行组织人员进场施工。久久公司主张王立新施工时沙某带领工人与其一起施工，因王立新无法按时完工，久久公司另行发包沙某进行施工。王立新确认其施工时，有其他班组在施工，在王立新刷完后，该班组刮腻子。 2020年11月26日甲方（发包方）久久公司与乙方（承包方）刘小雨签订《油漆修缮合同》，约定：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料修缮工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：后沙峪镇蓝星清洗10号楼。二、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。三、工程工期：1.开工日期：2020年11月29日（以乙方工人开工算起）。2.竣工日期：2020年12月13日（按规定的验收标准验收合格的日期）。四、工程造价：本工程包清工报价为350元/工，费用共计45000元。五、甲方的权利和义务：甲方负责采购本工程施工材料，甲方采购后材料交由乙方负责保管。甲方提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。六、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行修缮。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度，需按时完成工程。七、付款方式：日结。 2020年12月14日，结账人刘小雨、曾宝庆、罗海军、翁五州、沙等平、王书照、孙元峰等出具结算单，内容为：北京市顺义区空港B区蓝星清洗10号楼内墙甲方验收不合格，北京久久通慧建筑装饰有限公司安排人员返修，2020年11月29日—2020年12月13日，每天8人，每人每日350元，内墙返修人员：刘小雨、曾宝庆、罗海军、翁五州、沙等平、王书照、孙元峰，（共计120个人工）。车费每天200元，共计15天，车费（共计3000元），维修费用（共计人民币：肆万伍仟元整），￥45000元整，一次性结清。 王立新申请证人杜某亮出庭，杜某亮述称：我给原告干活儿。原告欠我钱，我跟原告要钱，原告没钱给我。我在顺义后沙峪干活儿，具体地点记不清了。何时开始干的记不清了。何时干完的也记不清了。干了17.5天。一天400元。一共六到八个人干活儿，我从头干到尾。我走的时候活干完了。最后一天算账我在，是在晚上。原告算完，被告老板算，涂料扣4000元，算来算去给原告一万二，原告没同意，两边没说成。王立新认可杜某亮陈述。 王立新申请证人冯某到庭，冯某述称：原告让我过来我就开车过来了。我拉着原告去算账的。被告说给多少钱我记不清了。那天是我跟着去的，我后来进去的，我不太清楚。王立新认可冯某陈述。 王立新提交录音、视频、照片，拟证明王立新与久久公司结算过了，久久公司让王立新给钱王立新不同意。录音时间是2020年12月2日。对完账后王立新认为是33600元，久久公司同意11000元，王立新不同意。久久公司对照片真实性认可，认为是王立新撤场很久回来拉工具拍摄的，久久公司的人已经进场维修。是其他班组干活的照片。对视频真实性认可，确认是11月12日拍摄的。 久久公司于庭审中电话联系刘宝林，刘宝林称：我是诺和君目公司的负责人，那会施工，我是现场负责人。当时公司找的油工刷墙，刷了几天，没刷好，让他们调整，重新刷。我认识王立新，油工，驼背。王立新先干的，后久久公司调整，王立新撤场。后来别人又刷了一遍。 久久公司提交微信聊天记录，拟证明王立新施工质量不合格。王立新认可该证据真实性。 久久公司提交拍摄的王立新施工的照片，拟证明其施工质量不合格。王立新对该证据真实性不清楚。 上述事实，有双方当事人陈述、《油漆工包工合同》、《油漆修缮合同》、结算单、证人证言、录音、视频、照片、微信聊天记录等证据在案佐证。 本院认为： 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告久久公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加2021年5月13日庭审，视为其放弃了于该次庭审中答辩和质证的权利。 《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。”第二十八条规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”据上述法律规定，王立新与久久公司签订的《油漆工包工合同》应属无效。 本案的争议焦点为久久公司是否应给付王立新工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理:（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。审查久久公司提交的照片，结合久久公司于2020年11月另行与刘小雨签订《油漆修缮合同》及刘小雨班组进场进行维修的情况，本院确认王立新班组施工工程质量不合格。且王立新未就其存在质量问题的工程进行修复。因此，久久公司未与其进行结算。另，因王立新施工工程存在质量问题，造成甲方要求久久公司返工。久久公司为修复工程支付45000元。该款系王立新未履行合同义务对久久公司造成的损失。在王立新未就该损失赔偿久久公司的前提下，其要求久久公司给付工程款的诉讼请求于法无据，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 驳回原告王立新的全部诉讼请求。 案件受理费六百四十元，由原告王立新负担（已交纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员 王竞隆 二〇二一年七月二十三日 法官助理 赵 杰 书 记 员 常 怡 | 民事一审 | （2021）京0113民初3056号
武建国与练宋勇,陕西永正和商业运营管理有限公司,吴为等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 陕西省西安市长安区人民法院 民事判决书 (2020)陕0116民初3353号 原告武建国。 委托诉讼代理人姬骏。 被告陕西永正和商业运营管理有限公司。 法定代表人吴为。 被告吴为. 被告西安德谦商贸有限公司。 法定代表人虎金燕。 被告练宋勇。 原告武建国与被告陕西永正和商业运营管理有限公司（以下简称“陕西永正和公司”）、吴为、西安德谦商贸有限公司（以下简称“西安德谦公司”）、练宋勇建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月6日立案后，依法适用普通程序，由审判员公开开庭独任审理。原告武建国及其委托诉讼代理人姬骏到庭参加诉讼，被告陕西永正和公司、吴为、西安德谦公司、练宋勇经依法传唤，未到庭应诉。本案现已审理终结。 武建国向本院提出诉讼请求：1、判令被告连带支付原告工程款291560元；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年7月5日，原告和被告陕西永正和公司签订《钢结构工程承包合同》，承包被告陕西永正和公司位于XX房XX路XX城XX层钢结构工程，承包方式为“乙方按图施工，基础包工包料、基础以上包人工费”，工程款按月进度80%付款。2018年7月上旬，原告组织工人、材料机械设备进场施工，施工期间被告陕西永正和公司未能履行工程款按月进度80%付款的义务，仅向原告借支农民工生活费15万元。2018年10月，涉案工程因被告陕西永正和公司原因导致无法继续，原告与被告练宋勇（陕西永正和公司的现场负责项目经理）就已完成工程量进行了确认结算，练宋勇出具《老武工地结算清单（6幢楼）》一份，结算清单中载明原告已完成工程量（包括签证部分）合计应付工程款457560元，已付150000元，余款307560元未付。2019年4月，原告找到被告吴为、练宋勇并报警， 被告吴为分三次给原告支付了16000元，尚欠付291560元。被告西安德谦公司与被告陕西永正和公司系合作关系，是涉案工程的实际发包方，以代某某名义将涉案工程和被告陕西永正和公司联合发包给原告，该行为亦属违法，应承担工程款连带支付责任；被告吴为系被告陕西永正和公司的法定代表人，根据原告查询，其已于2019年10月23日向工商行政部门出具“全体投资人承诺书”企图注销被告陕西永正和公司，未经通知债权人即办理公司清算、注销登记，在此情况下，应对原告所负债务承担共同清偿责任。被告练宋勇作为现场项目经理，施工期间的工程联系单、结算清单均由其出具，亦应对债务承担连带责任。现原告提起诉讼，要求支持其诉讼请求。 被告陕西永正和公司、吴为、西安德谦公司、练宋勇经依法传唤，均未到庭应诉，亦无陈述答辩。 当事人围绕诉讼请求，依法提供了证据，经本院庭审，认定如下事实：2018年6月29日，被告西安德谦公司作为甲方（发包方），陕西永正和公司作为乙方（代某某方）签订《钢结构及室外代某某工程协议》，约定乙方为甲方出资代某某的资金全部用于抵扣前五年的房屋出租金，直至抵扣完为止。2018年7月5日，被告陕西永正和公司作为甲方（发包方）与作为乙方（施工方）的原告签订《钢结构工程承包合同》，被告陕西永正和公司将位于XX房XX路XX城XX层钢结构工程交由原告施工，承包方式为“乙方按图施工，基础包工包料、基础以上包人工费”，工程款按月进度80%付款。合同签订后原告组织施工。2018年10月，双方因故未再施工，对前期的施工量、价款，双方亦未确认结算。 上述事实，有原告陈述、《钢结构及室外代某某工程协议》、《钢结构工程承包合同》、《老武工地结算清单（6幢楼）》等证据在案证实。 本院认为，当事人对自己的诉求和主张应当提供相应的证据予以证明，未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。原告武建国提供的证据《钢结构工程承包合同》仅能证明其是合同的一方当事人；《老武工地结算清单（6幢楼）》未经双方签字确认，原告所主张的工程量、欠付工程款307560元是否属实无法确定；工作联系单10张仅有黄利举签名，未经双方签字确认，是否属实仍不能确定；会议纪要2张虽然有被告练宋勇签名，但该证据并不能证明原告所主张的工程量、工程款；微信转账记录截图2张也不能证明原告所主张的工程量、工程款事实。故原告请求被告连带支付工程款291560元的诉讼请求，证据不足，不予支持。综上，根据《中华人民共和国民法总则》第三条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告武建国的诉讼请求。 诉讼费5673元,原告已预交，由原告承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审 判 员 牛毅虎 二0二一年一月二十六日 书 记 员 潘 苒 1 | 民事一审 | （2020）陕0116民初3353号
天津港保税区环境投资发展集团有限公司（曾用名天津临港园林建设有限公司）与陕西亿金建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 天津市滨海新区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）津0116民初10477号 原告:天津港保税区环境投资发展集团有限公司(曾用名天津临港园林建设有限公司),住所地天津市滨海新区临港经济区**,统一社会信用代码91120116694069722W。 法定代表人:刘宏伟,董事长。 委托诉讼代理人:邹川航,北京中伦文德(天津)律师事务所律师。 委托诉讼代理人:刘志刚,北京中伦文德(天津)律师事务所律师。 被告:陕西亿金建设有限公司,住所地陕西省商洛市山阳县城关街办城郊供销社院内住宅楼****楼****，统一社会信用代码91611024MA70T0ACXU。 法定代表人:杨金杜,总经理。 委托诉讼代理人:田明,天津世杰律师事务所律师。 原告天津港保税区环境投资发展集团有限公司（以下简称“环境投资公司”）与被告陕西亿金建设有限公司（以下简称“亿金公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人邹川航、刘志刚，被告委托诉讼代理人田明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出以下诉讼请求：1、依法确认《天津市建设工程施工合同》自2020年3月5日起解除;2、依法确认临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目最终结算工程款为25478761元；3、判令被告交付施工材料,包括但不限于工程施工图纸、报验资料、实验报告、阶段验收资料等全部工程资料，清退场地并承担相应费用；4、判令被告支付与其完工违约及1874224.05元，赔偿原告损失供给953191元，合计3827415.05元；5、依法判令被告承担本案诉讼费以及相关费用。事实及理由:原告为临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目的建设单位,经过公开招投标程序,确定被告为本项目中标的施工单位。双方于2017年签订了《天津市建设工程施工合同》,合同约定:本项目工期为2017年11月3日至2018年9月30日,合同价款为37484481元。2017年，天津市委、市总队,滨海新区质监支队等发布文件对于冬季施工环保作出明确规定,要求2017年10月1日至2018年3月31日的期间在建工程应停工。考虑此,原告于2018年9月10日同意被告提出的工程延期申请,本项目工期顺延至2019年6月30日。施工期间,因现场人员、材料与设备供应不足,工程进度一直处于延误状态。甚至在2019年4月后,被告在无任何正常理由的前提下,未进行任何有效施工,导致现场施工一度处于停滞状态。2019年6月15日,本项目监理单位向被告下发《天津市建设工程监理通知单》,明确:被告应于2019年6月30日前完成安全部施工内容,但因现场人机料供应不足,施工组织不利且无相应措施,造成施工进度缓慢,工期延误.据此,监理单位要求被告编制施工计划和纠偏措施保证后续施工顺利开展。被告于2019年6月18日签收通知单,但未按监理要求组织施工、报送相关材料。为推进施工进度,原告分别于2019年7月26日、2019年9月3日召开约谈会,要求被告建立资金共管帐户,制订后续施工方案,组织现场有效施工,但被告仍以各种不正当理由拒绝开展有效施工。经计量截至2019年11月,本项目已完成投资额为25809112元。依据相关法律规定以及和合同约定,因被告原因造成合同解除给原告造成的损失包括:本项目监理期限因工期延误而相应顺延,原告已被本项目监理单位索赔122268元,因合同解除,原告须就未竣工项目重新招投标,由此给原告造成招造价咨询费用20445元,以及工程成本增加所造成的损失1042805元,本项目已完工工程未经验收,部分项目存在墙皮脱落等质量问题而增加的工程维修质保费用764363元,委托公证费3310元。被告延期完工,局部配合进行构成结算等的行为已构成严重违约,造成本项目无法如约完成并进行验收移交,由此给原告造成了损失,故原告起诉。 被告亿金公司辩称：不同意原告的诉讼请求。被告认为合同没有达到解除的条件，原告主张的结算价格是已经低于最后一次计价,被告有三方的签字的计价单为证,而且被告认为有部分工程增项没有计算在内，进场的价值100多万的材料也没有做出处理，因被告认为合同不符合解除条件，所以也不同意原告的第三项诉讼请求，对于原告的第四项诉讼请求，被告不同意支付。请求发条公正判决。 原告围绕其诉讼请求向本院提交了《中标通知书》(原件)、《天津市建设工程施工合同》、延期说明(原件)、最终延期申请表(原件)、通知单、会议纪要、约谈告知函(原件)、2019年9月3日会议纪要、解除告知函(原件)、快递截图(打印件)、绿化综合服务基地计量证书、付款凭证、公证报告、公证保全通知、结算申报通知、延期费用索赔申请函、工程现场图片、工程量清单招标控制价、造价咨询费用计算明细、公证法律服务协议书、付款材料、企业变更登记材料等证据。被告对原告部提交的会议纪要等文件的真实性认可，但是没有被告的签字确认，被告不认可其证明目的；对于计量证书认可，当时不认可工程量，认为工程款金额应当为33127658元，对于有关公证的材料以及费用不予认可，认为与其无关，对于原告提交的现场资料不予认可，认为缺乏客观性。 被告亿金公司围绕其抗辩意见向本院提交了已完工及进场材料汇总表1张及其他基础证据、、收款明细、开票明细、变更单、签证单、工程现场图片、解除告知函、会议纪要、工程保证通知、给园林公司回函、申报通知、委托书、企业询证函、请示函等证据。原告对被告列举的证据，认为被告所提交的证据缺乏客观性、关联性，也不能证明被告的证明目的，对其证明效力均不予认可。 经庭审、质证，本院认为，原告列举的证据能够形成完整的证据锁链，证明了合同关系、结算价款、合同解除的依据和过程以及相应的经济损失，其证据具有客观性、合法性、关联性，对其证明效力本院予以确认；被告列举的证据不足以证明其证明目的，同时在诉讼过程中，被告提出对工程量进行鉴定，但是其未按期缴纳鉴定费用，视为其放弃了进一步就其抗辩意见进行举证的权利，对其所提交的证据的证明目的不予确认。 经审理查明:原、被告于2017年签订了《天津市建设工程施工合同》,合同约定:临港经济区（北区）绿化综合服务基地工期为2017年11月3日至2018年9月30日,合同价款为37484481元。原告于2018年9月10日同意被告提出的工程延期申请,本项目工期顺延至2019年6月30日。施工期间,因现场人员、材料与设备供应不足,工程进度一直处于延误状态，2019年4月后,被告未进行任何有效施工,现场施工一度处于停滞。2019年6月15日,本项目监理单位向被告下发《天津市建设工程监理通知单》,明确:被告应于2019年6月30日前完成安全部施工内容,被告于2019年6月18日签收通知单,但未按监理要求组织施工、报送相关材料。为推进施工进度,原告分别于2019年7月26日、2019年9月3日召开约谈会,要求被告建立资金共管帐户,制订后续施工方案,组织现场有效施工,但是被告仍然不能按期进行有效施工,经计量截至2019年11月,本项目已完成投资额为25809112元,经实时税率调整为25478761元,因原、被告对于合同的履行、解除以及违约责任的划分协商未果，故成讼。 本院认为，原、被告双方在签订的《建设工程施工合同》,系双方真实意思表示，不违反法律及禁止性规定，属于合法有效合同，双方应当受到合同的保护和约束。被告亿金公司作为合同作为建设施工合同的施工方,依约施工并按时完工系其应履行的义务，合同中明确约定,“承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的”构成承包人违约，本案案涉工程经顺延至2019年6月30日，但在其间亿金公司经《天津市建设工程监理通知单》以及《关于天津临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目施工合同解除的告知函》的先后告知，仍未能组织有效施工,按期完成工作任务，其行为已经构成违约同时符合合同法规定的合同解除情形，因此原告主张确认《天津市建设工程施工合同》自2020年3月5日起解除的诉讼主张应当予以支持；同时原告主张的最终结算工程款数额为25478761元，证据确实充分，被告虽主张有增项工程款未计入，但是被告提交的证据不确实充分，且其申请鉴定又不如期缴纳鉴定费用，故对被告的抗辩意见本院不予采纳；根据合同法的规定，解除合同后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失，原告主张被告应当支付逾期完工的违约金1874224.05元且赔偿原告损失953191元，其中违约金的计算符合合同约定，于法有据，原告主张的其他损失953191元，并非必然发生的损失，同时违约金的约定已经体现了对于原告损失的赔偿和对被告违约行为的惩罚性，故对原告的该部分诉讼主张不予支持；原告要求被告交付施工材料,包括但不限于工程施工图纸、报验资料、实验报告、阶段验收资料等全部工程资料，清退场地并承担相应费用，本院认为，因被告违约导致合同解除，被告应自行腾退场地并承担由此产生的费用，关于施工资料的交付，应以被告客观上可以交付的范围为限。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）项、第九十六条、第九十七条的规定，判决如下： 一、原告天津港保税区环境投资发展集团有限公司（原天津临港园林建设有限公司）与被告陕西亿金建设有限公司签订的《天津市建设工程施工合同》自2020年3月5日予以解除; 二、确认临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目最终结算工程款金额为25478761元； 三、被告陕西亿金建设有限公司于本判决生效后十五日内自行腾清临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目场地，如逾期不履行，原告有权自行腾清； 四、被告陕西亿金建设有限公司于本判决生效后十五日内应当向原告天津临港园林建设有限公司交付可以交付的临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目工程资料； 五、被告陕西亿金建设有限公司于本判决生效后十五日内应当向原告天津临港园林建设有限公司支付违约金1874224.05元； 六、驳回原告天津临港园林建设有限公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费37420元，由原告负担1420元，被告负担36000元。 如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。 审判长 张 健 审判员 李明宇 审判员 吕东辉 二〇二一年三月三十一日 书记员 刘 静 | 民事一审 | （2020）津0116民初10477号
平某某与韩某某建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山东省平阴县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁0124民初2114号 原告：平某某，住所地平阴县南门路（教堂对过）。 经营者：房继胜，男，1967年1月14日出生，汉族，住平阴县。 被告：韩某某，男，1985年3月27日出生，汉族，工作单位成都市武侯区 原告平某某与被告韩某某建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用小额诉讼程序，通过人民法院智慧庭审平台公开开庭进行审理。原告平某某经营者房继胜、被告韩某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告平某某诉称：1.请求判令被告支付原告欠款14000元；2.请求判令被告韩某某承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2020年10月11日，韩某某主动上门找到房继胜，商谈平阴县芳蕾玫瑰飞机内舱装修事情。双方到现场后商谈达成以下协议：施工过程中，由房继胜承担该项目中的材料费、人工费及风险，总金额为25000元。韩某某微信支付定金12000元，于次日开工。施工过程中，平阴县芳蕾玫瑰（项目甲方）提出整改、加装、加量的要求，经韩某某授权同意现场一切听从其工作人员杨洪均的安排，材料费、人工费相应增加1万元。韩某某对此认可。双方协商在2020年11月30日前全额结清工程款，韩某某通过微信支付21000元，尚欠14000元至今未付。为维护原告的合法权益，特诉至法院。 韩某某辩称，原告陈述大部分是事实，确实是我找原告干的不锈钢装修，总价款35000元，还差14000元。后来发包方和总包方出面，商定由发包方支这个余款，原告也同意，是四方都在时签的协议，所以由我方的工作人员杨洪均与总包方人员冯延签的字。原告的余款应当由其向发包方要，不应再向我索要，我不同意支付。 本院经审理查明，原告平某某承包被告韩某某在平阴芳蕾玫瑰飞机内舱不锈钢装修工程，总价款35000元，施工过程中所有的材料、人工由原告负责。竣工后，被告通过微向原告支付21000元，尚欠14000元至今未付。 本院基于庭审查明的事实，原被告之间存在事实上的建设工程施工合同关系，被告尚欠原告工程款14000元属实。被告抗辩已经商定由发包方芳蕾玫瑰直接支付原告余款14000元，但其未提交证据予以证实，原告亦不予认可。从原告提交的协议内容看未有债务转移至发包方的约定，亦未有发包方承诺代付的条款及签字认可，对其抗辩意见，本院不予支持。根据合同相对性，被告应支付拖欠的工程款14000元，对原告的诉讼请求，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十九条、第七百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 被告韩某某于本判决生效后十日内支付原告平某某工程款14000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收到75元，由被告韩某某负担。 本判决为终审判决。 审 判 员 赵新丽 二〇二一年九月一日 法官助理 崔婷婷 书 记 员 李红红 | 民事一审 | （2021）鲁0124民初2114号
江西省建工集团有限责任公司与郑州泓源领秀置业有限公司、郑州铁路置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 河南省郑州市二七区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）豫0103民初13957号 原告：江西省建工集团有限责任公司，统一社会信用代码913600005865804353，住所地江西省南昌市青山湖区北京东路**。 法定代表人：周才柬，董事长。 委托诉讼代理人：余敏轶，江西四毋律师事务所律师。 被告：郑州泓源领秀置业有限公司，统一社会信用代码91410100MA3X6XAB98，住，住所地河南省郑州市金水区文化路****楼****/div> 法定代表人：张彦立，总经理。 委托诉讼代理人：张庆学，河南国丰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雷春雨，河南国丰律师事务所律师。 被告：郑州铁路置业有限公司，统一社会信用代码91410100775120243F，住所地河南省，住所地河南省郑州市**一马路**** 法定代表人：沈建军，执行董事。 委托诉讼代理人：白素雅，河南佑祥律师事务所律师。 委托诉讼代理人：贺露露，河南佑祥律师事务所律师。 被告：张彦立，男，1969年10月13日出生，汉族，住河南省郑州市。 委托诉讼代理人：张庆学，河南国丰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雷春雨，河南国丰律师事务所律师。 原告江西省建工集团有限责任公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司、郑州铁路置业有限公司、张彦立建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告江西省建工集团有限责任公司的委托诉讼代理人余敏轶，被告郑州泓源领秀置业有限公司和张彦立的委托诉讼代理人张庆学、雷春雨，被告郑州铁路置业有限公司的委托诉讼代理人白素雅、贺露露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告江西省建工集团有限责任公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立连带双倍返还原告保证金计800万元；2．判令被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立连带支付原告保证金利息，其中第一笔保证金200万元利息按月息2分从2017年9月20日起计算，直至保证金全部归还之日止，暂计算至2019年12月31日利息为1093333元；第二笔保证金200万元利息按月息2分从2017年11月2日起计算，直至保证金全部归还之日止，暂计算至2019年12月31日利息为1037333元；以上利息合计为2130666元，原告作出让步，起诉利息减为1800000元。以上总计9800000元；3．判令被告郑州铁路置业有限公司对前述保证金在被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立未能清偿部分承担支付责任；4．本案诉讼费用由三被告承担。事实与理由：被告郑州泓源领秀置业有限公司向原告称其获得了郑州中和苑项目的开发权，为此被告张彦立向原告出示了2013年7月17日河南省领秀置业有限公司与被告郑州铁路置业有限公司签订的郑州中和苑项目合作意向书和项目负责人委托书，及2016年4月15日被告一与被告二签订的郑州中和苑项目合作补充协议书。原告为承接前述项目于2017年9月20日向被告郑州泓源领秀置业有限公司支付保证金200万元。2017年11月1日，被告郑州泓源领秀置业有限公司出具无法施工就双倍返还保证金及支付利息的承诺书后，2017年11月2日原告再次向被告郑州泓源领秀置业有限公司支付保证金200万元。因被告郑州铁路置业有限公司和河南省领秀置业有限公司发生纠纷，解除了郑州中和苑项目合作协议。根据2017年11月1日承诺，被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立应当向双倍退还保证金，并支付保证金占用期间利息。但直至起诉日该保证金分文未还。被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立应当按承诺双倍退回原告的保证金，并支付保证金占用期间利息，而由于被告郑州泓源领秀置业有限公司和被告郑州铁路置业有限公司签订了2016年4月15日郑州中和苑项目合作补充协议书，因被告郑州铁路置业有限公司原因单方解除与被告郑州泓源领秀置业有限公司合同，在其过错范围内应当对原告保证金承担支付义务。 被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立辩称：涉案项目没有取得建设工程规划许可证等规划审批手续，且必须招标而未招标，原告与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订的建设工程施工合同及承诺书无效。建设工程施工合同及承诺书无效，原告主张双倍返还保证金并按月息2分支付利息缺乏合同依据，依法应按同期银行贷款利率计付利息损失，并按双方的过错程度分别承担合同无效导致的损失后果。原告主张的400万双方已明确是工程保证金，而非定金，所以退一步讲，即便承诺书有效，原告要求双倍返还保证金也不能予以支持。原告要求按照月息2分计算利息没有事实和法律依据。被告张彦立不是适格被告，不应承担任何责任。 被告郑州铁路置业有限公司辩称：原告与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订建设工程合同，根据合同的相对性，被告郑州铁路置业有限公司并非本案适格被告，系争事实与被告郑州铁路置业有限公司无关。涉案项目的合作方是河南省领秀置业有限公司与被告郑州铁路置业有限公司，双方在合作期间仅签订过郑州中和苑项目合作意向书一份书面协议，该协议书已被法院判决解除，双方合作关系早已终止。被告郑州铁路置业有限公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司从未签订过任何书面协议书。原告起诉状中提到的郑州中和苑项目合作补充协议书系伪造，被告郑州泓源领秀置业有限公司和郑州铁路置业有限公司从未签订过任何书面协议书，更不可能存在原告诉称的因被告郑州铁路置业有限公司单方解除该补充协议书，而在过错范围内应当对原告保证金承担支付义务之说。承诺书由郑州泓源领秀置业有限公司和被告张彦立单方出具，被告郑州铁路置业有限公司从未收到过任何涉案保证金，被告郑州铁路置业有限公司对上述事实不知情，也更无关系。原告诉求被告郑州铁路置业有限公司在过错范围内对原告保证金承担责任，并无事实基础及法律依据，请求依法驳回原告对被告郑州铁路置业有限公司的诉求。 经审理查明：2013年7月17日，被告郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司签订一份郑州中和苑项目合作意向书，约定达成郑州中和苑项目合作意向等。2016年1月18日，河南省领秀置业有限公司为郑州中和苑项目设立的郑州泓源领秀置业有限公司注册成立。2017年9月11日，原告江西省建工集团有限责任公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订一份建设工程施工合同，约定由原告江西省建工集团有限责任公司承建郑州中和苑项目等。2017年9月20日，原告江西省建工集团有限责任公司支付被告郑州泓源领秀置业有限公司工程保证金2000000元。2017年11月1日，被告郑州泓源领秀置业有限公司给原告江西省建工集团有限责任公司出具一份承诺书，被告张彦立在该承诺书上签字。2017年11月2日，原告江西省建工集团有限责任公司支付被告郑州泓源领秀置业有限公司工程保证金2000000元。2017年11月27日，郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司合同纠纷一案，本院作出（2017）豫0103民初11724号民事判决书，判决“…一、解除郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司于2013年7月17日签订的《郑州中和苑项目合作意向书》；二、被告河南省领秀置业有限公司于本判决生效之日起三十日内搬离郑州中和苑项目施工现场；三、驳回郑州铁路置业有限公司其他诉讼请求；四、驳回河南省领秀置业有限公司的反诉请求。…”。河南省领秀置业有限公司不服，提起上诉，2018年3月28日，河南省郑州市中级人民法院作出（2018）豫01民终1500号民事判决书，判决“…驳回上诉，维持原判。…”。后原告江西省建工集团有限责任公司诉至本院。 以上事实有承诺书、民事判决书等证据，经庭审质证，予以确认。 本院认为，原告江西省建工集团有限责任公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订建设工程施工合同，约定由原告江西省建工集团有限责任公司承建郑州中和苑项目，后原告江西省建工集团有限责任公司支付被告郑州泓源领秀置业有限公司工程保证金，被告郑州泓源领秀置业有限公司给原告江西省建工集团有限责任公司出具承诺书，因郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司签订的郑州中和苑项目合作意向书已被生效法律文书确认解除，现原告江西省建工集团有限责任公司起诉主张权利，理由正当，依法予以支持，但其关于双倍返还保证金、利息的主张过高，本院酌定自支付保证金之日起按照中国人民银行同期贷款利率（2019年8月20日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率）的四倍计算；原告江西省建工集团有限责任公司关于要求被告张彦立承担责任的主张，因被告张彦立系被告郑州泓源领秀置业有限公司的法定代表人，原告江西省建工集团有限责任公司亦未提交证据证明其个人进行承诺，故对该项请求，不予支持；原告江西省建工集团有限责任公司关于要求被告郑州铁路置业有限公司承担责任的主张，因被告郑州铁路置业有限公司与其并不存在合同关系，故对该项请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，判决如下： 一、被告郑州泓源领秀置业有限公司于判决生效之日起十日内返还原告江西省建工集团有限责任公司保证金4000000元，并支付利息（自2017年9月20日起以第一笔2000000元为基数按照中国人民银行同期贷款利率四倍标准计算至2019年8月19日止，自2017年11月2日起以第二笔2000000元为基数按照中国人民银行同期贷款利率四倍标准计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起以4000000元为基数按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率四倍标准计算至履行完毕之日止）； 二、驳回原告江西省建工集团有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费80400元，减半收取计40200元，由原告江西省建工集团有限责任公司负担16408元，被告郑州泓源领秀置业有限公司负担23792元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式九份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。 审判员 张 波 二〇二一年一月十八日 书记员 王昭君 | 民事一审 | （2020）豫0103民初13957号
四川建设集团有限公司晋中分公司、朝阳镇童子河村麻花沟村民小组建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山西省寿阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）晋0725民初1211号 原告：四川建设集团有限公司晋中分公司，住所地：寿阳县新开北路**。 负责人：米宝贞，任公司经理。 被告：朝阳镇童子河村麻花沟村民小组，住，住所地：寿阳县朝阳镇童子河村麻花沟小组/div> 负责人：李亚林，任支部书记兼组长。 委托诉讼代理人：姚春根，山西融融律师事务所律师。 原告四川建设集团有限公司晋中分公司与被告朝阳镇童子河村麻花沟村民小组建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年8月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告的负责人及被告的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告四川建设集团有限公司晋中分公司向本院提出如下诉讼请求：请求人民法院依法责令被告尽快给付拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息。事实与理由：2014年春，原告承揽了被告村内小区、负干道硬化和村零星修建工程，工程完工后，被告就拖欠原告各项工程款565444.6元，于2016年12月30日为原告出具了欠条。之后，原告多次找被告催要，但被告一直借故推拖，至今也未给付。无奈，原告只好向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法责令被告尽快给付拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息（利息从2017年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日；从2019年8月20日起按一年期贷款市场报价利率标准计算至还款之日）。 被告朝阳镇童子河村麻花沟村民小组辩称，1、依据民法典第188条规定，本案原告已超诉讼时效三年的规定。被告负责人是在2018年4月2日上任，未收到原告任何主张权利的凭证。原告称多次催要与事实不符。应依法驳回原告的诉讼请求。2、原告提供的证据中明显可看出结算时间和合同时间是倒置的，合同落款时间有篡改痕迹。对原告所诉真实性不认可。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告提供证据并作说明如下：“本案所涉工程是2014年开始施工的，2016年验收结算的。验收时被告有村民代表在场。此工程被告有会议记录。工程所涉的合同等材料被告均已收回，收回之后被告才出具了欠据。欠据上加盖了被告财务专用章、总会计章，并由报账会计签字。提供欠据6张，增值税发票8张”。被告发表质证意见如下：“被告负责人是2018年上任，欠据落款时间为2016年，真实性请法庭依法审查。从2016年至今也已超诉讼时效。被告负责人没有和原告方任何人接触过，不存在催款事实。增值税发票，应先给付款人”。被告提供证据如下：“提供会议记录，证明被告负责人任命及任职期间”。原告发表质证意见如下：“对会议记录没有异议”。 综合以上双方的举证、质证情况，被告对于原告所提供的证据的真实性并未提出异议，只是认为超过诉讼时效。本院对于原告所提供的证据及所诉事实予以认定。 本院认为，原告所诉被告拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息，有原告提供的被告于2016年12月30日为原告出具欠条等证据所证实，现被告以超过诉讼时效三年的规定为由拒付难以成立，庭审中原告已就一直催要欠款作说明。原告的诉求符合有关法律规定，本院予以支持。因本案涉及的法律事实发生在《中华人民共和国民法典》实施以前，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条的规定，本案应适用当时的法律、司法解释的规定。据此，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条之规定，判决如下： 被告朝阳镇童子河村麻花沟村民小组于判决生效后十日内支付原告四川建设集团有限公司晋中分公司工程欠款565444.6元及利息（利息以565444.6元为基数，从2017年1月1日起至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算至全部付清之日止）。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案法律文书生效后，负有履行义务的当事人须按期履行生效法律文书确定的义务，逾期未履行的，不得有非生活和工作必须的消费行为，不得有转移、隐匿、销毁财产等妨害或逃避执行的行为。当事人如有以上行为，本案进入执行程序后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 案件受理费9454元，减半收取4727元，由被告朝阳镇童子河村麻花沟村民小组负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山西省晋中市中级人民法院。 审判员 李永生 二〇二一年十月二十八日 书记员 杨莹芝 | 民事一审 | （2021）晋0725民初1211号
北京集强建设工程有限公司与北京城建赫然建筑新技术有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 北京市昌平区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）京0114民初7216号 原告：北京集强建设工程有限公司，住所地北京市西城区育幼胡同3号。 法定代表人：张清，经理。 委托诉讼代理人：马永科，山西瑶峰律师事务所律师。 被告：北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，住所地北京市海淀区学院南路62号。 法定代表人：胡志荣，董事长。 委托诉讼代理人：王妲，北京市华鹏律师事务所律师。 原告北京集强建设工程有限公司（以下简称集强公司）与被告北京城建赫然建筑新技术有限责任公司（以下简称赫然公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告集强公司的委托诉讼代理人马永科、被告赫然公司的委托诉讼代理人王妲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 集强公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付剩余工程款3112909.56元；2.被告支付违约金707236元（以3112909.56元为基数，自2015年12月25日起，按银行同期贷款利率4.75%计至2019年8月19日；自2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），暂计至2020年12月31日），以上两项合计3820145.56元；3.自2021年1月1日起至实际清偿之日的违约金，被告应继续偿付；4.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年6月29日，被告作为招标人，就“北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程”发布招标公告。2015年7月1日，原告作为投标人，向被告递交投标文件。2015年7月7日，被告发布中标结果公示，中标单位为原告。2015年7月8日，原告作为承包方、被告作为发包方，就被告招标、原告中标的修缮装饰工程项目签订《建设工程施工合同》及文件，包括协议书、通用条款及专用条款，约定工程地点为北京市小汤山北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，项目工期共70天，开工日期为2015年7月8日，竣工日期为2015年9月15日，工程质量标准为合格，合同价款3787213.55元，采用清单计价方法，按实际发生量清单报价计算，发包方签订合同后3个工作日内支付总价30%预付款，待隔断墙、吊顶、砌筑、加固完成时支付总价30%工程款，门、窗及墙地面铺装、粉刷完成时支付总价25%，工程竣工验收后7个工作日支付总款的结清尾款10%，剩余款项（总价5%）待质保期满时一次性结清尾款，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分等，关于拖欠工程款的违约责任，双方约定执行通用条款（第33.3）的约定，即按银行贷款利息计付。上述合同及相关协议、文件签订后，原告全面履行了合同义务。2015年11月，双方签订《竣工结算书》，确认工程包括合同内项目和洽商两部分，结算总款包括合同内价款3787213.55元、洽商价款2599302.01元两部分，结算总价款为6386515.56元。2015年11月26日，被告作为建设单位、设计单位、验收部门，原告作为施工单位，共同签订《工程施工竣工验收单》，确认修缮工程装饰项目全部竣工。但在合同签订后、履行过程中，被告一直未按约定时间、方式支付工程款。原告一再通过各种方式，催请被告付款。在原告反复催讨下，被告仅向原告支付工程款3273606元，剩余工程款一直拖欠至今；工程质保期亦早已届满。原告现诉请被告向原告付清剩余工程款。为尽快解决纠纷，针对被告在工程预付款、各阶段进度款、尾款的支付上均存在违约行为，结合合同对相关情形的具体约定等情况，综合考虑，统一从工程竣工验收之日起第29天（2015年12月25日）主张欠付工程款的违约金。关于本案，原告曾于2019年12月23日向法院起诉，经2020年8月25日开庭审理，被告对事实部分已经认可确认。因原告公司内部财务人员突发意外事件，诉讼费未能在规定期限缴纳，造成案件被法院按自动撤诉处理。现恳请法院重新在查清事实的基础上，依法支持原告的诉讼请求。 赫然公司辩称，我方认可原告陈述的事实，违约金计算标准过高，上次庭审至今的日期不应计算违约金，因过错不在我方。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年7月8日，赫然公司（发包人）与集强公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定工程名称为北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程，工程地点为北京市小汤山北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，合同总工日历天数为70天，合同价款为3787213.55元。在“第二部分通用条款”中“九、竣工验收与结算”的“33.竣工结算”载明“……33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任……”。双方还在上述合同中约定了其他权利义务。 2015年11月，赫然公司（建设单位）与集强公司（施工单位）签订《北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程竣工结算书》，约定本工程包括合同内项目和洽商两部分，合同内包括宿舍楼二层、办公室三层、警卫室一层及食堂一层危房加固修缮装饰，洽商包括1.宿舍楼、办公楼、警卫室及食堂电气改造安装2.厂区办公室改造装饰装修3.厂区库房改造装饰装修4.厂区院墙拆改大门5.办公室增加衣柜等家具6.办公室一层卫生间改造装饰装修7.办公室开门洞装饰装修8.食堂多功能厅改造装饰装修9.宿舍楼、办公楼、警卫室及食堂给排水改造安装10.办公楼二层增加隔断及门窗11.宿舍楼卫生间改造装饰装修12.零工，合同价款为3787213.55元、变更洽商价款为2599302.01元、结算总价款为6386515.56元。 诉讼过程中，双方当事人一致认可涉案工程的结算价款为6386515.56元，赫然公司已支付集强公司的工程款为3273606元，尚未给付的工程款为3112909.56元。 上述案件事实，有《建设工程施工合同》《北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程竣工结算书》、发票、银行凭证、收据及本案当事人当庭陈述在案佐证。 本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，集强公司与赫然公司签订有《建设工程施工合同》及《北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程竣工结算书》，当事人理应按照相关约定履行各自的义务。故对集强公司要求赫然公司支付剩余工程款的诉讼请求，本院予以支持。对于集强公司主张的违约金的诉讼请求，当事人在合同中明确约定了利息的计算方式及计算标准，故本院对集强公司该部分诉讼请求的合理部分予以支持。对于赫然公司陈述的违约金标准过高及自2020年9月15日之后不再应支付利息的意见，缺乏证据和法律支持，本院不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、北京城建赫然建筑新技术有限责任公司于本判决生效后七日内支付北京集强建设工程有限公司工程款3112909.56元； 二、北京城建赫然建筑新技术有限责任公司于判决生效后七日内支付北京集强建设工程有限公司工程款利息（以3112909.56元为基数，自2015年12月25日起到2019年8月19日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际支付日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、驳回北京集强建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费37372元，由北京城建赫然建筑新技术有限责任公司负担，于本判决生效后七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，并交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。 审判员 张 俊 二〇二一年七月六日 书记员 刘心怡 | 民事一审 | （2021）京0114民初7216号
杨桂林、张永杰建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 杭州市临安区人民法院 民事判决书 （2021）浙0112民初1142号 原告：杨桂林，男，1973年4月4日出生，汉族，住安徽省安庆市宿松县。 委托诉讼代理人：肖富军，宿松县孚玉镇法律服务所法律工作者。 被告：张永杰，男，1970年2月14日出生，汉族，住浙江省象山县。 原告杨桂林与被告张永杰建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月21日作诉前调解，经诉前调解不成，于2021年2月26日立案受理。原告诉请：1、判令被告向原告返还工程保证金16万元及利息，利息自起诉之日起至实际清偿之日按同期贷款市场报价利率四倍计息；2、本案诉讼费用由被告承担。本院受理后，依法适用简易程序由审判员赵东东独任审判，分别于2021年3月20日、2021年4月20日公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告杨桂林及其委托诉讼代理人肖富军、被告张永杰均到庭参加诉讼；第二次庭审，原告杨桂林的委托诉讼代理人肖富军、被告张永杰均到庭参加诉讼。审理过程中，原告变更第一项诉讼请求为：判令被告向原告返还工程保证金10000元并支付逾期利息，利息自起诉之日起至实际清偿之日按同期贷款市场报价利率四倍计息。本案现已审理终结。 被告张永杰辩称：钱打到我这里是有的，但本案工程没有开工过，不存在竣工验收、结算。工程是我承包的，但工程没有开工过，临时房做好就停掉了。保证金160000元，我还了150000元，还有10000元没还，2014年6月6日，杨桂林转账给张爱芳的50000元是我向杨桂林借的，但杨桂林班组有138558元劳务工资是我付的，所以结算后，杨桂林还欠我70000多元。 本院经审理认定：2014年，被告张永杰从案外人浙江腾远建设有限公司处承包杭州颐和山庄项目一期I、IV标段的施工任务，后被告将部分工程交由原告杨桂林施工。2014年3月9日至2014年3月15日，原告陆续转账给被告共计236000元。2014年3月20日，被告向原告出具收条一份，载明收到原告工程保证金160000元。2014年5月22日，被告通过案外人张爱芳银行账户转账给原告150000元，原告自认该150000元系被告返还原告的保证金。2014年6月6日，原告转账给张爱芳50000元，被告自认该50000元系其向原告的借款。 本院认为，被告在出具收条后返还原告保证金150000元，故被告尚欠原告保证金10000元。关于2014年3月9日至2014年3月15日原告陆续转账给被告的236000元，除去双方认可160000元为保证金外，原告认为剩余76000元为借款；2014年6月6日原告转账给张爱芳的50000元，原、被告双方均认可该50000元为被告向原告的借款，上述款项与本案不是同一法律关系，原告可以另行处理。关于被告主张其代原告支付了138558元劳务工资的问题，原告认为被告总计欠原告工程款289475元，且工程款的事情已另案处理，原告不同意在本案中一并处理，因此，双方可以另行处理。原告变更第一项诉讼请求，未加重被告负担，本院审核后予以准许。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告张永杰应于本判决生效之日起十日内返还原告杨桂林保证金10000元，并支付逾期利息（以10000元为基数，按年利率3.85％从2021年1月21日起计算至款项实际清偿之日止）。 二、驳回原告杨桂林的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费50元，减半收取25元，由被告张永杰负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审判员 赵东东 二〇二一年五月十一日 书记员 罗小珊 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 | 民事一审 | （2021）浙0112民初1142号
贵州华辰建设有限公司与<span style="color:red">贵州省</span>花澜旅业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 贵州省贵定县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔2723民初1087号 原告：贵州华辰建设有限公司。 住所地：贵州省贵定县。 统一社会信用代码91522723MA6DLWOX1L。 法定代表人：罗庆江，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：张树峰，男，1966年2月9日生，汉族，河南省潢川县人，住河南省潢川县。 代理权限为特别授权代理。 委托诉讼代理人：张树涛，男，1972年9月3日生，汉族，河南省潢川县人，住河南省潢川县。 代理权限为特别授权代理。 被告：贵州省花澜旅业房地产开发有限公司。 住所地：贵州省贵定县。 统一社会信用代码91522723080683031E。 法定代表人：韩少红该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：李庭江，贵州正苍律师事务所律师。 代理权限为特别授权代理。 委托诉讼代理人：黄建成，该公司员工。 代理权限为特别授权代理。 原告贵州华辰建设有限公司（下称贵州华辰公司）诉被告贵州省花澜旅业房地产开发有限公司（下称贵州花澜旅业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序于2019年8月30日进行了审理。在审理过程中，被告贵州花澜旅业公司申请对涉案工程质量进行鉴定，同年12月2日又申请对涉案工程量进行鉴定。本院于2020年11月13日第二次公开开庭审理了本案，原告贵州华辰公司的委托诉讼代理人张树峰、张树涛、被告贵州花澜旅业公司的委托诉讼代理人李庭江、黄建成到庭参加诉讼，本案依法进行了审理，现已审理终结。 原告贵州华辰公司向本院起诉提出诉讼请求：1、依法判令被告支付欠付工程款118905元及利息19024.80元（资金占用期间利息按年利率24%计算至被告清偿完毕为止，被告于2018年9月18日书面确认原告已完成所有合同施工内容，计息日期为2018年9月19日起）；2、依据施工合同第十条第3款被告未按合同约定支付承包费用，按同期银行借款利息支付违约金之约定由被告承担违约责任，违约金起始日期同上3448.25元；3、本案诉讼费由被告承担。 事实及理由：原告承接被告位于贵定县盘江镇金海大道围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化工程。原告按期完成该工程所有承包内容，养护期满后于2018年9月12日向被告提出移交申请，2018年9月18日经被告书面确认接收，至此原告履行完施工合同中约定的所有义务。该合同工程总价为508905元，被告已支付390000元，尚欠原告118905元，原告多次向被告主张债权均遭到敷衍，为此原告特诉至贵院，请求法院判如所请。 被告贵州花澜旅业公司第一次庭审时辩称：根据合同约定，以最终结算量为准。双方对工程没有进行竣工验收，没有达到付款的要件。经过实际测算，原告所做工程量价款为351531.16元，被告已经多支付了工程款。合同约定，被告并不存在不按约定支付承包费用的约定，原告的违约金主张不应当得到支持。 第二次庭审辩称：一、原告诉请答辩人支付工程款118905元及资金占用利息，没有事实依据和法律依据，请法庭依法予以驳回。原告虽然完成了合同约定的工程，但一直没有向答辩人提交竣工验收报告和相关资料，致使该工程迄今没有通过验收（原告提交的由贵州花海水乡置业有限公司的郭涛签字“同意接收”的工程移交书，不是答辩人签署，郭涛不能代表答辩人），且经广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司鉴定，原告施工的工程全部不合格。根据合同法第二百八十一条的规定，原告应当返工重做，但其一直没有重做并经验收合格。因此，根据双方签订的《小型建设工程施工合同》第九条第二款的约定，原告尚不具备请求答辩人支付工程款的条件，更无权请求答辩人支付资金占用利息。二、原告诉请答辩人支付违约金也没有事实依据和法律依据。如前所述，原告完成的工程全部不合格，一直没有通过竣工验收，违约的是原告而不是答辩人，因此，原告无权请求答辩人支付违约金。三、原告诉请的工程款数额不正确，应当按实际工程量计算。根据双方签订的《小型建设工程施工合同》第九条第一款的约定，涉案工程以实际工程量结算，不是按固定总价付款。经广东普信项目管理有限公司鉴定，原告实际完成绿化工程5630.53平方米，铺装工程2880.63平方米，路边石1047.5米,按合同约定的单价，工程款分别为157654.84元（5630.53×28元）、236211.66元（2880.63×82元)、59707.50元（1017.5×57元)，合计453574元，减去已付的390000元，尾款只有63574元，不是原告诉称的118905元（如果原告完成的工程经验收合格，答辩人应付其尾款63574元，但该工程全部不合格，答辩人不应当给付）。综上所述，原被告双方签订合同，并将合同项下的人行道铺装和绿化工程分包给原告施工是事实，但原告一直没有向答辩人提交竣工验收招告和相关资料，致使工程一直未通过验收，答辩人有权拒绝支付工程星款。原告起诉后，经法院委托鉴定，原告完成的工程全部不合格，且一直没有返工重做，违反合同的是原告，不是被告！因此，根据合同法第二百八十一条和最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条、第十六条的规定，原告无权请求答辩人支付工程尾款，更无权请求资金占用利息和违约金。因此，请求法庭依法驳回原告全部诉讼请求，判令其承担本案全部诉讼费用（案件受理费和评估鉴定费），维护答辩人的合法权益。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月31日，被告贵州花澜旅业公司将其在盘江镇金海大道围墙外侧、布依文化广场边侧的人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北、东部、树池绿化工程承包给原告贵州华辰公司施工，双方签订了《小型建设工程施工合同》。合同约定工程总价款为508905元（含税），其中预算清单明确：一、场地清理整改（含人工、机械、平整）一次性总承包28000元，清理深度为20cm-30cm，回填土方由建设方提供，回填后施工方平整压实；二、人行过道铺装（材料、人工、铺设）平方单价：82元/每平方，长度1005米×宽度3米=3015平方；3015平方×82元/每平方=247230元；三、草坪铺设（场地清理、平整）平方单价：28元/每平方，长度1005米×宽度3米=3015平方：3015平方×28元/每米=84420元（草坪铺设必须保证成活率，如出现死亡施工方必须无条件补种）；四、路边石改造（材料、人工）每米单价：57元/米，长度1005米×57元/米=57285元；五、文化布依广场西北角草坪绿化、东北角草坪绿化、东部草坪绿化、树池草坪绿化3284.68平方，3284.68平方×28元/每平方=91970元；六、总计：508905元。备注：以上清单内含有工程正规专业增值税发票、利润、管理费用。合同签订后，原告即进场施工，2017年8月10日，原告施工完成后，于同月25日向被告方提交报验申请表，2018年7月12日，被告方高飞和郭涛签字接收报验申请表，同时在签收处加盖了贵州花海水乡置业有限公司工程技术部印章。2018年9月12日，原告将工程移交给被告，被告方郭涛在移交书上签字同意接收，并加盖了贵州花海水乡置业有限公司工程技术部印章。2018年9月18日，原告单方制作了一份结算书，确认被告已付工程款390000元，尚欠118905元。此后，被告未与原告进行结算。2019年6月3日，原告向本院起诉。本案在第一次庭审中，被告申请对工程量进行鉴定，后又申请对工程质量进行鉴定。经本院委托，广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司作出惠众鉴字（2020）SW0044号鉴定报告，认定盘江镇金海大道围墙外侧人行道铺装、绿化工程存在质量问题。广东普信项目管理有限公司作出广东普信价鉴（2020）003号鉴定意见书，认定：1、围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化资料完善部分可确定工程量绿化5395.14平方米、铺装2610.91平方米、路缘石949.42米；2、围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化资料不完善存在争议部分的工程量绿化235.39平方米、铺装269.72平方米、路缘石98.1平方米。从工程量方面来看，原告完成的工程除路边石与合同约定的1005米多出42.5米外，绿化、铺装都不足合同约定的平方数。按照合同约定的单价计算，原告完成的工程量应得工程款45374元，加上场地清理整改的费用28000元，总工程款应为481574元。 另查明：原告在施工过程中，被告已支付给原告工程款390000元。从工商登记信息来看，贵州花澜旅业公司法定代表人虽然是韩少红，但李广建在公司中享有65％的股权，是实际控股人。贵州花海水乡置业有限公司的法定代表人是李广建，都同时在一个地方办公，高飞、郭涛都是公司员工，办理两个公司的业务。被告贵州省花海旅业有限公司于2020年7月21日变更为贵州省花澜旅业房地产开发有限公司。 上述事实，有原告提交的营业执照、法定代表人身份证明、身份证复印件、小型建设工程施工合同、发票、合同明细、催款函、竣工结算书、移交书、报验申请表、照片六张、（2019）黔2723民初1088号民事判决书、产品合格证一份，被告提交的营业执照、法定代表人身份证明、身份证复印件、准予变更登记通知书、变更后的营业执照，经本院委托鉴定的惠众鉴字（2020）SW0044号鉴定报告、广东普信价鉴（2020）003号司法鉴定意见书及双方当事人的陈述在卷为凭，经庭审质证和本院审查，该证据均能证明本案的基本事实，本院应予采信。 本院认为：依法成立的合同受法律保护，原、被告均应遵守并受其约束。2017年7月31日，双方签订的《小型建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，该合同不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同。合同约定的总价款为508905元，是通过工程预算所得，但在合同第九条第1项规定：本工程总价以最后竣工验收后实际工程量结算，如有变更签证等，则另行结算。故涉案工程应以最终确定的工程作为工程款的结算依据。原告完成工程后，将工程移交给被告，并提出结算申请，被告对涉案工程未组织验收、结算，责任在被告。现整个工程经鉴定工程质量存在问题，工程量达不到合同约定的量。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条的规定，原告对不合格的工程未作修复或整改，原告要求支付工程款的条件不成就，故对原告的请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，判决如下： 驳回原告贵州华辰建设有限公司的诉讼请求。 案件受理费1564元（原告预交），鉴定费45300元（被告预交，合计46864元，原告贵州华辰建设有限公司承担24214元，被告贵州省花澜旅业房地产开发有限公司承担22650元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。 审判员 罗福江 二〇二〇年十一月二十三日 书记员 杨文宇 | 民事一审 | （2019）黔2723民初1087号
王玉成、马华军建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 青海省民和回族土族自治县人民法院 民事判决书 （2021）青0222民初580号 原告：王玉成，男，土族，1963年4月18日出生，住青海省民和回族土族自治县。 被告：马华军，男，土族，1982年12月12日出生，住青海省民和回族土族自治县。 原告王玉成与被告马华军建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告王玉成到庭参加诉讼，被告马华军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王玉成向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告给付原告欠款10000元；2．本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年3月，原告经人介绍，从老板何青花处承包了互助县本坑沟水库灌区高标准农田建设项目的部分工程，工程具体地址在互助县红崖子沟乡马圈村，双方电话约定了工程的有关情况。后何青花之弟何云青向原告打电话，说进入工地开工前必须要交1万元的押金，以保证工程按时施工，并承诺进工地后20天内全部返还该笔款项，并派被告马华军（系何云青亲戚）到原告家取押金，原告当场支付了1万元的现金，被告也出具了收条。6月27日原告接到老板的电话通知互助县承包的工地正式施工，1个月后按照约定押金已到期，原告向被告索要押金，可被告以押金交给了老板何青花为由拒绝给付，后原告多次索要，被告一直推拖，至今未给付。 马华军缺席未答辩，但本庭工作人员在与其电话沟通时，其明确表示有收到原告押金10000元，并承认向原告出具亲笔签名捺印的收条一份，后把押金交给了他老板。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，虽被告缺席未质证，但该证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确定的证据，本院认定本案事实如下： 2019年3月27日，原告为了保证从何青花处承包的互助县本坑沟水库灌区高标准农田建设项目工程的顺利进行，向中间人马华军支付保证金10000元，马华军当日亲自向原告出具《收条》一份，《收条》载明：“今收到王玉成工程押金10000元整（大写：壹万元整）进工地后20天内还款”，工程顺利实施并到押金还款期后，经原告多次索要，被告均以种种理由推拖，至今未给付。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，为保证工程顺利施工，原告向被告缴纳押金10000元，被告出具《收条》保证工程施工后20日内还款，但到还款期后，并未履行约定义务。故对原告要求被告返还欠款10000元的诉讼请求，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告马华军于本判决生效之日起十日内向原告王玉成给付押金款10000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元，由马华军负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省海东市中级人民法院。 审判员 石玉宏 二〇二一年三月十日 法官助理 何延霞 书记员 张翠荣 | 民事一审 | （2021）青0222民初580号
王海豹、王明成建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山东省龙口市人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁0681民初2446号 原告：王海豹，男，1982年12月20日出生，汉族，居民，户籍安徽省界首市，现住龙口市。 委托诉讼代理人：高树松，山东启卓律师事务所律师。 被告：王明成，男，1967年1月24日出生，汉族，居民，住龙口市。 原告王海豹与被告王明成建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王海豹及其委托诉讼代理人高树松到庭参加诉讼，被告王明成经本院公告传唤未到庭应诉。本案现已审理终结。 原告王海豹向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告工程款33080元及利息损失(以33080元为基数，自2019年1月28日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日至实际付清之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；二、由被告承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告双方于2018年4月9日签订《分包工程承包协议》，由被告将其承包(龙口市东江)安达家园15号、16号商业楼混凝土工程分包给原告，工程总造价203080元，至完工时被告尚欠原告33080元，并由被告于2019年1月28日以借据形式确认。现因被告对该款尚未支付，特诉讼到贵院，请求依法判如所请。 被告王明成未到庭，亦未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告双方于2018年4月9日签订《分包工程承包协议》，约定由被告将其承包的位于龙口市商业楼混凝土工程分包给原告,承包价格每平方米10元，基础砼系每立方15元。该工程已于2018年底完工，经结算工程总造价203080元,被告已陆续向原告支付工程款170000元，尚欠33080元未付，2019年1月28日，被告向原告出具“借条”载明：“今借王海豹人民币叁万叁仟零捌拾元整（￥33080.00），王明成，2019年1月28日”。上欠工程款至今未付。 以上事实有当事人陈述、分包工程承包协议、借条、开庭笔录等在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原告与被告于2018年4月9日签订《分包工程承包协议》以及被告于2019年1月28日向原告出具的借条，均系原、被告的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，本院予以确认。当事人一方未支付价款或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求其支付价款或者报酬。合同签订后，原告依照合同约定履行施工义务，被告亦应依照合同约定给付工程款，根据原告陈述以及被告出具的“借条”可知，借条实为欠条，被告仍欠33080元未支付，故原告主张被告支付原告工程款33080元及逾期利息损失，于法有据，本院予以支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视其已放弃了一审中举证、质证的抗辩权利，本院依法缺席审理。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告王明成于本判决生效之日起十日内支付原告王海豹工程款33080元及逾期利息(以33080元为基数，自2019年1月28日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日至实际付清之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费627元，由被告王明成负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。 审 判 长 宋彩凤 人民陪审员 吕美杰 人民陪审员 田 华 二〇二一年九月二十七日 书 记 员 唐 琳 | 民事一审 | （2021）鲁0681民初2446号
李建伟、江正生、厦门中宸集团有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0206民初12145号 原告：江正生，男，1976年8月4日出生，汉族，住福建省泰宁县。 委托诉讼代理人：邓德贵，福建金海湾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林远强，福建金海湾律师事务所律师。 被告：李建伟，男，1968年9月19日出生，汉族，住福建省厦门市海沧区。 委托诉讼代理人：李玉芳，上海段和段（厦门）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李瑞芬，上海段和段（厦门）律师事务所律师。 被告：厦门中宸集团有限公司，住所地福建省厦门市湖里区枋钟路******。 法定代表人：黄舒萍。 原告江正生与被告李建伟、厦门中宸集团有限公司（以下简称厦门中宸集团）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月5日立案后，依法适用简易程序进行审理。被告李建伟在提交答辩状期间对管辖权提出异议，请求将本案移送厦门市海沧区人民法院审理。本院于2020年11月30日作出（2020）闽0206民初12145号民事裁定，驳回李建伟提出的管辖权异议。裁定生效后，本院于2021年1月12日对本案公开开庭进行了审理。原告江正生及其委托诉讼代理人林远强，被告李建伟的委托诉讼代理人李瑞芬到庭参加诉讼。被告厦门中宸集团经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 江正生向本院提出诉讼请求：1.判令李建伟向江正生支付尚欠的工程款487389元及逾期付款利息（以487389元为基数，自2020年10月11日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际付清之日）；2.判令厦门中宸集团对上述工程款及利息在欠付工程款范围内承担连带给付责任。事实和理由：2014年10月28日，李建伟将其从厦门中宸集团承包的“城建大厦项目（水电安装）工程”分包给江正生班组施工。双方签订了《城建大厦水电安装工程专业分包合同》，约定工程地点为厦门市海沧区南海三路与兴港路交叉西南侧，承包范围为城建大厦地下室、上部工程、室外工程所有水电安装工程，工程采取包工包料的方式承包，以达到施工图纸、设计文件、招投标文件及规定的要求，合同包干价款589.896万元，付款方式为主体结构验收前，按月已完成工程量（审核）的72%的80%支付，结构工程验收后，按月审核工程量的90%支付，工程验收合格，相关工程归档资料移交业主支付工程结算总价的95%，留5%保修金等。签订合同后，江正生依约完成工程，城建大厦工程项目已验收合格并交付使用。但李建伟仅支付部分工程款。2020年10月11日,李建伟向江正生出具《工程量进度（结算）书》，确认尚欠工程款487389元。经多次催讨，李建伟以各种理由推诿。江正生认为，工程已竣工验收合格，李建伟理应承担给付责任，厦门中宸集团作为转包人应在欠付工程款范围内承担连带支付责任。 李建伟辩称，其一直按照约定支付工程款。扣除变更减项金额，实际工程总价为5850805.39元，按约定应留5%即292540.27元作为质保金。李建伟已付工程款合计5545621.44元，其中1175321.44元系以借款等形式支付，该部分款项对应的劳务管理费17898.3元应从剩余未付款中扣减，由此计算，尚欠工程款为287285.65元。从金额上看，该部分款项其实就是质保金。目前，质保金的付款条件尚未成就，且也应扣除1.5%的劳务管理费。至于江正生主张的空调配套项目等其他工程款项，不属于约定的承包范围，其无权要求付款。请求法院驳回江正生的诉讼请求。 厦门中宸集团未作答辩。 本院经审理查明，2014年10月28日，李建伟以厦门中宸集团城建大厦主体工程项目部（甲方）的名义，与江正生（乙方）签订《城建大厦水电安装工程专业分包合同》，约定甲方将城建大厦主体工程中地下室、上部工程、室外工程所有水电安装工程交给乙方承包施工，包括但不限于电气工程、人防电气、给排水工程、泵房工程、人防给排水、弱电系统、防排烟及人防通风工程、安装工程内业收集、整理、归档、安装工程各阶段验收工作等，采取包工包料方式承包，工程造价按包干价589.896万元计算，承包范围内的安全文明施工费、劳务管理费（1.5%）、材料发票税、专业分包公司税金、管理费等由乙方负责，其中人工费占比承包价30%，劳务管理费1.5%，材料、机械费占比承包价70%，建工费由乙方负责且应提供材料发票，发票税率与建工费差额由甲方负责；甲方驻现场全权代表为柯清松；主体结构验收前，按月已完成且经监理、业主审核确认，甲方最后核认的工程量乘以下浮至比例72%的80%支付进度款，工程结构验收后，按当月经核定完成工程量的90%付款（审核程序及下浮比例同上），合同外项目按业主审核且已拨款后50%付款（审核程序及下浮比例同上），工程验收合格，相关工程归档资料移交业主，业主工程结算手续办理完成且业主拨付款，付至乙方应得工程总价的95%（下浮比例同上），留5%的保修金（保修期限及责任同与业主主合同）；合同还就工期、工程质量、安全生产、物料供应、违约责任等作出约定。 2020年10月11日，江正生与柯清松办理工程结算，并签订《工程量进度（结算）书》，内容载明：“1.合同价款589.896万元；2.经业主确认甩项、签证变更、税金增减造价扣减价款48154.61元；3.水电班组施工的空调配套项目（附件3-1，3-2）中，江正生施工明细计241307.82元，参预算换算核对为228430元，扣除江正生承担的1/3后应支付152286元；4.安装决算时配电箱、排烟阀、屋面排风材料价格业主审定价明显低于成本，争议大无法确认，为尽快结算办结作出让步，补偿班组此费用相应比例换算后3万元（已与双方电话核实，具体需当事人书面确认为准，祥附件4）；5.工程余款603.301万-554.5621（已付款财务提供，以实际付款为准）=48.7389万元。”柯清松在结算书项目部审核一栏内签字并备注“以上请予审核”。 截至法庭辩论终结前，李建伟向江正生支付工程款合计5545621元，其中以工程进度款形式支付4370300元，其余采用借款等形式支付，以进度款形式支付的，在实际付款时均扣除了1.5%的劳务管理费。李建伟提供的《施工班组月进度款申报审批表》体现工程进度款的拨付流程为施工班组申报，工程项目部审核，公司分管领导签批，在案审批表中，柯清松、李建伟分别在工程项目部审核意见栏和分管领导签字栏签字。李建伟当庭确认，其与厦门中宸集团之间系工程承包关系，并将所承包工程中水电安装工程分包给江正生施工。 另查明，城建大厦主体工程的施工单位为厦门中宸集团。该工程已于2017年6月通过竣工验收，并于2020年7月办理了竣工结算。按照厦门中宸集团与发包方厦门海沧城建集团有限公司签订的《房屋建筑工程质量保修书》对质量保修期的约定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，装修工程为2年、有防渗漏为5年，电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年，住宅小区内的给排水设施、道路等配套设施为2年，其他项目保修期限均为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。此外，该合同第四条约定，保修期满5年后且经发包人、监理工程师及其他有关部门对各单位工程检查合格后，发包人28日内无息返还扣除因承包人原因而发生的实际保修费支出后全部剩余保修期押金。 以上事实，有当事人的陈述以及江正生举证的《城建大厦水电安装工程专业分包合同》、银行交易明细、《工程量进度（结算）书》；李建伟举证的《施工班组月进度款申报审批表》及相关付款凭证、《城建大厦主体工程结算单》、《房屋建筑工程质量保修书》在案佐证，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，厦门中宸集团未到庭应诉，也未提交书面答辩或反驳证据，应视为其自愿放弃抗辩权利。案涉事实发生于民法典施行前，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款规定，应当适用当时的法律、司法解释的规定。本案中，虽然李建伟系以厦门中宸集团城建大厦主体工程项目部的名义与江正生订立分包合同，但并无证据证明其行为经过厦门中宸集团授权或事后取得追认，李建伟也自认其向厦门中宸集团承包案涉工程后将水电安装部分分包给江正生施工，江正生对此也无异议，因此，本院认定，江正生与李建伟之间成立建设工程施工合同关系。江正生不具备建筑企业施工资质，其与李建伟签订的分包合同违反了《中华人民共和国建筑法》第二十九条的强制性规定，应认定为无效。因案涉工程经竣工验收合格，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）（以下简称《建工合同司法解释》）第二条规定，实际施工人江正生有权请求参照合同关于工程价款的约定支付工程款。 针对双方的争议焦点，本院逐一分析认定如下： 第一、关于工程款的结算。 江正生主张以2020年10月11日其与柯清松签订的《工程量进度（结算）书》为结算依据。庭审中，李建伟对《工程量进度（结算）书》的真实性并无异议，但对合法性和关联性不予确认，其认为，首先，柯清松在签字时已备注“以上请予审核”，而下方的审核栏和批准栏均为空白，说明李建伟并未确认结算书内容，不是最终的结算凭证；其次，结算书第三项“水电班组施工空调配套项目”的附件3-1，3-2均系江正生单方制作和提供，其未能举证证明费用发生的依据及凭证，且空调配套项目的实际施工人并非江正生，而是空调班组，江正生对该费用不享有请求权；第三，结算书第四项提及3万元补偿费“已于当时双方电话核实，具体需当事人书面确认为准，祥附件4”，可知3万元补偿费的基础为“双方书面确认”，江正生并未举证证明双方已作出书面确认，无权要求付款。本院认为，柯清松系合同约定李建伟一方驻现场全权代表，与施工班组办理工程款结算，没有超出其执行合同应有的权限范围。柯清松在结算书上备注“以上请予审核”，系基于内部审批流程的需要，属于李建伟一方内部管理范畴，不能因此否定其行为的外部效力。关于空调配套项目，附件3-1,3-2虽为江正生所列，但结算书中载明“参预算换算核对后228430元”，说明最终确定的金额经过双方共同核对确认，并非毫无根据。结算书第四项载明“补偿班组此费用相应比例换算后3万元（已与双方电话核实，具体需当事人书面确认为准，祥附件4）”，此处“祥附件4”，文义解释应为“详情见附件4”，经查，附件4系江正生出具的《关于城建大厦另外增加3万元说明》，可见所谓“当事人没有作出书面确认”的说法并不成立。因此，本院认为，在案《工程量进度（结算）书》确定的工程总价应当作为双方工程款的结算依据。 第二、关于劳务管理费的扣减。 李建伟认为，已付款项中以借款形式支付的部分及剩余未付工程款均应扣减1.5%劳务管理费。江正生当庭反驳称，劳务管理费系针对人工费收取，合同约定人工费占比承包价30%，李建伟主张对全部工程款计取劳务管理费，与约定不符。本院认为，合同中对劳务管理费的计费基数没有作出明确约定，从实际履行情况来看，以进度款形式支付的工程款占比超过结算总价的70%，该部分款项在实际付款时均扣减了1.5%的劳务管理费，双方于2020年10月11日办理结算时，对已付款金额的计算也是以扣减前的数额为准，说明江正生对已扣减数额及计算方式并无异议，因此，以工程价款为基数计算劳务管理费符合双方真实意思表示，构成合同约定的工程价款计算方式的一部分，应从工程总价中予以扣减。由此计算，李建伟尚应支付工程款462448元【487389-（6033010-4370300）×1.5%】。 第三、关于工程保修金。 《建工合同司法解释》第二条规定的“参照合同约定支付工程价款”，旨在明确合同无效情形下，工程价款折价补偿计算标准，而非指无效合同中与工程款相关的其他内容，如付款时间节点等，都参照有效合同予以执行。本案分包合同无效，有关保修金付款期限的约定亦是无效的。案涉工程经竣工验收合格，江正生有权要求参照约定或结算金额支付工程款。当然，合同无效，不影响江正生基于法律规定对案涉工程质量应负之责任。即使按照保修期约定，江正生承包的工程保修期也应是2年，至双方办理结算时已届满。因此，李建伟以保修期未满为由止付工程款，缺乏依据，本院不予采纳。 第四、关于厦门中宸集团的责任。 《建工合同司法解释》第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”据此，实际施工人在一定条件下可以突破合同相对性原则向发包人主张权利，但作为主张权利一方，实际施工人仍负有对发包人欠付工程款事实的举证责任。本案，江正生未能举示相应证据证明总包方厦门中宸集团欠付工程款，因此其要求厦门中宸集团在欠付工程款范围内承担连带给付责任，缺乏事实根据，本院不予支持。 综上所述，李建伟应当支付江正生工程款462448元。江正生主张从结算当日即2020年10月11日起按照银行同期贷款利率计算未付款利息，没有超出合理范围，鉴于中国人民银行自2019年8月20日起已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR）,取消中国人民银行贷款基准利率这一标准，因此，对诉争利息应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第一条第二项、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下： 一、李建伟应于本判决生效之日起十日内向江正生支付工程款462448元及利息（以462448元为基数，自2020年10月11日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日）； 二、驳回江正生的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计4305元，由江正生负担220元，李建伟负担4085元。限于本判决生效之日起七日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 本案生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行。逾期未履行的，应向人民法院主动报告财产情况，并不得有隐匿、转移财产或高消费行为。本条款即为执行通知。违反本条规定的，在本案进入执行程序后，人民法院可以依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 姚亮 二〇二一年二月四日 代书记员 庄丽玲 附本案适用的法律、司法解释条文： 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： …… （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号） 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； …… 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 …… 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 | 民事一审 | （2020）闽0206民初12145号
新疆恒美逸家建筑工程有限公司、新疆光生源建设工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新2301民初944号 原告：新疆恒美逸家建筑工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市青年北路**福苑小区**（**1丘**）。 法定代表人：苟永胜，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：于冬，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：李雪梅，新疆联明律师事务所律师。 被告：新疆光生源建设工程（集团）有限公司，住所地新疆维吾尔，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市长宁路**聚龙城**iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：郭岩，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：王亚楠，新疆新蓝天律师事务所律师。 原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司与被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月18日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司的委托诉讼代理人李雪梅、于冬，被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司的委托诉讼代理人王亚楠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告给付工程款802，722.31元；2．依法判令被告给付逾期付款利息损失37，483.7元（2019年11月1日至2021年1月1日）以及自2021年1月2日至清偿期间的利息损失。事实及理由：2019年4月，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司因需要为架设35千伏电线塔基、电缆井、电缆沟、土方开挖以及材料采购等等所有内容进行施工生产，将之前总承包给被告的施工义务，交由专业施工单位原告就土建等部分先行施工，然后再依据施工总量另签署工程施工分包合同。原告同意后组织人力物力施工，至当年5月完工。但案外人在支付工程款时以上级单位不同意另外签署土建施工发包合同为由，不同意直接向原告付款，经过案外人、被告同意后，原告只好将已经为案外人完工的工程，挂靠在作为总承包的被告名下进行统一结算，由案外人统一向被告支付工程款，再由被告向原告支付原告已经完成的工程量价款。当年9月被告对原告已完成工程量经过审核确定完成工程量为802，722.31元。2019年10月，原、被告签订了此书面的《施工合同》。合同签订后，被告未按照《施工合同》第四条第二项约定在结算后10日内向原告支付此款，虽经原告多次索要但被告均以种种理由推脱拒付。原告认为被告未按照合同约定时间支付工程款，其行为构成违约，原告有权要求被告支付合同价款以及违约损失。 被告辩称，原告所诉事实与实际施工情况不相符，原告诉请的工程款并非是实际产生的工程款，原告是通过新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司的其他人员要求让被告在案涉的整体工程中剥离一部分给原告施工，剥离的工程价款是802，722.31元，实际施工中并没有按照合同约定完成工程，原告至今没有交付工程结算单，双方未结算，原告主张工程款，没有事实与法律依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对有争议的证据，本院认证如下： 1．原告提交工作联系单一张、施工合同一份，证明案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司将35kv外线供电工程交由被告施工，同时安排原告对土建部分共7小项进行施工，并协调原、被告就土建部分签订《施工合同》，约定合同总价为802，722.31元，经竣工结算后10日内支付工程款。原告按照约定将施工合同项下的7项内容施工完毕了，原、被告是建设工程分包合同关系。被告质证后对施工合同的真实性无异议，但施工合同第四条2.2款中明确约定，由于原告没有竣工验收，原告没有按照合同实际完成竣工量，也没有向被告提交已完工的工程量，工作联系单不是被告出具的，工程联系单是复印件，工程实际只完成了四项，三项没有完成。本院对证据的真实性予以确认。 2．原告提交建设工程造价咨询审核定案书一份、资金支付流程审批表2张、增值税发票2张，证明被告是涉案工程的施工单位，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司是建设单位。在原告施工完毕后，被告委托第三方新疆鸿联建设工程项目管理咨询有限公司进行了造价审计，最终涉案土建部分的审定金额为802，722.31元，与合同总价一致。并且被告也将该审定金额上报给案外人了，说明被告认可原告的施工内容以及质量。所以被告应该支付涉案工程款。案外人内部也进行了审批，表示同意将涉案工程款支付给被告，被告也全额向案外人开具了增值税专用发票。被告质证后认为定案书是复印件，无法确认被告的公章是不是真实的，定案书只是当初施工时报的价，并非是三方审定的工程价款，不能将定案书作为原告主张最终价款的依据。对审批表及发票的真实性无异议，资金支付流程显示的是被告作为收款单位资金支付的流程，申请人是新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司，整体的项目是被告与新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司签订的，蓝山屯河支付工程款也应该支付给被告公司，发票也是被告公司出具给蓝山屯河公司的，不能证实本案与原告有任何的关联性。本院对该组证据的真实性予以确认。 3．原告提交情况说明一份、电子商业承兑汇票2张，证明该份情况说明是案外人出具的，案外人作为该工程的发包人，以及受益人，表明涉案工程已经验收合格并交付使用，并且涉案土建工程款案外人也通过向被告公司开具802，722.31元商业承兑汇票的方式支付了。本案已经达到支付工程款的条件，被告逾期支付，应承担逾期支付的违约责任。被告质证后认为情况说明的出具人没有到庭接受双方当事人的质询，情况说明不能直接反映原、被告项下的工程量是否全部完工，是否进行结算作为第三人是不清楚的，被告在整体的工程中剥离一部分给原告施工，也跟出具情况说明的人脱离不了关系，第三方不清楚原告实际完成了多少的工程量，原告完成了多少的工程量应该有相应的经济签证来证明。情况说明的相关人员即是给原告剥离案涉工程的相关人员，因此这份说明本身存在一定的不客观和不真实性。本院对该组证据的真实性予以确认。 4．原告提交建设工程造价咨询审核定案书一份、审核报告一份，证实原、被告以及发包方审定的涉案土建部分的工程款是802，722.31元。证明原、被告已结算，审核报告证明涉案土建工程已达到竣工验收条件，原告施工合同的7大项已全部施工完毕。被告质证后对复印件的真实性不予确认，关联性即便是真实存在，证据来源也不客观，案涉工程是被告公司与案外人签订的，所有的结算都是被告公司与案外人结算的，即便审核报告真实存在，也与本案的审计报告中间相差142，185.92元。本院对该组证据结合其他证据综合认定。 5．原告提交施工图纸3张，证实这三张图纸分别对应鉴定意见中被告认为不是原告施工的3项内容，原告提交这三张图纸是为了证明这3项均是原告施工的，全部是按照发包方项目负责人谢宗锐确认的施工图纸进行施工。被告质证后对图纸的真实性认可，图纸就是被告公司下属公司开拓设计公司设计，是被告公司提供给原告的。被告质证后认为原告仅凭这份图纸无法证实图纸当中的哪部分进行施工，哪部分没有进行施工，图纸本身不能说明，只有现场已完工工程量可以证实该问题。本院对证据的真实性予以确认。 6．原告提交电缆井的《施工图纸》一张，证实原告提交的是电缆井的施工图纸，这张图纸本身就是变更后的施工图纸，是发包方项目负责人谢宗锐确认过并要求原告按此图进行施工，证明电缆井的施工是按照设计变更后的图纸进行的施工。被告质证后对证据的真实性认可，但认为图纸无法反应工程已经施工。本院对证据的真实性予以确认。 7．原告提交保全费发票一张，证实原告为保全被告财产支出保全费用4，721元，该费用是因被告不支付工程款导致，所以应由被告承担。被告质证后对证据的真实性认可，但认为保全是原告自行扩大损失，被告不承担保全费。本院对证据的真实性予以确认。 8．原告申请证人谢宗锐出庭作证，证实涉案合同的七大项是由原告施工完毕，并且已经交付使用。原告质证后对证人证言无异议。被告质证后对证人的身份有异议，认为证人是案涉项目的实际负责人，也是给原告发包工程的实际负责人，又是出具情况说明的实际人。案涉项目也是由证人与被告公司的直接将案涉项目剥离出来由原告进行施工，案涉项目只有27万元，完工后实际审定工程造价中由证人负责签订的工程造价将被告的总的工程造价进行了严重的压缩，原本200多万的工程造价压缩到了72.8万元，而将原告施工的工程量从27万增加到了802，722.31元，通过宏昌鉴定报告也能证实实际工程量存在142，185.92元的差距，因此证人证言不可采信，且与原告存在重大利益关系，其证人身份不可以作为本案采纳的依据。本院对证人证言的真实性予以确认。 9．被告提交施工合同一份，证明合同的相对方是原、被告双方，合同约定的价款是802，722.31元，当时预订造价是802，722.31元，但是原告没有按照合同约定跟被告进行工程量的结算，实际大合同土建价款是270，000元。原告质证后对证据的真实性无异议，当时是案外人找了被告，被告让原告施工，但原告不认可双方没有结算的事实，原告是施工完毕之后，由被告将涉案的土建部分进行了造价审计，审核定案书中有被告盖章及原告代理人签字，双方是有结算行为。所以被告是认可原告施工部分是802，722.31元。本院对证据的真实性予以确认。 10．被告提交施工合同一份，证实合同总价款包干价800，000元，土建270，000元，线路530，000元。原告质证后对合同的真实性认可，对证明问题不认可，这份合同与本案原、被告签订的合同就土建部分有增加，发包人的审核报告中也是按照增加的七大项进行的结算，土建部分是增加了，施工费用也会相应的增加。本院对证据的真实性予以确认。 11．被告提交鉴定报告一份，证实案涉项目实际经过现场查勘以后已完的工程造价是660，536.39元，未完工的造价是142，185.92元，如果按照施工图纸和情况说明的项目做审计，工程造价与原告主张的金额802，722.31元是相符的。原告质证后对证据的真实性认可，对被告证明问题不认可，认为鉴定意见中是根据被告提出这三项不是原告完成，本案的鉴定是对合同中的七大项进行鉴定造价，本案不应该进行鉴定，本案是包干价合同，双方约定的包干价款就是802，722.31元，只要本案原告完成合同约定的七大项被告就应该支付工程款802，722.31元。本案原、被告之间是有结算行为，在原告提交的审核定案书中发包方被告以及原告的负责人于冬都有盖章签字，证明被告是认同原告施工的七大项价值是802，722.31元，所以本案应该按照审核定案书中双方确认的包干价802，722.31元支付。按照鉴定结论，原告只要完成合同内容的七大项，这七大项的工程造价就是802，722.31元，原告已经完成七大项的工程造价，被告应该支付工程款802，722.31元。本院对证据的真实性予以确认。 12．被告提交微信截图三张，证实证人与原告有利益关系，作为本案证人身份不合适。原告质证后认为聊天记录显示不了谈话人的身份，但证人的陈述是真实的，证人陈述涉案工程包括安装和土建，被告又不具备土建的施工能力，就找了当时正在工地现场做其他土建施工的原告进行了施工，并不能否认证人证言的真实性，证人本来就是项目负责人，是要跟发包方和具体施工方进行沟通接洽。本院对该证据结合其他证据综合认定。 经审理查明：2019年4月30日，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司以《工作联系单》的方式通知被告，对“35KV供电工程收尾土建部分施工事宜”由案外人另行安排施工单位完成，并与被告签订专项土建承包合同。之后，原、被告签订了《施工合同》，约定被告将承包的案外人的“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程分包给原告施工。承包范围：1．G14＋1#塔、G14＋2#塔、J1#塔／J2#塔基础土建工程；2．G12#塔-G13#塔、G14＋1#塔-G14＋2#塔、G16#塔-G17#塔电缆沟，电缆井土建施工及电缆保护管采购安装；3.35KV线路交叉迁改后国网10KV线路改造电缆沟施工；4．G2#塔-G25#防沉台土方施工；5．G12#塔-G13#塔基础培土；6．共28座基础铁塔保护帽施工；7．G2#塔-G25#塔共26基塔接地施工。合同开工日期为2019年5月10日，竣工日期为2019年5月30日。结算方式：合同为包干价合同，图纸内无变更不增加任何费用，工程总造价为802，722.31元。付款方式：本工程竣工验收资料验收合格后，报竣工结算，经双方审核同意后10日内付清结算价款的100％。违约责任：因被告原因未能按期支付差额部分，应承担银行当期贷款利息。 合同签订后，原告按约定进行了施工。原、被告盖章确认了《建设工程造价咨询审核定案书》，该定案书的审定造价为802，722.31元。被告认为原告未完成合同约定的七项内容，拒绝向原告支付工程款。 庭审中，被告为证明涉案供电工程外线土建工程的工程价款申请鉴定。2021年6月2日，经法院委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司对该工程进行鉴定。鉴定意见为，鉴定造价为802，722.31元。依据鉴定机构的鉴定计价方式，依据国家计算规则计算出已完工程及整体工程的工程量，再套用国家相关定额计价标准，分别得出已完工程造价和整体工程造价；已完工程造价／整体工程造价=百分比，合同包干价×百分比=实际已完工程造价。1.申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司与被申请人新疆恒美逸家建筑工程有限公司针对《35KV电力外线施工合同》中的七大项，实际完成情况有争议。A：申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司提出被申请人只完成了合同中以下4项，完成四项鉴定造价为：46.27万元／54.23万元＊802722.31=660，536.39元。1．G14＋1#塔、G14＋2#塔、J1#塔／J2#塔基础土建工程；2．G12#塔-G13#塔、G14＋1#塔-G14＋2#塔、G16#塔-G17#塔电缆沟，电缆井土建施工及电缆保护管采购安装；3.35KV线路交叉迁改后国网10KV线路改造电缆沟施工；6．共28座基础铁塔保护帽施工；7．G2#塔-G25#塔共26基塔接地施工。B：申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司提出不是被申请人施工的3项，未完成的3项鉴定造价为：802722.31-660536.39=142，185.92元。4．G2#塔-G25#塔防沉台土方施工；5．G12#塔-G13#塔基础培土；7．G2#塔-G25塔共26基塔接地施工（接地材料甲供）；2.被申请人新疆恒美逸家建筑工程有限公司提出被申请人完成了合同范围内的所有内容。A：依据图纸签订的施工合同，实际完成七项施工内容的鉴定造价为：52.11万／54.23万＊802722.31=771，341.68元；B：电缆井依据变更后图纸签订的施工合同，实际完成七项施工内容的鉴定造价为802，722.31元。 2021年3月30日，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司出具《情况说明》一份，证明涉案“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程的七大项内容已全部施工完毕，已经相关部门验收合格且已于2019年7月3日正式投入使用。案外人也已将该部分工程款802，722.31元支付给了被告公司。 根据原告提交的图纸，该图纸上有谢宗锐的签名，谢宗锐系新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司的项目经理，其也出庭证明原告按照施工图纸施工完了所有的涉案“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程的七大项内容即原告与被告签订的《施工合同》中的合同内容。庭审中，被告也对图纸的真实性以及谢宗锐陈述的事实认可。 本院认为，本案双方于2019年4月30日签订的《施工合同》，系双方在自愿、平等及充分协商基础上由被告将其承包的新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司的“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”部分土建工程分包给原告，系有效协议，双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。 关于工程款问题。根据鉴定意见书，涉案工程的总造价为802，722.31元，原告按约定施工了全部合同内容，被告应及时支付工程款，被告辩称部分工程未施工完毕，无事实依据，本院不予采信。原告要求被告支付工程款802，722.31元，本院予以支持。 关于原告主张的利息问题。根据双方合同约定“本工程竣工验收资料验收合格后，报竣工结算，经双方审核同意后10日内付清结算价款的100％”。该工程于从2019年7月3日验收合格并投入使用，被告应于2019年7月13日向被告支付工程款，被告未按约定支付工程款，系违约。原告要求被告以802，722.31元为基数，自2019年11月1日至2020年2月19日，共计110天，按照一年期的市场报价利率4.15％，支付利息为10，179元；自2020年2月20日至2020年4月19日，共计59天，按照一年期的市场报价利率4.05％，支付利息为5，328元；自2020年4于20日至2021年1月1日，共计256天，按照一年期的市场报价利率3.85％，支付利息为21，976.7元。以上被告共计向原告支付利息为37，483.7元。原告主张的利息符合法律规定，本院予以支持。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）》第十六条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司支付原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司工程款802，722.31元； 二、被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司支付原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司利息损失37，483.7元（截止2021年1月1日）； 三、被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司以802，722.31元为基数按照全国银行业同业拆借中心公布的一年期的贷款市场报价利率支付原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司自2021年1月2日至工程款实际付清之日止的利息。 以上应付款项，被告须于本判决生效后十五日内给付。逾期给付则按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12，202元，由被告新疆光生源建设工程（集团）有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。 审 判 长 吴 云 人民陪审员 常艳慧 人民陪审员 张伟 二〇二二年一月二十五日 书 记 员 刘春娇 | 民事一审 | （2021）新2301民初944号
陈学志与四川汇达防水保温材料有限公司,四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司建设工程施工合同纠纷(9211)一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 重庆市合川区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)渝0117民初11791号 原告：陈学志，男，汉族，1962年7月24日出生，住湖北省石首市。 委托诉讼代理人：张金彪，重庆和茂律师事务所律师。 被告：四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司，住所地重庆市九龙坡区奥体五支路****，统一社会信用代码915001075857447767。 负责人：王广宏，该公司负责人。 原告陈学志与被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年12月30日立案后，依法由审判员尹晓华独任审判并适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈学志的委托诉讼代理人张金彪到庭参加了诉讼，被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司负责人王广宏经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法对其缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告陈学志向本院提出诉讼请求：判令被告立即向原告支付工程款102900元及资金占用损失(以102900元为基数，自2021年2月13日起至本息付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算)。 事实及理由：2014年5月18日，原告挂靠被告与重庆海荣建设有限公司签订《防水工程分包合同》。2016年原告以被告的名义与重庆海荣建设有限公司办理结算，经结算重庆海荣建设有限公司应付工程款1296814元。被告收到重庆海荣建设有限公司支付的工程款，截止到2021年2月12日已完成1193914元的支付手续，剩余102900元仍未支付。 被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司书面答辩意见称，2016年7月接到总公司张凡耀口头通知，撒销云南和重庆分公司，当时分公司就停止运转，在2017年1月3日张凡耀派他女儿张谅收走了分公司的公章，财务章，合同章和材料检验报告章，后附有张谅的收条凭证，印章收走后分公司不能开展正常工作和财务结算，开始注销重庆分公司。2018年，分公司还没有注销，陈学志有笔工程款要收，合同是用分公司盖的章，对方要求只能打到分公司，不能打到其它单位，就这样对方把壹拾捌万多的工程款转到了分公司的开户行(中国工行银行重庆市袁家岗支行)，以后四川汇达防水保温材料有限公司转走了陈学志的资金(捌万)多元，到现在工行帐上还有陈学志的资金(壹拾万)元，银行将此款作为悬帐放在那里，因为长期没人转此款，就悬在银行，未付给陈学志，公司的理由是，不把分公司注销就不给陈学志转款，但这是两码事，与分公司注销有什么关系呢?本来张凡耀就应该作好客户的后期服务工作，注销分公司时公司也要负责任，并且我们也请了重庆一方财务公司在注销分公司，现在注销中。 本院经审理认定事实如下：2014年7月18日，原告挂靠被告并以被告名义与重庆海荣建设有限公司签订《防水工程分包合同》，约定，被告承包重庆海荣建设有限公司位于合川区周家庄保障房（利川花园）一标段项目地下车库及1#-7#楼栋号防水工程的施工，施工完成验收合格后，2016年原告以被告的名义与重庆海荣建设有限公司办理结算，经结算重庆海荣建设有限公司应付工程款1296814元。被告收到重庆海荣建设有限公司支付的工程款，2021年10月10日被告向原告出具对账函，载明，经双方对账，合川区周家庄保障房的防水工程款1296814元，此款业主已付清，截止到2021年2月12日尚欠陈志学102900元项目工程款。经原告催收无果，遂起诉来院，审理中，原告将资金占用损失的起算时间请求变更为2021年10月11日起。 上述事实有原告的陈述，防水工程分包合同及补充协议、陈学志防水工程审核结算书、临时工单、说明、对账函、庭审笔录等证据为凭，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典实施前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案的法律事实发生在2021年1月1日民法典实施前，故应适用当时的法律、司法解释的规定。 违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建设工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。.......，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资抟证书、营业执照，以本企业名义承揽工程。本案原告系自然人，不具有建设工程施工资质且原告并非被告职工，原告以被告名义于2014年7月18日与重庆海荣建设有限公司签订《防水工程分包合同》，违反上述禁止性规定，是无效的。但由于原告所做工程验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第二条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。2021年10月10日被告向原告出具对账函，载明，经双方对账，合川区周家庄保障房的防水工程款1296814元，此款业主已付清，截止到2021年2月12日尚欠陈志学102900元项目工程款。因此，原告要求被告支付工程款，本院予以支持。其资金占用损失，以102900元为基数，从2021年10月11日起至工程款付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，亦符合相关规定，本院予以主张。据此，依照原《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十六条、第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第一条、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下： 由被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司在本判决生效后十日内支付给原告陈学志工程款102900元及资金占用损失，其资金占用损失，以102900元为基数，从2021年10月11日起至工程款付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2358元，减半收取1179元，由被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。 审判员 尹晓华 二〇二二年二月八日 书记员权颖 -1- | 民事一审 | （2021）渝0117民初11791号
聂勤锁、张建成建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 河南省三门峡市湖滨区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）豫1202民初3807号 原告：聂勤锁，男，1966年11月21日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。 被告：张建成，男，1966年9月13日出生，汉族，住三门峡市陕州区。 委托诉讼代理人：李朝阳，河南新砥柱律师事务所律师。代理权限为特别授权。 原告聂勤锁与被告张建成建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，于2019年8月8日作出（2019）豫1202民初2251号民事判决。原告聂勤锁、被告张建成均不服，提起上诉。三门峡市中级人民法院于2019年12月26日作出（2019）豫12民终2165号民事裁定，撤销本院（2019）豫1202民初2251号民事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告聂勤锁，被告张建成的委托诉讼代理人李朝阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告聂勤锁向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告剩余工程款45700.06元及利息（以45700.06元为基数，自2017年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算至全部付清之日止)。2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2016年11月1日，被告（甲方）与原告（乙方）充分协商，甲方将三门峡速达电动车公司生产大门门房土建工程包给乙方施工，双方签订《施工承包合同》，约定:1、工程地点:三门峡速达公司厂房大门口。2、工程量:框架平房，一层9间，面积共170平方米。3、单价:每平方米350元。4、工期:30天，2016年11月5日—2016年12月5日。5、甲方责任:基础开挖，水、电、技术，资料，地方关系，施工机械，模板，建筑材料到现场，成品砼输送到屋顶。6、乙方责任:包工不包料，内容从三七灰土到支模板,绑钢筋，人工浇砼、砌墙、粉刷、砼房顶，工人安全自己负责。7、付款方式:乙方工人进入工地，甲方付生活费，基础完工付工资1万元，砌墙完工付工资2万元，房顶浇砼完工付工资2万元，粉刷完工三天内付清全部工人工资。8、如果增加工程量，甲乙双方协商，价格随行就市，并以实际工程量结算。以上协议，甲乙双方共同遵守，不得违约，签字即生效。该合同签订后，由于甲方不具备开工条件，推迟施工10天。2016年12月15日，除粉刷外原告全部完工。施工中，原告增加东门一根门柱和东西两门造型工程。按照合同约定，被告应当支付原告合同内工程量59500元和合同外增加的工程量约2万元。原告为该工程结算支出62200.06元，被告对所有工程量迟迟不予结算、付款。被告共已支付原告工程款16500元，据该工程结算支出62200.06元，被告应支付原告剩余工程款62200.06元-16500元=45700.06元。原告一直催要此款无果，导致原告垫资和拖欠部分工人工资。原告为保护自己合法权益，故诉至贵院，请求支持原告诉讼请求。 被告张建成辩称，1.原告实际施工不到一半工程量。2.被告支付原告工程款33250元，包括原告领取16500元、垫付李岩桥3600元、钢筋加工费3150元、付方某10000元，已经远超被告应付款项。3.因原告停工，被告又重新组织人员施工剩余部分，被告为此又花费43600元，另被告支付原告的工程款33250元，被告为涉案工程支付了76850元，远远超过合同价59500元。4.本案不存在增加工程量，被告主张工程量增加，不符合客观事实。 本院经审理认定事实如下：2016年，张建成与聂勤锁经过协商，将三门峡速达电动车公司生产大门门房土建工程包给聂勤锁施工。2016年11月1日，张建成（甲方）与聂勤锁（乙方）签订《施工承包合同》，该合同约定:“1.工程地点:三门峡速达公司厂房大门口。2.工程量:框架平房，一层9间，面积共170平方米。3.单价:每平方米350元。4.工期:45天，2016年11月5日—2016年12月5日。5.甲方责任:基础开挖，水、电、技术，资料，地方关系，施工机械，模板，建筑材料到现场，成品砼输送到屋顶。6.乙方责任:包工不包料，内容从三七灰土到支模板,绑钢筋，人工浇砼、砌墙、粉刷、砼房顶，工人安全自己负责。7.付款方式:乙方工人进入工地，甲方付生活费，基础完工付工资1万元，砌墙完工付工资2万元，房顶浇砼完工付工资2万元，粉刷完工三天内付清全部工人工资。8.如果增加工程量，甲乙双方协商，价格随行就市，并以实际工程量结算。以上协议，甲乙双方共同遵守，不得违约，签字即生效”。张建成、聂勤锁均签字确认。 上述合同签订后，聂勤锁组织人员进行施工。在施工过程中，聂勤锁与张建成产生矛盾，聂勤锁未施工完毕即退出施工现场。之后，张建成另行组织人员施工完毕。双方未对工程量及工程款进行结算。 审理中，关于施工工程量，双方有争议。聂勤锁称其施工内容除了合同约定的工程量，在合同外增加了工程量。对于合同内的工程量，聂勤锁称为9间房的工程量即170㎡×350元/㎡=59500元。聂勤锁称因张建成未按约支付工程款，故该9间房的工程没有干完，已经施工的工程量达到80%。 关于合同外增加的工程量，聂勤锁称具体施工内容为：1.南边门口柱子及基础；2.南边门口紧邻的老虎洞墙及基础；3.北边门口的东门墙及基础。 聂勤锁为证实其合同内及合同外增加的工程并产生相应支出，提交他人出具的收条或证明如下： 1.黄**中于2016年11月8日出具《借支条》1份，主要载明：“今借现金200元； 2.郑玉锋于2016年12月6日出具的《收条》1份，主要载明：“今收到聂勤锁人民币1000元，速达大门”； 3.李黎于2016年12月8日出具的《证明》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂大门口门房打砼工资1300元整，西门口两个门房，2016年12月8日下午4点开始打砼”； 4.马建厚于2016年12月20日出具《收条》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂钢筋工工资捌佰元整”； 5.李黎于2017年1月25日出具的《收条》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂大门口门房钢筋绑扎工资8000元，工资已结清。施工开始于11月27日，结束12月20日”； 6.水朋峡于2016年12月、2017年1月共出具《租费》5份，主要载明：“速达12月2612.1元、元月694.86元，速达赔偿5519.5元”。 被告张建成对于原告聂勤锁的上述主张及证据均不予认可，称合同内9间房屋的施工量仅达40%。对于合同外增加的工程量，称南边门口的柱子及基础这个工程，只有基础的三七土是聂勤锁干的。其他的老虎洞墙及东门墙均是自己找人干的，不是聂勤锁干的，另外老虎洞墙及东门墙均不存在基础。 双方对柱子基础的三七土工程的价款意见不一致：聂勤锁称该部分施工量价款为6500元，张建成称施工量价款为300元。 为查清聂勤锁工程量，本院调查跟聂勤锁在涉案工程上干支模板的方某，方某称：1.跟着聂勤锁干的工程有9间房屋模板基础及东大门门墙下边的模板基础，9间房屋的砌墙、粉刷不清楚是谁处理的，对聂勤锁施工量不清楚。2.东南边的柱子及老虎洞下边干的模板基础是照张建成的头。3.给聂勤锁干活的工程款为18979元，该事实有手记明细单予以证实，其中10000元是经聂勤锁同意，由张建成代付10000元，另外的8979元已在2018年起诉，湖滨区法院于2018年3月26日作出（2018）豫1202民初179号民事判决书，判决聂勤锁支付8979元，该判决已生效。原审中，为了查清聂勤锁施工量，张建成申请证人姚某、方某出庭作证，姚某称其系张建成聘请的施工员，负责技术和人员协调，对于合同内约定的工程量，聂勤锁施工的部分已经超过工程量的60%以上，仅剩砌墙、粉刷没有干。另称速达电动厂没有给聂勤锁增加工程量。称不清楚东门门柱及东西两门造型工程是否是聂勤锁干的。方某称自己是跟着聂勤锁干的支模板，干了1个多月，后经聂勤锁同意，张建成代付了10000元，之后给张建成帮过几天忙。对于施工量，聂勤锁申请对其实际施工的工程量进行造价鉴定，但因无法提供施工图纸、竣工报告等材料，导致鉴定不能。 关于已付工程款，原、被告双方有争议。双方一致认可已付工程款数额为16500元，该事实有收条予以证实。除了已付的16500元外，张建成称另支付聂勤锁16750元，对此提交证据如下：1.李岩桥于2016年12月8日出具的《收条》，主要载明：“今收到速达电动车厂门卫室，回填基础，拌合三七灰土，共计叁仟陆佰元，装载机10小时280／小时，拌灰土800元”。2.方某于2016年12月9日出具的《领条》，主要载明：“今领速达电动车厂门卫室木工支模人工费10000元整”。3.2016年11月10日、20日的出库单两张，主要证实加工费为2176元、974元。聂勤锁对此不予认可，称上述款项与自己无关。 本院认为，本案争议焦点为：1.原告的施工工程量。2.已付工程款数额。3.工程款利息问题。 1.关于原告施工工程量问题。 原、被告所签订的建设工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合同有效，双方应当按照合同约定履行权利及义务。对于合同内工程量，原、被告双方均认可未施工完毕，对于已经施工工程量，原告未提交相应施工图纸、结算凭证等证据，无法证实原告具体施工量。原告认为合同内施工工程量达到80%以上，被告认为仅有40%，施工人员方某、姚某等人证实施工的工程量超过60%，本院认定原告施工工程量为65%，施工工程价款为:59500元×65%＝38675元。对于原告主张合同外增加的工程量，被告张建成认可原告仅施工南边门口柱子基础的三七土工程，双方对该部分施工价款意见不一致，结合双方意见，本院酌定该部分工程量价款为2000元。对于原告主张增加的其他工程量，因原告仅提供他人出具的收条等材料以证明产生支出，但该收条等材料无法证实系合同外增加工程量的支出，且该收条中并未明确载明系收到聂勤锁支付的款项，故该收条等证据无法直接证实原告主张。另根据现场施工人员姚某、方某等人的证言，均无法证实原告聂勤锁施工合同外增加工作量。故除去柱子基础的三七土工程外，原告主张增加的其他工程量，依据不足，本院不予支持。综上，本院认定原告施工价款为40675元。 2.关于已付工程款数额。 双方对已付的工程款16500元无异议，本院予以确认。对于被告张建成称代原告向李岩桥代付的3600元及加工费2176元、974元，因原告不予认可，且被告张建成后续有其他施工，无法直接证实该款项为代原告支付，故被告该辩称意见，本院不予采纳。对于被告称代原告向方某支付10000元，因方某、张建成均称该款项系张建成代原告支付，且聂勤锁欠方某的剩余8979元，已经生效判决予以认定，故被告辩称该款项系支付给原告款项，本院予以认定。综上，本院认定被告张建成已付原告聂勤锁工程款为26500元，拖欠工程款14175元未偿还。 3.关于工程款利息问题。 原告聂勤锁对涉案工程进行部分施工，但被告张建成未向原告聂勤锁支付相应的工程款，应承担相应的违约责任。故原告主张利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，未超出法律规定，本院予以支持。另因原告未提供证据证明期间向被告进行催要，故原告主张的利息应自起诉之日即2019年5月10日开始计算至2019年8月19日，自2019年8月20日开始按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算。 综上所述，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 被告张建成支付原告聂勤锁工程款14175元及利息（利息计算方式:以14175元为基准，自2019年5月10日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日，自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至本判决确定的给付之日止），限本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1010元，原告聂勤锁负担710元，被告张建成负担300元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。 审 判 长 马军亚 人民陪审员 马红丽 人民陪审员 袁月英 二〇二一年五月三十一日 书 记 员 董丽媛 | 民事一审 | （2020）豫1202民初3807号
江西省地质工程总公司福州分公司与<span style="color:red">福建省</span>邵武三建工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 福建省邵武市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0781民初2038号 原告（反诉被告）：江西省地质工程总公司福州分公司，住所地福州市鼓楼区温泉街道温泉路****N-16。 代表人：尹红卫。 委托诉讼代理人：钟家永、周燕燕，福建宽达律师事务所律师。 被告（反诉原告）：福建省邵武三建工程有限公司，，住所地邵武市迎宾路北侧昭阳安居楼** 法定代表人：李国钗，总经理。 委托诉讼代理人：廖进文，男，住邵武市。 委托诉讼代理人：江天辉，福建宗法律师事务所律师。 原告（反诉被告）江西省地质工程总公司福州分公司（以下简称地质公司）与被告（反诉原告）福建省邵武三建工程有限公司（以下简称三建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月20日作出（2019）闽0781民初2119号民事判决，，地质公司不服判决提起上诉南平市中级人民法院于2020年7月16日作出（2020）闽07民终865号民事裁定书，裁定撤销上述民事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。。地质公司的代表人尹红卫及其委托诉讼代理人钟家永三建公司的委托诉讼代理人廖进文、江天辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 地质公司向本院提出诉讼请求：三建公司向地质公司支付劳务工程款4021625元，并支付从2011年3月15日起至全部款项付清之日，按月利率1%计算的逾期利息（暂计至2019年7月10日止的利息为4075247元）。事实和理由：邵武市××路××段XXXX三期工程29＃、30＃、31＃楼由三建公司承建。2009年10月30日，，地质公司与三建公司签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份约定：：地质公司按开发商提供的图纸负责提供劳务，包工不包料；三建公司负责提供形成工程主体的材料，办理好工程开工及施工有关的一切手续等；工程范围为金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩施工。合同签订后，三建公司要求地质公司在2009年10月28日进场施工，但因三建公司负责的挖孔混凝土护筒工程未按时完成，，地质公司推迟至2009年11月9日才进场进场后，三建公司提供的施工用水到2009年11月18日才接通，造成地质公司人员、设备停待9天。在施工过程中，因三建公司未依约提供混凝土，且未办理夜间施工手续以及其提供的工程勘探资料与现场实际情况严重不符等原因，导致地质公司钻机长期处于停工待料状态，施工成本成倍增加。上述问题，，地质公司以函件形式与三建公司沟通要求三建公司解决。。地质公司现已依约完成上述工程2011年3月14日，双方就合同内的桩机工程量进行结算，三建公司应支付桩基劳务工程款1584732.86元，其中非地质公司造成的停待与入岩超深未计算。。地质公司实际施工中因冲孔桩和冲孔入岩增加的劳务工程款为1436200.8元、因三建公司引起的停工停待费为1710190元，加上设备进场费及桩机劳务工程款，三建公司应支付的劳务工程款合计4771625元。根据合同约定，三建公司应在基础工程完工后15日内一次性付清全部工程款，三建公司已支付75万元，尚欠4021625元。经地质公司多次电话、函件催讨，三建公司至今未支付欠款。为维护自己的利益，，地质公司提起诉讼请求人民法院判如所请。 三建公司辩称，1.地质公司和三建公司签订的《金山碧水桩基工程劳务施工合同》从内容上看，实质是桩基工程施工合同，属建设工程施工合同。2.三建公司没有要求地质公司应于2009年10月28日进场施工。涉案合同于2009年10月30日签订，三建公司不可能在签合同之前通知地质公司进场。。地质公司于2009年11月9日进场施工时三建公司已准备好施工条件。此外，涉案合同没有约定夜间施工事宜。3.涉案合同约定的工期为四个月。。地质公司应于2010年3月9日完工但地质公司施工至2011年3月5日。。地质公司完成部分工程后2010年4月，福建邵武锦溪房地产开发有限公司（以下简记锦溪公司）委托福建省建设工程物探试验检测中心（以下简记检测中心）对涉案29#楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。后又进行基桩钻芯法检测，可以检测的桩均不符合设计要求。2010年9月，锦溪公司委托检测中心对涉案30#楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。综上，，地质公司的施工存在延误工期和严重质量问题4.地质公司施工的桩基工程如果质量合格，工程款为1584732.86元，不存在工程停待与入岩超深未计算的问题。5.地质公司的起诉已过诉讼时效。。地质公司的桩基工程于2011年3月5日竣工验收，地质公司应于2013年3月5日前向三建公司主张债权。地质公司所举证据中的邮政快递面单及顺丰快递面单有的没有原件有的寄件人不是地质公司、有的收件人不是三建公司，且三建公司均未签收，不能证明地质公司有向三建公司催收债权，不产生诉讼时效中断的效力。即使上述面单是真实的，也只能证明诉讼时效在2015年1月8日中断，，地质公司应于2017年1月8日前向三建公司主张债权。地质公司于2015年之后通过顺丰快递寄送邮件并非有效的催收债权，不产生诉讼时效中断的效力。根据《最高人民法院关于债权人在保证期间以特快专递向保证人发出逾期贷款催收通知书但缺乏保证人对邮件签收或拒收的证据能否认定债权人向保证人主张权利的请示的复函》[（2003）民二他字第6号]“债权人通过邮局以特快专递的方式向保证人发出逾期贷款催收通知书，在债权人能够提供特快专递邮件存根及内容的情况下，除非保证人有相反证据推翻债权人所提供的证据，应当认定债权人向保证人主张了权利。”的规定，，地质公司主张其于2016年12月20日2018年1月24日通过信件向三建公司主张了债权，其证据为顺丰公司的寄件存根，即使该证据是真实的，也不能证明邮件到达或应当到达三建公司；（2003）民二他字第6号规定的邮寄方式是特定的，即通过邮局专递，，地质公司通过顺丰公司邮寄信件不产生诉讼时效中断的效力 三建公司向本院提出反诉请求：1.地质公司退还三建公司工程款91万元；2.地质公司赔偿三建公司损失7434775元。事实和理由：2009年10月30日，三建公司与地质公司签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份，约定：三建公司将位于邵武市××路××段金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩施工发包给地质公司；承包方式：按开发商提供的图纸，包工不包料（劳务清包）；；地质公司负责机械设备进场安装钢筋笼制作安装及灌注砼，将原始资料整理成册，并通过三建公司及相关部门验收合格且无三类桩。。地质公司完成部分工程后2010年4月，锦溪公司委托检测中心对涉案29＃楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。后又进行基桩钻芯法检测，可以检测的桩均不符合设计要求。2010年9月，锦溪公司委托检测中心对涉案30＃楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。锦溪公司要求设计单位对29＃、30＃楼基础重新设计，设计变更为片筏基础。2010年6月、9月，三建公司增加施工的29＃、30＃片筏基础经浅层平板载荷试验合格。。地质公司施工的**桩基工程直至2011年3月5日才完工导致三建公司不能按期完成施工任务，交付业主，所需工程材料价格、人工费及管理费上涨，地，地质公司的违约行为导致三建公司遭受重大损失/div> 地质公司针对反诉辩称，1.双方在结算涉案工程劳务工程款时，三建公司并未提出质量问题，其反诉要求返还工程款无事实和法律依据。首先，地，地质公司已按要求完成合同约定的劳务工程011年3月，双方就劳务工程款进行了结算确认并签字。结算时，三建公司未提出质量问题。根据《中华人民共和国建筑法》第十八条、《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，三建公司应当根据合同约定支付剩余工程款。其次，结算后，地，地质公司多次向三建公司发函工作联系单，要求其支付剩余工程款，但三建公司均未回复。根据《金山碧水桩基工程劳务施工合同》第七条第2款的约定，双方往来函件应在三天内回复，三天内未回复的视为已经认可。地。地质公司在2011年4月6日011年4月18日、2013年2月25日、2015年1月8日发函，但三建公司均未回复。2016年12月20日，三建公司拒收地质公司的函件，2018年也拒收函件。因此，应以地质公司的函件内容为双方结算的依据。第三，据了解，金山碧水项目工程桩基的大、小应变检测报告显示，经检测为合格且无III类桩。地。地质公司已按约定完成义务建公司应按合同第三条第2款的约定支付剩余工程款。2.三建公司诉称地质公司违约，要求赔偿其因工期延误，未达设计要求造成的损失，没有事实和法律依据。工期延误的原因系三建公司不能履行合同义务导致，楼桩检测结果发现有部分桩持力层未达到设计要求，与地质公司的施工行为没有直接因果关系。三建公司未按合同约定提供准确的地质勘查资料，也未保证施工条件是造成工期延误的主要原因。此外，洪水自然灾害也造成工期延误。3.单桩竖向抗压静载试验、基桩钻心法检查不满足设计要求，该结果与地质公司的桩基施工行为没有直接因果关系，与三建公司在施工时提供的地质勘察报告不准确，导致三建公司的施工人员、设计人员、地、地质勘察人员做出的指示错误有关.三建公司诉请的因工期延误导致的罚款、材料价格上涨的费用由其自行承担，与地质公司的施工行为没有直接因果关系。三建公司诉称的罚款没有直接证据证明，材料价格上涨是间接损失，与地质公司无关。5.三建公司诉称支出的管理人员工资，以前从未提及，也未实际产生，更没有证据证明，应予驳回。综上，请求依法驳回三建公司所有的反诉请求。 本院经审理认为，双方当事人对以下事实没有争议，本院予以确认： 2009年10月30日，三建公司（甲方）与地质公司（乙方）签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份，约定：1.邵武市××路××段金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼由甲方承建，现甲方将29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩清包给乙方施工；2.承包方式：按开发商提供的图纸，包工不包料（劳务清包）；3.乙方负责机械设备进场安装，钢筋笼制作安装及灌注砼，将原始资料整理成册，并通过甲方及相关部门验收合格且无三类桩；4.工程量不少于进入中风化岩层一米，工程量按现有地面至甲、乙、监理三方验收后桩底深度乘以设计桩径为实际工程量，人工挖混凝土护筒由甲方负责，冲孔部分按每立方米370元（包括按设计要求嵌岩部分），钢筋制作安装按500元／Ｔ，混凝土灌注按20元／立方米（钢筋笼、浇砼按实际计算），设备进场费4500元／台；5.机械设备全部进场后甲方付给乙方4500元／台人民币作为进场费；乙方每完成50根桩三天内支付已完成工程量的80%的进度款，桩基施工全部完成后三天内，甲方付给乙方该工程实际完成工程款的85%，待甲方桩基检测合格后一个月内支付10%，其余部分待基础完工后15日内一次性付清，逾期未付则按所欠工程款月息1%计算；6.甲方应提前五天通知乙方进场，工期为四个月；7.质量要求：按设计要求，经有关单位验收检测达到合格；8.甲方责任：甲方应具备施工条件即三通一平，办理好工程开工及施工有关的一切手续，如果因甲方原因无法按时开工或者造成乙方停待，每日每台班补误工费400元；9.乙方责任：严格按照开发商或甲方图纸施工和操作规程进行施工，确保工程质量，保证按时完成施工任务；因乙方原因如无法按时完成工程，每延误一天罚款500元。该合同还约定了其他事项。之后，地，地质公司于2009年11月9日进场010年4月30日，受锦溪公司委托，检测中心对拟建的邵武市金山碧水住宅小区29＃楼桩基础进行单桩竖向抗压静载试验，并出具了检测简报。2010年5月4日，受锦溪公司委托，检测中心对拟建的邵武市金山碧水住宅小区29＃楼桩基础进行基桩钻芯法检测，并出具了检测简报。2010年5月5日，检测中心对29＃楼出具编号为ＡＪＹ100153的检测报告，检测结论为Ａ5＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为6270ｋＮ，满足设计要求；Ａ51＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为2508ｋＮ，不满足设计要求；Ｂ4＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为3810ｋＮ，不满足设计要求。2010年9月21日，检测中心对30＃楼出具编号为ＡＪＹ100370的检测报告，检测结论为Ｄ19＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为8920ｋＮ，满足设计要求；Ｅ3＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为4360ｋＮ，不满足设计要求；Ｅ7＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为6104ｋＮ，不满足设计要求。2020年5月2日，福州其正建设工程监理有限公司邵武金山碧水住宅监理部（以下简记监理部）召开工地会议，参加会议部门有锦溪公司、打桩班组、监理、施工项目部。会议内容：加强管理监督工程质量、安全、特别要加强监督冲孔桩。2010年5月6日，监理部再次召开工地例会，参加部门有质量安全监督站、设计院、地、地质勘察院建公司、监理、施工项目部和打桩队。会议主要内容是各部门一起讨论29＃楼桩静载检测三根有两根达不到设计要求，应采取补救措施，调查原因，接下去的打桩工作需要注意的事项。2011年3月5日，31＃楼桩基工程竣工。2011年3月14日，三建公司与地质公司就金山碧水桩基工程量进行结算，工程款共计1584732.86元，非地质公司造成的停待与入岩超深未计算。 以上事实有经过双方当事人质证且无异议的证据，即：《金山碧水桩基工程劳务施工合同》、《金山碧水桩基工程汇总》、2010年4月30日和2010年5月4日的检测简报、2010年5月2日的工地会议、2010年5月6日的工地例会纪要、编号为AJY100153的《福建省建设工程物探试验检测中心检测报告》、编号为AJY100370的《福建省建设工程物探试验检测中心检测报告》、《子分部工程质量验收记录》，予以证实。 双方当事人对以下事实有争议：1.地质公司向三建公司主张债权是否已过诉讼时效。2.涉案工程是否存在冲孔桩和冲孔入岩增加劳务费1436200.8元以及停工停待费1710190元。3.三建公司已付工程款是75万元还是91万元。4.三建公司是否存在7434775元的损失。 一、关于地质公司向三建公司主张债权是否已过诉讼时效的问题。 地质公司认为其在诉讼时效内向三建公司主张了工程款。为证明自己的主张，地，地质公司提供以下证据.条形码为599017XXXX顺丰快递面单（三建公司向地质公司邮寄资料的面单）。2.2013年2月25日《请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函》、顺丰快递面单两张（条形码为591474XXXX、591492XXXX）。3.2015年1月8日《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》、劳务施工结算单、顺丰快递面单（条形码为59188XXXX）。4.2016年12月20日《请尽快支付金山碧水桩基劳务工程款的函》、顺丰快递面单（条形码为50479XXXX）。5.2018年1月24日顺丰快递面单（条形码为258637XXXX）、拒收证明、运单签收详情、查询运单路由截图、电脑截图（滞留件交回仓管，因客户拒收）。以上证据对应地质公司的证据目录编号为证9、15。 三建公司质证称，1.对条形码为599017585854顺丰快递面单的真实性无异议。2.对2013年2月25日《请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函》、顺丰快递面单的真实性有异议，三建公司没有收到。3.三建公司有收到2015年1月8日《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》和劳务施工结算单。4.对2016年12月20日《请尽快支付金山碧水桩基劳务工程款的函》、顺丰快递面单（条形码为504795XXXX）的真实性有异议，三建公司没有收到，面单上也没有体现签收人。5.对2018年1月24日顺丰快递面单（条形码为2586375XXXX）、拒收证明、运单签收详情、查询运单路由截图、电脑截图有异议。顺丰快递面单上没有人签收，也无法体现是地质公司寄出。2018年1月31日福州顺丰速运有限公司拒收证明上没有法定代表人和经办人签字，也没有该公司营业执照复印件佐证，无法体现寄件人、收件人。 本院认为，1.三建公司对条形码为59901758XXXX顺丰快递面单的真实性无异议，予以采信。该面单是三建公司向地质公司邮寄材料，面单上写明寄件公司联络人为陈连军，地，地址为邵武金山碧水项目经理部系电话为138××××2811。2.三建公司对2013年2月25日《请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函》、顺丰快递面单的真实性有异议，但从条形码为5914749XXXX的面单上可看出寄件人是地质公司，托寄物内容为“请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函”，收件人为三建公司，收件联络人是陈连军，地，地址是邵武三建工程有限公司金山碧水项目经理部定电话为138××××2811。该收件人的地址、联系人与上述三建公司的寄件地址一致，可认定地质公司向三建公司提供的明确地址送达材料，可证明地质公司已向三建公司送达了《请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函》。3.三建公司在庭审中陈述已收到2015年1月8日《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》和劳务施工结算单，本院对该证据予以采信。寄送该资料的快递面单（条形码为59188099XXXX）上收件人地址为邵武市XX路北侧XX楼XX层。4.三建公司对2016年12月20日《请尽快支付金山碧水桩基劳务工程款的函》、顺丰快递面单（条形码为5047959XXXX）有异议，虽然该快递签收人处写“退回”，但该面单上收件人地址与条形码为5918809XXXX的快递面单上收件人地址一致，应可认定若三建公司不拒收，该邮件可到达三建公司。5.2018年1月24日顺丰快递面单（条形码为258637XXXX）上收件人地址与条形码为591880XXXX的快递面单上收件人地址一致，虽然该快递面单上签收人处写“拒收”，但若三建公司不拒收，该邮件应可到达三建公司。 根据上述证据的质证和认证，对事实补充认定如下：2010年5月8日，三建公司通过顺丰快递向地质公司邮寄资料。2013年2月25日，地，地质公司通过顺丰快递向三建公司邮寄《请尽快支付我司金山碧水桩基劳务施工工程款的函》015年1月8日，地，地质公司向三建公司邮寄《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》和劳务施工结算单建公司收到上述材料。2016年12月20日，地，地质公司通过顺丰快递向三建公司邮寄《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》018年1月24日，地，地质公司通过顺丰快递向三建公司邮寄《请尽快支付金山碧水桩基工程劳务工程款的函》/div> 根据上述认定的事实可知，2011年3月14日结算后，地，地质公司分别于2013年2月25日015年1月8日、2016年12月20日、2018年1月24日向三建公司主张工程款。三建公司辩称债权人仅能通过邮局以特快专递的方式向债务人催款，才适用诉讼时效中断的规定，但本案是分包人向总承包人催收工程款，而非债权人向保证人催款，不适用《最高人民法院关于债权人在保证期间以特快专递向保证人发出逾期贷款催收通知书但缺乏保证人对邮件签收或拒收的证据能否认定债权人向保证人主张权利的请示的复函》[（2003）民二他字第6号]的规定。综上，根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条及《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条的规定，可以认定地质公司在诉讼时效期间内已向三建公司主张工程款，故诉讼时效中断，诉讼时效期间重新计算，地，地质公司诉请未超过诉讼时效/div> 二、关于涉案工程是否存在冲孔桩和冲孔入岩增加劳务费用1436200.8元以及停工停待费1710190元的问题。 地质公司认为，在施工过程中，因冲孔桩增加以及800mm、900mm和1000mm冲孔入岩增加，增加了劳务工程款1436200.8元。因三建公司引起的停工停待，造成的损失为1710190元。为了证明自己的主张，地，地质公司提供了以下证据.劳务施工结算单。2.2010年1月25日《请按合同支付工程款及落实施工条件等事项的函》及2010年1月29日的邮政快递面单。3.《请严格履行合同的函》及2010年2月11日邮政快递面单。4.2010年5月6日工作联系单、顺丰快递面单（地（地质公司发函三建公司2010年5月8日工作回复单、顺丰快递面单（三建公司回复地质公司）、2010年5月12日《关于对<工作回复单>相关内容的回复函》、顺丰快递面单（地（地质公司再回复三建公司5.2010年5月15日《请尽快解决金山碧水29#、30#、31#楼冲孔桩有关问题的报告》。以上证据对应地质公司证据目录编号为证4、6、7、9、10。 三建公司质证称，1.对劳务施工结算单的真实性和证明对象有异议，该结算单系复印件，且是地质公司单方出具，未经三建公司确认。2.对2010年1月25日《请按合同支付工程款及落实施工条件等事项的函》和2010年1月29日的邮政快递面单的真实性和证明对象有异议。三建公司没有收到2010年1月25日的函，且该函件的内容是地质公司单方陈述，不是事实，邮政快递面单上也没有收件人签名。3.对《请严格履行合同的函》及2010年2月11日顺丰快递面单的真实性和证明对象有异议。三建公司没有收到这份函，且该函件的内容是地质公司单方陈述，不是事实；快递面单上没有收件人签名，也没有顺丰快递盖章。4.对工作联系单的真实性和证明对象有异议，工作联系单内容是地质公司单方陈述，不是事实。对顺丰快递面单（条形码为591155XXXX）的真实性和证明对象有异议，没有顺丰公司盖章，托寄物内容处和收件人处空白，无法看出邮寄的物品，也没有人签收。对工作回复单的真实性无异议，但只能证明地质公司施工的桩基工程存在严重质量问题。对2010年5月12日《关于对<工作回复单>相关内容的回复函》的真实性和证明对象有异议，没有盖齐缝章，无法判断是否是地质公司提供；三建公司没有收到该份函；函件的内容是地质公司单方陈述，不是事实。对顺丰快递面单（条形码5911733XXXX）的真实性和证明对象有异议，没有加盖顺丰公司公章，且托寄物内容处和收件人处空白，无法看出邮寄的物品，也没有人签收。5.对2010年5月15日《请尽快解决金山碧水29#、30#、31#楼冲孔桩有关问题的报告》的真实性和证明对象有异议，三建公司没有收到这份函，且函件的内容是地质公司单方陈述，不是事实，签收人处也不是陈连军签名。 本院认证认为，1.劳务施工结算单是地质公司单方制作，地，地质公司也未提供其他证据佐证予采信。2.关于2010年1月25日《请按合同支付工程款及落实施工条件等事项的函》、2010年2月11日的《请严格履行合同的函》和2010年5月12日《关于对<工作回复单>相关内容的回复函》，三建公司对其真实性和证明对象有异议，而该三份函均系地质公司单方制作，地，地质公司提供的附在函后面的邮寄面单上收件人处空白没有人签收，也没有注明是否被拒收或被退回等具体情况，有的面单上没有快递公司盖章，无法确认邮件是否投递，地，地质公司也未提供其他证据佐证予采信。3.虽然三建公司对工作联系单的真实性和证明对象有异议，但根据三建公司作出的工作回复单，可以印证工作联系单的存在，故对工作联系单和工作回复单予以采信。4.2010年5月15日《请尽快解决金山碧水29#、30#、31#楼冲孔桩有关问题的报告》中陈述“合同单价变更为：600元/立方米”，但双方在2011年3月14日结算时，单价仍然按合同约定的单价370元/立方米计算，据此可得出，三建公司或是没有收到该报告，或对该报告内容有异议，双方没有协商一致，故双方结算时还是按合同约定执行，故对该证据不予采信。 根据对上述证据的质证和认证，本院对事实证据认定如下：2010年5月6日，地，地质公司向三建公司出具工作联系单由：请尽快解决冲孔桩入岩界定及终孔确定等事宜。主要内容为：1.对于29#楼桩检测结果发现有部分桩持力层未达到设计要求，对于这种现象出现的原因。2.按照国家相关法律规定，工程地质勘察资料是工程设计及施工的重要依据和法定资料且必须真实、准确、齐全，但此工程地质勘察资料与现场实际情况严重不符。3.根据目前30#楼补充勘察结果显示，30#楼入中风化岩面的标高均比原勘察资料揭示的更浅，部分孔相差5-6米，与原勘察相差较大，但补勘察结果显示与冲孔桩现场取样基本相符。4.贵司至今依然不能办理好夜间施工手续及保证施工的连续性，加之从开工至今贵司未能按照合同支付我司工程款，这些因素已严重影响了我司施工进度，恳请贵项目部尽快解决。同年5月8日，三建公司对工作联系单作出回复，并制作了工作回复单。主要内容：1.按图纸要求，孔桩必须入中风化岩1米以上，根据29#楼静载及取芯结果，发现大部分桩未按设计要求进入中风化岩层，桩底基本在强风化变粒岩及长期土上，与贵公司冲孔取样严重不符，造成29#楼基本上属于III类桩。2.30#、31#楼项目部已经进行重新补勘，发现已完工的一部分孔桩深度与补勘取样不一致，桩底未进入中风化。3.29#楼桩基属于严重的质量事故，主要是由于贵公司施工人员缺乏责任心、不服务管理造成的，应引起贵公司的高度重视，对各冲孔班级要加强管理，具有高度的责任心，确保孔桩的质量。4.工程款支付项目部一直按合同支付。本院根据上述证据认定的事实认为，地，地质公司提供的证据不能证明存在冲孔桩增加以及800mm00mm和1000mm冲孔入岩增加的劳务工程款为1436200.8元，也不能证明停工停待损失1710190元。 三、关于已付工程款是75万元还是91万元的问题。 三建公司认为其已付工程款91万元，为证明自己的主张，三建公司指出地质公司提供《请按合同支付工程款等事项的函》（该证据对应地质公司证据目录编号为证12）中已承认三建公司已支付工程款91万元，但地质公司在庭审时陈述“2010年12月，制作《请按合同支付工程款等事项的函》时没有计算清楚，后面重新审核，发现那是一个笔误，地，地质公司提供付款证明证据对应地质公司证据目录编号为证16）用以证明三建公司已付工程款为75万元”，三建公司对付款证明的真实性和证明对象有异议，认为此后三建公司还有付款，已付工程款共计91万元。 本院认为，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”的规定，三建公司对其已付工程款的金额负有举证责任，但三建公司没有提供付款凭证证明，故本院对三建公司的主张不予认可。 根据对上述证据的质证和认证，对本案事实认定如下：三建公司已向地质公司支付工程款75万元。 四、关于三建公司是否存在7434775元损失的问题。 三建公司认为其与地质公司约定工期为4个月，地，地质公司于2009年11月9日进场于2010年3月9日完工，但地质公司却于2011年3月5日才完工，导致三建公司不能按期完成施工任务，交付业主，所需工程材料价格、人工费上涨以及项目管理人员工资和其他费用增加，并且因29#、30#楼施工不合格增加了片筏基础施工，造成三建公司损失7434775元。为支持自己的主张，三建公司提供了以下证据：1.钢筋差价汇总。2.《证明》。3.损失清单。以上证据对应三建公司证据目录编号为证14、15、17。 地质公司质证称，1.对钢筋差价汇总的真实性无异议，但只能证明三建公司为此支付涉案工程的材料费用，与地质公司是否延误工期没有直接关系。2.对《证明》有异议，该证明于2019年9月2日开具，系三建公司为应对诉讼而制作，且证明人没有出庭作证证明内容的真实性。该证明上的内容是指整个工程的工期，无法证明系地质公司的施工行为引起。假设存在罚款，三建公司也应当出具支付罚款的凭证。3.对损失清单的真实性有异议，没有事实和法律依据。 本院认为，1.钢筋差价汇总不能证明三建公司的损失，即使存在损失，也不能证实该损失与地质公司有关，故对该证据不予采信。2.三建公司没有提供支付罚款的凭证佐证，对《证明》不予采信。3.损失清单系三建公司单方制作，三建公司也未提供其他证据佐证，不予采信。 根据上述证据的质证和认证，本院认定地质公司所举证据不能证明其存在7434775元的损失。 本院认为，三建公司与地质公司签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》，双方具备相应的资质，系双方的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应当按照合同约定履行各自的义务。地。地质公司组织人员进场施工施工过程中，涉案29#、30#楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求，但检测结论中未对不满足设计要求的原因进行分析。桩基施工涉及多个部门配合与协作，2010年5月6日的工地例会纪要体现“施工项目部、监理必须查清此次质量事故的原因，制作整改方案”，根据双方提供的证据和庭审陈述，当时没有明确此次质量事故的原因。案涉建筑物早已验收合格且投入使用，且施工结束距今已有10年，当前更无法查明三建公司提出的质量事故的原因，且在2011年3月14日，三建公司同意与地质公司进行工程款结算，三建公司并未提出质量相关问题，说明当时三建公司同意向地质公司支付结算的工程款。综上，三建公司认为涉案工程在施工时因地质公司原因产生质量问题不能成立。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九的规定，本院对地质公司要求三建公司支付工程款的诉讼请求予以支持。三建公司要求地质公司退还工程款的诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。地。地质公司在诉讼时效期间向三建公司主张工程款建公司应按约定支付工程款。经结算的工程款为1584732.86元，扣除三建公司已支付的75万元，三建公司还需支付834732.83元。关于超出结算的工程款部分的诉讼请求，因三建公司有异议，而地质公司主张的超出部分的款项，主要就是冲孔桩和冲孔入岩增加工程款以及停工停待造成的损失，但地质公司提供的证据不能证明存在冲孔桩增加以及800mm、900mm和1000mm冲孔入岩增加的工程款为1436200.8元，也不能证明停工停待损失为1710190元，故地质公司主张的超出834732.83元的诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予以支持。双方于2011年3月14日结算，但三建公司没有按照合同的约定支付款项，应承担违约责任。根据《金山碧水桩基工程劳务施工合同》约定的“逾期未付则按所欠工程款月1%计息”，对地质公司要求三建公司支付从2011年3月15日起至付清款项之日止按月利率1%计算的利息的诉请予以支持。关于三建公司要求地质公司赔偿损失7434775元的反诉请求，因三建公司提供的证据不能证明其存在7434775元的损失，对该反诉请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告福建省邵武三建工程有限公司应于本判决生效后十日内支付原告江西省地质工程总公司福州分公司工程款834732.83元，并支付从2011年3月15日起至付清款项之日止，按月利率1%计算的利息。 二、驳回原告江西省地质工程总公司福州分公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告福建省邵武三建工程有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费68478元，保全费5000元，由原告江西省地质工程总公司福州分公司负担受理费56331元，由被告福建省邵武三建工程有限公司负担受理费12147元、保全费5000元，合计17147元；反诉案件受理费70208元，由反诉原告福建省邵武三建工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长 马俊文 审 判 员 张郑萍 人民陪审员 朱荣健 二〇二一年一月十八日 法官 助理 高秀丽 书 记 员 黄维颖 本案依据的主要法律条文 1.《中华人民共和国民法通则》 第一百三十五条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。 第一百四十条：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。 2.《中华人民共和国合同法》 第二百六十九条：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 3.《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》 第十条:具有下列情形之一的，应当认定为民法通则第一百四十条规定的“当事人一方提出要求”，产生诉讼时效中断的效力： （一）当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书，对方当事人在文书上签字、盖章或者虽未签字、盖章但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的； （二）当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人的； （三）当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的； （四）当事人一方下落不明，对方当事人在国家级或者下落不明的当事人一方住所地的省级有影响的媒体上刊登具有主张权利内容的公告的，但法律和司法解释另有特别规定的，适用其规定。 前款第（一）项情形中，对方当事人为法人或者其他组织的，签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收发信件的部门或者被授权主体；对方当事人为自然人的，签收人可以是自然人本人、同住的具有完全行为能力的亲属或者被授权主体。 4.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 5.《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》 第九十条:当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 | 民事一审 | （2020）闽0781民初2038号
徐鹏飞、方城县垭口公园绿化工程有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 河南省方城县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）豫1322民初4551号 原告：徐鹏飞，男，1979年9月30日生，汉族，住社旗县。 委托代理人：许冠，河南宛龙律师事务所律师。 被告：方城县垭口公园绿化工程有限公司。 法定代表人：杨玉旭，任总经理职务。 统一社会信用代码：91411322MA3XJ8QQ6K。 住所地：方城县。 原告徐鹏飞与被告方城县垭口公园绿化工程有限公司为建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年8月9日立案后，依法适用简易程序公开进行了审理，原告徐鹏飞及其委托诉讼代理人许冠到庭，被告方城县垭口公园绿化工程有限公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告徐鹏飞向本院提出诉讼请求：判令被告向原告支付工程欠款334020元。事实和理由:2017年至2018年间，被告将其开发的方城县垭口公园项目中的绿化及造型工程交原告负责施工建设。原告按约定完成施工后，经结算，被告欠付原告工程款共计334020元，原告多次催要无果。依法提起诉讼，望人民法院查明事实，支持原告诉请。 被告公司未到庭，无答辩。 本院经审理认定事实如下：2017年11月，被告公司将其方城县垭口公园项目中的绿化及造型工程交原告徐鹏飞施工建设，原告父亲徐荣常协助原告施工，2018年6月完工。2017年11月8日，原告向被告公司供应茶花250棵，单价28元，总价7000元；2017年11月24日，原告向被告公司供应茶花260棵，总价4080元。2018年1月2日，被告公司负责人苏茂林向原告出具欠条，欠原告造型花卉苗木款12万元。2018年6月20日，被告公司实际控制人苏团与原告父亲进行结算，花木造型项目款共计194940元。以上共计326020元，原告催要无果,遂具文起诉。原告诉求焊动物园工棚款8000元，未经结算，未提供证据材料。 本院认为，原告诉求被告支付苗木款，施工款326020元，有欠条、结算单、入库单等证据证实，被告应当清偿。原告诉求动物园工棚款8000元，未提供证据材料证实，本院不予支持。被告公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其当庭抗辩的权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 被告方城县垭口公园绿化工程有限公司于本判决生效后十日内向原告徐鹏飞支付苗木工程款共计326020元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6310元，减半收取3155元，由被告方城县垭口公园绿化工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于南阳市中级人民法院。 审判员 丁留长 二〇二一年九月六日 书记员 邢 猛 | 民事一审 | （2021）豫1322民初4551号
王海波、山东青帝能源有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 中华人民共和国 山东省邹平市人民法院 民 事 判 决 书 山东省邹平市人民法院 民事判决书 (2021)鲁1681民初3519号 原告：王海波，男，1986年7月15日出生，汉族，居民，住邹平市经济开发区。 被告：山东青帝能源有限公司，住所地明集镇工业园。统一社会信用代码913716265533696924。 法定代表人：刘兵。 原告王海波与被告山东青帝能源有限公司(以下简称青帝公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月20日立案后，依法适用简易程序，于2021年7月27日公开开庭进行了审理。原告王海波到庭参加诉讼，被告青帝公司经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王海波向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付剩余工程款及利息共262760元；2.本案诉讼费用被告承担。事实与理由：被告于2018年开始与原告进行合作，目前尚欠款项有2019年煤改电项目36020元，2020年煤改电项目194700元，惠民县光伏运维费用30000元，合计262760元，工程结束后，被告一直拖欠工程款项。2021年5月28日，被告给我开具了欠款262760元的欠条。原告曾多次向被告索要工程款，被告拒绝支付。综上，原告为维护自己的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，特向贵院提起诉讼，请求法院依法予以支持。 青帝公司未到庭应诉，未提交书面答辩意见。 王海波围绕诉讼请求向本院提交了证据欠剩余工程款的说明1份。青帝公司未提交书面证据，未到庭质证。 本院认为，王海波提交的证据，与本案待证事实相关联，本院予以确认并在卷佐证。 根据王海波的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2021年5月27日，青帝公司为王海波出具“关于我公司欠王海波剩余工程款的说明”一份，青帝公司尚欠王海波2019年煤改电项目36020元、2020年煤改电项目194700元、惠民县光伏运营维护费30000元，共计260720元。2021年5月29日，青帝公司支付王海波工程款10000元。因青帝公司未支付剩余工程款，致王海波诉至本院。庭审中，王海波陈述只主张工程款，不要求支付利息。 本院认为，青帝公司欠王海波工程款260720元，已支付10000元，实际尚欠工程款250720元，有青帝公司出具的欠工程款的说明为证，事实清楚，证据确实充分，青帝公司理应支付。王海波的其他诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。青帝公司经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼，视为对答辩权和质证权的放弃，不影响本案的正常审理。据此，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十九条、第八百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告山东青帝能源有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王海波工程款250720元，该款项直接汇入王海波在中国银行股份有限公司邹平黛溪四路支行62×××29账户； 二、驳回原告王海波的其他诉讼请求。 案件受理费减半收取2621元，由原告王海波负担121元，被告山东青帝能源有限公司负担2500元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 本判决生效后(当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准)，负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 崔会兰 二〇二一年七月二十八日 书记员 赵迎晓 | 民事一审 | （2021）鲁1681民初3519号
门峡市顺鑫管业有限公司、渑池县张村镇人民政府建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 河南省渑池县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）豫1221民初515号 原告：三门峡市顺鑫管业有限公司，住所地：三门峡市湖滨区交口乡湖滨工业园区内（河堤路东段三金变压器厂西），统一社会信用代码：914112020950444197。 法定代表人：任敬涛，系该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：王锋义、邱高飞，河南文轩律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：渑池县张村镇人民政府，住所地：渑池县张村镇，组织机构代码：114112210058120247。 法定代表人：常清，系该镇镇长。 委托诉讼代理人：侯彬，渑池县张村镇人民政府扶贫办主任，代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：王蓓蓓，河南仰韶律师事务所律师，代理权限为特别授权。 原告三门峡市顺鑫管业有限公司与被告渑池县张村镇人民政府建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告三门峡市顺鑫管业有限公司委托诉讼代理人邱高飞，被告渑池县张村镇人民政府委托诉讼代理人的侯彬、王蓓蓓到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告三门峡市顺鑫管业有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付原告工程款132735元，并支付利息（2018年12月25日至2020年8月31日之间的利息，按年利率4.75%计算；2020年9月1日至付清工程款之日止的利息，按日利率万分之五计算）；2、由被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年6月26日，原、被告签订《小米辣椒大棚项目承建合同》，2018年8月1日，又签订《小米辣椒大棚项目补充合同》，约定原告承建被告的张村镇杜家村小米辣椒大棚小米，并约定在工程验收合格后扣除10万元质量保证金后全额支付工程款，质量保证金在一年后付清。2018年12月25日，承建的工程验收合格，工程总金额为1318860元，但被告至今尚有132735元工程款未付，经原告多次讨要被告总以种种理由拖延，为维护其合法权益，原告起诉法院。 被告渑池县张村镇人民政府辩称：1、原告实际缴纳税税率与原、被告双方约定税率存在重大偏差，1318860元含税工程款也是被告存在重大误解的情况下所出具的显失公平材料，属于可撤销的意思表示。经被告核算，自工程验收至今，已支付原告工程款1186125元，按照3%的实际税率计算原告应得工程款为1142105.57元，被告已超额支付原告工程款，请求原告返还被告超额支付的工程款44019.43元；2、原、被告并未在合同中约定工程款利息问题，被告已经超额支付原告工程款，不存在逾期付款的事实，原告主张的工程款利息无事实和法律依据。 原告三门峡市顺鑫管业有限公司向法庭提交的证据（核与原件无异）有：1、《中标通知书》一份；2、关于小米辣椒大棚项目的说明；3、《小米辣椒大棚项目承建合同》一份；4、《小米辣椒大棚项目补充合同》一份；5、《工程竣工验收报告》一份；6、竣工图；7、《工程项目资金申请表》；8、增值税发票17张。 被告渑池县张村镇人民政府向法庭提交的证据有：1、《小米辣椒大棚项目承建合同》一份；2、《小米辣椒大棚项目补充合同》一份；3、《渑池县张村镇小米辣椒大棚项目（二标段）大棚报价表》；4、三门峡市顺鑫管业有限公司提交的增值税发票。 依据原、被告诉辩意见及庭审举证、质证、认证情况，本院可以确认以下案件事实：2018年6月26日，原被告签订《小米辣椒大棚项目承建合同》，2018年8月1日，又签订《小米辣椒大棚项目补充合同》，约定原告承建被告的张村镇杜家村小米辣椒大棚小米，并约定在工程验收合格后扣除10万元质量保证金后全额支付工程款，质量保证金在一年后付清。合同签订后原告按期完成了合同义务，于2018年12月25日工程验收合格，工程总金额为1318860元，被告支付了大部分工程款，余款132735元工程款未付，经原告多次讨要被告总以种种理由拖延，为维护其合法权益，原告起诉法院。 本院认为，原、被告经协商在自愿平等基础上签订《小米辣椒大棚项目承建合同》，是双方的真实意思表示，符合法律规定，依法具有法律效力。原告按合同约定完成了合同义务，经工程验收合格，工程总金额为1318860元，被告支付了大部分工程款，余款132735元工程款未付，属违约行为，应依法承担违约责任，故原告诉求，应于支持。但双方对逾期违约金没有约定，可按中国人民银行发布的一年期贷款市场报价利率计算。被告在本诉中提出反诉，依法撤销2019年1月25日签字的《工程项目资金申请表》，并依法要求原告归还被告超额支付工程款44019.43元的请求，与本案不属同一法律关系，且在法律规定的期限内未缴纳反诉费用，理由不能成立，本院不予受理。依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条，第八百零七条规定，判决如下： 一、被告渑池县张村镇人民政府于本判决生效后十日内支付原告三门峡市顺鑫管业有限公司工程款132735元及逾期利息（利息按中国人民银行一年期贷款市场利率，从2018年12月25日计算至工程款付清之日止）； 二、驳回原告三门峡市顺鑫管业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费2954元，减半收取1477元，由被告渑池县张村镇人民政府负担。 若不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向三门峡市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。 逾期不上诉，则本判决生效，双方当事人应自觉履行，否则，本院将依据当事人的申请予以强制执行。当事人应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在法定期限二年内申请执行，逾期不申请，则视为放弃权利。 审判员 李小伟 二〇二一年四月二十六日 书记员 李豆豆 | 民事一审 | （2021）豫1221民初515号
新立讯科技股份有限公司与贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司、贵州二十七度茶业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 贵州省遵义市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔03民初693号 原告:新立讯科技股份有限公司，住所地：南京市雨花台区安德门大街57号7幢8楼801-810室，统一社会信用代码：913201146637692917。 法定代表人：毛霖，公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：敖霖，贵州谋道律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑岸，贵州谋道律师事务所实习律师。 被告：贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司，住所地：贵州省遵义市湄潭县天文大道县政府A区1楼，统一社会信用代码：91520328347054251C。 法定代表人：张仲均，公司总经理。 委托诉讼代理人：何从伦，贵州裕品律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周忠瑜。 被告：贵州二十七度茶业有限公司，住所地：贵州省遵义市湄潭县兴隆镇永久路2号，统一社会信用代码：91520328MA6DMTE080。 法定代表人：安霞，公司总经理。 委托诉讼代理人：何从伦，贵州裕品律师事务所律师。 被告：贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司，住所地：湄潭县湄江街道桃花江大桥东侧，统一社会信用代码：91520328MA6H3ALJ6R。 法定代表人：徐汝华，公司董事长。 委托诉讼代理人：冉龙彪，贵州筑安黔起律师事务所律师。 原告新立讯科技股份有限公司（以下简称新立讯科技公司）与被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司（以下简称祥农现代发展公司）、贵州二十七度茶业有限公司（以下简称二十七度公司）、贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司（以下简称农商旅公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月31日、2021年1月20日、2021年3月11日公开开庭进行了审理。原告新立讯科技股份有限公司的委托诉讼代理人郑岸、敖霖、被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司的委托诉讼代理人周忠瑜、何从伦、被告二十七度茶业有限公司的委托诉讼代理人何从伦、被告贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司的委托诉讼代理人冉龙彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告新立讯科技公司向本院提出诉讼请：一、判决三被告共同支付原告欠付工程款79840156.80元；二、判决三被告共同支付原告违约金5723432.56元；三、本案诉讼费、保全费、保险公司保函费由三被告共同承担。事实和理由：涉案工程经过招投标程序原告中标后，于2018年3月7日，原告与被告祥农现代发展公司签订《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》（以下简称《软件工程合同书》），约定：由原告承包被告的贵州遵义茶叶交易中心智能信息系统集成软件工程项目，合同暂估价为86500000元，同日，监理单位发布开工令，原告进场施工。合同履行过程中，同年6月13日祥农现代发展公司向原告发函《关于湄潭县农村产权交易中心软件平台实施工作的函》增补一项“农村产权交易内容管理系统软件”，折后价420万元。同年8月3日祥农现代发展公司再次向原告发函《关于湄潭县土地交易网（二级市场）软件平台实施工作的函》增补一项“农村土地二级市场交易系统软件”，折后价为350万元（该软件由湄潭县国土资源局和城乡规划局交给贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司实施）。软件合同第六条第3款约定的工程款支付方式为：工程竣工验收合格后10个工作日内支付送审价40%，审计报告出具后10个工作日按审计结合已支付的部分付至工程结算价款的70%，审计报告出具之日起一年后按内容质保期限分项执行支付至工程结算价款的97%，剩余工程尾款待工程质保期结束后10个工作日内全部付清。软件合同第十二条第4款关于被告逾期支付工程款的违约责任约定为：甲方逾期支付合同款，自逾期之日起，向乙方每日支付未付款部分万分之二的违约金，并依照有关法律法规承担民事责任。另软件工程合同还约定了项目工期、工程计价方式、验收方式等。前述工程于2018年3月7日开工，并按期竣工。2018年5月6日第十届茶博会在此召开，被告已实际接收使用。2018年8月3日茶叶交易中心项目领导小组关于茶业交易中心工程竣工验收召开专题会，并形成会议纪要。2018年8月4日祥农现代发展公司签署茶叶交易中心的验收单，并认定该项目为优质工程。2018年10月15日湄潭县人民政府召开《湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会并形成会议纪要湄府常议（2018）13号》第6条要求（1）祥农现代发展公司负责茶叶交易中心市场化运营工作；（2）祥农现代发展公司联系法制办、金融办等部分办理茶叶交易中心的资质；（3）祥农现代发展公司所涉资金由茗城农商旅公司负责筹集。2018年12与28日现人民政府召开《湄潭县第十六届人民政府第30次常务会议暨第29次县长办公会并形成会议纪要湄府常议（2018）14号》第5条第（4）项农商旅集团公司在清产核资、投资融资等工作中把祥农公司资产债务情况并表核算。进一步明确茗城农商旅公司是涉案工程项目资产的所有权人，故茗城农商旅公司具有对涉案工程款承担支付义务。2019年1月4日祥农现代发展公司与二十七度公司召开专题会议，并形成会议纪要，贵州遵义茶叶交易中心整体经营权交由二十七度公司经营，该项目后续资金由二十七度筹集。同年1月7日祥农公司向原告致函，贵州茶叶交易中心后续未付工程款由二十七度公司支付。原告于2018年10月8日将编制完成的项目结算文件正式提交祥农祥农现代发展公司审核，送审价为95256977.46元，合同约定送审后60个工作日内出具审计报告，但被告祥农公司至今未按合同约定出具审计报告，且以此为由拖欠工程款，截止起诉时，被告累计支付工程款25000000元，根据合同约定付款条件和违约责任，三被告尚欠原告工程款79840156.80元，违约金5723432.56元。综上，请求支持原告的诉讼请求。 被告祥农现代发展公司辩称，原告与公司签订的合同约定：工程款的支付方式，验收合格后10个工作日内支付送审金额的40%，审计报告出具后10日按审计金额的70%支付，一年后按质保期限分项执行，支付至结算金额的97%，尾款在质保期结束后付清。由于涉案工程未经结算，现尚在审计过程中，虽然合同中约定送审后60个工作日出具审计报告，但该约定对审计机构没有约束力。同时合同中也未约定逾期不出审计报告，以送审金额作为结算依据。故原告请求支付工程款的条件不成就，请求驳回原告的诉讼请求。 被告二十七度公司辩称，涉案工程施工合同是原告与祥农现代发展公司签订，根据合同的相对性，我公司不承担责任。虽然祥农现代发展公司向原告发函称，涉案工程款的支付由我公司承担，但我公司未向原告作出任何承诺。故我公司不承担责任。 被告农商旅公司辩称，涉案合同是原告与祥农现代发展公司签订，我公司不是合同的相对方，虽然投资人湄潭县政府常务办公会纪要明确把祥农公司资产、债务并表核算，但公司是独立的法人，有自己的意志，现公司并未承诺加入债务承担。故请求驳回原告请求公司承担责任的请求。 经审理查明，2018年3月1日，被告祥农现代发展公司涉案项目通过竞争性谈判，原告中标,被告祥农现代发展公司向原告下发了中标通知书。2018年3月7日，原告与祥农现代发展公司签订《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》，该合同约定了工程概况、工程范围、合同价款、项目工期、技术标准要求、设备清单、工程计价、软件计价方式及工程款支付方式、施工现场、监理人、验收、履约保证、违约责任、争议解决办法等。其中第六条、工程计价、软件计价方式及工程款支付方式。1、工程计价：按《贵州省建设工程五部计价定额》（2016版）（以下简称贵州省定额或定额）以及相关配套文件执行。根据审计局审定金额下浮10%后作为本工程的最终造价。本项目装饰装修、电气、消防、智能化系统材料价格按照施工期同期《贵州省建设工程造价信息》发布价执行；《贵州省建设工造价信息》没有的材料价格，由甲方、乙方、监理方等参建单位共同进行市场询价确认。工程计量按图纸、工程设计变更以及工程签证等据实计算。2、软件计价：软件部分以总人力对应的人工单价的30%计入乙方计算价，参照贵州省同期软开人工计价执行。3、工程款支付方式：工程完工竣工验收合格后10个工作日内支付送审价的40%，审计报告出具后10个工作日内按审计结果结合已支付的部分支付至工程结算价款的70%，审计报告出具之日起一年后按内容质保期限分项执行支付至工程结算价款的97%，剩余工程尾款待工程质保期结束后10个工作日内全部支付。4、甲方委托县审计局负责项目审计工作，于接到乙方合格的送审文件后60个工作日内出具审计报告。第十二条、违约责任。1、本项目工期乙方须在2018年4月20日前完成，装修工程部分未按时完成，每逾期一个日历天，向甲方每日缴纳罚款20万元；软件工程每逾期10个日历天，向建房每日缴纳罚款20万元。2、乙方除以上逾期罚款外，逾期履行合同（不包括本合同第四条第二款约定的相关情况引起的工期顺延），自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价款万分之二的违约金。3、关于工程推进中因乙方原因造成的工程质量、安全、进度等被甲方清退出场的，按照谈判现场承诺及本项目招商谈判方案约定的条款进行。4、甲方逾期支付合同价款，自逾期之日起，向乙方每日支付未支付款的部分万分之二的违约金，并依照有关法律法规承担民事责任。5、因硬件及软件系统验收不合格，造成的损失由乙方承担。合同签订后，原告进场施工。2018年6月13日，被告祥农现代发展公司向原告发送贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司关于湄潭县农村产权加以中心软件平台实施工作的函，该函第二条确定了施工内容。第三条确认了平台计价模式和支付模式：农村产权交易中心采用贵州遵义茶叶交易中心的计价模式和支付模式。2018年8月10日，被告祥农现代发展公司向原告发送工作函增加一项施工内容土地一二级交易平台，计价方式和支付方式通采用贵州遵义茶叶交易中心的计价模式和支付模式。2018年8月，原告完工经被告验收交付使用。2018年10月8日，原告将编制完成的结算文件提交被告祥农现代发展公司，送审金额为95256977.46元。被告已支付原告工程款2700万元。2019年祥农现代发展公司通知原告涉案工程尾款由被告二十七度公司负担。2018年11月9日，湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会会议纪要第六条第4项明确，涉案资金由被告茗城农商旅负责筹集。2018年12月19日湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会会议纪要第五条第3项明确农商旅集团公司在清查核资、投资工作中必须并表核算。涉案工程现没有审定金额，也未结算，一审中经法官释明是否申请鉴定，原告对涉案工程拒不申请鉴定。 上述事实有原告与被告签订《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》、《贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司贵州遵义茶叶交易中心项目工程中标通知书》、《贵州遵义茶叶交易中心工程项目招商文件公示》、《贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司关于湄潭县农村产权交易中心软件平台实施工作的函》、《关于湄潭县土地交易网（二级市场）软件平台实施委托函》、《贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司关于湄潭县土地交易网（二级市场）软件平台实施工作的函》、《贵州遵义茶叶交易中心工程项目领导小组关于茶叶交易中心工程验收专题会议纪要》、《贵州遵义湄潭茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）验收单》、《湄潭县第十六届人民政府第29次、30次常务会议暨县长办公会会议纪要》、《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）工程结算书》等以及原、被告的陈述证据在卷佐证，且经庭审质证，足以认定。 本院认为，本案的焦点是：一、2018年3月7日，原告与祥农现代发展公司签订的《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》是否有效；二、原告请求被告支付工程款79840156.80元是否于法有据；三、原告请求被告支付违约金是否应当予以支持；四、被告二十七度公司、农商旅公司是否应对原告主张的工程款承担支付责任。 关于焦点一、涉案项目系使用国有资金承建的项目，应当通过招投标程序进行发包，原告与被告祥农现代发展公司签订的《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》，是通过合法的招标程序后签订的，是各方当事人的真实意思表示，且原告又具有相应的施工资质，未违反法律、行政法规的禁止性规定，故合法有效。 关于焦点二、涉案工程原告施工完工后，经被告祥农现代发展公司验收合格，并交付使用。被告应当按照约定支付工程价款。原告与被告祥农现代发展公司签订的《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》第六条：1、工程计价：按《贵州省建设工程五部计价定额》（2016版）（以下简称贵州省定额或定额）以及相关配套文件执行。根据审计局审定金额下浮10%后作为本工程的最终造价。本项目装饰装修、电气、消防、智能化系统材料价格按照施工期同期《贵州省建设工程造价信息》发布价执行；《贵州省建设工造价信息》没有的材料价格，由甲方、乙方、监理方等参建单位共同进行市场询价确认。工程计量按图纸、工程设计变更以及工程签证等据实计算。2、软件计价：软件部分以总人力对应的人工单价的30%计入乙方计算价，参照贵州省同期软开人工计价执行。3、工程款支付方式：工程完工竣工验收合格后10个工作日内支付送审价的40%，审计报告出具后10个工作日内按审计结果结合已支付的部分支付至工程结算价款的70%，审计报告出具之日起一年后按内容质保期限分项执行支付至工程结算价款的97%，剩余工程尾款待工程质保期结束后10个工作日内全部支付。4、甲方委托县审计局负责项目审计工作，于接到乙方合格的送审文件后60个工作日内出具审计报告。时至今日，被告委托的县审计局仍未出具审计报告，导致双方对涉案工程未结算。虽然原告向被告送交了工程结算书，但由于合同中并未约定逾期出具审计报告，以原告提交的送审结算文件作为结算依据。故对其请求以其单方制作的工程结算书作为被告支付工程款的依据，本院不予支持。涉案工程验收交付使用后，被告应当及时按照约定委托县审计局出具审计报告，但因被告拖延结算，对支付工程款的数额产生争议，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条第一款：“当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。”的规定，原告为了维护自己的权利，负有申请对涉案工程价款进行鉴定的义务，但经本院多次释明，原告均坚持不申请鉴定。故原告请求支付工程款的主张，本院不予支持。 关于焦点三、涉案合同的工程价款，由于双方未结算，支付金额尚未确定，但合同第六条：约定验收后10个工作日内支付送审价的40%，涉案工程于2018年8月验收，原告于2018年10月8日向被告送达工程结算书的送审价为95256977.46元，按照该约定，被告应当在2018年10月8日支付原告工程款38102790.98元，但被告至今仅支付原告2700万元，尚欠11102790.98元。根据合同第十二条违约责任第4条“甲方逾期支付合同价款，自逾期之日起，向乙方每日支付未支付款部分万分之二的违约金，并依照有关法律法规承担民事责任。”约定，故被告应当自2018年10月8日起，以11102790.98元为基数，按日万分之二支付原告违约金。 关于焦点四、二十度公司系祥农现代发展公司的全资子公司，其母公司作出决定，涉案工程款由其筹资偿还；农商旅公司的投资人湄潭县人民政府会议纪要明确，由其对祥农现代发展公司资产并表核算。上述二公司的权力机关均作出加入涉案债务的表示。但由于公司是独立的法人，其有自己独立的意志，是否加入涉案债务，不但要有公司的权力机关作出决议，还需要上升为公司的意志，即公司法定代表人或者有权代表公司的工作人员以公司名义（盖公司印章）向债权人表示加入债务，本案中，原告并未提交公司表意的任何证据。故二十七度公司和农商旅公司不承担责任。 综上所述，依照《中华人民共和国招投标法》第三条、《中华人民共和国合同法》第六条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下： 一、由被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司支付原告新立讯科技股份有限公司工程款11102790.98元，并以11102790.98元为基数自2018年10月8日起，按日万分之二支付原告违约金。 二、驳回原告新立讯科技股份有限公司的其他诉讼请求。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费469618元，保全费5000元，合计474618元，由原告新立讯科技股份有限公司负担408288元，被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司负担66330元。 如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内向本院或者直接向贵州省高级人民法院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，同时，在上诉期限届满后七日内向贵州省高级人民法院预交二审案件受理费，上诉于贵州省高级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力，权利人即可在本判决确定的履行期限届满之日起二年内，向本院申请强制执行。 审判长 梁华勇 审判员 胡晓波 审判员 陈 娜 二〇二一年四月十三日 法官助理张辉云 书记员杨涛 | 民事一审 | （2020）黔03民初693号
丁云潮与蓝心友建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山东省青岛市李沧区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0213民初2429号 原告：丁云潮，男，1971年4月26日出生，汉族，住安徽省巢湖市庐江县。 委托诉讼代理人：雍晓娜，山东诚功（崂山）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄绪红，山东诚功（崂山）律师事务所实习律师。 被告：蓝心友，男，1967年12月14日出生，汉族，住青岛市即墨区。 委托诉讼代理人：苗红梅，山东加舜律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张东琳，山东加舜律师事务所实习律师。 原告丁云潮与被告蓝心友建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月21日立案后，依法适用简易程序，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。原告丁云潮的委托诉讼代理人雍晓娜，被告蓝心友的委托诉讼代理人苗红梅、张东琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程余款39400元及逾期利息（从2016年1月31日开始计算，以39400元为基数，按照同期银行贷款利息计算至实际支付止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2014年，原告从被告处承包位于青岛市李沧区××小区××号楼卫生间防水及抹灰等工程项目，原告依照约定如期完成了工程项目，并于2016年1月30日与被告进行了工程结算。现涉案工程已竣工、验收合格并投入使用。截止起诉之日，被告尚有工程余款39400元未予支付。原告多次向被告催讨剩余工程款项未果，特诉至贵院，望判如所请。 被告辩称：该不欠原告的工程款，不同意原告的诉讼请求，利息不应该从2016年1月31日开始计算，应该从起诉之日开始。原告称其与被告于2016年1月30日进行了工程结算，该结算时间至今已有四年多的时间，被告2016年2月5日支付最后一笔工程款至原告起诉已有四年多时间，原告起诉超过诉讼时效。 审理查明事实如下： 原告向本院提供蓝山湾5#号楼结算单一张，证明原、被告双方于2016年1月30日进行结算，涉案项目总价款为540550元，扣除相应项目及已付款42万元，尚欠余款89400元。 被告对该证据不予认可，认为是复写件，且对其中被告的签字不认可。 经原告申请，本院依法委托青岛联科司法鉴定所对原告提供的结算单中被告签字的真实性进行鉴定，青岛联科司法鉴定所出具【2020】文痕鉴字第123号司法鉴定意见书，鉴定意见为：该结算单下方落款“蓝心友”签名字迹与提供的样本中蓝心友签名字迹是同一人书写。 本院对青岛联科司法鉴定所出具【2020】文痕鉴字第123号司法鉴定意见书出具的鉴定意见书的有效性进行确认，根据该鉴定结论，对原告提供的结算单也予以确认。根据该结算单，可以认定： 2016年1月30日，原、被告双方就原告施工的蓝山湾5#号楼进行结算：涉案项目总价款为540550元，扣除卫生间防水、地下室抺灰、工地维修、卫生间抺灰等项目及已付款42万元，尚欠余款89400元。该结算单另注明：有项目部扣维修工日没扣，以扣为准（58天）。 原、被告均认可，结算之后被告又于2016年2月5日向原告支付了2万元，青建公司代付3万元。 被告向本院提供： 证据一、2015年班组结算单1份，证明涉案工程因维修产生58个工日费用为11800元；涉案工程卫生间墙面维修应从工程款中扣除12750元，结算时只扣了13元，每平米少扣2元。 证据二、手写××号楼××号楼结算单复印件1份、付款凭证打印件1份、工程量结算复印件1份，证明五号楼的护角及管道井的面积已给李晓春结算，护角及管道井并非原告所做工程，应从结算中扣除。 证据三，××号楼××号楼抹灰完成工程量复印件1份，证明五号楼的二次抹灰工程共产生4080元费用，该工程由他人完成，应从与原告的结算款中扣除。 原告质证意见：对证据一，对该证据的真实性不予认可，没有原告的签字确认，另依据2016年1月30日原、被告双方结算记载内容：项目部扣维修工日没扣，以扣为准（58天）。按照原、被告2016年的结算，被告应该提交实际扣除款项的证据。 证据二系复印件，真实性不予认可，且该证据与本案没有关联性。真实性及证明事项均不予认可，原、被告在涉案项目完工后于2016年1月30日进行了结算，并对相应的扣除款项做了约定，故应当以2016年1月30日结算为准。 证据三系复印件，真实性及证明事项均不予认可，该证据显示2013年，原告在2013年还没有进入项目施工。 被告提供的2015年班组结算单1份虽系原件，但没有原告签字，也没有加盖任何部门公章，本院对其真实性无法确认，且该结算单名称中标注的时间为2015年，早于原、被告结算的时间，即使存在扣款事项，双方也应于2016年结算时一并计算在内。被告提供的其他证据均非原件，且无法看出与本案的关联性，本院不予确认。 本院认为，原、被告形成了劳务分包关系，且就工程价款进行了结算，被告应按结算内容给付原告施工款。本案唯一有争议的是58个维修工日的扣除问题，结算单中约定以项目部扣除为准，则被告应举证证明扣除情况，其在本案中提供的证据不足以证明扣款情况，因此，对被告的该抗辩意见，本院不予采信。 关于时效问题，被告直至本案开庭时仍主张应扣除58个维修工日款，对双方的结算单也不予认可，因此，原告的起诉并不超过诉讼时效。 以上，原告诉请的工程欠款39400元，有证据支持，被告应予给付。原告要求被告承担自2016年1月31日（双方结算次日）开始计算，以39400元为基数，按照同期银行贷款利息计算至实际支付止的逾期付款利息，于法有据，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、被告蓝心友支付原告丁云潮工程款39400元； 二、被告蓝心友支付原告丁云潮以39400元为基数，自2016年1月31至上述欠款付清之日止，按照中国人民银行公布的人民币同期贷款利率或全国银行间同业拆借中心的贷款市场报价利率计算的利息。 上述两项，被告应自本判决生效之日起10日内付清。 被告如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，还应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费785元（原告已预缴），减半收取392.5元，由被告负担；鉴定费3600元（原告已预交），由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判员 肖立田 二〇二〇年十二月二十三日 书记员张静 | 民事一审 | （2020）鲁0213民初2429号
孙以刚、张明余建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 安徽省凤台县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖0421民初662号 原告：孙以刚，男，1968年11月15日出生，汉族，居民，住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。 委托诉讼代理人：苏刚，安徽淮正律师事务所律师。 原告：张明余（别名张明宇），男，1969年10月30日出生，汉族，居民，住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。 原告孙以刚诉被告张明余建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告孙以刚及其委托诉讼代理人苏刚到庭参加诉讼，被告张明余经本院传票传唤，拒绝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孙以刚向本院提出诉讼请求：1、请求判令张明余支付工程款85000元、利息20400元，合计105400元；2、请求判令张明余继续支付利息至工程款付清时止。 事实和理由：2014年，张明余承包了夏集镇明德小学教学楼工程，并将其中的瓦工和轻工转包给孙以刚。2018年9月25日经结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。该款后经催要未果，故提起诉讼。 被告张明余未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。 经审理查明：2018年9月15日，经孙以刚和张明余结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。张明余给孙以刚出具欠条一份。欠条载明：“今欠到孙以刚工程款与利息款（壹拾叁万伍千元整），（135000元）。注（2018年底付清）（如果不付清3分付利），此欠人：张明宇，2018年9月15号。”庭审中孙以刚自认该135000元中，85000元系工程款，另50000元系借款，结算是张明余出具的是总欠条。 上述事实有当事人当庭陈述、张明余给孙以刚出具的条据在卷佐证，足以认定。 本院认为，孙以刚要求张明余支付工程款85000元的诉讼请求，有张明余出具的欠条证实，事实清楚，证据充分，故孙以刚要求张明余支付工程款85000元的诉讼请求，本院予以支持。孙以刚要求张明余支付利息的诉讼请求，由于双方在欠条中约定，如张明余不能按期支付工程款，应当支付利息，故孙以刚要求张明余支付利息的诉讼请求，本院予以支持。但双方约定的利率标准超出法律禁止的标准，故2019年1月1日至2019年8月19日间的利率可以按照同期银行贷款的利率四倍计算，2019年8月20日之后的利率可以按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算至款项付清之日止。孙以刚的其他诉讼请求，缺乏法律依据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告张明余给付原告孙以刚工程款85000元及利息（以85000元为本金，2019年1月1日至8月19日间的利率可以按照同期银行贷款的利率四倍计算，2020年9月20日之后的利率可以按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算至款项付清之日止）； 二、驳回原告孙以刚的其他诉讼请求； 如未按本判决书确定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2408元，由被告张明余负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或诉讼代表人的人数提交副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 审 判 长 储士宏 人民陪审员 孙以龙 人民陪审员 胡焕梅 二〇二一年五月二十六日 书 记 员 姬福钰 附相关法律条文 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 安徽省凤台县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖0421民初662号 原告：孙以刚，男，1968年11月15日出生，汉族，居民，住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。 委托诉讼代理人：苏刚，安徽淮正律师事务所律师。 原告：张明余（别名张明宇），男，1969年10月30日出生，汉族，居民，住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。 原告孙以刚诉被告张明余建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告孙以刚及其委托诉讼代理人苏刚到庭参加诉讼，被告张明余经本院传票传唤，拒绝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孙以刚向本院提出诉讼请求：1、请求判令张明余支付工程款85000元、利息20400元，合计105400元；2、请求判令张明余继续支付利息至工程款付清时止。 事实和理由：2014年，张明余承包了夏集镇明德小学教学楼工程，并将其中的瓦工和轻工转包给孙以刚。2018年9月25日经结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。该款后经催要未果，故提起诉讼。 被告张明余未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。 经审理查明：2018年9月15日，经孙以刚和张明余结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。张明余给孙以刚出具欠条一份。欠条载明：“今欠到孙以刚工程款与利息款（壹拾叁万伍千元整），（135000元）。注（2018年底付清）（如果不付清3分付利），此欠人：张明宇，2018年9月15号。”庭审中孙以刚自认该135000元中，85000元系工程款，另50000元系借款，结算是张明余出具的是总欠条。 上述事实有当事人当庭陈述、张明余给孙以刚出具的条据在卷佐证，足以认定。 本院认为，孙以刚要求张明余支付工程款85000元的诉讼请求，有张明余出具的欠条证实，事实清楚，证据充分，故孙以刚要求张明余支付工程款85000元的诉讼请求，本院予以支持。孙以刚要求张明余支付利息的诉讼请求，由于双方在欠条中约定，如张明余不能按期支付工程款，应当支付利息，故孙以刚要求张明余支付利息的诉讼请求，本院予以支持。但双方约定的利率标准超出法律禁止的标准，故2019年1月1日至2019年8月19日间的利率可以按照同期银行贷款的利率四倍计算，2019年8月20日之后的利率可以按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算至款项付清之日止。孙以刚的其他诉讼请求，缺乏法律依据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告张明余给付原告孙以刚工程款85000元及利息（以85000元为本金，2019年1月1日至8月19日间的利率可以按照同期银行贷款的利率四倍计算，2020年9月20日之后的利率可以按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算至款项付清之日止）； 二、驳回原告孙以刚的其他诉讼请求； 如未按本判决书确定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2408元，由被告张明余负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或诉讼代表人的人数提交副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 审 判 长 储士宏 人民陪审员 孙以龙 人民陪审员 胡焕梅 二〇二一年五月二十六日 书 记 员 姬福钰 附相关法律条文 《中华人民共和国民法通则》 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 | 民事一审 | （2021）皖0421民初662号
张权与连云港和美家妇产医院有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 江苏省连云港市海州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0706民初4141号 原告：张权，男，汉族，住连云港市海州区。 委托诉讼代理人：孙加庆、刘洁，江苏成器律师事务所律师。 被告：连云港和美家妇产医院有限公司，住所地连云港市海州区海连西路**。 法定代表人：苏建文，执行董事。 委托诉讼代理人：刘向阳、刘嘉文（实习），江苏苍梧律师事务所律师。 第三人：江龙，男，汉族，住连云港市海州区。 原告张权与被告连云港和美家妇产医院有限公司（以下简称和美家医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月29日立案后，依职权追加江龙作为本案第三人。本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告张权及其委托诉讼代理人孙加庆，被告和美家医院的委托诉讼代理人刘向阳、刘嘉文，第三人江龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张权向本院提出以下诉讼请求：1.判令被告支付工程款292192元及利息（利息自2018年12月25日起至实际还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告双方签订《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，双方就和美家医院北楼水电改造安装及变更（不含消防）工程施工及有关事项签订合同协议书，协议书约定了工程的内容、工程承包范围、工程款支付等相关内容。其中合同第五条明确约定了合同价为292192元，北楼水电预埋完毕付至合同价的40%;北楼水电安装及主水路、主电缆的改造安装结束付至合同价的70%;余款在竣工验收交付后付清。现原告已按照合同约定的内容完成所有施工内容，但被告却一直未按合同约定按时付款，已构成了严重违约，并侵犯了原告的合法权益。现提起诉讼，请求判如所请。 被告和美家医院辩称：一、被告从未与原告签订过所谓《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，合同中甲方签字人并非原告的法定代表人或委托代理人,且合同上并无原告公章,根据《合同法》第18条的规定,合同对被告不发生效力。二、被告和美家医院为了提升医疗设施水平、改善患者就医环境,曾进行过装修改造。被告曾与第三人江龙签订过建设工程施工合同,并基于已完工的工程支付了工程款,后经核对,存在超额支付工程款的事实。对于超额部分的款项,被告将视案件事实情况提出反诉或另案提起诉讼。 第三人江龙述称：我与苏益斌不是朋友关系，只是甲乙方关系。我做的是南北楼的室内装修，原告做的是新厂房水电，两者没有关联，被告所说的南北楼水电安装是我承包给原告的不属实。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于原告举证的施工合同、施工照片、施工图纸，被告举证的屋面维修合同、银行流水等证据，本院予以确认并在卷佐证。对于被告举证的与原告的施工合同，因无原告签字，本院不予采信。对于被告举证的与第三人的室内装修合同，因无双方签字，且与第三人签字的合同内容不一致，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 原告张权与被告和美家医院签订《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，约定被告将该医院北楼水电改造安装及变更（不含消防）工程发包给原告施工，工程内容为：1.水电的预埋；2.水电施工穿墙、打孔、切割；3.水电安装；4.配电箱安装和送电；5.主水路，主电缆的改造安装及送水送电；6.所有水电变更内容；7.其他。承包范围为北楼水电改造安装及一切变更（不含消防）。主水路、主电缆的改造安装及送水送电。承包方式为包工包料，主电缆（120平方）为甲供材。开工日期为2018年7月5日，竣工日期为2018年10月30日。合同第五条约定，合同价为292192元，北楼水电预埋完毕付至合同价的40%;北楼水电安装及主水路、主电缆的改造安装结束付至合同价的70%;余款在竣工验收交付后付清。工程保修期一年，一年后按成本维护，保修期自工程竣工验收合格之日起算。合同还约定了其他事项。合同甲方处有苏益斌签字，乙方处有原告签字。 原告自述于2018年7月初开工，施工过程中签订上述合同，于2018年10月底竣工，后于当年12月25日左右交付使用。因被告未给付任何款项，故原告诉至本院。 另查明：2018年4月，被告与第三人江龙签订《屋面维修合同书》，约定被告将两栋房屋屋面维修工程发包给第三人，施工内容为1.更换屋面水泥瓦，增加防水层；2.修补更换已腐烂瓦伏、恒木条；3.整修屋檐，对腐烂脱漏处进行整修。工程量由被告指定，按第三人所报单价施工后实际测量确认。另换瓦伏数量、整修檐沟木工工资及材料需拆除屋面后据实计算。合同还约定了其他事项。该合同甲方有苏益斌签字和被告印章，乙方处有连云港市花果山建设工程公司印章和第三人签字（第三人自述其挂靠该公司施工）。合同后附工程清单和计价表，载明和美家南楼维修61845元，和美家北楼维修57594元。 2018年7月，被告还与第三人签订《和美家医院室内装修施工合同》，约定第三人承包和美家医院南、北楼室内及道路改造，工程内容为室内改造及道路修整、化粪池开挖。工程承包范围为南北楼室内墙体改造、墙面粉刷，铺设地砖，吊顶，室外道路修整等工程。工期自2018年7月15日至9月15日，共计90个日历天。合同暂定价1222502元。最终总价以双方确认的工程量乘以双方确认的综合单价+投标时双方确定的措施费+除因工程量调整而引起应调整的模板费用外（工程量有增减时其他措施费及其他费用一律不予调整，仅调整模板费用），取税金（增值税专用发票）。该合同有苏益斌和江龙签字。 诉讼中，被告主张苏益斌系法定代表人苏建文的侄子，无权代表被告签订合同，且原告据以主张权利的合同没有被告公章，故双方无合同关系，原告是从第三人处分包的工程。被告还提供银行交易流水以及银行付款业务回单，用以证明其付款给第三人共计1808375.50元，与第三人合同价1331631元相比，超付476744.50元，故原告应与第三人结算。 本院认为，《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起施行，但根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》，对于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定。本案纠纷发生于民法典施行前，故应适用《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的相关规定。 根据规定，发包人与不具备施工资质的承包人签订的建设工程施工合同无效。本案中，被告和美家医院将建设工程发包给没有施工资质的原告张权个人，双方之间的《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》应属无效合同，但原告在建设工程竣工验收合格后依法有权参照合同约定向被告主张工程款。被告辩称苏益斌无权代为签订合同且合同无公章，但其与第三人江龙之间的《屋面维修合同书》亦为苏益斌签字，而其对该合同是认可的。而对于第三人签订的另一份《和美家医院室内装修施工合同》，被告也没有提供加盖公章的合同。故对原告而言，其有理由相信苏益斌有代理权，被告仅以无公章为由否认与原告的合同关系，该主张不能成立，本院不予采纳。 关于被告提出的工程款已全部支付给第三人且已超付，原告应与第三人结算的意见。本院认为，现有证据证明原告与被告之间存在直接的合同关系，且原告所承包的是北楼水电改造，而第三人承包的是南、北楼屋面维修、室内装修及道路改造，两者并不存在交叉部分，被告也无证据证明其将工程总包给第三人，再由第三人分包给原告。此外，被告所谓超付工程款是相对于三份合同的合同总价而言的，而根据其与第三人之间的两份合同，屋面维修工程价款需据实结算，室内装修和道路改造工程的合同价仅为暂定价，最终总价需以双方确认的工程量乘以双方确认的综合单价。因被告没有提出其与第三人工程量增减、据实结算的相关证据，无法证明其所谓超付工程款，更无法证明已付给第三人的工程款包含原告的款项。退一步讲，即使被告确将原告款项支付给了第三人，其也无证据证明该支付行为取得了原告授权，且原告对此也不认可，故被告仍应向原告履行付款义务，后再向第三人另案主张。据此，本院对被告提出的上述辩解意见不予采纳。 综上，原告与被告存在建设工程施工合同关系，案涉工程已竣工且交付使用，原告参照合同约定主张工程款292192元及利息具有事实和法律依据，本院予以支持。 依据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告连云港和美家妇产医院有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告张权工程款292192元及利息（自2018年12月25日起至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计息，自2019年8月20日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息）； 二、驳回原告张权其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费5683元（原告已预交），由被告和美家医院负担，于给上述款项时一并给付原告张权。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（按上诉金额计算）。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条之规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长 于华天 人民陪审员 汪素琴 人民陪审员 贺 君 二〇二一年一月七日 书 记 员 孙凤娟 法律条文附录及上诉须知 一、法律条文 【一】《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 【二】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 【三】 法信超链：地方法规1篇案例12篇裁判7309篇期刊55篇×《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张有责任提供证据。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。 | 民事一审 | （2020）苏0706民初4141号
日立电梯（中国）有限公司广州分公司、广东艺高建设有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 广东省广州市越秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）粤0104民初13306号 原告：日立电梯（中国）有限公司广州分公司，营业场所广州市番禺区大石街会江村石北工业路638号B2栋。 负责人：陈永雄。 委托诉讼代理人：潘元君，广东永通律师事务所律师。 委托诉讼代理人：潘奇伟，广东永通律师事务所律师。 被告：广东艺高建设有限公司，住所地广州市番禺区市桥街长堤西路**。 法定代表人：柯世。 委托诉讼代理人：朱宇锋，广东合拓律师事务所律师。 原告日立电梯（中国）有限公司广州分公司诉被告广东艺高建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人潘元君，被告的委托诉讼代理人朱宇锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付所欠工程款97000元及逾期付款违约金19400元。事实与理由：原告与被告于2016年8月10日签订了一份《电梯安装工程合同》，约定原告为被告5台电梯设备进行安装、调试，合同总价194000元。双方并对付款方式、违约责任等条款进行约定。合同签订后，原告依约将电梯安装完毕并交付给被告使用。被告仅向原告支付工程款97000元，尚欠工程款97000元。虽经原告多次催促，但被告至今仍未支付款项。合同第2.2条款约定：设备安装工程完工，经当地技术监督局验收通过后5日内，甲方向乙方支付本合同的总金额的50%即97000元作为验收款。被告迟迟不支付该笔款项，已经构成违约。根据合同第9.2条约定：甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。为维护自身的合法权益，原告特提起本案诉讼。 被告辩称：一、合同约定的付款条件尚未成就，原告要求被告支付尾款97000元，理据不足。根据《电梯安装工程合同》第2.2条约定，被告支付尾款97000元的前提条件是原告安装的电梯经当地技术监督局验收通过。然而，原告在提起本案诉讼之前、以及在本案诉讼中从未向被告提供其安装的5台电梯经验收通过的任何凭证。合同约定的付款条件尚未成就，原告要求被告支付尾款，不符合合同约定。若原告能够提供涉讼5台电梯经验收通过的凭证，被告同意按照合同约定支付尾款。二、被告无需承担逾期付款违约金19400元。1、如上所述，被告不存在逾期付款违约行为，无需承担逾期付款违约金19400元。2、退一万步讲，即使涉讼5台电梯安装完工，并经验收通过。但是，原告从未告知被告其安装的5台电梯已经验收通过，并提供相应的验收凭证。原告也从未要求被告协助向广州市技术监督局申报验收电梯，被告也从未接到原告安装电梯完工的书面知会通知，或要求被告对电梯进行验收、交接的任何通知。被告根本不知道5台电梯安装完工及通过验收的具体时间；由此导致的迟延付款责任不应由被告承担。3、原告没有按照《电梯安装工程合同》第7.11条约定向被告移交5台电梯的任何安装验收资料、随机资料及备用件，双方也从未对5台电梯进行验收、交接，导致发包方迟迟不与被告办理结算，给被告造成巨额损失，被告保留向原告追偿的权利。原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，恳请法院依法驳回。 经审理查明：2016年8月10日，原告（为乙方）与被告（为甲方）签订《电梯安装工程合同》（使用单位广东省微生物研究所），其中约定：1、电梯5台，安装总价194000元。2、付款方式，2.1、甲方于提货前5天内将合同总金额的50%，即97000元作为开工款支付给乙方，乙方收到开工款后按商定的开工日期进场安装。2.2、设备安装工程完工，经当地技术监督局验收通过后5日内，甲方向乙方支付本合同的总金额的50%即97000元作为验收款。若甲方不配合乙方（或推迟）向当地技术监督局申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，13天内向乙方付清本合同余款。……3、安装地点广州市越秀区先烈中路100号大院大楼工地。……7.11、乙方义务，移交随机资料一套及备用件。……9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。 本案诉讼中，原告称2019年时5台电梯已经通过验收合格，电梯实际已经完成安装并使用有两年有余，提交了5台电梯的《电梯监督检验报告》和《检验标志》的复印件予以证明，并表示原件已经给了第三方，但是右上角的二维码可以证明上述文件是真实的。被告称：扫码后是可以看到是什么报告，但并不能看出是什么单位出具的报告，也无法看出是在特种设备研究院备案过，且本案起诉前，原告从未将该份报告出示给我方，故导致延期付款的责任不应在被告；真实性方面，我方作为施工单位，一共有5台电梯，其中3台电梯是2017年5月份进场安装，另外两台是2017年10月进场安装，但是所有检验报告显示的电梯制造日期都是2017年9月或者10月份，与真实情况不符合。没有看到原件，我方不确认其真实性。 本院认为：原告提交的《电梯监督检验报告》和《检验标志》虽然是复印件，但可通过扫描其中的二维码查看相关信息。电梯是特种设备，这些检验标志或者使用标志通常也会张贴在电梯里可以随时查看到。涉讼电梯早已交付使用单位广东省微生物研究所使用，被告如有疑义，可到现场查看或向使用单位核实即可确定是否属实。而且，被告实质上也并未否定该证据。故本院对该证据予以采纳。据此，原告诉请要求被告支付工程款97000元，符合双方签订的《电梯安装工程合同》第2.2条的约定，本院予以支持。但原告并无提交证据证明其之前已向被告履行了相关的通知、出示资料等附随义务，被告关于迟延付款的抗辩理由成立，本院予以采纳。原告要求被告支付逾期付款违约金19400元，本院不予支持。综上所述，依照当时施行的《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条规定，判决如下： 一、自本判决发生法律效力之日起三日内，被告广东艺高建设有限公司向原告日立电梯（中国）有限公司广州分公司支付工程款97000元。 二、驳回原告日立电梯（中国）有限公司广州分公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1314元，由原告日立电梯（中国）有限公司广州分公司负担219元，被告广东艺高建设有限公司负担1095元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按照不服本判决部分的上诉请求数额向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期按自动撤回上诉处理。 审判员 邓小斌 二〇二一年七月七日 书记员 黄 冰 | 民事一审 | （2021）粤0104民初13306号
上海双鹤门窗有限公司、苏州市恒达伟业建设有限公司等建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 江苏省无锡市锡山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0205民初3279号 原告：上海双鹤门窗有限公司，统一社会信用代码91310115630881383F，住所地上海市浦东新区高科东路750号。 法定代表人：张维汉，该公司董事长。 委托诉讼代理人：任建国，江苏君哲律师事务所律师。 被告：苏州市恒达伟业建设有限公司，统一社会信用代码91320509703697481P，住所地苏州市吴江区松陵镇交通北路96号。 法定代表人：陆宝林，该公司总经理。 被告：无锡锡山建筑实业有限公司，统一社会信用代码913202057266568184，住所地无锡市锡山经济开发区云林街道凤威路2号。 法定代表人：王永良，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陆波，北京德恒（无锡）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：强璐璐，北京德恒（无锡）律师事务所律师。 被告：无锡市恒达星湖湾房产有限公司，统一社会信用代码913202055781466474，住所地无锡市锡山区东北塘锦旺路。 法定代表人：张根荣，该公司总经理。 委托诉讼代理人：邱赢豪，江苏苏州湾律师事务所律师。 原告上海双鹤门窗有限公司（以下简称双鹤公司）与被告苏州市恒达伟业建设有限公司（以下简称伟业公司）、无锡锡山建筑实业有限公司（以下简称锡山公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案受理，依法适用简易程序审理，经双鹤公司申请依法追加无锡市恒达星湖湾房产有限公司（以下简称星湖湾公司）作为被告参加诉讼。本案于2020年9月28日转为普通程序并于2020年11月11日公开开庭进行了审理。原告双鹤公司的委托诉讼代理人任建国，被告锡山公司的委托诉讼代理人强璐璐、被告星湖湾公司的委托诉讼代理人邱赢豪到庭参加诉讼。被告伟业公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案于2021年1月4日延长六个月审理，现已审理终结。 原告双鹤公司向本院提出诉讼请求：1、判令伟业公司支付星湖湾二期(13#、16#楼，含部分增项)门窗工程款651283元、三期(15#楼)门窗工程款139504.99元及利息；2、判令锡山公司对三期(15#楼)门窗款139504.99元及利息与伟业公司承担连带责任。3、星湖湾公司就上述工程款承担连带责任。4、本案诉讼费用由被告承担。利息以651283元为基数自2018年7月1日起，以139504.99元为基数自2018年7月1日起均按照年利率7%计算至实际支付之日止。事实和理由：2016年12月，双鹤公司与伟业公司签订建设工程施工合同（门窗工程），由双鹤公司为伟业公司总承包的无锡星湖湾二期13#、16#工程中的门窗工程施工，合同总价970000元，双鹤公司依约施工并增加了工程量计431283元，上述款项伟业公司支付了750000元，尚欠651283元未付。另星湖湾三期15#、18#实际也由伟业公司总承包，伟业公司指令双鹤公司与锡山公司签订门窗工程施工合同，双鹤公司完成工程量139504.99元。上述工程均已竣工验收并交付使用，伟业公司在结算时同意锡山公司的工程款由其在二期工程中结算并支付，但伟业公司、锡山公司均未付清工程款，伟业公司与星湖湾公司系关联公司，故诉至法院。 被告伟业公司辩称：双鹤公司起诉的星湖湾二期、三期门窗工程分属两个门窗工程关系，不应合并审理，伟业公司承包给双鹤公司的工程未有增项，总价为970000元，应扣去总造价1%的管理费、8元/平方米的总包配合费，伟业公司已支付750000元，按照合同约定2017年5月24日竣工验收付至75%，结算完成备案后3个月且物业复查完成支付95%，因双鹤公司未提供物业复查资料以及结算资料，应参照房屋交付通知载明的日期2017年8月11日后3个月即11月11日付至95%，利息自2017年11月11日起计算。另有5%的质保金至2019年11月11日到期且无息付清。 被告锡山公司辩称：三期门窗工程是由建设单位星湖湾公司指定分包单位施工，工程款由分包单位与建设单位直接结算，双鹤公司从未与锡山公司结算，双鹤公司也不具备施工资质，故建设单位又指定案外人上海克络蒂工程技术有限公司（以下简称克络蒂公司）施工并与锡山公司签订合同，工程实际由克络蒂公司施工完成。星湖湾公司未告知锡山公司双鹤公司的工程款，也未支付该部分工程款给锡山公司，根据合同约定双鹤公司无理由要求锡山公司付款。即使锡山公司需要支付工程款，也应当扣除总造价1%的管理费和8元/平方米（15#为4951平方米）的配合费。因双鹤公司从未与锡山公司结算，并非锡山公司的原因导致工程未结算及付款，不存在逾期付款，故利息也不应计算。请求驳回对锡山公司的诉讼请求。 被告星湖湾公司辩称：星湖湾公司非合同主体，双鹤公司突破合同相对性要求星湖湾公司承担连带责任付款没有事实和法律依据，双鹤公司应根据合同约定向总包单位主张权利，请求驳回对星湖湾公司的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下： 2016年12月，伟业公司为承包人与双鹤公司为分包人签订《建设工程施工专业分包合同（示范文本）专业：门窗工程》，约定鉴于星湖湾公司已与承包人签订施工总承包合同，伟业公司将无锡星湖湾二期（13#、16#）塑料门窗（含附框）、铝合金百叶工程的制作、安装一切费用包括原材料的各项检测和施工现场的功能检测等分包给双鹤公司，价款970000元，图纸范围内固定总价包干，固定总价包括工程所需检测费用、工程验收所需各项材料检验试验（检测）费用等一切费用，工期自2017年2月16日至4月6日，共50天。关于工程价款的支付，合同约定：附框安装完成付至附框价的60%；窗框安装完成，付合同价的30%；窗扇到货50%付至合同价的60%，施工完成、单位工程竣工验收完成后，付至合同价的75%；结算完成、开发备案后三个月内，物业复查完成，付至结算价的95%；5%质保金，交付备案后满2年扣除维修费用后无息付清。总包净收取分包方结算总造价1%的管理费（在每次工程款中直接扣除，分包单位提供相应发票），总包配合费8元/平方（由分包方施工期间直接现金支付总包方）。 2017年5月24日，涉案13#、16#门窗安装工程经验收合格，13#建筑面积5571平方米，16#建筑面积为5336平方米。 施工过程中，双鹤公司接手星湖花海二期7#、12#塑钢门窗维修工作工程量计280854.26元，星湖湾公司员工景宁、沈琪在施工联系单上签字确认上述工程款属实，在7#、12#门窗工程款中扣除结算，施工联系单上最后签字日期为2017年6月8日。7#、12#亦由伟业公司承包。 2017年8月30日无锡市锡山区住房和城乡建设局出具《关于花海家园二期通过交付使用竣工验收的通知》，确认花海家园二期（7#、12#、13#、16#、19#及地下车库）工程已全面竣工，经现场检验及相关部门的验收，同意交付使用。 2017年1月5日，锡山公司为承包人与双鹤公司为分包人签订《建设工程施工专业分包合同（示范文本）专业：门窗工程》，约定鉴于星湖湾公司已与承包人签订施工总承包合同，锡山公司将无锡恒达星湖湾XDQ-2010-75地块三期（15#、18#）塑钢门窗（含附框）、铝合金百叶工程的制作、安装一切费用包括原材料的各项检测和施工现场的功能检测等分包给双鹤公司，价款4010000元，固定总价包干，包含工程所需检测费用、工程验收所需各种材料检验试验（检测）费用等一切费用，工期自2017年2月16日至5月16日，共90天。关于工程价款的支付，合同约定：附框安装完成付至附框价的60%；窗框安装完成，付合同价的30%；窗扇到货50%付至60%，施工完成、单位工程竣工验收完成后，付至合同价的75%；结算完成、开发备案后三个月内，物业复查完成，付至结算价的95%；5%质保金，交付备案后满2年扣除维修费用后无息付清。分包人承诺付款由业主支付给承包人后再支付分包人，如业主未按以上条款支付工程款，分包人不得以此停工、起诉等；总包净收取分包方结算总造价1%的管理费（在每次工程款中直接扣除），总包配合费8元/平方（由分包方施工期间直接现金支付总包方，15#为4951平方，18#为4639平方）。该份合同双鹤公司只完成15#的附框部分，剩余部分锡山公司另与克络蒂公司签订合同进行施工。2018年6月28日的恒达星湖湾完成清单汇总（结算）载明：15#附框制作完成工程款为139504.99元（合同价），公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）分别为33600元、24250元、60900元，高层门窗检测费20000元。沈琪、景宁在该清单上签字并确认因双鹤门窗公司无法安装符合要求的产品，经协商提前终止15#、18#楼门窗工程合同，已施工范围经核实情况属实，费用并入13#、16#门窗工程结算。15#于2019年9月29日竣工验收。 本院向景宁调查时，景宁称：其系星湖湾公司员工，负责涉案工地现场管理，沈琪是星湖湾公司的项目负责人，施工联系单、完成清单汇总（结算）上的签字确系其本人所签，施工联系单上所载金额是真的，二期7#、12#分包给伟业公司，完成清单汇总（结算）中公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）分别为33600元、24250元、60900元三项有争议，当时口头谈好双鹤公司退场后由星湖湾公司收购剩余材料，但双鹤公司一直未移交上述材料，双鹤公司只做了15#附框，退场时应先与锡山公司结算，再与星湖湾公司结算，星湖湾公司的结算人是袁书奇，实际退场时并未结算，检测费20000元是阶段性的检测费，分不清二期还是三期，应该是15#附框的费用，当时消防规范更改，无法满足现行的防火要求。经核实，双鹤公司确认景宁提出异议的完成清单汇总（结算）中公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）三项材料确在其仓库，同意上述材料金额从诉讼请求中扣除，由其自行消化。 本院向王学龙调查时其称其系锡山公司雇佣在工地上的施工员，双鹤公司曾做过7#、12#的维修工作，也做了锡山公司承包的15#的附框。 双鹤公司委托无锡江大建设工程质量检测有限公司（以下简称江大公司）对其施工的门窗工程进行检测，支付了检测费23960元，检测报告所载工程施工单位为伟业公司及锡山公司。双鹤公司在庭审中认可其主张的检测费20000元指二期13#、16#工程的检测费。 关于涉案工程款的支付，庭审中伟业公司、锡山公司均称星湖湾公司未支付其工程款，星湖湾公司称结欠伟业公司的工程款尚未明确，与锡山公司尚未完成结算，欠付工程款亦无法明确。双鹤公司与伟业公司均确认伟业公司已支付工程款750000元。双鹤公司提供邮寄凭证以证明其将结算书寄给伟业公司，邮寄凭证上的收件人为袁书奇、景宁，伟业公司称未收到上述邮件，邮寄凭证上的收件人均为星湖湾公司的工作人员。 上述事实，有建设工程施工专业分包合同、验收记录、竣工报告、施工联系单、清单汇总、挂号信及收据、结算书、检测报告、检测费发票、竣工验收通知书、答辩状、询问笔录、情况说明、当事人陈述、证据交换笔录、庭审笔录等在卷佐证。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。伟业公司将位于星湖湾二期（13#、16#）塑料门窗工程发包给双鹤公司，双鹤公司已按约将工程施工完毕并竣工验收；锡山公司将位于无锡恒达星湖湾XDQ-2010-75地块三期（15#、18#）塑钢门窗工程发包给双鹤公司，双鹤公司完成15#附框后退场，15#也已竣工验收；事实清楚、证据充分，本院予以确认。本案争议焦点为：1、伟业公司和锡山公司应支付的工程款及利息的计算。2、伟业公司、锡山公司、星湖湾公司承担责任的方式。 争议点1，双方在合同中明确约定了管理费、配合费的计算方式，该约定未有法定无效的事由，本院予以认可，前述管理费、配合费应在伟业公司和锡山公司应支付的工程款中予以扣除。关于伟业公司应承担的工程款，合同约定的星湖湾二期（13#、16#）塑料门窗工程固定总价为970000元，该固定总价已包含检测费用，本院予以确认，扣除合同约定的结算总造价1%的管理费计9700元、8元/平方米计算的配合费计87256元后伟业公司应支付的13#、16#的工程款为873044元，伟业公司已支付750000元，尚欠123044元。伟业公司及星湖湾公司让双鹤公司实际施工的星湖花海二期7#、12#塑钢门窗维修工程计280854.26元，由星湖湾公司工作人员签字确认，双鹤公司对7#和12#的维修事实亦有证人证言作证，本院予以认可，伟业公司作为7#、12#的承包人，应当承担维修费280854.26元的付款义务。关于锡山公司应承担的工程款，现双鹤公司与锡山公司签订的合同并未履行完毕，双鹤公司实际施工了15#门窗附框工程后即退场，双鹤公司主张的15#工程款139504.99元有星湖湾公司工作人员签字认可的汇总结算清单为证，锡山公司未提供证据推翻汇总结算清单，退场时又未与双鹤公司进行结算，应承担举证不能的法律后果，本院确认双鹤公司在与锡山公司的合同项下施工的工程款为139504.99元，该款扣除1%的管理费计1395.05元后为138109.94元应由锡山公司支付。锡山公司称根据合同约定付款由业主支付给承包人后再支付给分包人，业主未支付工程款，分包人不得以此停工、起诉，现星湖湾公司未付款为由抗辩付款条件未成就，因15#已通过竣工验收，锡山公司怠于履行权利未与星湖湾公司进行结算、要求付款，并以此为由拒绝付款给双鹤公司，于法无据，本院对其抗辩意见不予采纳。配合费锡山公司要求按照合同约定的15#面积4951平方米计算，因双鹤公司并未完成15#的全部施工，要求其承担全楼的配合费于法无据，现锡山公司抗辩要求扣除配合费，但因锡山公司在双鹤公司退场时未及时与之进行结算并确定双鹤公司的实际施工面积导致无法明确配合费的具体金额，由锡山公司承担无法明确的法律后果，且双鹤公司的实际施工面积还涉及到后续施工人克络蒂公司的利益，合同又约定配合费由分包方直接现金支付总包方，本案中对于双鹤公司在锡山公司合同项下的配合费暂不予处理，锡山公司可在明确双鹤公司的实际施工面积后另行主张。 对于检测费，双鹤公司提供的检测报告包括了伟业公司和锡山公司承包的工程，从检测报告上无法区分检测费23960元中伟业公司、锡山公司工程各自所占金额，因合同明确约定采用固定总价的方式计算工程款，且固定总价包括检测费用等一切费用，双鹤公司要求伟业公司承担检测费20000元的主张，与合同约定相悖，本院不予支持。 汇总结算清单上载明的公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）分别计33600元、24250元、60900元，星湖湾公司的经办人景宁提出异议称实际并未收到上述材料，双鹤公司对该情况予以认可，同意上述材料费118750元从诉讼请求中扣除，由其自行消化，属其对自身权利的处分，本院予以确认。 综上，伟业公司应支付双鹤公司的工程款为403898.26元，锡山公司应支付双鹤公司的工程款为138109.94元。关于利息，根据合同约定，施工完成、单位工程竣工验收完成后，付至合同价的75%；结算完成、开发备案后三个月内，物业复查完成，付至结算价的95%；5%质保金，交付备案后满2年扣除维修费用后无息付清。现双鹤公司提供的邮寄凭证无法看出邮寄的具体内容，载明的收件人系星湖湾公司的工作人员，星湖湾公司的经办人景宁否认与双鹤公司进行过结算，现有证据无法证明双鹤公司已就13#、16#与伟业公司进行结算，13#、16#于2017年8月30日被有关部门通知同意交付使用，因伟业公司在答辩状中自认逾期付款利息自2017年11月11日起计算，而双鹤公司主张利息自2018年7月1日起计算，结合各方当事人的意见及13#、16#被有关部门通知同意交付使用的日期，本院确定13#、16#工程款123044元的利息以79391.8元为基数，自2018年7月1日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以43652.2元为基数，自2019年8月30日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。7#、12#的维修费280854.26元的支付未有合同约定，现7#、12#也于2017年8月30日被有关部门通知同意交付使用，双鹤公司要求自2018年7月1日起计算于法不悖，本院确定维修费的利息以280854.26元为基数，自2018年7月1日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。15#因实际未施工完毕，合同对付款的约定无法履行，现星湖湾公司的工作人员及锡山公司均否认对15#的工程款进行过结算，本院认定锡山公司应付款的利息以138109.94元为基数，自立案之日2020年7月9日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。双方对于逾期付款利率并未有约定，双鹤公司要求利息按照年利率7%计算的意见，本院不予采纳。 争议点2，现有证据不足以充分证明伟业公司与星湖湾公司存在人格混同的情况，双鹤公司主张星湖湾公司对于伟业公司和双鹤公司的付款承担连带责任，于法无据，本院不予支持。对于15#的工程款并入13#、16#结算系星湖湾公司的工作人员签字承诺，现有证据无法证明该承诺得到了伟业公司的认可，且15#也不在伟业公司的承包范围内，双鹤公司要求伟业公司承担付款责任于法无据，本院亦不支持。现伟业公司、锡山公司均称涉案工程款星湖湾公司并未支付，星湖湾公司作为发包人，应当在欠付工程款范围内承担付款义务。 综上，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、苏州市恒达伟业建设有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海双鹤门窗有限公司工程款403898.26元及利息，利息以360246.06元为基数，自2018年7月1日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以43652.2元为基数，自2019年8月30日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 二、无锡锡山建筑实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海双鹤门窗有限公司工程款138109.94元及利息，利息以138109.94元为基数，自2020年7月9日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 三、无锡市恒达星湖湾房产有限公司对本判决第一、二项的付款义务在欠付工程款范围内承担清偿责任。 四、驳回上海双鹤门窗有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13830元，由双鹤公司负担4400元，由伟业公司负担7015元，由锡山公司负担2415元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。 审 判 长 王亦华 人民陪审员 华 奋 人民陪审员 周 演 二〇二一年七月七日 书 记 员 张 麟 | 民事一审 | （2020）苏0205民初3279号
杜泉廷、朱传生等建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山东省东阿县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁1524民初1843号 原告：杜泉廷，男，汉族，1971年1月18日出生，住山东省东阿县。 原告：朱传生，男，汉族，1966年3月19日出生，住山东省东阿县。 二原告委托诉讼代理人：孙婷婷，山东胶城律师事务所律师。 被告：东阿县东联建安有限责任公司,统一社会信用代码：91371524168134547R,住所地：东阿县青年路**。 法定代表人：王天鹤，经理。 委托诉讼代理人：赵丙磊，东阿合纵法律服务所法律工作者。 被告：仇华，男，汉族，1973年10月2日出生，住江苏省海门市。 原告杜泉廷、朱传生与被告东阿县东联建安有限责任公司（简称东联公司）、仇华建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杜泉廷及二原告委托诉讼代理人，被告东联公司委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告仇华经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付施工工程费用共计32000元，诉讼中，变更为18000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年7月9日，原告与被告仇华签订施工合同(具体内容详见合同)，在被告东联公司承揽的东阿宋楼棚改区改造项目11号楼从事二次结构分项砌体及二次结构打砼工程。合同签订后，原告按照合同约定完成了施工义务，但被告并没有按照约定支付施工劳务费。经结算，截止2019年1月29日，被告尚拖欠施工劳务费70000元，经原告催要，被告东联公司支付了38000元，剩余32000元至今未付，二被告的行为严重损害了原告的合法权益。诉求解决。 被告东联公司辩称，一、答辩人不是本案适格被告。本案系合同纠纷，根据合同相对性原则，我与原告既不存在劳务关系，也不存在建设工程施工合同关系，故我公司被告主体不适格。原告所主张的系承包劳务利润，而非原告工资。因宋楼棚户区改造11#楼二次结构劳务我公司发包给了山东聊城大方建筑劳务分包有限公司(简称大方公司)，该公司负责人为仇华，大方公司后将部分二次结构劳务发包给了原告，2019年9月12日，因工程量原告与大方公司产生争议并投诉到建设行政主管部门，我公司受邀参与了调解，原告与大方公司共同确认大方公司欠其劳务费70000元，原告确认其中65000元为工资，其余均为承包劳务利润，并提供了工资表两份。后经核实该工资表，其中杜泉廷以其个人的名义和其女儿杜欣娜的名义提供的工资明细明显不属实，其余52000元也无法核实真实性。但为平息投诉，2019年9月30日，我公司以借款形式给付原告61000元，而并非自愿加入大方公司与原告的债务。故原告列我公司为被告既无事实依据，又无法律规定。二、案涉工程二次结构劳务款项我公司已与大方公司的负责人仇华全部结清，并超额支付了农民工工资。案涉工程二次结构劳务部分是答辩人承包给大方公司的，并签订了合同。2019年1月27日，经双方预结算，其劳务费用为662.7万元。截止今日，扣除大方公司合同未履行部分，答辩人已经向仇华支付了649.4万元的款项，结清了所有已完劳务费用。后因平息该工程农民工工资的投诉，我司因大方公司的承包劳务代为给付款项268298元，以上共计6762298元，我公司已不欠大方公司任何款项。综上，答辩人不是本案的适格被告，也已不欠大方公司任何款项，请依法驳回原告对答辩人的起诉。 被告仇华未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了相关证据，业经当庭质证和本院审查，根据有效证据和当事人当庭陈述，本院确认以下事实：2018年7月9日，二原告与被告仇华就东阿宋楼棚改区改造项目11号楼的二次结中的砌体及二次结构打砼工程签订协议即二原告主张的《施工合同》。协议签订后，原告按约进行了施工。2019年1月29日经结算，原告杜泉廷、被告仇华在结算单上签字，原告杜泉廷同意被告仇华支付二原告余款70000元。2019年9月，被告东联公司在所欠付被告仇华工程款内支付原告杜泉廷方工人工资52000元，原告同意在上述结算款项70000元内予以扣除。对剩余18000元，二原告主张由被告仇华支付，被告东联公司承担连带清偿责任。 另查明，被告东联公司与被告仇华代表山东聊城大方建筑劳务分包有限公司就东阿宋楼棚改区改造项目10、11号楼，签订了《土建清工承包协议》。被告东联公司主张2019年1月27日同被告仇华就上述工程进行了结算，其劳务费用为662.7万元，已支付649.4万元；后代付农民工工资268298元，以上共计6762298元，已不欠大方公司（仇华）任何款项。 本院认为，二原告与被告仇华就案涉工程签订协议，原告施工后，对所欠工程款进行了结算，双方认可由仇华支付剩余款项共计70000元，双方约定合法有效，本院予以确认。因仇华未能及时付款，被告东联公司代为支付52000元，余款为18000元。对该款，被告仇华应当支付。故原告主张被告仇华支付，本院予以支持。被告东联公司主张其已支付所欠被告仇华（大方公司）的工程款并提供了相关证明。二原告同被告东联公司没有合同关系，二原告没有证据证明被告东联公司尚欠被告仇华劳务费未付，故其主张被告东联公司承担连带清偿责任缺乏事实及法律依据，本院不予支持。 被告仇华经合法传唤，无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理，应视其自愿放弃答辩、质证权利并承担可能对其不利的法律后果。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十三条之规定，判决如下： 一、被告仇华于本判决生效十日内支付原告杜泉廷、朱传生工程款18000元。 二、驳回原告杜泉廷、朱传生的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费250元减半收取125元，由被告仇华负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于聊城市中级人民法院。 审判员 王茂群 二〇二一年七月十日 书记员 李梦晓 | 民事一审 | （2021）鲁1524民初1843号
安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司与戴瑞建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 陕西省安康市汉滨区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）陕0902民初3396号 原告：安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司。 住所地：陕西省安康市汉滨区。 法定代表人：刘毅力，系公司董事长。 委托诉讼代理人：刘金成、左远苗，陕西金庆律师事务所律师。 被告：戴瑞，男，汉族，陕西省西安市人。 原告安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司（以下简称“安康顺康高速公司”）与被告戴瑞建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告安康顺康高速公司的委托诉讼代理人刘金成、左远苗，被告戴瑞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告将建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料交付给原告；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年3月21日，原、被告签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》，约定双方合作在安康高客站建设自用CNG和LNG加气站，被告对储气库的项目建设和运营过程中的相关事宜负全责，并承担费用，被告为项目建设的实际投资方和经营者，独立负责储气库的运营与管理，承担全部安全责任，在经营过程中的一切安全事故、法律责任、经济责任及债权债务纠纷等全部由被告承担。协议签订后，被告对储气库的土建工程、加气设备购买及安装、办公设备购买、工人培训等投资进行建设，土建工程于2014年底竣工，2015年2月至7月·多部门验收，部分人员取得了加气工证，车用气瓶（压缩天然气）充装（首次）行政许可尚未办理。后因被告违约，通过安康市、陕西省两级法院审理，解除了双方签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》。协议解除后，被告一直未就其负责储气库加气站建设手续和设备采购安装资料及验收资料向原告交付，原告多次催促，被告不予理睬，因原告储气库加气站属于高度危险企业，从土建开始到设备采购安装及最后验收的所有资料对原告来讲都是非常重要的，被告不向原告交付危及原告的合法权益和公共利益，故此原告诉至法院，请求判如所请。 被告戴瑞辩称，一、原告请求的建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料无法移交。由于2015年10月份，原告对答辩人的正常经营进行阻扰，对经营场所进行侵占，造成上述部分资料遗失。二、根据陕西省高级人民法院（2020）陕民终599号民事判决，判令原告应赔偿答辩人9629615.49元及该笔款项自2015年11月1日至实际给付之日的利息。截至目前，赔偿仍未给付完，答辩人认为在上述赔偿未全额给付完之前，有权不交付加气站有关资料文件。原告多次提到由于被告违约解除合同，实际上原告是违约责任人，原告所述与事实不符。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方进行了质证，对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 结合当事人的当庭陈述及确认的证据，本院事实认定如下：2014年3月21日，原、被告签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》，约定双方合作在安康高客站建设自用CNG和LNG加气站，被告全额投资项目建设和运营管理，以安康市物价局公布的最低价格向原告及关联公司车辆供气，由被告统一与原告结账。协议同时约定，被告为项目建设的实际投资方和经营者，独立负责储气库的运营与管理，承担全部安全责任，在经营过程中的一切安全事故、法律责任、经济责任及债权债务纠纷等全部由被告承担。协议签订后，被告对储气库的土建工程、加气设备购买及安装、办公设备购买、工人培训等投资进行建设，其中土建工程于2014年底竣工。2015年2月至7月，被告投资建设的储气库设备及项目经安康市特种设备检验所、安康市质量技术监督局质监局、安康市防雷中心、安康市气象局、安康市公安消防支队等多部门验收，部分人员取得了安全员证和加气工证，车用气瓶（压缩天然气）充装（首次）行政许可尚未办理。后原、被告因该合作协议发生纠纷，双方诉至法院，安康市中级人民法院于2019年11月14日作出（2017）陕09民初104号民事判决书，判决：一、解除戴瑞与安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于2014年3月21日签订的《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》；二、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内赔偿戴瑞建设储气库资金9629615.49元；三、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司履行上述第二项义务后，戴瑞投资建设的储气库归安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司所有；四、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付戴瑞天然气加气款488100元及利息（利息按照中国人民银行同期同类贷款利率自2015年10月22日计算至实际付清之日）；五、戴瑞于本判决生效之日起三十日内支付安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司垫付的水电费25751元；六、驳回戴瑞的其他诉讼请求；七、驳回安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司的其他反诉请求。宣判后，戴瑞不服该判决，并提出上诉，陕西省高级人民法院于2020年9月25日作出（2020）陕民终599号民事判决书，判决：一、维持安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第七项；二、撤销安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第六项；三、变更安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第三项为：安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司履行全部给付义务后，戴瑞投资建设的储气库归安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司所有；四、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内赔偿戴瑞损失以9629615.49元为基数，自2015年11月1日计算至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，自2019年8月20日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；五、驳回戴瑞的其他诉讼请求。原、被告合作协议解除后，被告一直未就其负责储气库加气站建设手续和设备采购安装资料及验收资料向原告交付，原告多次催要无果，遂诉至法院，请求判如所请。 另查明，被告对陕西省高级人民法院（2020）陕民终599号民事判决予以认可，其称目前只有安全许可证、安检、质检及充装证。2020年11月13日，原告向被告银行转账支付了本金9629615.49元及利息2217876.13元，共计11847491.62元；2020年12月3日，原告向被告银行转账支付了诉讼余款488100元及利息71820.87元，共计559920.87元。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告签订的《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》，约定双方合作在安康高客站建设自用加气站，同时协议就合作内容、方式、期限、结算、双方权利义务、安全等事项进行了约定。上述合同系双方真实意思表示，且不违反国家强制性法律法规的规定，应认定为合法有效。后原、被告双方产生纠纷，陕西省高级人民法院作出（2020）陕民终599号民事判决书，判决解除原、被告所签订的涉案合作协议，以及其他内容，该判决已发生法律效力，双方当事人均应按判决内容履行各自义务。现原告履行了该判决中的全部金钱义务，双方仅存在诉讼费的支付问题，依照该判决被告投资建设的储气库归原告所有，故原告要求被告向其交付建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料的诉讼请求，理由正当，证据充分，本院依法予以支持。被告辩称因原告侵占其营业场所致使部分资料遗失，以及原告赔偿仍未给付完等，其无法移交也有权不交相关资料。本院认为，根据双方合作协议约定，被告为项目建设的实际投资方和经营者，独立负责储气库的运营与管理，因此被告在运营和管理期间应妥善保管储气库建设等相关资料，现被告称涉案资料丢失系原告方所致，因其未提交相应证据证实，被告亦不能以此理由抗辩不向原告交付上述资料，故对被告该辩解意见，本院依法不予采信。综上，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 被告戴瑞在本判决生效后10日内向原告安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司交付建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料。 案件受理费减半收取50元，由被告戴瑞负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。 审判员 周杰 二〇二一年八月十六日 书记员 王玥 | 民事一审 | （2021）陕0902民初3396号
邓小刚与廊坊君腾建筑工程有限公司,荣盛建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷(9211)一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 重庆市巴南区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)渝0113民初10267号 原告：邓小刚，男，1976年8月4日出生，汉族，住重庆市云阳县。 委托诉讼代理人：吴丹，重庆周立太（万州）律师事务所律师。 被告：荣盛建设工程有限公司，住所地河北香河新兴产业示范区和园路2号，统一社会信用代码911310247131203796。 法定代表人：耿建春，总经理。 委托诉讼代理人：李禄静，重庆博冠律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴美嫦，重庆博冠律师事务所律师。 被告：廊坊君腾建筑工程有限公司，住所地河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社高尔夫花园G幢1411，统一社会信用代码91131001MA089ULC7M。 法定代表人：邓亚青。 原告邓小刚与被告荣盛建设工程有限公司（以下简称荣盛建司）、廊坊君腾建筑工程有限公司（以下简称君腾建司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月21日受理后，依法适用简易程序于2020年9月28日公开开庭进行审理，荣盛建司在另案即案外人叶国权与被告称荣盛建司、君腾建司建设工程施工合同纠纷案中申请对担保书加盖的印章真伪进行鉴定，2020年12月3日，重庆市中正司法鉴定中心作出渝中正司鉴中心【2020】文痕鉴字第547号司法鉴定意见书（以下简称547号司法鉴定意见书）。本院于2020年12月22日、2021年1月13日、2021年2月20日公开开庭进行审理，原告邓小刚委托诉讼代理人吴丹与被告荣盛建司委托诉讼代理人李禄静、吴美嫦到庭参加诉讼，被告君腾建司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告邓小刚向本院提出诉讼请求：1.被告君腾建司与荣盛建司连带支付原告工资170 000元；2. 被告君腾建司与荣盛建司连带支付从2019年8月31日起至付清时止以170 000元为基数按年利率6%计算的资金占用损失。后原告将诉讼请求变更为：1.被告君腾建司与荣盛建司连带支付原告工程款170 000元；2. 被告君腾建司与荣盛建司连带支付从2020年9月28日起至付清时止以170 000元为基数按年利率6%计算的资金占用损失。事实与理由：原告与君腾建司于2017年4月15日签订了劳务分包协议约定，君腾建司将位于重庆市巴南区的滨江**府别墅×栋、×栋、×栋、×栋及周边车库主体模板及钢筋工程发包给原告。原告按时按质完工，但君腾建司未按约定及时支付工资（工程款），而荣盛建司为君腾建司所欠原告工资承担担保责任并出具担保书，至今，被告君腾建司与荣盛建司均未履行付款义务。 被告君腾建司辩称，首先，君腾建司将其承接的荣盛建司分包的劳务与邓小刚签订劳务分包协议，君腾建司将案涉部分劳务分包给邓小刚。2018年12月，君腾建司与荣盛建司签订担保书，确认欠邓小刚工程款170 000元，但该工程款包含了邓小刚应承担的其他相关零星工程，后因零星工程未完成，君腾建司委托第三人进行施工并支付第三人40 000元，即尚欠邓小刚工程款130 000元。其次，因君腾建司与荣盛建司未就案涉工程进行结算，荣盛建司也未支付完毕工程款，君腾建司亦未占用应付邓小刚的工程款，故不应当支付资金占用损失。最后，荣盛建司应当在欠付君腾建司工程款的范围内承担付款责任。综上，请求驳回邓小刚的诉讼请求。 被告荣盛建司辩称，本案系建设工程施工合同纠纷，案涉工程由荣盛建司分包给君腾建司，君腾建司又违法分包给邓小刚，故该分包合同无效。同时，荣盛建司并未在邓小刚所称的担保书上加盖印章，支付工程款的主体应当是君腾建司，故请求驳回邓小刚对荣盛建司的诉讼请求。 邓小刚围绕诉讼请求依法提交了劳务分包协议及担保书，荣盛建司提交了547号司法鉴定意见书及发票，结合双方当庭陈述，本院认定事实如下：2017年4月15日，君腾建司（甲方）将其承接的荣盛建司发包的位于重庆市巴南区的滨江**府劳务分包给邓小刚（乙方）并签订劳务分包协议约定，甲方将案涉项目的别墅×栋、×栋、×栋、×栋及周边车库主体模板及钢筋工程承包给乙方；车库模板每平方米45元、别墅模板每平方米55元、车库别墅钢筋按建筑平方米65元计；甲方每月22日至25日挂账之后，一至两个月之内付挂账的70%，年底付总工程款的85%，余款一年后付清。嗣后，君腾建司出具担保书载明: 君腾建司承建的重庆滨江**府一期一批主体劳务工程，经确认下欠邓小刚班组170 000元、罗显友班组90 000元、喻勇班组15 000元、陈波班组130 000元、叶国权班组94 000元、伍松班组46 000元、程仕海班组80 000元；此部分欠款为君腾建司在重庆滨江**府一期一批施工所欠的全部民工工资，此部分欠款待与荣盛建司结算完成后并于2019年8月31日前全部支付完成，结算工程量经双方确认完成后若君腾建司无力支付欠款，所欠款由荣盛建司直接代替支付。嗣后，君腾建司与荣盛建司均未支付工程款，邓小刚遂诉请如上。 另查明，547号司法鉴定意见书载明：落款部位“承诺人（公章）”栏盖有“廊坊君腾建筑工程有限公司”印文、“担保人（公章）”栏盖有“荣盛建设工程有限公司”印文的担保书原件首页右侧的部分“荣盛建设工程有限公司”红色骑缝印文与送检样本中的同名印文不是同一枚印章盖印形成；其尾页落款部位的“荣盛建设工程有限公司”红色印文与送检样本中的同名印文不是同一枚印章盖印形成。 本院认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称解释）第一条第（一）项：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”的规定，邓小刚作为自然人，不具有案涉工程施工资质，其与君腾建司签订的劳务分包协议无效。解释第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，虽双方均未提交案涉工程已竣工验收合格的证据，但君腾建司对尚欠邓小刚的工程款170 000元予以确认，君腾建司辩称邓小刚未完成零星工程而另行发包给第三人并支付工程款40 000元，未举示证据证明，故对其辩称只应当付邓小刚130 000元的意见，本院不予采纳。邓小刚诉请君腾建司支付工程款170 000元，本院予以支持。解释第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”故君腾建司应当以170 000元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向邓小刚计付资金占用损失。解释第十八条：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”因原、被告均未举示案涉工程实际交付及提交竣工结算文件的日期，担保书亦未载明形成时间，但君腾建司在出具担保书时已对尚欠邓小刚的工程款数额予以确认，君腾建司在担保书中承诺“此部分欠款待与荣盛建司结算完成后并于2019年8月31日前全部支付完成”，现邓小刚诉请自2020年9月28日起支付资金占用损失，本院予以支持。综上，君腾建司应当以170 000元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向邓小刚计付自2020年9月28日起至付清时止的资金占用损失，邓小刚诉请支付资金占用损失的诉讼请求，本院部分支持。关于荣盛建司是否应当承担连带责任的问题，评析如下：首先，547号司法鉴定意见书载明担保书中加盖“荣盛建设工程有限公司”的印文与送检样本中的同名印文不是同一枚印章盖印形成。其次，邓小刚陈述系荣盛建司的项目经理即案外人袁志新在担保书上加盖荣盛建司印章，但未举示袁志新系案涉项目经理或有理由相信袁志新有权代表荣盛建司加盖印章的证据，而荣盛建司辩称案涉项目经理为案外人孟凡义，也不知晓邓小刚所称荣盛公司出具担保一事。最后，担保行为一般应以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源，邓小刚就荣盛建司是否予以担保的行为未尽到必要的注意义务。综上，邓小刚诉请荣盛建司对欠付工程款及资金占用损失承担连带责任，本院不予支持，对荣盛建司的抗辩意见，本院予以采纳。君腾建司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本院依法判决。为此，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、第六十条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告廊坊君腾建筑工程有限公司支付原告邓小刚工程款170 000元； 二、被告廊坊君腾建筑工程有限公司以170 000元为基数按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付原告邓小刚自2020年9月28日起至付清日止的资金占用损失； 三、驳回原告邓小刚的其他诉讼请求。 上述第一、二项，限被告廊坊君腾建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起15日内履行完毕。若逾期，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费3700元，由被告廊坊君腾建筑工程有限公司负担，此款已由原告邓小刚自愿垫付，限被告廊坊君腾建筑工程有限公司于本判决生效之日起15日内径付原告邓小刚3700元，本院预收的受理费不作清退。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉案件受理费，递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交受理费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审 判 长 向 勇 人民陪审员 刘思碧 人民陪审员 李显珍 二〇二一年二月二十日 法官助理 安 娟 书 记 员 鲁青芳 1 | 民事一审 | （2020）渝0113民初10267号
宁波助安消防工程技术有限公司与宁波乐天健身管理有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0212民初3622号 原告：宁波助安消防工程技术有限公司（统一社会信用代码为91330206MA2GWRE614）。住所地：宁波市北仑区新碶街道岭南村前焦上横山**。 法定代表人：张鹏飞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：孙隽兰，女，该公司员工。 被告：宁波乐天健身管理有限公司（统一社会信用代码为91330212MA2H4YQX6N）。住所。住所地：宁波市鄞州区中河街道天童北路****div> 法定代表人：李勇，该公司执行董事兼总经理。 原告宁波助安消防工程技术有限公司与被告宁波乐天健身管理有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年12月14日进行诉前登记，于2021年2月19日正式立案受理，依法由审判员郑燕适用小额诉讼程序独任审理。 原告宁波助安消防工程技术有限公司以被告欠其消防改造工程款为由，请求判令：被告支付剩余工程款15300元。 被告宁波乐天健身管理有限公司未作答辩，亦未向本院提交任何证据。 经审理，本院确认本案事实如下： 2020年5月12日，原告宁波助安消防工程技术有限公司与被告宁波乐天健身管理有限公司签订《消防设备维修保养协议》一份，约定原告为被告坐落于宁波市天童北路城市广场××的房屋进行消防设备维修保养，改造费合计25500元，原告分三次付清。签订协议当天，被告法定代表人李勇向原告工作人员刘海涛微信转账10200元。之后刘海涛向李勇催讨工程款，李勇表示资金紧张。 以上事实，有原告提交的《消防设备维修保养协议》、微信聊天记录、微信转账记录，以及原告的陈述予以证明。 本院认为：原、被告之间的合同关系成立并生效。原告为被告进行了消防设备维修改造，被告应按约支付工程款。根据证据，被告尚欠原告15300元工程款的事实可以确认，现原告要求被告付款，于法有据，本院予以支持。被告经合法传唤未到庭应诉，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下： 被告宁波乐天健身管理有限公司支付原告宁波助安消防工程技术有限公司工程款15300元，限于本判决生效后三日内履行完毕。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费183元，减半收取91.50元，由被告宁波乐天健身管理有限公司负担。 本判决为终审判决，自本判决书送达之日起生效。 如不服本判决，可在判决书送达之日起六个月内，向本院申请再审。 审 判 员 郑燕 二〇二一年二月二十日 代书记员 金珏 | 民事一审 | （2021）浙0212民初3622号
北京日立电梯工程有限公司与北京筑品艺装建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 北京市朝阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）京0105民初18900号 原告：北京日立电梯工程有限公司，住所地北京市大兴区安定镇安定北街安创公司。 法定代表人：徐俊杰，董事长。 委托诉讼代理人：张颖，北京颐合中鸿律师事务所律师。 委托诉讼代理人：卜荣军，北京颐合中鸿（南宁）律师事务所律师。 被告：北京筑品艺装建筑工程有限公司，住所地北京市通州区景盛北一街。 法定代表人：钱登丰，总经理。 委托诉讼代理人：王前，男，1995年4月4日出生，汉族，北京筑品艺装建筑工程有限公司法务。 原告北京日立电梯工程有限公司（以下称日立电梯公司）与被告北京筑品艺装建筑工程有限公司（以下称筑品艺装公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。日立电梯公司的委托诉讼代理人张颖、卜荣军，筑品艺装公司的委托诉讼代理人王前到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 日立电梯公司向本院提出诉讼请求：1、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付工程款815996.38元及利息（以815996.38元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2019年10月28日起计算至实际付款之日止）；2、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付保修金42947.18元并支付利息（以42947.18元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2021年1月8日起计算至实际付款之日止）；3、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付律师费33500元、保全保险费2000元。事实和理由：2018年11月，筑品艺装公司作为甲方就其从广东康景物业服务有限公司北京分公司（以下称康景公司）处承包的霄云路*号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）施工内容与日立电梯公司作为乙方签订《维修改造合同》，约定由日立电梯公司承接本工程的施工事宜，合同总价为881572.32元。合同第5.2.1条约定：合同签订生效后，乙方完成合同约定工作内容至70%时，经甲方与业主方、乙方三方验收合格并出具三方确认验收单后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价款的50%即440786.16元；乙方就本工程合同约定内容全部完工后，通过甲方与业主方、乙方三方验收合格，并三方确认竣工验收报告后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价的45%。合同第6条质量保修条款约定：乙方负责本工程的保修期为2年，保修期的起算日期按工程竣工之日执行，保修金为结算价款的5%。合同签署后，日立电梯公司进场施工。2019年6月13日，康景公司及筑品艺装公司等多方对日立电梯公司的施工内容组织验收，康景公司的经理程青松、筑品艺装公司的项目经理赵某某等人在《物业穿衣戴帽整改工程整改范围及验收标准台账》上签字确认。2019年9月29日、2019年10月21日，康景公司与日立电梯公司先后签署两份《维修完工报告（兼）完工证明书》，确认工程已于2019年1月8日竣工，完成验收并交付。2019年10月24日，经日立电梯公司和筑品艺装公司磋商，将结算价款由合同约定的881572.32元调减为858943.56元，日立电梯公司据此向筑品艺装公司提交了结算书。现质保期已届满，筑品艺装公司应向日立电梯公司支付全部工程款。 筑品艺装公司辩称，日立电梯公司所述合同签订及施工结算情况属实，认可工程结算金额为858943.56元，同意向日立电梯公司支付除保修金以外的工程款815996.38元，但不同意支付利息，合同未约定逾期付款利息。不同意支付保修金，双方并未办理质保验收手续。不同意支付律师费，该案尚未出判决结果。不同意支付保全保险费，该费用与筑品艺装公司无关。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年，筑品艺装公司作为发包方（甲方）与日立电梯公司作为承包方（乙方）签订《维修改造合同》，约定鉴于甲方与康景公司签订了《霄云路8号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）施工合同》，甲方将霄云路*号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）（以下称涉诉工程）发包给乙方，承包方式为大包干；乙方委派王某某为现场施工负责人，授权其全权负责本工程的进度、技术、质量、工期、安全、文明施工等方面的各项工作，并全权代表乙方签署与本工程相关的文件；本合同固定总价为881572.32元（含税）。关于工程进度款的支付节点约定：合同签订生效后，乙方完成合同约定工作内容至70%时，即工程完成70%工程量后，并经甲方与业主方/乙方三方验收合格出具三方确认验收单后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价款的50%即440786.16元；乙方就本工程合同约定内容全部完工后，通过甲方与业主方/乙方三方验收合格，并三方确认竣工验收报告后7个日历天内，甲方支付给乙方本合同总价的45%即396707.54元；由于本工程有2年的质保期，质保期满后，经甲方/业主/乙方三方确认无遗留问题，由甲方支付给乙方总工程款的5%即44078.62元。关于质量保修约定：乙方负责本工程的保修期为2年，乙方须全面履行甲方与业主方签订的施工合同中约定的保修责任和义务，保修期的起算日期按工程竣工之日执行；2年保修期满，乙方全面履行了保修责任和义务，且甲方已收到业主方应支付的所有工程余款，则乙方的保修金在保修期满后的30日内扣除乙方应承担的款项（若有）及防水工程保修金后支付给乙方，工程竣工满5年后工程无问题，防水工程保修金在保修期满后的30日内扣除乙方应承担的款项（若有）支付给乙方，所有保修金不计任何利息；工程竣工之日为业主方签发的竣工日确认函中注明的日期，保修期的起算日期以工程竣工之日为准；本合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，双方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼，并且由此产生的诉讼费用由败诉方承担，包括但不限于法院诉讼费、鉴定费、律师费等。 2019年9月29日，程青松作为项目负责人（业主方）与许建东作为现场负责人签订《维修完工报告（兼）完工证明书》，显示施工单位为日立电梯公司，维修类别为更换电梯厅门，进场日期为2018年11月22日，竣工日期为2019年1月8日，工程纪要载明：现场5、6、7号楼涉及到厅门开胶的其中30套已全部更换完成，更换电梯厅门时以上工作厅门都是分别拆装各2次，同时载明上述记录维修项目已验收完毕，交付甲方，同意报检。 2019年10月21日，程青松作为项目负责人与许建东作为现场负责人签订《维修完工报告（兼）完工证明书》，其中工程纪要载明：现场5、6、7号楼涉及到厅门开胶的其中49套已全部更换完成，更换电梯厅门时以上工作，厅门都是分别拆装各2次，其他内容与2019年9月29日签署的证明书一致。 关于结算情况，日立电梯公司提交了其项目负责人王某某与筑品艺装公司的项目负责人赵某某的微信聊天记录、《霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程价格拆分与结算表》、《华北霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程结算书》，其中1、聊天记录显示：2019年10月17日，王某某发送“赵总！咋样了？”，赵某某回复“回去我跟成本沟通一下，稍后与你联系”；2019年10月22日，赵某某发送“王总，拆分台账还能给我发一下没？”、“excel版本的，我这急需用一下”，王某某发送名称为“霄8电梯厅包厢门验收分拆台账（2）（1）”的excel表格，同时回复“口款的事同意”，赵某某回复“收到”、“稍后我把制作好的结算书发给你你把单价填上就行了”，王某某回复“好”，赵某某回复“我用红色的跟你标示出来表2和表4”，王某某回复“结算资料的所有资料扫描一份给我！公司要”，赵某某回复“OK”、“等我这什么都弄好了一次性扫描都给你”、“要不一会一变”，王某某回复“好”，赵某某发送名称为“3.电梯包厢门结算书”的excel表格，同时发送“这个表尽快给到我，明天把你这事完结了”；2019年10月24日，王某某向赵某某发送名称为“3.电梯包厢门结算书（1）”的excel表格；2019年11月4日，赵某某向王某某发送名称为“3.霄八-电梯包厢门结算表”的excel表格，之后发送了一张图片（图片上的文字为“同意上述最终审核价格，以合生珠江地产审核价格为准”），同时发送“把这句话写上我们成本要求的”；2019年11月20日，赵某某向王某某发送文件“7.施工单位签字版结算书”、“2.合同”、“3.霄八-电梯包厢门结算表”、“4.施工工艺及工程量报价清单”、“6.拆分台账”，同时发送“别说我给的”，王某某回复“你不说到财务了吗”，赵某某回复“什么手续都有，就差协调”，王某某回复“进度款50%”，赵某某回复“财务说结算统一付款”。2、《霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程价格拆分与结算表》显示，报审金额为881572.32元，扣减原门不锈钢板拆除后的残值6256.8元和不锈钢原材料厚度不够费用16371.96元，最终结算金额为858943.56元。表格底部载有手写内容“同意上述最终审核价格，以合生珠江地产审核价格为准。王某某”。3、《华北霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程结算书》显示：施工单位为日立电梯公司，合同名称霄八电梯包厢门维修改造提升合同，原合同金额881572.32元，报审金额881572.32元，验收核减金额22628.76元，验收结算金额858943.56元，应扣质保金（5%）42947元，本次应付金额375210元，编制单位筑品艺装公司，编制日期2019年1月17日。表格底部载有手写内容“同意上述最终审核价格，以合生珠江审核价格为准。王某某”。筑品艺装公司对该组证据的真实性和证明目的均不予认可，表示无法确认微信聊天主体的身份，结算材料上也没有筑品艺装公司盖章。经询，筑品艺装公司认可赵某某是其工作人员，但表示不清楚具体职务。 就律师费，日立电梯公司向本院提交委托代理协议及律师费发票，显示日立电梯公司委托北京颐合中鸿律师事务所律师、北京颐合中鸿（南宁）律师事务所律师代理本案，日立电梯公司向北京颐合中鸿律师事务所支付了律师费33500元。筑品艺装公司对该组证据的真实性认可，表示由法院依法判决。 就保全保险费，日立电梯公司向本院提交发票，显示中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司向日立电梯公司出具金额为2000元的诉讼财产保全责任保险费发票。筑品艺装公司对该证据的真实性认可，但主张与其无关。 经询，双方均认可如下事实：涉诉工程于2019年1月8日竣工，于2019年10月21日验收合格，质保期为两年，自2019年1月8日起算，现质保期已届满；工程结算价为858943.56元，筑品艺装公司未支付过工程款。筑品艺装公司认可其已收到业主方支付的所有工程余款。 在本案审理过程中，日立电梯公司向本院提出财产保全申请，要求查封筑品艺装公司名下价值880945.11元的财产，并就此提供了中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司出具的保单保函作为担保。2020年11月30日，本院作出（2020）京0105财保1672号民事裁定，依法查封了筑品艺装公司名下价值880945.11元的财产。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案中，日立电梯公司与筑品艺装公司签订的《维修改造合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方均应据此行使权利、履行义务。根据查明的事实，涉诉工程已于2019年1月8日竣工，并于2019年10月21日经验收合格，经双方共同确认，结算总价为858943.56元，其中包括5%的保修金，因质保期已届满，故筑品艺装公司应向日立电梯公司支付包括保修金在内的全部工程款。关于日立电梯公司主张的利息，其中关于除保修金以外的工程款的利息，根据合同约定，筑品艺装公司应于工程全部完工后，经三方验收合格并确认竣工验收报告后7日内支付至合同总价款的95%，考虑到工程验收合格至双方结算还有一定时间，最终付款金额应以结算金额为准，故本院根据结算情况酌情确定筑品艺装公司应自2019年12月1日起支付逾期付款利息。关于保修金的利息，质保期于2021年1月7日届满，根据合同约定，筑品艺装公司应于质保期满后的30日内将保修金支付给日立电梯公司，故筑品艺装公司应自2021年2月7日起支付逾期付款利息。日立电梯公司主张的利息标准并无不当，本院予以支持。 关于日立电梯公司主张的律师费，双方在合同中明确约定律师费由败诉方承担，且日立电梯公司已举证证明费用实际产生情况，故本院予以支持。关于日立电梯公司主张的保全保险费，属于日立电梯公司为本案诉讼产生的合理与必要的费用，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、被告北京筑品艺装建筑工程有限公司于本判决生效后七日内向原告北京日立电梯工程有限公司支付工程款858943.56元（含保修金）； 二、被告北京筑品艺装建筑工程有限公司于本判决生效后七日内向原告北京日立电梯工程有限公司支付逾期付款的利息（以815996.38元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2019年12月1日起计算至实际付款之日止；以42947.18元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2021年2月7日起计算至实际付款之日止）； 三、被告北京筑品艺装建筑工程有限公司于本判决生效后七日内向原告北京日立电梯工程有限公司支付律师费33500元、保全保险费2000元； 四、驳回原告北京日立电梯工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12774元、保全费4925元，由被告北京筑品艺装建筑工程有限公司负担（于本判决生效后七日内给付原告北京日立电梯工程有限公司）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。 审判员 柯 岩 二〇二一年六月二十四日 书记员 徐梦桥 | 民事一审 | （2021）京0105民初18900号
陈平儿、张宗国等民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁0112民初7051号 原告：陈平儿，男，1969年12月8日出生，汉族，户籍地江苏省泰兴市，住济南市长清区，公民身份号码：。 委托诉讼代理人：张佳林，山东德存律师事务所律师。（特别授权） 被告：张宗国，男，1964年1月22日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区，公民身份号码：。 被告：赵志明，男，1964年8月13日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区，公民身份号码：。 原告陈平儿与被告张宗国、赵志明建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年7月19日公开开庭进行了审理。原告陈平儿的委托诉讼代理人张佳林到庭参加诉讼，被告张宗国、赵志明经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈平儿向本院提出诉讼请求：1.判令张宗国、赵志明共同支付工程款140,000元，并支付自2017年1月26日起至实际清偿之日止的利息（以140,000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令张宗国、赵志明承担一切诉讼费用。事实与理由：2015年8月28日，陈平儿与赵志明、张宗国（二人合伙）分别签订《水电承包合同》，陈平儿承包历城区滩头小学、罗伽小学教学楼水电安装工程，陈平儿于2017年1月25日结算完毕，2016年5月25日张宗国与赵志明向陈平儿出具了承诺书，承诺学校付款后给陈平儿8万元，审计完成后付款到95%，余5%质保期满后一次性付清。2017年1月25日，张宗国向陈平儿出具结算书，结算价格为19万元，经陈平儿多次催要，截至2020年已付工程款50,000元，现尚欠陈平儿工程款140,000元，特提起诉讼，维护合法权益。 张宗国、赵志明均未答辩。 对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。2015年8月28日，陈安平（陈平儿）与赵志明签订《水电承包合同》两份，约定由陈安平承包济南市历城区西营镇罗伽小学教学楼的部分水电项目、历城区滩头小学教学楼的部分水电项目。2016年5月25日，张宗国与赵志明出具承诺书一份，承诺向陈安平支付水电人工费8万元，余款在学校审计完后，学校付款到95%，余5%保质期满后一次性付清。2017年1月25日，张宗国书具结算单一份，载明“陈安平水电班组人工费和材料费合计：壹拾玖万元正，¥190000元，公司已付人工费伍万元整（50000元）（人工费已清）……结算人：张宗国……”。 另查明，2017年1月19日，陈安平所在的泰兴市珊瑚镇周岱村出具证明一份，载明陈平儿与陈安平为同一人。陈平儿一方在庭审中陈述，陈平儿称张宗国与赵志明为合伙关系，也是二人共同负责监工、干活。 上述事实有陈平儿提供的水电承包合同、诚诺、结算单及开庭笔录予以证实。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。陈平儿虽仅与赵志明签订了承包合同，但合同项目系张宗国与赵志明合伙经营、负责，根据张宗国书具的结算单和张宗国、赵志明签字捺印确认的承诺书及开庭笔录可佐证，故二人均有给付陈平儿工程款的义务。陈平儿已完成其承包的水电安装工作，且涉案项目也已完成审计，并有结算单确认剩余应支付数额，故陈平儿请求张宗国、赵志明支付剩余款项140,000元，有事实及法律依据，应予支持。关于支付逾期利息的问题，因结算单未约定付款期限，故逾期利息应自陈平儿起诉之日起计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 一、张宗国、赵志明于本判决生效之日起十日内支付陈平儿140,000元； 二、张宗国、赵志明于本判决生效之日起十日内支付陈平儿逾期利息（以140,000元为基数，自2021年7月14日起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1,550元，由张宗国、赵志明负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员 王 闯 二〇二一年八月二日 法官助理 辛 鑫 书 记 员 季婷婷 | 民事一审 | （2021）鲁0112民初7051号
黄双明与北京云石鼎盛物业管理有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | 北京市顺义区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）京0113民初10539号 原告：黄双明，男，1965年12月5日出生，汉族，住北京市大兴区，公民身份号码×××。 被告：北京云石鼎盛物业管理有限公司，住所地北京市海淀区学清路****综合楼******，统一社会信用代码9111010634429249XG。 法定代表人：刘蛟，总经理。 委托诉讼代理人：黄飞虎，男，1986年1月9日出生，汉族，该公司员工，现住北京市顺义区。 原告黄双明与被告北京云石鼎盛物业管理有限公司（以下简称云石公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄双明、被告云石公司委托诉讼代理人黄飞虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄双明向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告工程款92135元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年被告云石公司的经办人郭小锐就北京市顺义区欧陆苑小区与原告黄双明敲定网球场改造硅PU合同，合同金额93000元（有微信聊天为证，未签订纸质的合同），被告使用一段时间后业委会与物业商议因为球速问题商议再次改造，从基础到面层丙烯酸，总计造价211050元（不包含护网喷漆、指路牌基础），口头提出面层93000元，此次不支付，以后其它工程一起再算。被告仍欠包含护网、指路牌基础款总计92135元，原告就上述费用多次找被告索要，始终没有任何结果，现为了维护原告的合法权益，故诉于法院，望法院支持原告的诉讼请求。审理过程中，原告将其诉讼请求变更为：1.判令被告支付丙烯酸网球场工程款156315元；2.判令被告支付球场挡墙及护网刷漆工程款22000元；3.判令被告支付指示牌基础款6820元；4.判令被告支付原告游乐场、篮球场改造款94550元；5.被告支付原告交工之日起的银行利息（按照中国人民银行同行业拆借中心公布的贷款市场报价计算），丙烯酸网球场交工日期2019年9月18日；游乐场、篮球场交工日期2020年10月16日、指示牌基础交工日期2019年9月18日；6.诉讼费由被告负担。原告称，之所以变更诉讼请求是因为双方调解无法达成一致，之后的工程款没有保障，所以要一起起诉。 被告云石公司辩称：第一项诉讼请求我方不知情，我只知道网球场是93000元，因为球场质量不合格，球场表面大面积开裂，所以才让原告复工，93000元不再支付，已经跟原告协商过的，要用更好的丙烯酸，不再用硅PU材料，第二次的价格是211050元。92135元包括了护网、指路牌等，我方认可，在去年我方已经找过原告，网球场保修期1年，我方要求所有材料是环保并有弹力层的，现在原告做的弹力层只是浅浅的刷了一层，只是一层形成不了弹力层。54735元+93000元，这是网球场总合同价的70%，我方已经支付过54735元，93000元不再支付因为质量问题，后期的30%即63315元我们要看制作的质量确定看是否支付，我们没有支付网球场后续的63315元是因为和施工方原告无法达成一致。我们问原告网球场可以用多久，原告说3-5年是可以保的，我们说其他小区的丙烯酸十多年都没有问题，原告说十多年没法保证，3-5年是可以保证的，但不到1年的时候我们就和原告说网球场开裂了。现在网球场不到2年，已经大面积开裂，底层鼓包，无法正常使用，原告的施工保障没有达到其说的3-5年。球场挡墙及护网的22000元，工程款是约定的22000元，但原告只刷了里侧，外侧只刷了不到四分之一左右，但没有测量过，且遭到业主严重投诉，工程就叫停了，原告使用的材料环保不达标，味道刺鼻，遭到业主投诉，施工期间给被告造成很大不良影响。27000元的修车钱是原告施工不当造成停在网球场边的车辆被污染造成的。22000元的价格认可，但我们不应当付给他这么多，只同意支付12000元，因为工程本来就没有完成，而且造成了大量投诉和对周边车辆的损害维修，给被告造成了不良影响。第三项诉求，指示牌没有问题，我们认可，金额6820元没有问题，我们认可。原告主张的第四项游乐场、篮球场改造款94550元与被告无关，双方没有签订合同，这个是由其他施工方（振邦兴源公司）完成的，这个工程我们是包给振邦兴源公司的，振邦兴源公司再包给原告，我们和振邦兴源公司有合同。篮球场施工完不到一周就有鼓包，现在也有，我可以不找原告，但我们会找签合同的人振邦兴源公司，要求扣钱或者要求重做。原告给我们造成的损失很大，后续我们也需要评估向原告主张。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，本院对下列的事实予以确认： 2018年黄双明为云石公司提供服务的欧陆苑小区的网球场改造施工，起初使用硅PU材料，口头约定工程造价93000元，后双方又约定使用丙烯酸材料重新改造网球场，工程价款211050元。原告提交发票10张，总金额93000元，发票开具时间2019年4月22日，购买方为云石公司，服务名称：建筑服务，网球场工程款。 至于网球场重新改造的原因，双方陈述不一致。云石公司称，是因为施工的硅PU球场质量不合格，球场表面大面积开裂，并约定最初已经支付的93000元在后续的丙烯酸改造工程中予以扣除，不再支付。黄双明称，硅PU球场改造的93000元云石公司已经支付了，业委会因球速问题要求改造，并非质量问题，93000元并非不予支付，而是承诺以后用别的工程补亏。黄双明提交与云石公司原物业经理郭小锐的微信聊天记录，郭：这次能给你付54735，按照合同总额（175+140）*670*70*-93000付的，剩下的30%要等完工后再付，顺利的话，明天给你支票，公司本来说60%的，怕出问题，我也就争取到这了。原告提交总金额为54735元的发票，发票开具时间2019年9月10日，购买方为云石公司，服务名称：建筑服务，网球场工程款。云石公司代理人黄飞虎提交微信聊天记录，称是郭小锐发给黄双明，后黄双明催款转发给黄飞虎的，主要内容：1.网球场基础+丙烯酸175+140=315元，315元*670平方米=211050元，减去第1次硅pu93000元+54735元=63315；2.球场挡墙及护网高4米*110米=440平米*50元=22000元；3.（成本价）指示牌挖坑5人*2天*300元=3000元，预埋16元*20个=320元，砂浆100包*35元=3500元，共计92135元。注：原定硅PU价格不再付款，小区路面处理补亏93000元。黄双明称被告方一开始称要给其他工程补亏，但后来没有给补，所以现在主张要回这93000元。云石公司庭审中称就是因为质量问题已经说好了不再支付93000元。 关于丙烯酸网球场的完工时间，黄双明主张完成时间是2019年9月18日，云石公司称是2019年10月。黄双明提交手机拍摄照片，但其提交给法院的照片上无法看出拍摄日期。 云石公司主张，我们和黄双明洽谈过网球场可以用多久，黄双明说3-5年是可以保的，其他小区的丙烯酸十多年都没有问题，黄双明说十多年没法保证，3-5年是可以保证的，但不到1年的时候我们就和黄双明说网球场开裂了，现在不到两年，已经大面积开裂，底层鼓包，无法正常使用。黄双明称丙烯酸网球场的质保期是1年，硅PU的质保期是5年。 庭后，本院电话联系郭小锐核实情况，郭小锐陈述：之前做的硅pu网球场质量有问题，做完后地面裂了没法用，业主就说重新做丙烯酸的，我们给了一个总的价格让黄双明做，没明确说之前的93000元不给了，也没明确说这次先不给，以后一定给他找别的工程补亏。 关于球场挡墙及护网刷漆工程款22000元。云石公司称工程没有做完，黄双明只是刷了里侧，外侧只刷了不到四分之一左右，没有测量过，且因为黄双明使用了不环保的油漆，味道刺鼻，遭到业主投诉，工程就叫停了，给云石公司造成了不良影响和很大损失，后来云石公司自行使用环保漆刷完了，只同意支付黄双明12000元。黄双明称，只有东面的外侧还剩三分之一没有完工，剩余部分都刷完了，一开始云石公司没有说刷油性漆还是水性漆就刷的是油性漆，后来云石公司提出要用水性漆就改为水性漆，就没有气味，后来业主说干脆什么漆都不刷，就没有继续施工。 关于指示牌基础款6820元。云石公司称，指示牌基础施工，没有合同，我们也认可，这项没有付款，是因为黄双明把几项融合在一起要求，双方无法达成一致所以没有付款。 关于黄双明主张的游乐场、篮球场改造款94550元。云石公司认为该工程与黄双明无关，该工程是与振邦兴源公司签订的合同，是包给振邦公司做的，振邦公司再包给黄双明。云石公司提供与振邦公司签订的《工程合同书》，约定的工程内容为：游乐场、篮球场改造，开工日期2020年9月1日，竣工日期2020年11月30日，合同总价287021元。云石公司提供振邦公司联系人李力的电话。本院电话询问李力，李力陈述：小区的游乐场、篮球场是包给我一部分，地面塑，地面塑胶部分是物业直接包给黄双明的是跟我的合同，项目上的事情是物业与黄双明直接沟通的。云石公司称，篮球场存在质量问题，存在鼓包，黄双明维修过篮球场，现在还能看出维修的补丁。黄双明提交其与云石公司黄飞虎的微信聊天记录，拟证明其是跟物业公司直接商谈定的价格。关于篮球场竣工日期，双方名主张是2020年10月16日，并提交照片予以证明，但其当庭提交给法院的照片上没有显示拍摄日期；云石公司称篮球场应该是2020年10月底完工。 本院组织双方进行现场勘验。勘验过程中，见网球场地面存在多处开裂、起皮，部分区域开裂较严重。勘验篮球场过程中，见修补的痕迹，多处起伏不平，球场边缘有小部分脱落。 关于维修。黄双明称丙烯酸网球场保修期是1年，已经过了保修期，篮球场的保修期也是1年。经释明，当事人就维修费不申请鉴定。 上述事实，有双方提交的照片、微信聊天记录、发票、合同，以及本院庭审笔录、勘验笔录、工作记录等在案佐证。 本院认为： 关于指示牌基础款6820，双方没有争议，本院予以确认。 球场挡墙及护网刷漆工程，双方均认可部分工程未完工，但就未完工的具体工程量存在分歧，但双方均未就各自的主张提交证据，本院根据双方陈述，酌情确认该部分工程款为18000元。 关于网球场工程。首先，就93000元是否应当支付。黄双明施工了硅pu网球场、丙烯酸网球场，现有证据不能证明双方协商一致丙烯酸的面层款93000元不再支付，故该93000元款项仍应当支付。其次，关于网球场的质量问题。黄双明称双方没有约定质保期的话质保期就是1年，已经过了质保期故不负责修理，云石公司称网球场做完不到一年就跟黄双明反映有质量问题，黄双明也不修。本院认为，首先，法律并未规定未约定质保期的情形下质保期为1年；其次，根据双方陈述及现场勘验的网球场损坏情况，损坏并非近期短时间内形成，故本院对黄双明的意见不予采信。云石公司就维修费不申请鉴定，本院结合网球场损坏情况和市场报价及本案事实，酌情扣减工程款。扣除云石公司已经支付的工程款后，对网球场的剩余工程款按照10万元支持。 关于篮球场工程。虽然云石公司与案外人签订有施工合同，但根据案外人、本案当事人的陈述，该工程实际系黄双明与云石公司共同协商确定报价及具体施工，案外人并未参与，工程实际也是由黄双明施工，云石公司对此也知情并同意，故黄双明与云石公司存在事实上的合同关系，云石公司应当付款。关于篮球场质量问题，因云石公司不申请鉴定，结合工程报价及现场勘验，篮球场地面确存在一定质量问题，云石公司不申请维修费用鉴定，本院酌情扣减工程款，云石公司仍应支付黄双明游乐场、篮球场工程款8万元。 关于黄双明主张的利息，因双方就质量问题发生争议，就工程款的一揽子支付问题一直处于协商状态，且经现场勘验，案涉工程确存在一定质量问题，云石公司并非恶意拖延付款，故对黄双明的利息诉求不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、第五百一十一条、第五百七十七条规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告北京云石鼎盛物业管理有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告黄双明网球场工程款10万元、球场挡墙及护网刷漆工程款1.8万元、指示牌基础款6820元、游乐场及篮球场工程款8万元； 二、驳回原告黄双明的其他诉讼请求。 如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2748元，由原告黄双明负担736元（已交纳），被告北京云石鼎盛物业管理有限公司负担2012元，于本判决生效之日起七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。 审 判 员 谢彩凤 二〇二一年九月二日 法官助理 叶丽芳 书 记 员 徐苑馨 | 民事一审 | （2021）京0113民初10539号
中国人民解放军32107部队、定州市隆基建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 | ['建设工程施工合同纠纷'] | -1- 内蒙古自治区新巴尔虎左旗人民法院 民 事 判 决 书 （2021）内0726民初153号 原告：中国人民解放军32107部队，住所地内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉街共建路55号。 法定代表人：杨军，部队长。 委托诉讼代理人：彩虹，内蒙古圣泉律师事务所律师。 被告：定州市隆基建筑工程有限公司，住所地河北省定州市明月街。 法定代表人：彭占社，董事长。 委托诉讼代理人：侯光辉，定州市隆基建筑工程有限公司职工。 委托诉讼代理人：谷江曼，河北冀华（定州）律师事务所律师。 原告中国人民解放军32107部队与被告定州市隆基建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年3月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中国人民解放军32107部队的委托诉讼代理人彩虹，被告定州市隆基建筑工程有限公司的委托诉讼代理人侯光辉、谷江曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 -2- 原告向本院提出诉讼请求：要求被告返还建设工程规费 549401元并承担本案案件受理费。事实与理由：原、被告于2015年6月1日签订《建设工程施工合同》。双方约定，被告对原告的“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程进行施工，工期为2015年6月2日至2015年10月19日，合同价款为10761308元。该工程现已竣工验收，原告已按合同约定向被告支付工程款。但2018年10月12日，中央军委审计署呼和浩特审计中心在审计核查中发现，被告未在当地办理相关手续未缴纳规费，被告应对未实际发生及未缴纳的规费返还原告。原告以发函或与当地住建部门反映的方式多次向被告追缴，但被告拒不答复。原告认为，规费系建设工程施工前施工方应履行的法定义务，故被告未履行法定义务时应将该笔规费退还原告。现原告为维护自身合法权益提起诉讼，请求依法支持原告的全部诉讼请求。 被告辩称，一、原、被告就案涉工程已经审定结算，双方签订的《建设工程施工合同》为固定总价合同。2015年6月1日，双方签订的《建设工程施工合同》约定，被告自原告处承包“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程。该合同对工程内容、承包范围、工期、质量标准等内容均作了约定，并约定合同价款为10761308元。后经双方协商增加工程量，该工程价款最终确定为11673420元，双方对该结算结果均签字、盖章确认。该工程现已竣工验收。二、中央军委审计署呼和浩特审计中心于2018年11月4日出具的《关于征求审计报告意见的通知》不能作为判决依据。《最高人民法院关 -3- 于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》规定“审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”，案涉工程已经进行了审定结算，双方对《结算审定签署表》予以认可，且原告已履行了支付工程款的义务。故《关于征求审计报告意见的通知》不能作为判决依据。三、原告提供的《中国人民解放军32107部队与定州市隆基建筑工程有限公司关于已付合同内规费549401元计算明细》中“食堂、服务中心-通风（安装工程）规费851.36元”在《投标文件》中并无体现。四、建设工程规费是指按政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用（简称规费），包括以下内容：1.工程排污费；2.工程定额测定费（此项已于2009年1月1日起停止征收）；3.社会保障费；4.住房公积金；5.危险作业意外伤害保险。原告无收取建设工程规费的权利，亦未出具其被有关机关或有关部门责令缴纳规费或其已实际缴纳规费的凭证，故原告要求被告返还建设工程规费于法无据。五、补充意见。1.规费系国家规定的法定费用，不作为经营性费用，不应自工程款中扣除。2.最高人民法院已明确企业管理费、规费等不应自实际施工人员应得工程款中扣除。审判实践中自然人承包工程是否应计取规费存有争议，但对企业承包工程应计取规费无任何争议。3.规费的计取系以人工费为基 -4- 数，只要人工费固定，则施工企业有权收取规费。4.双方签订的《建设工程施工合同》明确约定，合同价款中包含规费且该合同已履行完毕，原告在该合同未被解除或者变更之前要求退还规费无事实和法律依据。综上，被告请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 原告为证实自己的诉讼请求提供如下证据： 证据一、《建设工程施工合同》复印件一份，证实原、被告于2015年6月1日签订的《建设工程施工合同》真实有效，合同约定的相关保险均应由承包人负责办理，承包人未提供相应办理保险凭证时，应向原告返还该费用。被告对该证据真实性无异议，认为该合同约定相关保险由承包人办理，故涉及规费的权利、义务及法律后果均应由承包人承担，与原告无关。因此，原告无权要求返还规费。本院对该证据真实性予以采信。 证据二、《投标文件》、《中国人民解放军32107部队与定州市隆基建筑工程有限公司关于已付合同内规费549401元计算明细》复印件各一份，证实该工程采用固定总价合同形式施工。被告在开工前的投标文件中已将所有工程涉及的全部费用单独列项，并向原告申请了合同工程款10761308元，该款项包含规费549401元。原告已依约向被告支付全部规费。被告对该组证据的真实性无异议，合同价款中的确包含规费，但与被告是否应将规费返还原告一事无关，故该组证据与本案无关联性。本院对该组证据真实性予以采信。 证据三、《情况说明》、《工程结算审查书》、《经费结算书》、《结算凭证》复印件各一份，证实原告在固定总价10761308 -5- 元合同价款基础上增加了后期变更签证项目金额，最终以 11673420元的价格向被告结算了全部工程款，被告亦收到包括规费549401元在内的全部工程款。被告对该组证据真实性无异议，但认为《工程结算审查书》中已明确经审定该工程造价为11673420元，双方已签字认可，故该材料应视为原合同总价的变更。此次变更并未对规费进行调整，因此，被告认可合同价款中仍包含规费。综上，被告不认可原告的证明目的。本院对该组证据真实性予以采信。 证据四、中央军委审计署呼和浩特审计中心于2018年11月4日出具的《关于征求审计报告意见的通知》[呼和浩特（2018）72号]、《竣工结算核查结果签署表》、《原内蒙古军区边防第八团营房基础设施配套建设工程一标段（综合楼及食堂项目）结算造价审计核查情况会谈纪要》复印件各一份，证实案涉工程于2018年11月6日经中央军委审计署呼和浩特审计中心审计后，发现原告在该工程的工程造价审核期间对未实际发生的合同规费未予核减。被告以投标文件形式向原告申请规费后，拒不将其向相关部门缴纳规费的凭证交付原告，故被告应将该款项返还原告。被告对该组证据真实性无异议，对证明目的不认可。《关于征求审计报告意见的通知》和《原内蒙古军区边防第八团营房基础设施配套建设工程一标段（综合楼及食堂项目）结算造价审计核查情况会谈纪要》只能证实内部核查过程，但案涉工程造价已经核算并结算且被告在《原内蒙古军区边防第八团营房基础设施配套建设工程一标段（综合楼及食堂项目）结算造价审计核查情况会谈纪要》已明确不表示同意核减规费， -6- 造价公司亦明确保留己方意见。因此，该组证据不能达到被告应向原告返还规费的证明目的。被告未在《竣工结算核查结果签署表》中签字、盖章。审价机构“辽宁博兴工程咨询有限公司”在《竣工结算核查结果签署表》中签字、盖章与其出具的《工程结算审查书》相矛盾，故应以《工程结算审查书》为准。本院对该组证据真实性予以采信。 证据五、《关于退还审减工程款的通知（函）》、《关于协助追缴定州市隆基建筑工程有限公司规费的函》复印件各一份，证实原告自审计核查发现问题后，于2019年3月3日向被告发函追缴该笔规费、于2019年10月8日给被告所在地定州市住房和城乡建设局发函，要求其协助追缴该笔规费。因此，原告自知道权利受侵害至今，一直以各种方式主张权利，故本案未超过诉讼时效。被告对该组证据真实性无异议，但认为《关于协助追缴定州市隆基建筑工程有限公司规费的函》可证实规费的追缴主体并非原告，故被告对该组证据的证明目的不认可。本院对该组证据真实性予以采信。 被告未提交证据。 本院经审理认定事实如下：原、被告于2015年6月1日签订《建设工程施工合同》。双方约定，被告对原告的“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程进行施工，工期为2015年6月2日至2015年10月19日。后经双方协商增加工程量，该工程价款最终确定为11673420元，该款包含规费549401元。该工程现已竣工验收并投入使用，原告尚有部分款项未支付完毕。原告未缴纳该工程施工过程中涉及的规费。 -7- 本院认为，本案争议的主要焦点是原告是否有权要求被告返还规费。 关于该争议焦点，原告虽认为被告应向其返还规费，但规费是政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，是建筑施工单位在施工过程中必然产生的费用。即使建筑施工单位未及时缴纳，亦应由政府或相关权力部门依法追缴或处罚。依照《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》第八条第一款规定“规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。”。《建筑安装工程费用项目组成》规定，建筑工程规费属于间接费，并非利润的组成部分。《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》规定“审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”，案涉工程已经“辽宁博兴工程咨询有限公司”结算审定，并经委托单位、发包人、承包人、审查单位签字、盖章确认，故中央军委审计署呼和浩特审计中心出具的《关于征求审计报告意见的通知》不影响双方签订的《建设工程施工合同》和《工程结算审查书》的效力。因原告表示其在案涉工程中并未实际缴纳规费，故原告要求被告退还规费无事实和法律依据。 综上，依照《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中 -8- 双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回原告中国人民解放军32107部队的诉讼请求。 案件受理费9294元，由原告中国人民解放军32107部队负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院。 审 判 长 李 梅 人民陪审员 陶玉梅 人民陪审员 齐梅荣 二〇二一年八月二十七日 书 记 员 白 慧 -9- 附本判决所依据的相关法律： 《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 | 民事一审 | （2021）内0726民初153号

## Sheet2
案情
原告曾庆莲与被告中国葛洲坝集团市政工程有限公司（以下简称葛洲坝公司）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2020年10月12日立案后，于2020年12月16日公开开庭审理了本案，原告及委托诉讼代理人，被告的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款人民币492603.46元（以下款项均为人民币）;2.判令被告以492603.46元为基数按年利率6%向原告支付利息，自2012年12月31日起算至全部款项支付完毕之日（截止2020年9月20日利息为492603.46×6%×2820÷360计231523.62元；3.本案诉讼费由两被告承担。事实和理由：宜昌市夷陵区福顺工程队（罗厚勋个人独资企业，已于2016年5月20日注销，以下简称福顺工程队）与葛洲坝集团基础工程有限公司（现公司更名为中国葛洲坝集团市政工程有限公司）锦屏水电站灌浆项目部签订锦屏一级水电站大坝右岸基础灌浆工程劳务合同，福顺工程队于2011年5月进场，工程于2012年12月完工并当月申报结算，但被告直到2018年6月才与福顺工程队办理结算，被告下欠工程款492603.46元。福顺工程队于2016年5月20日注销，权利义务由投资人罗厚勋承担。2020年8月15日，罗厚勋与原告签订债权转让协议，约定罗厚勋将其对被告享有的全部债权转让给原告。2020年9月15日，债权转让通知书寄送被告，其次日签收。后原告多次要求被告支付工程款，被告一直逃避责任。为维护原告合法权益，特依法起诉，请求人民法院支持诉讼请求。被告辩称：一、原告曾庆莲尚不具备本案的诉讼主体资格。二、劳务费和质保金尚未达到支付条件。三、原告诉请的劳务费中有5%的性质为工程质保金，尚未满足退还条件，并且该部分不应当计息。四、原告主张从2012年12月31日计息没有事实和法律依据，利息的计算标准没有依据。五、福顺工程队存在违约行为，被告应支付的劳务费中，应当扣除工程价款10%的违约金。六、根据原告提供的债权转让协议书，原告应当是实际施工人，其是以实际施工人主张劳务费还是以债权的承接人主张债权应当明确。七、原告代理律师以自己的差旅费发票要求被告承担没有依据，该费用是律师个人支出，不是原告的损失。结合原、被告的举证、质证意见及本院采信的证据，本院认定事实如下：被告于2011年5月14日与福顺工程队签订劳务合同，约定福顺工程队在锦屏一级水电站大坝基础灌浆工程中为被告提供劳务。2011年8月10日，徐向东、原告曾庆莲与陆文富签订《项目合作协议》，约定共同完成锦屏水电站右岸坝肩1730置换平洞固结灌浆项目，陆文富给付了徐向东、原告曾庆莲合作投资款600000.00元。2014年3月22日，徐向东、生伟、原告曾庆莲向陆文富、彭福洲出具委托书，委托被告将质保金和剩余工程款先付给陆文富、彭福洲720000.00元，被告未支付，期间徐向东去世，福顺工程队营业执照于2016年5月20日被注销。2020年8月15日罗厚勋与原告签订债权转让协议书，将福顺工程队在《1730锦屏二级水电站大坝右岩基础灌浆工程劳务合同》中的债权转让给原告，并向被告发出了通知，但未提供向陆文富发出债权转让的通知。原告现以债权转让给原告为由起诉，要求被告支付工程款492603.46元及利息。
原告王少兵向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告方向原告支付拖欠的工程款人民币56600元，并按照日利率0.06%支付自2020年1月19日起至实际还清款项之日止的资金占用期间利息；2、依法判令由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2019年7月8日，原告与被告方签订了关于王氏祖堂的房屋建造合同书，合同约定：由原告对被告指定的位于黄冈市黄梅县的王氏祖堂进行房屋建造。合同书第3条“祖堂总长19.86米，宽11.12米，占地平方为220平方米，每平方单价280元，总价为61600元”。第七条：“付款方式：进场付2万，上梁付2万，完工一笔结清”。之后，被告方又增加施工项目，施工总价为35000元，原告已于2020年1月18日将上述项目全部施工完毕，且被告方也都已进行验收。被告方已经前后分别向原告支付了工程款20000元、20000元，共计40000元，还欠原告工程款共计56600元。原告多次催讨上述款项，被告均找各种理由拒绝归还。现原告为维护自身的合法权益，故诉至法院，希望判决如所请。被告王平安辩称：1.原告诉状中所述的事实及经过属实，按照合同的约定，应给付的工程款21600元已作提留随时可以给付，但原告王少兵一直拒绝领取；2.王少兵要求增加的35000元没有合同的依据，当时我们与其协商增加4000元，王少兵亦不同意；3.上述观点仅代表我个人观点。被告王金才、王水仙、王凤名、王二国、王金舟、王寿钱未到庭参加诉讼，亦未向本院提供证据材料。本院经审理查明的事实与原告诉状中所述基本一致，双方主要争议的焦点是：施工合同之外，原告主张的35000元是否有事实及法律上的依据。
原告王立新向本院提出诉讼请求：1.依法判令久久公司支付王立新336**元；2.本案诉讼费由久久公司承担。事实与理由：久久公司于2020年10月经人介绍找到王立新，希望王立新承包久久公司的油漆涂料工程。后双方于2020年10月23日签订油漆工包工合同，载明王立新承包久久公司的油漆工程，工期自2020年10月23日至2020年11月11日，费用共计52000元，施工进度达50%时付工资15600元，竣工验收后久久公司于2020年11月30日前全部付清工程款。双方签订合同后王立新立即投入工作，并于2020年10月30日完工。完工后久久公司找到王立新称还有一部分工作需要王立新进行。王立新遂继续工作至2020年11月23日，双方约定额外工作费用3600元。但至今为止久久公司除支付王立新220**元，剩余尾款一直以各种理由推脱。王立新无奈，为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，望法院支持王立新的诉讼请求。被告久久公司辩称：久久公司就合同内的3万未付，3600元不知道怎么来的。工程无增项，5.2万元是总价。有增项需要有张建伟的签字。不同意王立新的诉讼请求。久久公司有合同损失：后期二次维修、材料损失、工人损失、甲方扣的违约金，共十多万元。张建伟个人还损失4万元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，本院对下列事实予以确认：2020年10月23日，甲方（发包方）久久公司与乙方（承包方）王立新签订《油漆工包工合同》，约定：甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：后沙峪镇蓝星清洗10号楼。二、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。三、工程工期：1.开工日期：2020年10月23日（以乙方工人开工算起）。2.竣工日期：2020年11月11日（按规定的验收标准验收合格的日期）。四、工程造价：本工程包清工报价为20元每平方米，总面积2621平方米，费用共计52000元。五、甲方的权利和义务：甲方负责采购本工程施工材料，甲方采购后材料交由乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证）等。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。六、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。七、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时向提出整改意见，甲方同意后乙方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。八、工程施工及基造收标准：顺直顺平、无裂纹、遮盖不良、脱落、流痕等。九、付款方式：1.乙方人员进场施工后，施工进度达50%，付工资15600元。2.乙方人员进场之日起，根据工程进度协商支付工程款一次。3.工程竣工验收后，甲方于2020年11月30日之前全部付清工程款。十一、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的30%作为违约金付给对方。乙方不能按合同竣工或施工质量达不到要求，每延误一天乙方则支付甲方1000元违约金。王立新于2020年10月16日组织工人进场施工，于2020年12月2日撤场。就已施工进度，王立新主张除一楼门口外，基本已完工。久久公司主张基本都没有干完，有的地方不刮腻子就刷涂料，造成久久公司损失油漆四十余桶。王立新主张工程增加项3600元包括一层加厕所间顶子、墙面；二层加的几个隔断墙；三层加的隔断、顶层，具体每层多少平米记不清了。久久公司不认可王立新的主张，认为如有增加项需有张建伟的签字。就诉争工程双方未进行验收、结算。久久公司已给付王立新工程款22000元。2020年12月2日，王立新至久久公司索要工程款。久久公司同意给付其12000元。就12000元，久久公司主张系按合同约定为30000元，其中因王立新施工人员少，久久公司派他人施工支出12250元，损失涂料款5200元。双方未达成一致意见。双方确认王立新撤场后，久久公司再次组织人员进行粉刷。王立新主张系因开槽被污染，故久久公司再次施工。久久公司主张因油漆施工甲方验收不合格，要求返工，同时提出地插不行需改墙故开槽，开槽与油漆施工无直接关系。王立新确认久久公司于11月底另行组织人员进场施工。久久公司主张王立新施工时沙某带领工人与其一起施工，因王立新无法按时完工，久久公司另行发包沙某进行施工。王立新确认其施工时，有其他班组在施工，在王立新刷完后，该班组刮腻子。2020年11月26日甲方（发包方）久久公司与乙方（承包方）刘小雨签订《油漆修缮合同》，约定：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料修缮工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：后沙峪镇蓝星清洗10号楼。二、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。三、工程工期：1.开工日期：2020年11月29日（以乙方工人开工算起）。2.竣工日期：2020年12月13日（按规定的验收标准验收合格的日期）。四、工程造价：本工程包清工报价为350元/工，费用共计45000元。五、甲方的权利和义务：甲方负责采购本工程施工材料，甲方采购后材料交由乙方负责保管。甲方提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。六、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行修缮。按照施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度，需按时完成工程。七、付款方式：日结。2020年12月14日，结账人刘小雨、曾宝庆、罗海军、翁五州、沙等平、王书照、孙元峰等出具结算单，内容为：北京市顺义区空港B区蓝星清洗10号楼内墙甲方验收不合格，北京久久通慧建筑装饰有限公司安排人员返修，2020年11月29日—2020年12月13日，每天8人，每人每日350元，内墙返修人员：刘小雨、曾宝庆、罗海军、翁五州、沙等平、王书照、孙元峰，（共计120个人工）。车费每天200元，共计15天，车费（共计3000元），维修费用（共计人民币：肆万伍仟元整），￥45000元整，一次性结清。王立新申请证人杜某亮出庭，杜某亮述称：我给原告干活儿。原告欠我钱，我跟原告要钱，原告没钱给我。我在顺义后沙峪干活儿，具体地点记不清了。何时开始干的记不清了。何时干完的也记不清了。干了17.5天。一天400元。一共六到八个人干活儿，我从头干到尾。我走的时候活干完了。最后一天算账我在，是在晚上。原告算完，被告老板算，涂料扣4000元，算来算去给原告一万二，原告没同意，两边没说成。王立新认可杜某亮陈述。王立新申请证人冯某到庭，冯某述称：原告让我过来我就开车过来了。我拉着原告去算账的。被告说给多少钱我记不清了。那天是我跟着去的，我后来进去的，我不太清楚。王立新认可冯某陈述。王立新提交录音、视频、照片，拟证明王立新与久久公司结算过了，久久公司让王立新给钱王立新不同意。录音时间是2020年12月2日。对完账后王立新认为是33600元，久久公司同意11000元，王立新不同意。久久公司对照片真实性认可，认为是王立新撤场很久回来拉工具拍摄的，久久公司的人已经进场维修。是其他班组干活的照片。对视频真实性认可，确认是11月12日拍摄的。久久公司于庭审中电话联系刘宝林，刘宝林称：我是诺和君目公司的负责人，那会施工，我是现场负责人。当时公司找的油工刷墙，刷了几天，没刷好，让他们调整，重新刷。我认识王立新，油工，驼背。王立新先干的，后久久公司调整，王立新撤场。后来别人又刷了一遍。久久公司提交微信聊天记录，拟证明王立新施工质量不合格。王立新认可该证据真实性。久久公司提交拍摄的王立新施工的照片，拟证明其施工质量不合格。王立新对该证据真实性不清楚。
原告武建国与被告陕西永正和商业运营管理有限公司（以下简称“陕西永正和公司”）、吴为、西安德谦商贸有限公司（以下简称“西安德谦公司”）、练宋勇建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月6日立案后，依法适用普通程序，由审判员公开开庭独任审理。原告武建国及其委托诉讼代理人姬骏到庭参加诉讼，被告陕西永正和公司、吴为、西安德谦公司、练宋勇经依法传唤，未到庭应诉。本案现已审理终结。武建国向本院提出诉讼请求：1、判令被告连带支付原告工程款291560元；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年7月5日，原告和被告陕西永正和公司签订《钢结构工程承包合同》，承包被告陕西永正和公司位于XX房XX路XX城XX层钢结构工程，承包方式为“乙方按图施工，基础包工包料、基础以上包人工费”，工程款按月进度80%付款。2018年7月上旬，原告组织工人、材料机械设备进场施工，施工期间被告陕西永正和公司未能履行工程款按月进度80%付款的义务，仅向原告借支农民工生活费15万元。2018年10月，涉案工程因被告陕西永正和公司原因导致无法继续，原告与被告练宋勇（陕西永正和公司的现场负责项目经理）就已完成工程量进行了确认结算，练宋勇出具《老武工地结算清单（6幢楼）》一份，结算清单中载明原告已完成工程量（包括签证部分）合计应付工程款457560元，已付150000元，余款307560元未付。2019年4月，原告找到被告吴为、练宋勇并报警， 被告吴为分三次给原告支付了16000元，尚欠付291560元。被告西安德谦公司与被告陕西永正和公司系合作关系，是涉案工程的实际发包方，以代某某名义将涉案工程和被告陕西永正和公司联合发包给原告，该行为亦属违法，应承担工程款连带支付责任；被告吴为系被告陕西永正和公司的法定代表人，根据原告查询，其已于2019年10月23日向工商行政部门出具“全体投资人承诺书”企图注销被告陕西永正和公司，未经通知债权人即办理公司清算、注销登记，在此情况下，应对原告所负债务承担共同清偿责任。被告练宋勇作为现场项目经理，施工期间的工程联系单、结算清单均由其出具，亦应对债务承担连带责任。现原告提起诉讼，要求支持其诉讼请求。被告陕西永正和公司、吴为、西安德谦公司、练宋勇经依法传唤，均未到庭应诉，亦无陈述答辩。当事人围绕诉讼请求，依法提供了证据，经本院庭审，认定如下事实：2018年6月29日，被告西安德谦公司作为甲方（发包方），陕西永正和公司作为乙方（代某某方）签订《钢结构及室外代某某工程协议》，约定乙方为甲方出资代某某的资金全部用于抵扣前五年的房屋出租金，直至抵扣完为止。2018年7月5日，被告陕西永正和公司作为甲方（发包方）与作为乙方（施工方）的原告签订《钢结构工程承包合同》，被告陕西永正和公司将位于XX房XX路XX城XX层钢结构工程交由原告施工，承包方式为“乙方按图施工，基础包工包料、基础以上包人工费”，工程款按月进度80%付款。合同签订后原告组织施工。2018年10月，双方因故未再施工，对前期的施工量、价款，双方亦未确认结算。
原告为临港经济区(北区)绿化综合服务基地项目的建设单位经过公开招投标程序确定被告为本项目中标的施工单位。双方于2017年签订了《天津市建设工程施工合同》合同约定:本项目工期为2017年11月3日至2018年9月30日合同价款为37484481元。2017年，天津市委、市总队滨海新区质监支队等发布文件对于冬季施工环保作出明确规定要求2017年10月1日至2018年3月31日的期间在建工程应停工。考虑此原告于2018年9月10日同意被告提出的工程延期申请本项目工期顺延至2019年6月30日。施工期间因现场人员、材料与设备供应不足工程进度一直处于延误状态。甚至在2019年4月后被告在无任何正常理由的前提下未进行任何有效施工导致现场施工一度处于停滞状态。2019年6月15日本项目监理单位向被告下发《天津市建设工程监理通知单》明确:被告应于2019年6月30日前完成安全部施工内容但因现场人机料供应不足施工组织不利且无相应措施造成施工进度缓慢工期延误.据此监理单位要求被告编制施工计划和纠偏措施保证后续施工顺利开展。被告于2019年6月18日签收通知单但未按监理要求组织施工、报送相关材料。为推进施工进度原告分别于2019年7月26日、2019年9月3日召开约谈会要求被告建立资金共管帐户制订后续施工方案组织现场有效施工但被告仍以各种不正当理由拒绝开展有效施工。经计量截至2019年11月本项目已完成投资额为25809112元。依据相关法律规定以及和合同约定因被告原因造成合同解除给原告造成的损失包括:本项目监理期限因工期延误而相应顺延原告已被本项目监理单位索赔122268元因合同解除原告须就未竣工项目重新招投标由此给原告造成招造价咨询费用20445元以及工程成本增加所造成的损失1042805元本项目已完工工程未经验收部分项目存在墙皮脱落等质量问题而增加的工程维修质保费用764363元委托公证费3310元。被告延期完工局部配合进行构成结算等的行为已构成严重违约造成本项目无法如约完成并进行验收移交由此给原告造成了损失故原告起诉。被告亿金公司辩称：不同意原告的诉讼请求。被告认为合同没有达到解除的条件，原告主张的结算价格是已经低于最后一次计价被告有三方的签字的计价单为证而且被告认为有部分工程增项没有计算在内，进场的价值100多万的材料也没有做出处理，因被告认为合同不符合解除条件，所以也不同意原告的第三项诉讼请求，对于原告的第四项诉讼请求，被告不同意支付。请求发条公正判决。经审理查明:原、被告于2017年签订了《天津市建设工程施工合同》合同约定:临港经济区（北区）绿化综合服务基地工期为2017年11月3日至2018年9月30日合同价款为37484481元。原告于2018年9月10日同意被告提出的工程延期申请本项目工期顺延至2019年6月30日。施工期间因现场人员、材料与设备供应不足工程进度一直处于延误状态，2019年4月后被告未进行任何有效施工现场施工一度处于停滞。2019年6月15日本项目监理单位向被告下发《天津市建设工程监理通知单》明确:被告应于2019年6月30日前完成安全部施工内容被告于2019年6月18日签收通知单但未按监理要求组织施工、报送相关材料。为推进施工进度原告分别于2019年7月26日、2019年9月3日召开约谈会要求被告建立资金共管帐户制订后续施工方案组织现场有效施工但是被告仍然不能按期进行有效施工经计量截至2019年11月本项目已完成投资额为25809112元经实时税率调整为25478761元因原、被告对于合同的履行、解除以及违约责任的划分协商未果，故成讼。
原告平某某诉称：1.请求判令被告支付原告欠款14000元；2.请求判令被告韩某某承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2020年10月11日，韩某某主动上门找到房继胜，商谈平阴县芳蕾玫瑰飞机内舱装修事情。双方到现场后商谈达成以下协议：施工过程中，由房继胜承担该项目中的材料费、人工费及风险，总金额为25000元。韩某某微信支付定金12000元，于次日开工。施工过程中，平阴县芳蕾玫瑰（项目甲方）提出整改、加装、加量的要求，经韩某某授权同意现场一切听从其工作人员杨洪均的安排，材料费、人工费相应增加1万元。韩某某对此认可。双方协商在2020年11月30日前全额结清工程款，韩某某通过微信支付21000元，尚欠14000元至今未付。为维护原告的合法权益，特诉至法院。韩某某辩称，原告陈述大部分是事实，确实是我找原告干的不锈钢装修，总价款35000元，还差14000元。后来发包方和总包方出面，商定由发包方支这个余款，原告也同意，是四方都在时签的协议，所以由我方的工作人员杨洪均与总包方人员冯延签的字。原告的余款应当由其向发包方要，不应再向我索要，我不同意支付。本院经审理查明，原告平某某承包被告韩某某在平阴芳蕾玫瑰飞机内舱不锈钢装修工程，总价款35000元，施工过程中所有的材料、人工由原告负责。竣工后，被告通过微向原告支付21000元，尚欠14000元至今未付。
原告江西省建工集团有限责任公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立连带双倍返还原告保证金计800万元；2．判令被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立连带支付原告保证金利息，其中第一笔保证金200万元利息按月息2分从2017年9月20日起计算，直至保证金全部归还之日止，暂计算至2019年12月31日利息为1093333元；第二笔保证金200万元利息按月息2分从2017年11月2日起计算，直至保证金全部归还之日止，暂计算至2019年12月31日利息为1037333元；以上利息合计为2130666元，原告作出让步，起诉利息减为1800000元。以上总计9800000元；3．判令被告郑州铁路置业有限公司对前述保证金在被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立未能清偿部分承担支付责任；4．本案诉讼费用由三被告承担。事实与理由：被告郑州泓源领秀置业有限公司向原告称其获得了郑州中和苑项目的开发权，为此被告张彦立向原告出示了2013年7月17日河南省领秀置业有限公司与被告郑州铁路置业有限公司签订的郑州中和苑项目合作意向书和项目负责人委托书，及2016年4月15日被告一与被告二签订的郑州中和苑项目合作补充协议书。原告为承接前述项目于2017年9月20日向被告郑州泓源领秀置业有限公司支付保证金200万元。2017年11月1日，被告郑州泓源领秀置业有限公司出具无法施工就双倍返还保证金及支付利息的承诺书后，2017年11月2日原告再次向被告郑州泓源领秀置业有限公司支付保证金200万元。因被告郑州铁路置业有限公司和河南省领秀置业有限公司发生纠纷，解除了郑州中和苑项目合作协议。根据2017年11月1日承诺，被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立应当向双倍退还保证金，并支付保证金占用期间利息。但直至起诉日该保证金分文未还。被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立应当按承诺双倍退回原告的保证金，并支付保证金占用期间利息，而由于被告郑州泓源领秀置业有限公司和被告郑州铁路置业有限公司签订了2016年4月15日郑州中和苑项目合作补充协议书，因被告郑州铁路置业有限公司原因单方解除与被告郑州泓源领秀置业有限公司合同，在其过错范围内应当对原告保证金承担支付义务。被告郑州泓源领秀置业有限公司、张彦立辩称：涉案项目没有取得建设工程规划许可证等规划审批手续，且必须招标而未招标，原告与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订的建设工程施工合同及承诺书无效。建设工程施工合同及承诺书无效，原告主张双倍返还保证金并按月息2分支付利息缺乏合同依据，依法应按同期银行贷款利率计付利息损失，并按双方的过错程度分别承担合同无效导致的损失后果。原告主张的400万双方已明确是工程保证金，而非定金，所以退一步讲，即便承诺书有效，原告要求双倍返还保证金也不能予以支持。原告要求按照月息2分计算利息没有事实和法律依据。被告张彦立不是适格被告，不应承担任何责任。被告郑州铁路置业有限公司辩称：原告与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订建设工程合同，根据合同的相对性，被告郑州铁路置业有限公司并非本案适格被告，系争事实与被告郑州铁路置业有限公司无关。涉案项目的合作方是河南省领秀置业有限公司与被告郑州铁路置业有限公司，双方在合作期间仅签订过郑州中和苑项目合作意向书一份书面协议，该协议书已被法院判决解除，双方合作关系早已终止。被告郑州铁路置业有限公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司从未签订过任何书面协议书。原告起诉状中提到的郑州中和苑项目合作补充协议书系伪造，被告郑州泓源领秀置业有限公司和郑州铁路置业有限公司从未签订过任何书面协议书，更不可能存在原告诉称的因被告郑州铁路置业有限公司单方解除该补充协议书，而在过错范围内应当对原告保证金承担支付义务之说。承诺书由郑州泓源领秀置业有限公司和被告张彦立单方出具，被告郑州铁路置业有限公司从未收到过任何涉案保证金，被告郑州铁路置业有限公司对上述事实不知情，也更无关系。原告诉求被告郑州铁路置业有限公司在过错范围内对原告保证金承担责任，并无事实基础及法律依据，请求依法驳回原告对被告郑州铁路置业有限公司的诉求。经审理查明：2013年7月17日，被告郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司签订一份郑州中和苑项目合作意向书，约定达成郑州中和苑项目合作意向等。2016年1月18日，河南省领秀置业有限公司为郑州中和苑项目设立的郑州泓源领秀置业有限公司注册成立。2017年9月11日，原告江西省建工集团有限责任公司与被告郑州泓源领秀置业有限公司签订一份建设工程施工合同，约定由原告江西省建工集团有限责任公司承建郑州中和苑项目等。2017年9月20日，原告江西省建工集团有限责任公司支付被告郑州泓源领秀置业有限公司工程保证金2000000元。2017年11月1日，被告郑州泓源领秀置业有限公司给原告江西省建工集团有限责任公司出具一份承诺书，被告张彦立在该承诺书上签字。2017年11月2日，原告江西省建工集团有限责任公司支付被告郑州泓源领秀置业有限公司工程保证金2000000元。2017年11月27日，郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司合同纠纷一案，本院作出（2017）豫0103民初11724号民事判决书，判决“…一、解除郑州铁路置业有限公司与河南省领秀置业有限公司于2013年7月17日签订的《郑州中和苑项目合作意向书》；二、被告河南省领秀置业有限公司于本判决生效之日起三十日内搬离郑州中和苑项目施工现场；三、驳回郑州铁路置业有限公司其他诉讼请求；四、驳回河南省领秀置业有限公司的反诉请求。…”。河南省领秀置业有限公司不服，提起上诉，2018年3月28日，河南省郑州市中级人民法院作出（2018）豫01民终1500号民事判决书，判决“…驳回上诉，维持原判。…”。后原告江西省建工集团有限责任公司诉至本院。
原告四川建设集团有限公司晋中分公司向本院提出如下诉讼请求：请求人民法院依法责令被告尽快给付拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息。事实与理由：2014年春，原告承揽了被告村内小区、负干道硬化和村零星修建工程，工程完工后，被告就拖欠原告各项工程款565444.6元，于2016年12月30日为原告出具了欠条。之后，原告多次找被告催要，但被告一直借故推拖，至今也未给付。无奈，原告只好向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法责令被告尽快给付拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息（利息从2017年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算至2019年8月19日；从2019年8月20日起按一年期贷款市场报价利率标准计算至还款之日）。被告朝阳镇童子河村麻花沟村民小组辩称，1、依据民法典第188条规定，本案原告已超诉讼时效三年的规定。被告负责人是在2018年4月2日上任，未收到原告任何主张权利的凭证。原告称多次催要与事实不符。应依法驳回原告的诉讼请求。2、原告提供的证据中明显可看出结算时间和合同时间是倒置的，合同落款时间有篡改痕迹。对原告所诉真实性不认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告提供证据并作说明如下：“本案所涉工程是2014年开始施工的，2016年验收结算的。验收时被告有村民代表在场。此工程被告有会议记录。工程所涉的合同等材料被告均已收回，收回之后被告才出具了欠据。欠据上加盖了被告财务专用章、总会计章，并由报账会计签字。提供欠据6张，增值税发票8张”。被告发表质证意见如下：“被告负责人是2018年上任，欠据落款时间为2016年，真实性请法庭依法审查。从2016年至今也已超诉讼时效。被告负责人没有和原告方任何人接触过，不存在催款事实。增值税发票，应先给付款人”。被告提供证据如下：“提供会议记录，证明被告负责人任命及任职期间”。原告发表质证意见如下：“对会议记录没有异议”。综合以上双方的举证、质证情况，被告对于原告所提供的证据的真实性并未提出异议，只是认为超过诉讼时效。本院对于原告所提供的证据及所诉事实予以认定。本院认为，原告所诉被告拖欠工程款565444.6元，并承担所欠款项的利息，有原告提供的被告于2016年12月30日为原告出具欠条等证据所证实，现被告以超过诉讼时效三年的规定为由拒付难以成立，庭审中原告已就一直催要欠款作说明。原告的诉求符合有关法律规定，本院予以支持。
原告北京集强建设工程有限公司（以下简称集强公司）与被告北京城建赫然建筑新技术有限责任公司（以下简称赫然公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告集强公司的委托诉讼代理人马永科、被告赫然公司的委托诉讼代理人王妲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。集强公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付剩余工程款3112909.56元；2.被告支付违约金707236元（以3112909.56元为基数，自2015年12月25日起，按银行同期贷款利率4.75%计至2019年8月19日；自2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），暂计至2020年12月31日），以上两项合计3820145.56元；3.自2021年1月1日起至实际清偿之日的违约金，被告应继续偿付；4.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年6月29日，被告作为招标人，就“北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程”发布招标公告。2015年7月1日，原告作为投标人，向被告递交投标文件。2015年7月7日，被告发布中标结果公示，中标单位为原告。2015年7月8日，原告作为承包方、被告作为发包方，就被告招标、原告中标的修缮装饰工程项目签订《建设工程施工合同》及文件，包括协议书、通用条款及专用条款，约定工程地点为北京市小汤山北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，项目工期共70天，开工日期为2015年7月8日，竣工日期为2015年9月15日，工程质量标准为合格，合同价款3787213.55元，采用清单计价方法，按实际发生量清单报价计算，发包方签订合同后3个工作日内支付总价30%预付款，待隔断墙、吊顶、砌筑、加固完成时支付总价30%工程款，门、窗及墙地面铺装、粉刷完成时支付总价25%，工程竣工验收后7个工作日支付总款的结清尾款10%，剩余款项（总价5%）待质保期满时一次性结清尾款，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分等，关于拖欠工程款的违约责任，双方约定执行通用条款（第33.3）的约定，即按银行贷款利息计付。上述合同及相关协议、文件签订后，原告全面履行了合同义务。2015年11月，双方签订《竣工结算书》，确认工程包括合同内项目和洽商两部分，结算总款包括合同内价款3787213.55元、洽商价款2599302.01元两部分，结算总价款为6386515.56元。2015年11月26日，被告作为建设单位、设计单位、验收部门，原告作为施工单位，共同签订《工程施工竣工验收单》，确认修缮工程装饰项目全部竣工。但在合同签订后、履行过程中，被告一直未按约定时间、方式支付工程款。原告一再通过各种方式，催请被告付款。在原告反复催讨下，被告仅向原告支付工程款3273606元，剩余工程款一直拖欠至今；工程质保期亦早已届满。原告现诉请被告向原告付清剩余工程款。为尽快解决纠纷，针对被告在工程预付款、各阶段进度款、尾款的支付上均存在违约行为，结合合同对相关情形的具体约定等情况，综合考虑，统一从工程竣工验收之日起第29天（2015年12月25日）主张欠付工程款的违约金。关于本案，原告曾于2019年12月23日向法院起诉，经2020年8月25日开庭审理，被告对事实部分已经认可确认。因原告公司内部财务人员突发意外事件，诉讼费未能在规定期限缴纳，造成案件被法院按自动撤诉处理。现恳请法院重新在查清事实的基础上，依法支持原告的诉讼请求。赫然公司辩称，我方认可原告陈述的事实，违约金计算标准过高，上次庭审至今的日期不应计算违约金，因过错不在我方。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年7月8日，赫然公司（发包人）与集强公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定工程名称为北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程，工程地点为北京市小汤山北京城建赫然建筑新技术有限责任公司，合同总工日历天数为70天，合同价款为3787213.55元。在“第二部分通用条款”中“九、竣工验收与结算”的“33.竣工结算”载明“……33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任……”。双方还在上述合同中约定了其他权利义务。2015年11月，赫然公司（建设单位）与集强公司（施工单位）签订《北京城建赫然建筑新技术有限责任公司危房办公楼、宿舍楼、食堂及警卫室加固修缮装饰工程竣工结算书》，约定本工程包括合同内项目和洽商两部分，合同内包括宿舍楼二层、办公室三层、警卫室一层及食堂一层危房加固修缮装饰，洽商包括1.宿舍楼、办公楼、警卫室及食堂电气改造安装2.厂区办公室改造装饰装修3.厂区库房改造装饰装修4.厂区院墙拆改大门5.办公室增加衣柜等家具6.办公室一层卫生间改造装饰装修7.办公室开门洞装饰装修8.食堂多功能厅改造装饰装修9.宿舍楼、办公楼、警卫室及食堂给排水改造安装10.办公楼二层增加隔断及门窗11.宿舍楼卫生间改造装饰装修12.零工，合同价款为3787213.55元、变更洽商价款为2599302.01元、结算总价款为6386515.56元。诉讼过程中，双方当事人一致认可涉案工程的结算价款为6386515.56元，赫然公司已支付集强公司的工程款为3273606元，尚未给付的工程款为3112909.56元。
原告杨桂林与被告张永杰建设工程施工合同纠纷一案，原告诉请：1、判令被告向原告返还工程保证金16万元及利息，利息自起诉之日起至实际清偿之日按同期贷款市场报价利率四倍计息；2、本案诉讼费用由被告承担。审理过程中，原告变更第一项诉讼请求为：判令被告向原告返还工程保证金10000元并支付逾期利息，利息自起诉之日起至实际清偿之日按同期贷款市场报价利率四倍计息。被告张永杰辩称：钱打到我这里是有的，但本案工程没有开工过，不存在竣工验收、结算。工程是我承包的，但工程没有开工过，临时房做好就停掉了。保证金160000元，我还了150000元，还有10000元没还，2014年6月6日，杨桂林转账给张爱芳的50000元是我向杨桂林借的，但杨桂林班组有138558元劳务工资是我付的，所以结算后，杨桂林还欠我70000多元。本院经审理认定：2014年，被告张永杰从案外人浙江腾远建设有限公司处承包杭州颐和山庄项目一期I、IV标段的施工任务，后被告将部分工程交由原告杨桂林施工。2014年3月9日至2014年3月15日，原告陆续转账给被告共计236000元。2014年3月20日，被告向原告出具收条一份，载明收到原告工程保证金160000元。2014年5月22日，被告通过案外人张爱芳银行账户转账给原告150000元，原告自认该150000元系被告返还原告的保证金。2014年6月6日，原告转账给张爱芳50000元，被告自认该50000元系其向原告的借款。
原告贵州华辰公司向本院起诉提出诉讼请求：1、依法判令被告支付欠付工程款118905元及利息19024.80元（资金占用期间利息按年利率24%计算至被告清偿完毕为止，被告于2018年9月18日书面确认原告已完成所有合同施工内容，计息日期为2018年9月19日起）；2、依据施工合同第十条第3款被告未按合同约定支付承包费用，按同期银行借款利息支付违约金之约定由被告承担违约责任，违约金起始日期同上3448.25元；3、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原告承接被告位于贵定县盘江镇金海大道围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化工程。原告按期完成该工程所有承包内容，养护期满后于2018年9月12日向被告提出移交申请，2018年9月18日经被告书面确认接收，至此原告履行完施工合同中约定的所有义务。该合同工程总价为508905元，被告已支付390000元，尚欠原告118905元，原告多次向被告主张债权均遭到敷衍，为此原告特诉至贵院，请求法院判如所请。被告贵州花澜旅业公司第一次庭审时辩称：根据合同约定，以最终结算量为准。双方对工程没有进行竣工验收，没有达到付款的要件。经过实际测算，原告所做工程量价款为351531.16元，被告已经多支付了工程款。合同约定，被告并不存在不按约定支付承包费用的约定，原告的违约金主张不应当得到支持。第二次庭审辩称：一、原告诉请答辩人支付工程款118905元及资金占用利息，没有事实依据和法律依据，请法庭依法予以驳回。原告虽然完成了合同约定的工程，但一直没有向答辩人提交竣工验收报告和相关资料，致使该工程迄今没有通过验收（原告提交的由贵州花海水乡置业有限公司的郭涛签字“同意接收”的工程移交书，不是答辩人签署，郭涛不能代表答辩人），且经广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司鉴定，原告施工的工程全部不合格。根据合同法第二百八十一条的规定，原告应当返工重做，但其一直没有重做并经验收合格。因此，根据双方签订的《小型建设工程施工合同》第九条第二款的约定，原告尚不具备请求答辩人支付工程款的条件，更无权请求答辩人支付资金占用利息。二、原告诉请答辩人支付违约金也没有事实依据和法律依据。如前所述，原告完成的工程全部不合格，一直没有通过竣工验收，违约的是原告而不是答辩人，因此，原告无权请求答辩人支付违约金。三、原告诉请的工程款数额不正确，应当按实际工程量计算。根据双方签订的《小型建设工程施工合同》第九条第一款的约定，涉案工程以实际工程量结算，不是按固定总价付款。经广东普信项目管理有限公司鉴定，原告实际完成绿化工程5630.53平方米，铺装工程2880.63平方米，路边石1047.5米按合同约定的单价，工程款分别为157654.84元（5630.53×28元）、236211.66元（2880.63×82元)、59707.50元（1017.5×57元)，合计453574元，减去已付的390000元，尾款只有63574元，不是原告诉称的118905元（如果原告完成的工程经验收合格，答辩人应付其尾款63574元，但该工程全部不合格，答辩人不应当给付）。综上所述，原被告双方签订合同，并将合同项下的人行道铺装和绿化工程分包给原告施工是事实，但原告一直没有向答辩人提交竣工验收招告和相关资料，致使工程一直未通过验收，答辩人有权拒绝支付工程星款。原告起诉后，经法院委托鉴定，原告完成的工程全部不合格，且一直没有返工重做，违反合同的是原告，不是被告！因此，根据合同法第二百八十一条和最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条、第十六条的规定，原告无权请求答辩人支付工程尾款，更无权请求资金占用利息和违约金。因此，请求法庭依法驳回原告全部诉讼请求，判令其承担本案全部诉讼费用（案件受理费和评估鉴定费），维护答辩人的合法权益。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月31日，被告贵州花澜旅业公司将其在盘江镇金海大道围墙外侧、布依文化广场边侧的人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北、东部、树池绿化工程承包给原告贵州华辰公司施工，双方签订了《小型建设工程施工合同》。合同约定工程总价款为508905元（含税），其中预算清单明确：一、场地清理整改（含人工、机械、平整）一次性总承包28000元，清理深度为20cm-30cm，回填土方由建设方提供，回填后施工方平整压实；二、人行过道铺装（材料、人工、铺设）平方单价：82元/每平方，长度1005米×宽度3米=3015平方；3015平方×82元/每平方=247230元；三、草坪铺设（场地清理、平整）平方单价：28元/每平方，长度1005米×宽度3米=3015平方：3015平方×28元/每米=84420元（草坪铺设必须保证成活率，如出现死亡施工方必须无条件补种）；四、路边石改造（材料、人工）每米单价：57元/米，长度1005米×57元/米=57285元；五、文化布依广场西北角草坪绿化、东北角草坪绿化、东部草坪绿化、树池草坪绿化3284.68平方，3284.68平方×28元/每平方=91970元；六、总计：508905元。备注：以上清单内含有工程正规专业增值税发票、利润、管理费用。合同签订后，原告即进场施工，2017年8月10日，原告施工完成后，于同月25日向被告方提交报验申请表，2018年7月12日，被告方高飞和郭涛签字接收报验申请表，同时在签收处加盖了贵州花海水乡置业有限公司工程技术部印章。2018年9月12日，原告将工程移交给被告，被告方郭涛在移交书上签字同意接收，并加盖了贵州花海水乡置业有限公司工程技术部印章。2018年9月18日，原告单方制作了一份结算书，确认被告已付工程款390000元，尚欠118905元。此后，被告未与原告进行结算。2019年6月3日，原告向本院起诉。本案在第一次庭审中，被告申请对工程量进行鉴定，后又申请对工程质量进行鉴定。经本院委托，广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司作出惠众鉴字（2020）SW0044号鉴定报告，认定盘江镇金海大道围墙外侧人行道铺装、绿化工程存在质量问题。广东普信项目管理有限公司作出广东普信价鉴（2020）003号鉴定意见书，认定：1、围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化资料完善部分可确定工程量绿化5395.14平方米、铺装2610.91平方米、路缘石949.42米；2、围墙外侧人行道铺装、绿化、布依文化广场西北角、东北角、东部、树池绿化资料不完善存在争议部分的工程量绿化235.39平方米、铺装269.72平方米、路缘石98.1平方米。从工程量方面来看，原告完成的工程除路边石与合同约定的1005米多出42.5米外，绿化、铺装都不足合同约定的平方数。按照合同约定的单价计算，原告完成的工程量应得工程款45374元，加上场地清理整改的费用28000元，总工程款应为481574元。另查明：原告在施工过程中，被告已支付给原告工程款390000元。从工商登记信息来看，贵州花澜旅业公司法定代表人虽然是韩少红，但李广建在公司中享有65％的股权，是实际控股人。贵州花海水乡置业有限公司的法定代表人是李广建，都同时在一个地方办公，高飞、郭涛都是公司员工，办理两个公司的业务。被告贵州省花海旅业有限公司于2020年7月21日变更为贵州省花澜旅业房地产开发有限公司。
原告王玉成与被告马华军建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告王玉成到庭参加诉讼，被告马华军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王玉成向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告给付原告欠款10000元；2．本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年3月，原告经人介绍，从老板何青花处承包了互助县本坑沟水库灌区高标准农田建设项目的部分工程，工程具体地址在互助县红崖子沟乡马圈村，双方电话约定了工程的有关情况。后何青花之弟何云青向原告打电话，说进入工地开工前必须要交1万元的押金，以保证工程按时施工，并承诺进工地后20天内全部返还该笔款项，并派被告马华军（系何云青亲戚）到原告家取押金，原告当场支付了1万元的现金，被告也出具了收条。6月27日原告接到老板的电话通知互助县承包的工地正式施工，1个月后按照约定押金已到期，原告向被告索要押金，可被告以押金交给了老板何青花为由拒绝给付，后原告多次索要，被告一直推拖，至今未给付。 马华军缺席未答辩，但本庭工作人员在与其电话沟通时，其明确表示有收到原告押金10000元，并承认向原告出具亲笔签名捺印的收条一份，后把押金交给了他老板。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，虽被告缺席未质证，但该证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确定的证据，本院认定本案事实如下： 2019年3月27日，原告为了保证从何青花处承包的互助县本坑沟水库灌区高标准农田建设项目工程的顺利进行，向中间人马华军支付保证金10000元，马华军当日亲自向原告出具《收条》一份，《收条》载明：“今收到王玉成工程押金10000元整（大写：壹万元整）进工地后20天内还款”，工程顺利实施并到押金还款期后，经原告多次索要，被告均以种种理由推拖，至今未给付。
原告王海豹向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告工程款33080元及利息损失(以33080元为基数，自2019年1月28日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日至实际付清之日按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；二、由被告承担本案诉讼费。事实和理由：原、被告双方于2018年4月9日签订《分包工程承包协议》，由被告将其承包(龙口市东江)安达家园15号、16号商业楼混凝土工程分包给原告，工程总造价203080元，至完工时被告尚欠原告33080元，并由被告于2019年1月28日以借据形式确认。现因被告对该款尚未支付，特诉讼到贵院，请求依法判如所请。被告王明成未到庭，亦未作答辩。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告双方于2018年4月9日签订《分包工程承包协议》，约定由被告将其承包的位于龙口市商业楼混凝土工程分包给原告承包价格每平方米10元，基础砼系每立方15元。该工程已于2018年底完工，经结算工程总造价203080元被告已陆续向原告支付工程款170000元，尚欠33080元未付，2019年1月28日，被告向原告出具“借条”载明：“今借王海豹人民币叁万叁仟零捌拾元整（￥33080.00），王明成，2019年1月28日”。上欠工程款至今未付。
原告江正生向本院提出诉讼请求：1.判令李建伟向江正生支付尚欠的工程款487389元及逾期付款利息（以487389元为基数，自2020年10月11日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际付清之日）；2.判令厦门中宸集团对上述工程款及利息在欠付工程款范围内承担连带给付责任。事实和理由：2014年10月28日，李建伟将其从厦门中宸集团承包的“城建大厦项目（水电安装）工程”分包给江正生班组施工。双方签订了《城建大厦水电安装工程专业分包合同》，约定工程地点为厦门市海沧区南海三路与兴港路交叉西南侧，承包范围为城建大厦地下室、上部工程、室外工程所有水电安装工程，工程采取包工包料的方式承包，以达到施工图纸、设计文件、招投标文件及规定的要求，合同包干价款589.896万元，付款方式为主体结构验收前，按月已完成工程量（审核）的72%的80%支付，结构工程验收后，按月审核工程量的90%支付，工程验收合格，相关工程归档资料移交业主支付工程结算总价的95%，留5%保修金等。签订合同后，江正生依约完成工程，城建大厦工程项目已验收合格并交付使用。但李建伟仅支付部分工程款。2020年10月11日李建伟向江正生出具《工程量进度（结算）书》，确认尚欠工程款487389元。经多次催讨，李建伟以各种理由推诿。江正生认为，工程已竣工验收合格，李建伟理应承担给付责任，厦门中宸集团作为转包人应在欠付工程款范围内承担连带支付责任。李建伟辩称，其一直按照约定支付工程款。扣除变更减项金额，实际工程总价为5850805.39元，按约定应留5%即292540.27元作为质保金。李建伟已付工程款合计5545621.44元，其中1175321.44元系以借款等形式支付，该部分款项对应的劳务管理费17898.3元应从剩余未付款中扣减，由此计算，尚欠工程款为287285.65元。从金额上看，该部分款项其实就是质保金。目前，质保金的付款条件尚未成就，且也应扣除1.5%的劳务管理费。至于江正生主张的空调配套项目等其他工程款项，不属于约定的承包范围，其无权要求付款。请求法院驳回江正生的诉讼请求。厦门中宸集团未作答辩。本院经审理查明，2014年10月28日，李建伟以厦门中宸集团城建大厦主体工程项目部（甲方）的名义，与江正生（乙方）签订《城建大厦水电安装工程专业分包合同》，约定甲方将城建大厦主体工程中地下室、上部工程、室外工程所有水电安装工程交给乙方承包施工，包括但不限于电气工程、人防电气、给排水工程、泵房工程、人防给排水、弱电系统、防排烟及人防通风工程、安装工程内业收集、整理、归档、安装工程各阶段验收工作等，采取包工包料方式承包，工程造价按包干价589.896万元计算，承包范围内的安全文明施工费、劳务管理费（1.5%）、材料发票税、专业分包公司税金、管理费等由乙方负责，其中人工费占比承包价30%，劳务管理费1.5%，材料、机械费占比承包价70%，建工费由乙方负责且应提供材料发票，发票税率与建工费差额由甲方负责；甲方驻现场全权代表为柯清松；主体结构验收前，按月已完成且经监理、业主审核确认，甲方最后核认的工程量乘以下浮至比例72%的80%支付进度款，工程结构验收后，按当月经核定完成工程量的90%付款（审核程序及下浮比例同上），合同外项目按业主审核且已拨款后50%付款（审核程序及下浮比例同上），工程验收合格，相关工程归档资料移交业主，业主工程结算手续办理完成且业主拨付款，付至乙方应得工程总价的95%（下浮比例同上），留5%的保修金（保修期限及责任同与业主主合同）；合同还就工期、工程质量、安全生产、物料供应、违约责任等作出约定。2020年10月11日，江正生与柯清松办理工程结算，并签订《工程量进度（结算）书》，内容载明：“1.合同价款589.896万元；2.经业主确认甩项、签证变更、税金增减造价扣减价款48154.61元；3.水电班组施工的空调配套项目（附件3-1，3-2）中，江正生施工明细计241307.82元，参预算换算核对为228430元，扣除江正生承担的1/3后应支付152286元；4.安装决算时配电箱、排烟阀、屋面排风材料价格业主审定价明显低于成本，争议大无法确认，为尽快结算办结作出让步，补偿班组此费用相应比例换算后3万元（已与双方电话核实，具体需当事人书面确认为准，祥附件4）；5.工程余款603.301万-554.5621（已付款财务提供，以实际付款为准）=48.7389万元。”柯清松在结算书项目部审核一栏内签字并备注“以上请予审核”。截至法庭辩论终结前，李建伟向江正生支付工程款合计5545621元，其中以工程进度款形式支付4370300元，其余采用借款等形式支付，以进度款形式支付的，在实际付款时均扣除了1.5%的劳务管理费。李建伟提供的《施工班组月进度款申报审批表》体现工程进度款的拨付流程为施工班组申报，工程项目部审核，公司分管领导签批，在案审批表中，柯清松、李建伟分别在工程项目部审核意见栏和分管领导签字栏签字。李建伟当庭确认，其与厦门中宸集团之间系工程承包关系，并将所承包工程中水电安装工程分包给江正生施工。另查明，城建大厦主体工程的施工单位为厦门中宸集团。该工程已于2017年6月通过竣工验收，并于2020年7月办理了竣工结算。按照厦门中宸集团与发包方厦门海沧城建集团有限公司签订的《房屋建筑工程质量保修书》对质量保修期的约定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，装修工程为2年、有防渗漏为5年，电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年，住宅小区内的给排水设施、道路等配套设施为2年，其他项目保修期限均为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。此外，该合同第四条约定，保修期满5年后且经发包人、监理工程师及其他有关部门对各单位工程检查合格后，发包人28日内无息返还扣除因承包人原因而发生的实际保修费支出后全部剩余保修期押金。
原告新疆恒美逸家建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告给付工程款802，722.31元；2．依法判令被告给付逾期付款利息损失37，483.7元（2019年11月1日至2021年1月1日）以及自2021年1月2日至清偿期间的利息损失。事实及理由：2019年4月，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司因需要为架设35千伏电线塔基、电缆井、电缆沟、土方开挖以及材料采购等等所有内容进行施工生产，将之前总承包给被告的施工义务，交由专业施工单位原告就土建等部分先行施工，然后再依据施工总量另签署工程施工分包合同。原告同意后组织人力物力施工，至当年5月完工。但案外人在支付工程款时以上级单位不同意另外签署土建施工发包合同为由，不同意直接向原告付款，经过案外人、被告同意后，原告只好将已经为案外人完工的工程，挂靠在作为总承包的被告名下进行统一结算，由案外人统一向被告支付工程款，再由被告向原告支付原告已经完成的工程量价款。当年9月被告对原告已完成工程量经过审核确定完成工程量为802，722.31元。2019年10月，原、被告签订了此书面的《施工合同》。合同签订后，被告未按照《施工合同》第四条第二项约定在结算后10日内向原告支付此款，虽经原告多次索要但被告均以种种理由推脱拒付。原告认为被告未按照合同约定时间支付工程款，其行为构成违约，原告有权要求被告支付合同价款以及违约损失。被告辩称，原告所诉事实与实际施工情况不相符，原告诉请的工程款并非是实际产生的工程款，原告是通过新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司的其他人员要求让被告在案涉的整体工程中剥离一部分给原告施工，剥离的工程价款是802，722.31元，实际施工中并没有按照合同约定完成工程，原告至今没有交付工程结算单，双方未结算，原告主张工程款，没有事实与法律依据。经审理查明：2019年4月30日，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司以《工作联系单》的方式通知被告，对“35KV供电工程收尾土建部分施工事宜”由案外人另行安排施工单位完成，并与被告签订专项土建承包合同。之后，原、被告签订了《施工合同》，约定被告将承包的案外人的“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程分包给原告施工。承包范围：1．G14＋1#塔、G14＋2#塔、J1#塔／J2#塔基础土建工程；2．G12#塔-G13#塔、G14＋1#塔-G14＋2#塔、G16#塔-G17#塔电缆沟，电缆井土建施工及电缆保护管采购安装；3.35KV线路交叉迁改后国网10KV线路改造电缆沟施工；4．G2#塔-G25#防沉台土方施工；5．G12#塔-G13#塔基础培土；6．共28座基础铁塔保护帽施工；7．G2#塔-G25#塔共26基塔接地施工。合同开工日期为2019年5月10日，竣工日期为2019年5月30日。结算方式：合同为包干价合同，图纸内无变更不增加任何费用，工程总造价为802，722.31元。付款方式：本工程竣工验收资料验收合格后，报竣工结算，经双方审核同意后10日内付清结算价款的100％。违约责任：因被告原因未能按期支付差额部分，应承担银行当期贷款利息。合同签订后，原告按约定进行了施工。原、被告盖章确认了《建设工程造价咨询审核定案书》，该定案书的审定造价为802，722.31元。被告认为原告未完成合同约定的七项内容，拒绝向原告支付工程款。庭审中，被告为证明涉案供电工程外线土建工程的工程价款申请鉴定。2021年6月2日，经法院委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司对该工程进行鉴定。鉴定意见为，鉴定造价为802，722.31元。依据鉴定机构的鉴定计价方式，依据国家计算规则计算出已完工程及整体工程的工程量，再套用国家相关定额计价标准，分别得出已完工程造价和整体工程造价；已完工程造价／整体工程造价=百分比，合同包干价×百分比=实际已完工程造价。1.申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司与被申请人新疆恒美逸家建筑工程有限公司针对《35KV电力外线施工合同》中的七大项，实际完成情况有争议。A：申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司提出被申请人只完成了合同中以下4项，完成四项鉴定造价为：46.27万元／54.23万元＊802722.31=660，536.39元。1．G14＋1#塔、G14＋2#塔、J1#塔／J2#塔基础土建工程；2．G12#塔-G13#塔、G14＋1#塔-G14＋2#塔、G16#塔-G17#塔电缆沟，电缆井土建施工及电缆保护管采购安装；3.35KV线路交叉迁改后国网10KV线路改造电缆沟施工；6．共28座基础铁塔保护帽施工；7．G2#塔-G25#塔共26基塔接地施工。B：申请人新疆光生源建设工程（集团）有限公司提出不是被申请人施工的3项，未完成的3项鉴定造价为：802722.31-660536.39=142，185.92元。4．G2#塔-G25#塔防沉台土方施工；5．G12#塔-G13#塔基础培土；7．G2#塔-G25塔共26基塔接地施工（接地材料甲供）；2.被申请人新疆恒美逸家建筑工程有限公司提出被申请人完成了合同范围内的所有内容。A：依据图纸签订的施工合同，实际完成七项施工内容的鉴定造价为：52.11万／54.23万＊802722.31=771，341.68元；B：电缆井依据变更后图纸签订的施工合同，实际完成七项施工内容的鉴定造价为802，722.31元。2021年3月30日，案外人新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司出具《情况说明》一份，证明涉案“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程的七大项内容已全部施工完毕，已经相关部门验收合格且已于2019年7月3日正式投入使用。案外人也已将该部分工程款802，722.31元支付给了被告公司。根据原告提交的图纸，该图纸上有谢宗锐的签名，谢宗锐系新疆蓝山屯河聚酯有限公司昌吉分公司的项目经理，其也出庭证明原告按照施工图纸施工完了所有的涉案“新疆蓝山屯河聚酯有限公司35KV供电工程”的外线土建工程的七大项内容即原告与被告签订的《施工合同》中的合同内容。庭审中，被告也对图纸的真实性以及谢宗锐陈述的事实认可。
原告陈学志向本院提出诉讼请求：判令被告立即向原告支付工程款102900元及资金占用损失(以102900元为基数，自2021年2月13日起至本息付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算)。事实及理由：2014年5月18日，原告挂靠被告与重庆海荣建设有限公司签订《防水工程分包合同》。2016年原告以被告的名义与重庆海荣建设有限公司办理结算，经结算重庆海荣建设有限公司应付工程款1296814元。被告收到重庆海荣建设有限公司支付的工程款，截止到2021年2月12日已完成1193914元的支付手续，剩余102900元仍未支付。被告四川汇达防水保温材料有限公司重庆分公司书面答辩意见称，2016年7月接到总公司张凡耀口头通知，撒销云南和重庆分公司，当时分公司就停止运转，在2017年1月3日张凡耀派他女儿张谅收走了分公司的公章，财务章，合同章和材料检验报告章，后附有张谅的收条凭证，印章收走后分公司不能开展正常工作和财务结算，开始注销重庆分公司。2018年，分公司还没有注销，陈学志有笔工程款要收，合同是用分公司盖的章，对方要求只能打到分公司，不能打到其它单位，就这样对方把壹拾捌万多的工程款转到了分公司的开户行(中国工行银行重庆市袁家岗支行)，以后四川汇达防水保温材料有限公司转走了陈学志的资金(捌万)多元，到现在工行帐上还有陈学志的资金(壹拾万)元，银行将此款作为悬帐放在那里，因为长期没人转此款，就悬在银行，未付给陈学志，公司的理由是，不把分公司注销就不给陈学志转款，但这是两码事，与分公司注销有什么关系呢?本来张凡耀就应该作好客户的后期服务工作，注销分公司时公司也要负责任，并且我们也请了重庆一方财务公司在注销分公司，现在注销中。本院经审理认定事实如下：2014年7月18日，原告挂靠被告并以被告名义与重庆海荣建设有限公司签订《防水工程分包合同》，约定，被告承包重庆海荣建设有限公司位于合川区周家庄保障房（利川花园）一标段项目地下车库及1#-7#楼栋号防水工程的施工，施工完成验收合格后，2016年原告以被告的名义与重庆海荣建设有限公司办理结算，经结算重庆海荣建设有限公司应付工程款1296814元。被告收到重庆海荣建设有限公司支付的工程款，2021年10月10日被告向原告出具对账函，载明，经双方对账，合川区周家庄保障房的防水工程款1296814元，此款业主已付清，截止到2021年2月12日尚欠陈志学102900元项目工程款。经原告催收无果，遂起诉来院，审理中，原告将资金占用损失的起算时间请求变更为2021年10月11日起。
原告聂勤锁向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告剩余工程款45700.06元及利息（以45700.06元为基数，自2017年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算至全部付清之日止)。2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2016年11月1日，被告（甲方）与原告（乙方）充分协商，甲方将三门峡速达电动车公司生产大门门房土建工程包给乙方施工，双方签订《施工承包合同》，约定:1、工程地点:三门峡速达公司厂房大门口。2、工程量:框架平房，一层9间，面积共170平方米。3、单价:每平方米350元。4、工期:30天，2016年11月5日—2016年12月5日。5、甲方责任:基础开挖，水、电、技术，资料，地方关系，施工机械，模板，建筑材料到现场，成品砼输送到屋顶。6、乙方责任:包工不包料，内容从三七灰土到支模板绑钢筋，人工浇砼、砌墙、粉刷、砼房顶，工人安全自己负责。7、付款方式:乙方工人进入工地，甲方付生活费，基础完工付工资1万元，砌墙完工付工资2万元，房顶浇砼完工付工资2万元，粉刷完工三天内付清全部工人工资。8、如果增加工程量，甲乙双方协商，价格随行就市，并以实际工程量结算。以上协议，甲乙双方共同遵守，不得违约，签字即生效。该合同签订后，由于甲方不具备开工条件，推迟施工10天。2016年12月15日，除粉刷外原告全部完工。施工中，原告增加东门一根门柱和东西两门造型工程。按照合同约定，被告应当支付原告合同内工程量59500元和合同外增加的工程量约2万元。原告为该工程结算支出62200.06元，被告对所有工程量迟迟不予结算、付款。被告共已支付原告工程款16500元，据该工程结算支出62200.06元，被告应支付原告剩余工程款62200.06元-16500元=45700.06元。原告一直催要此款无果，导致原告垫资和拖欠部分工人工资。原告为保护自己合法权益，故诉至贵院，请求支持原告诉讼请求。被告张建成辩称，1.原告实际施工不到一半工程量。2.被告支付原告工程款33250元，包括原告领取16500元、垫付李岩桥3600元、钢筋加工费3150元、付方某10000元，已经远超被告应付款项。3.因原告停工，被告又重新组织人员施工剩余部分，被告为此又花费43600元，另被告支付原告的工程款33250元，被告为涉案工程支付了76850元，远远超过合同价59500元。4.本案不存在增加工程量，被告主张工程量增加，不符合客观事实。本院经审理认定事实如下：2016年，张建成与聂勤锁经过协商，将三门峡速达电动车公司生产大门门房土建工程包给聂勤锁施工。2016年11月1日，张建成（甲方）与聂勤锁（乙方）签订《施工承包合同》，该合同约定:“1.工程地点:三门峡速达公司厂房大门口。2.工程量:框架平房，一层9间，面积共170平方米。3.单价:每平方米350元。4.工期:45天，2016年11月5日—2016年12月5日。5.甲方责任:基础开挖，水、电、技术，资料，地方关系，施工机械，模板，建筑材料到现场，成品砼输送到屋顶。6.乙方责任:包工不包料，内容从三七灰土到支模板绑钢筋，人工浇砼、砌墙、粉刷、砼房顶，工人安全自己负责。7.付款方式:乙方工人进入工地，甲方付生活费，基础完工付工资1万元，砌墙完工付工资2万元，房顶浇砼完工付工资2万元，粉刷完工三天内付清全部工人工资。8.如果增加工程量，甲乙双方协商，价格随行就市，并以实际工程量结算。以上协议，甲乙双方共同遵守，不得违约，签字即生效”。张建成、聂勤锁均签字确认。上述合同签订后，聂勤锁组织人员进行施工。在施工过程中，聂勤锁与张建成产生矛盾，聂勤锁未施工完毕即退出施工现场。之后，张建成另行组织人员施工完毕。双方未对工程量及工程款进行结算。审理中，关于施工工程量，双方有争议。聂勤锁称其施工内容除了合同约定的工程量，在合同外增加了工程量。对于合同内的工程量，聂勤锁称为9间房的工程量即170㎡×350元/㎡=59500元。聂勤锁称因张建成未按约支付工程款，故该9间房的工程没有干完，已经施工的工程量达到80%。关于合同外增加的工程量，聂勤锁称具体施工内容为：1.南边门口柱子及基础；2.南边门口紧邻的老虎洞墙及基础；3.北边门口的东门墙及基础。聂勤锁为证实其合同内及合同外增加的工程并产生相应支出，提交他人出具的收条或证明如下：1.黄**中于2016年11月8日出具《借支条》1份，主要载明：“今借现金200元；2.郑玉锋于2016年12月6日出具的《收条》1份，主要载明：“今收到聂勤锁人民币1000元，速达大门”；3.李黎于2016年12月8日出具的《证明》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂大门口门房打砼工资1300元整，西门口两个门房，2016年12月8日下午4点开始打砼”；4.马建厚于2016年12月20日出具《收条》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂钢筋工工资捌佰元整”；5.李黎于2017年1月25日出具的《收条》1份，主要载明：“今收到速达电动车厂大门口门房钢筋绑扎工资8000元，工资已结清。施工开始于11月27日，结束12月20日”；6.水朋峡于2016年12月、2017年1月共出具《租费》5份，主要载明：“速达12月2612.1元、元月694.86元，速达赔偿5519.5元”。被告张建成对于原告聂勤锁的上述主张及证据均不予认可，称合同内9间房屋的施工量仅达40%。对于合同外增加的工程量，称南边门口的柱子及基础这个工程，只有基础的三七土是聂勤锁干的。其他的老虎洞墙及东门墙均是自己找人干的，不是聂勤锁干的，另外老虎洞墙及东门墙均不存在基础。双方对柱子基础的三七土工程的价款意见不一致：聂勤锁称该部分施工量价款为6500元，张建成称施工量价款为300元。为查清聂勤锁工程量，本院调查跟聂勤锁在涉案工程上干支模板的方某，方某称：1.跟着聂勤锁干的工程有9间房屋模板基础及东大门门墙下边的模板基础，9间房屋的砌墙、粉刷不清楚是谁处理的，对聂勤锁施工量不清楚。2.东南边的柱子及老虎洞下边干的模板基础是照张建成的头。3.给聂勤锁干活的工程款为18979元，该事实有手记明细单予以证实，其中10000元是经聂勤锁同意，由张建成代付10000元，另外的8979元已在2018年起诉，湖滨区法院于2018年3月26日作出（2018）豫1202民初179号民事判决书，判决聂勤锁支付8979元，该判决已生效。原审中，为了查清聂勤锁施工量，张建成申请证人姚某、方某出庭作证，姚某称其系张建成聘请的施工员，负责技术和人员协调，对于合同内约定的工程量，聂勤锁施工的部分已经超过工程量的60%以上，仅剩砌墙、粉刷没有干。另称速达电动厂没有给聂勤锁增加工程量。称不清楚东门门柱及东西两门造型工程是否是聂勤锁干的。方某称自己是跟着聂勤锁干的支模板，干了1个多月，后经聂勤锁同意，张建成代付了10000元，之后给张建成帮过几天忙。对于施工量，聂勤锁申请对其实际施工的工程量进行造价鉴定，但因无法提供施工图纸、竣工报告等材料，导致鉴定不能。关于已付工程款，原、被告双方有争议。双方一致认可已付工程款数额为16500元，该事实有收条予以证实。除了已付的16500元外，张建成称另支付聂勤锁16750元，对此提交证据如下：1.李岩桥于2016年12月8日出具的《收条》，主要载明：“今收到速达电动车厂门卫室，回填基础，拌合三七灰土，共计叁仟陆佰元，装载机10小时280／小时，拌灰土800元”。2.方某于2016年12月9日出具的《领条》，主要载明：“今领速达电动车厂门卫室木工支模人工费10000元整”。3.2016年11月10日、20日的出库单两张，主要证实加工费为2176元、974元。聂勤锁对此不予认可，称上述款项与自己无关。
原告（反诉被告）江西省地质工程总公司福州分公司（以下简称地质公司）与被告（反诉原告）福建省邵武三建工程有限公司（以下简称三建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月20日作出（2019）闽0781民初2119号民事判决，地质公司不服判决提起上诉南平市中级人民法院于2020年7月16日作出（2020）闽07民终865号民事裁定书，裁定撤销上述民事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。地质公司的代表人尹红卫及其委托诉讼代理人钟家永三建公司的委托诉讼代理人廖进文、江天辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。地质公司向本院提出诉讼请求：三建公司向地质公司支付劳务工程款4021625元，并支付从2011年3月15日起至全部款项付清之日，按月利率1%计算的逾期利息（暂计至2019年7月10日止的利息为4075247元）。事实和理由：邵武市××路××段XXXX三期工程29＃、30＃、31＃楼由三建公司承建。2009年10月30日，地质公司与三建公司签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份约定：地质公司按开发商提供的图纸负责提供劳务，包工不包料；三建公司负责提供形成工程主体的材料，办理好工程开工及施工有关的一切手续等；工程范围为金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩施工。合同签订后，三建公司要求地质公司在2009年10月28日进场施工，但因三建公司负责的挖孔混凝土护筒工程未按时完成，地质公司推迟至2009年11月9日才进场进场后，三建公司提供的施工用水到2009年11月18日才接通，造成地质公司人员、设备停待9天。在施工过程中，因三建公司未依约提供混凝土，且未办理夜间施工手续以及其提供的工程勘探资料与现场实际情况严重不符等原因，导致地质公司钻机长期处于停工待料状态，施工成本成倍增加。上述问题，地质公司以函件形式与三建公司沟通要求三建公司解决。地质公司现已依约完成上述工程2011年3月14日，双方就合同内的桩机工程量进行结算，三建公司应支付桩基劳务工程款1584732.86元，其中非地质公司造成的停待与入岩超深未计算。地质公司实际施工中因冲孔桩和冲孔入岩增加的劳务工程款为1436200.8元、因三建公司引起的停工停待费为1710190元，加上设备进场费及桩机劳务工程款，三建公司应支付的劳务工程款合计4771625元。根据合同约定，三建公司应在基础工程完工后15日内一次性付清全部工程款，三建公司已支付75万元，尚欠4021625元。经地质公司多次电话、函件催讨，三建公司至今未支付欠款。为维护自己的利益，地质公司提起诉讼请求人民法院判如所请。三建公司辩称，1.地质公司和三建公司签订的《金山碧水桩基工程劳务施工合同》从内容上看，实质是桩基工程施工合同，属建设工程施工合同。2.三建公司没有要求地质公司应于2009年10月28日进场施工。涉案合同于2009年10月30日签订，三建公司不可能在签合同之前通知地质公司进场。地质公司于2009年11月9日进场施工时三建公司已准备好施工条件。此外，涉案合同没有约定夜间施工事宜。3.涉案合同约定的工期为四个月。地质公司应于2010年3月9日完工但地质公司施工至2011年3月5日。地质公司完成部分工程后2010年4月，福建邵武锦溪房地产开发有限公司（以下简记锦溪公司）委托福建省建设工程物探试验检测中心（以下简记检测中心）对涉案29#楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。后又进行基桩钻芯法检测，可以检测的桩均不符合设计要求。2010年9月，锦溪公司委托检测中心对涉案30#楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。综上，地质公司的施工存在延误工期和严重质量问题4.地质公司施工的桩基工程如果质量合格，工程款为1584732.86元，不存在工程停待与入岩超深未计算的问题。5.地质公司的起诉已过诉讼时效。地质公司的桩基工程于2011年3月5日竣工验收，地质公司应于2013年3月5日前向三建公司主张债权。地质公司所举证据中的邮政快递面单及顺丰快递面单有的没有原件有的寄件人不是地质公司、有的收件人不是三建公司，且三建公司均未签收，不能证明地质公司有向三建公司催收债权，不产生诉讼时效中断的效力。即使上述面单是真实的，也只能证明诉讼时效在2015年1月8日中断，地质公司应于2017年1月8日前向三建公司主张债权。地质公司于2015年之后通过顺丰快递寄送邮件并非有效的催收债权，不产生诉讼时效中断的效力。根据《最高人民法院关于债权人在保证期间以特快专递向保证人发出逾期贷款催收通知书但缺乏保证人对邮件签收或拒收的证据能否认定债权人向保证人主张权利的请示的复函》[（2003）民二他字第6号]“债权人通过邮局以特快专递的方式向保证人发出逾期贷款催收通知书，在债权人能够提供特快专递邮件存根及内容的情况下，除非保证人有相反证据推翻债权人所提供的证据，应当认定债权人向保证人主张了权利。”的规定，地质公司主张其于2016年12月20日2018年1月24日通过信件向三建公司主张了债权，其证据为顺丰公司的寄件存根，即使该证据是真实的，也不能证明邮件到达或应当到达三建公司；（2003）民二他字第6号规定的邮寄方式是特定的，即通过邮局专递，地质公司通过顺丰公司邮寄信件不产生诉讼时效中断的效力三建公司向本院提出反诉请求：1.地质公司退还三建公司工程款91万元；2.地质公司赔偿三建公司损失7434775元。事实和理由：2009年10月30日，三建公司与地质公司签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份，约定：三建公司将位于邵武市××路××段金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩施工发包给地质公司；承包方式：按开发商提供的图纸，包工不包料（劳务清包）；地质公司负责机械设备进场安装钢筋笼制作安装及灌注砼，将原始资料整理成册，并通过三建公司及相关部门验收合格且无三类桩。地质公司完成部分工程后2010年4月，锦溪公司委托检测中心对涉案29＃楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。后又进行基桩钻芯法检测，可以检测的桩均不符合设计要求。2010年9月，锦溪公司委托检测中心对涉案30＃楼进行单桩竖向抗压静载试验，检测结论为不满足设计要求。锦溪公司要求设计单位对29＃、30＃楼基础重新设计，设计变更为片筏基础。2010年6月、9月，三建公司增加施工的29＃、30＃片筏基础经浅层平板载荷试验合格。地质公司施工的**桩基工程直至2011年3月5日才完工导致三建公司不能按期完成施工任务，交付业主，所需工程材料价格、人工费及管理费上涨，地，地质公司的违约行为导致三建公司遭受重大损失地质公司针对反诉辩称，1.双方在结算涉案工程劳务工程款时，三建公司并未提出质量问题，其反诉要求返还工程款无事实和法律依据。首先，地，地质公司已按要求完成合同约定的劳务工程011年3月，双方就劳务工程款进行了结算确认并签字。结算时，三建公司未提出质量问题。根据《中华人民共和国建筑法》第十八条、《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，三建公司应当根据合同约定支付剩余工程款。其次，结算后，地，地质公司多次向三建公司发函工作联系单，要求其支付剩余工程款，但三建公司均未回复。根据《金山碧水桩基工程劳务施工合同》第七条第2款的约定，双方往来函件应在三天内回复，三天内未回复的视为已经认可。地。地质公司在2011年4月6日011年4月18日、2013年2月25日、2015年1月8日发函，但三建公司均未回复。2016年12月20日，三建公司拒收地质公司的函件，2018年也拒收函件。因此，应以地质公司的函件内容为双方结算的依据。第三，据了解，金山碧水项目工程桩基的大、小应变检测报告显示，经检测为合格且无III类桩。地。地质公司已按约定完成义务建公司应按合同第三条第2款的约定支付剩余工程款。2.三建公司诉称地质公司违约，要求赔偿其因工期延误，未达设计要求造成的损失，没有事实和法律依据。工期延误的原因系三建公司不能履行合同义务导致，楼桩检测结果发现有部分桩持力层未达到设计要求，与地质公司的施工行为没有直接因果关系。三建公司未按合同约定提供准确的地质勘查资料，也未保证施工条件是造成工期延误的主要原因。此外，洪水自然灾害也造成工期延误。3.单桩竖向抗压静载试验、基桩钻心法检查不满足设计要求，该结果与地质公司的桩基施工行为没有直接因果关系，与三建公司在施工时提供的地质勘察报告不准确，导致三建公司的施工人员、设计人员、地、地质勘察人员做出的指示错误有关.三建公司诉请的因工期延误导致的罚款、材料价格上涨的费用由其自行承担，与地质公司的施工行为没有直接因果关系。三建公司诉称的罚款没有直接证据证明，材料价格上涨是间接损失，与地质公司无关。5.三建公司诉称支出的管理人员工资，以前从未提及，也未实际产生，更没有证据证明，应予驳回。综上，请求依法驳回三建公司所有的反诉请求。本院经审理认为，双方当事人对以下事实没有争议，本院予以确认：2009年10月30日，三建公司（甲方）与地质公司（乙方）签订《金山碧水桩基工程劳务施工合同》1份，约定：1.邵武市××路××段金山碧水三期工程29＃、30＃、31＃楼由甲方承建，现甲方将29＃、30＃、31＃楼基础冲钻孔灌注桩清包给乙方施工；2.承包方式：按开发商提供的图纸，包工不包料（劳务清包）；3.乙方负责机械设备进场安装，钢筋笼制作安装及灌注砼，将原始资料整理成册，并通过甲方及相关部门验收合格且无三类桩；4.工程量不少于进入中风化岩层一米，工程量按现有地面至甲、乙、监理三方验收后桩底深度乘以设计桩径为实际工程量，人工挖混凝土护筒由甲方负责，冲孔部分按每立方米370元（包括按设计要求嵌岩部分），钢筋制作安装按500元／Ｔ，混凝土灌注按20元／立方米（钢筋笼、浇砼按实际计算），设备进场费4500元／台；5.机械设备全部进场后甲方付给乙方4500元／台人民币作为进场费；乙方每完成50根桩三天内支付已完成工程量的80%的进度款，桩基施工全部完成后三天内，甲方付给乙方该工程实际完成工程款的85%，待甲方桩基检测合格后一个月内支付10%，其余部分待基础完工后15日内一次性付清，逾期未付则按所欠工程款月息1%计算；6.甲方应提前五天通知乙方进场，工期为四个月；7.质量要求：按设计要求，经有关单位验收检测达到合格；8.甲方责任：甲方应具备施工条件即三通一平，办理好工程开工及施工有关的一切手续，如果因甲方原因无法按时开工或者造成乙方停待，每日每台班补误工费400元；9.乙方责任：严格按照开发商或甲方图纸施工和操作规程进行施工，确保工程质量，保证按时完成施工任务；因乙方原因如无法按时完成工程，每延误一天罚款500元。该合同还约定了其他事项。之后，地，地质公司于2009年11月9日进场010年4月30日，受锦溪公司委托，检测中心对拟建的邵武市金山碧水住宅小区29＃楼桩基础进行单桩竖向抗压静载试验，并出具了检测简报。2010年5月4日，受锦溪公司委托，检测中心对拟建的邵武市金山碧水住宅小区29＃楼桩基础进行基桩钻芯法检测，并出具了检测简报。2010年5月5日，检测中心对29＃楼出具编号为ＡＪＹ100153的检测报告，检测结论为Ａ5＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为6270ｋＮ，满足设计要求；Ａ51＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为2508ｋＮ，不满足设计要求；Ｂ4＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为3810ｋＮ，不满足设计要求。2010年9月21日，检测中心对30＃楼出具编号为ＡＪＹ100370的检测报告，检测结论为Ｄ19＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为8920ｋＮ，满足设计要求；Ｅ3＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为4360ｋＮ，不满足设计要求；Ｅ7＃桩的单桩竖向抗压极限承载力为6104ｋＮ，不满足设计要求。2020年5月2日，福州其正建设工程监理有限公司邵武金山碧水住宅监理部（以下简记监理部）召开工地会议，参加会议部门有锦溪公司、打桩班组、监理、施工项目部。会议内容：加强管理监督工程质量、安全、特别要加强监督冲孔桩。2010年5月6日，监理部再次召开工地例会，参加部门有质量安全监督站、设计院、地、地质勘察院建公司、监理、施工项目部和打桩队。会议主要内容是各部门一起讨论29＃楼桩静载检测三根有两根达不到设计要求，应采取补救措施，调查原因，接下去的打桩工作需要注意的事项。2011年3月5日，31＃楼桩基工程竣工。2011年3月14日，三建公司与地质公司就金山碧水桩基工程量进行结算，工程款共计1584732.86元，非地质公司造成的停待与入岩超深未计算。
原告徐鹏飞向本院提出诉讼请求：判令被告向原告支付工程欠款334020元。事实和理由:2017年至2018年间，被告将其开发的方城县垭口公园项目中的绿化及造型工程交原告负责施工建设。原告按约定完成施工后，经结算，被告欠付原告工程款共计334020元，原告多次催要无果。本院经审理认定事实如下：2017年11月，被告公司将其方城县垭口公园项目中的绿化及造型工程交原告徐鹏飞施工建设，原告父亲徐荣常协助原告施工，2018年6月完工。2017年11月8日，原告向被告公司供应茶花250棵，单价28元，总价7000元；2017年11月24日，原告向被告公司供应茶花260棵，总价4080元。2018年1月2日，被告公司负责人苏茂林向原告出具欠条，欠原告造型花卉苗木款12万元。2018年6月20日，被告公司实际控制人苏团与原告父亲进行结算，花木造型项目款共计194940元。以上共计326020元，原告催要无果遂具文起诉。原告诉求焊动物园工棚款8000元，未经结算，未提供证据材料。
原告：王海波，男，1986年7月15日出生，汉族，居民，住邹平市经济开发区。被告：山东青帝能源有限公司，住所地明集镇工业园。统一社会信用代码913716265533696924。法定代表人：刘兵。原告王海波与被告山东青帝能源有限公司(以下简称青帝公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月20日立案后，依法适用简易程序，于2021年7月27日公开开庭进行了审理。原告王海波到庭参加诉讼，被告青帝公司经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王海波向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付剩余工程款及利息共262760元；2.本案诉讼费用被告承担。事实与理由：被告于2018年开始与原告进行合作，目前尚欠款项有2019年煤改电项目36020元，2020年煤改电项目194700元，惠民县光伏运维费用30000元，合计262760元，工程结束后，被告一直拖欠工程款项。2021年5月28日，被告给我开具了欠款262760元的欠条。原告曾多次向被告索要工程款，被告拒绝支付。综上，原告为维护自己的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，特向贵院提起诉讼，请求法院依法予以支持。青帝公司未到庭应诉，未提交书面答辩意见。王海波围绕诉讼请求向本院提交了证据欠剩余工程款的说明1份。青帝公司未提交书面证据，未到庭质证。本院认为，王海波提交的证据，与本案待证事实相关联，本院予以确认并在卷佐证。根据王海波的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2021年5月27日，青帝公司为王海波出具"关于我公司欠王海波剩余工程款的说明"一份，青帝公司尚欠王海波2019年煤改电项目36020元、2020年煤改电项目194700元、惠民县光伏运营维护费30000元，共计260720元。2021年5月29日，青帝公司支付王海波工程款10000元。因青帝公司未支付剩余工程款，致王海波诉至本院。庭审中，王海波陈述只主张工程款，不要求支付利息。
原告三门峡市顺鑫管业有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付原告工程款132735元，并支付利息（2018年12月25日至2020年8月31日之间的利息，按年利率4.75%计算；2020年9月1日至付清工程款之日止的利息，按日利率万分之五计算）；2、由被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年6月26日，原、被告签订《小米辣椒大棚项目承建合同》，2018年8月1日，又签订《小米辣椒大棚项目补充合同》，约定原告承建被告的张村镇杜家村小米辣椒大棚小米，并约定在工程验收合格后扣除10万元质量保证金后全额支付工程款，质量保证金在一年后付清。2018年12月25日，承建的工程验收合格，工程总金额为1318860元，但被告至今尚有132735元工程款未付，经原告多次讨要被告总以种种理由拖延，为维护其合法权益，原告起诉法院。被告渑池县张村镇人民政府辩称：1、原告实际缴纳税税率与原、被告双方约定税率存在重大偏差，1318860元含税工程款也是被告存在重大误解的情况下所出具的显失公平材料，属于可撤销的意思表示。经被告核算，自工程验收至今，已支付原告工程款1186125元，按照3%的实际税率计算原告应得工程款为1142105.57元，被告已超额支付原告工程款，请求原告返还被告超额支付的工程款44019.43元；2、原、被告并未在合同中约定工程款利息问题，被告已经超额支付原告工程款，不存在逾期付款的事实，原告主张的工程款利息无事实和法律依据。依据原、被告诉辩意见及庭审举证、质证、认证情况，本院可以确认以下案件事实：2018年6月26日，原被告签订《小米辣椒大棚项目承建合同》，2018年8月1日，又签订《小米辣椒大棚项目补充合同》，约定原告承建被告的张村镇杜家村小米辣椒大棚小米，并约定在工程验收合格后扣除10万元质量保证金后全额支付工程款，质量保证金在一年后付清。合同签订后原告按期完成了合同义务，于2018年12月25日工程验收合格，工程总金额为1318860元，被告支付了大部分工程款，余款132735元工程款未付，经原告多次讨要被告总以种种理由拖延，为维护其合法权益，原告起诉法院。
原告新立讯科技股份有限公司（以下简称新立讯科技公司）与被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司（以下简称祥农现代发展公司）、贵州二十七度茶业有限公司（以下简称二十七度公司）、贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司（以下简称农商旅公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月31日、2021年1月20日、2021年3月11日公开开庭进行了审理。原告新立讯科技股份有限公司的委托诉讼代理人郑岸、敖霖、被告贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司的委托诉讼代理人周忠瑜、何从伦、被告二十七度茶业有限公司的委托诉讼代理人何从伦、被告贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司的委托诉讼代理人冉龙彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告新立讯科技公司向本院提出诉讼请：一、判决三被告共同支付原告欠付工程款79840156.80元；二、判决三被告共同支付原告违约金5723432.56元；三、本案诉讼费、保全费、保险公司保函费由三被告共同承担。事实和理由：涉案工程经过招投标程序原告中标后，于2018年3月7日，原告与被告祥农现代发展公司签订《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》（以下简称《软件工程合同书》），约定：由原告承包被告的贵州遵义茶叶交易中心智能信息系统集成软件工程项目，合同暂估价为86500000元，同日，监理单位发布开工令，原告进场施工。合同履行过程中，同年6月13日祥农现代发展公司向原告发函《关于湄潭县农村产权交易中心软件平台实施工作的函》增补一项“农村产权交易内容管理系统软件”，折后价420万元。同年8月3日祥农现代发展公司再次向原告发函《关于湄潭县土地交易网（二级市场）软件平台实施工作的函》增补一项“农村土地二级市场交易系统软件”，折后价为350万元（该软件由湄潭县国土资源局和城乡规划局交给贵州茗城农商旅发展投资集团有限公司实施）。软件合同第六条第3款约定的工程款支付方式为：工程竣工验收合格后10个工作日内支付送审价40%，审计报告出具后10个工作日按审计结合已支付的部分付至工程结算价款的70%，审计报告出具之日起一年后按内容质保期限分项执行支付至工程结算价款的97%，剩余工程尾款待工程质保期结束后10个工作日内全部付清。软件合同第十二条第4款关于被告逾期支付工程款的违约责任约定为：甲方逾期支付合同款，自逾期之日起，向乙方每日支付未付款部分万分之二的违约金，并依照有关法律法规承担民事责任。另软件工程合同还约定了项目工期、工程计价方式、验收方式等。前述工程于2018年3月7日开工，并按期竣工。2018年5月6日第十届茶博会在此召开，被告已实际接收使用。2018年8月3日茶叶交易中心项目领导小组关于茶业交易中心工程竣工验收召开专题会，并形成会议纪要。2018年8月4日祥农现代发展公司签署茶叶交易中心的验收单，并认定该项目为优质工程。2018年10月15日湄潭县人民政府召开《湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会并形成会议纪要湄府常议（2018）13号》第6条要求（1）祥农现代发展公司负责茶叶交易中心市场化运营工作；（2）祥农现代发展公司联系法制办、金融办等部分办理茶叶交易中心的资质；（3）祥农现代发展公司所涉资金由茗城农商旅公司负责筹集。2018年12与28日现人民政府召开《湄潭县第十六届人民政府第30次常务会议暨第29次县长办公会并形成会议纪要湄府常议（2018）14号》第5条第（4）项农商旅集团公司在清产核资、投资融资等工作中把祥农公司资产债务情况并表核算。进一步明确茗城农商旅公司是涉案工程项目资产的所有权人，故茗城农商旅公司具有对涉案工程款承担支付义务。2019年1月4日祥农现代发展公司与二十七度公司召开专题会议，并形成会议纪要，贵州遵义茶叶交易中心整体经营权交由二十七度公司经营，该项目后续资金由二十七度筹集。同年1月7日祥农公司向原告致函，贵州茶叶交易中心后续未付工程款由二十七度公司支付。原告于2018年10月8日将编制完成的项目结算文件正式提交祥农祥农现代发展公司审核，送审价为95256977.46元，合同约定送审后60个工作日内出具审计报告，但被告祥农公司至今未按合同约定出具审计报告，且以此为由拖欠工程款，截止起诉时，被告累计支付工程款25000000元，根据合同约定付款条件和违约责任，三被告尚欠原告工程款79840156.80元，违约金5723432.56元。综上，请求支持原告的诉讼请求。被告祥农现代发展公司辩称，原告与公司签订的合同约定：工程款的支付方式，验收合格后10个工作日内支付送审金额的40%，审计报告出具后10日按审计金额的70%支付，一年后按质保期限分项执行，支付至结算金额的97%，尾款在质保期结束后付清。由于涉案工程未经结算，现尚在审计过程中，虽然合同中约定送审后60个工作日出具审计报告，但该约定对审计机构没有约束力。同时合同中也未约定逾期不出审计报告，以送审金额作为结算依据。故原告请求支付工程款的条件不成就，请求驳回原告的诉讼请求。被告二十七度公司辩称，涉案工程施工合同是原告与祥农现代发展公司签订，根据合同的相对性，我公司不承担责任。虽然祥农现代发展公司向原告发函称，涉案工程款的支付由我公司承担，但我公司未向原告作出任何承诺。故我公司不承担责任。被告农商旅公司辩称，涉案合同是原告与祥农现代发展公司签订，我公司不是合同的相对方，虽然投资人湄潭县政府常务办公会纪要明确把祥农公司资产、债务并表核算，但公司是独立的法人，有自己的意志，现公司并未承诺加入债务承担。故请求驳回原告请求公司承担责任的请求。经审理查明，2018年3月1日，被告祥农现代发展公司涉案项目通过竞争性谈判，原告中标被告祥农现代发展公司向原告下发了中标通知书。2018年3月7日，原告与祥农现代发展公司签订《贵州遵义茶叶交易中心（智能信息系统集成软件工程项目）合同书》，该合同约定了工程概况、工程范围、合同价款、项目工期、技术标准要求、设备清单、工程计价、软件计价方式及工程款支付方式、施工现场、监理人、验收、履约保证、违约责任、争议解决办法等。其中第六条、工程计价、软件计价方式及工程款支付方式。1、工程计价：按《贵州省建设工程五部计价定额》（2016版）（以下简称贵州省定额或定额）以及相关配套文件执行。根据审计局审定金额下浮10%后作为本工程的最终造价。本项目装饰装修、电气、消防、智能化系统材料价格按照施工期同期《贵州省建设工程造价信息》发布价执行；《贵州省建设工造价信息》没有的材料价格，由甲方、乙方、监理方等参建单位共同进行市场询价确认。工程计量按图纸、工程设计变更以及工程签证等据实计算。2、软件计价：软件部分以总人力对应的人工单价的30%计入乙方计算价，参照贵州省同期软开人工计价执行。3、工程款支付方式：工程完工竣工验收合格后10个工作日内支付送审价的40%，审计报告出具后10个工作日内按审计结果结合已支付的部分支付至工程结算价款的70%，审计报告出具之日起一年后按内容质保期限分项执行支付至工程结算价款的97%，剩余工程尾款待工程质保期结束后10个工作日内全部支付。4、甲方委托县审计局负责项目审计工作，于接到乙方合格的送审文件后60个工作日内出具审计报告。第十二条、违约责任。1、本项目工期乙方须在2018年4月20日前完成，装修工程部分未按时完成，每逾期一个日历天，向甲方每日缴纳罚款20万元；软件工程每逾期10个日历天，向建房每日缴纳罚款20万元。2、乙方除以上逾期罚款外，逾期履行合同（不包括本合同第四条第二款约定的相关情况引起的工期顺延），自逾期之日起，向甲方每日支付合同总价款万分之二的违约金。3、关于工程推进中因乙方原因造成的工程质量、安全、进度等被甲方清退出场的，按照谈判现场承诺及本项目招商谈判方案约定的条款进行。4、甲方逾期支付合同价款，自逾期之日起，向乙方每日支付未支付款的部分万分之二的违约金，并依照有关法律法规承担民事责任。5、因硬件及软件系统验收不合格，造成的损失由乙方承担。合同签订后，原告进场施工。2018年6月13日，被告祥农现代发展公司向原告发送贵州湄潭祥农现代农业发展有限责任公司关于湄潭县农村产权加以中心软件平台实施工作的函，该函第二条确定了施工内容。第三条确认了平台计价模式和支付模式：农村产权交易中心采用贵州遵义茶叶交易中心的计价模式和支付模式。2018年8月10日，被告祥农现代发展公司向原告发送工作函增加一项施工内容土地一二级交易平台，计价方式和支付方式通采用贵州遵义茶叶交易中心的计价模式和支付模式。2018年8月，原告完工经被告验收交付使用。2018年10月8日，原告将编制完成的结算文件提交被告祥农现代发展公司，送审金额为95256977.46元。被告已支付原告工程款2700万元。2019年祥农现代发展公司通知原告涉案工程尾款由被告二十七度公司负担。2018年11月9日，湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会会议纪要第六条第4项明确，涉案资金由被告茗城农商旅负责筹集。2018年12月19日湄潭县第十六届人民政府第29次常务会议暨第28次县长办公会会议纪要第五条第3项明确农商旅集团公司在清查核资、投资工作中必须并表核算。涉案工程现没有审定金额，也未结算，一审中经法官释明是否申请鉴定，原告对涉案工程拒不申请鉴定。
原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程余款39400元及逾期利息（从2016年1月31日开始计算，以39400元为基数，按照同期银行贷款利息计算至实际支付止）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2014年，原告从被告处承包位于青岛市李沧区××小区××号楼卫生间防水及抹灰等工程项目，原告依照约定如期完成了工程项目，并于2016年1月30日与被告进行了工程结算。现涉案工程已竣工、验收合格并投入使用。截止起诉之日，被告尚有工程余款39400元未予支付。原告多次向被告催讨剩余工程款项未果，特诉至贵院，望判如所请。被告辩称：该不欠原告的工程款，不同意原告的诉讼请求，利息不应该从2016年1月31日开始计算，应该从起诉之日开始。原告称其与被告于2016年1月30日进行了工程结算，该结算时间至今已有四年多的时间，被告2016年2月5日支付最后一笔工程款至原告起诉已有四年多时间，原告起诉超过诉讼时效。审理查明事实如下：原告向本院提供蓝山湾5#号楼结算单一张，证明原、被告双方于2016年1月30日进行结算，涉案项目总价款为540550元，扣除相应项目及已付款42万元，尚欠余款89400元。被告对该证据不予认可，认为是复写件，且对其中被告的签字不认可。经原告申请，本院依法委托青岛联科司法鉴定所对原告提供的结算单中被告签字的真实性进行鉴定，青岛联科司法鉴定所出具【2020】文痕鉴字第123号司法鉴定意见书，鉴定意见为：该结算单下方落款“蓝心友”签名字迹与提供的样本中蓝心友签名字迹是同一人书写。本院对青岛联科司法鉴定所出具【2020】文痕鉴字第123号司法鉴定意见书出具的鉴定意见书的有效性进行确认，根据该鉴定结论，对原告提供的结算单也予以确认。根据该结算单，可以认定：2016年1月30日，原、被告双方就原告施工的蓝山湾5#号楼进行结算：涉案项目总价款为540550元，扣除卫生间防水、地下室抺灰、工地维修、卫生间抺灰等项目及已付款42万元，尚欠余款89400元。该结算单另注明：有项目部扣维修工日没扣，以扣为准（58天）。原、被告均认可，结算之后被告又于2016年2月5日向原告支付了2万元，青建公司代付3万元。被告向本院提供：证据一、2015年班组结算单1份，证明涉案工程因维修产生58个工日费用为11800元；涉案工程卫生间墙面维修应从工程款中扣除12750元，结算时只扣了13元，每平米少扣2元。证据二、手写××号楼××号楼结算单复印件1份、付款凭证打印件1份、工程量结算复印件1份，证明五号楼的护角及管道井的面积已给李晓春结算，护角及管道井并非原告所做工程，应从结算中扣除。证据三，××号楼××号楼抹灰完成工程量复印件1份，证明五号楼的二次抹灰工程共产生4080元费用，该工程由他人完成，应从与原告的结算款中扣除。原告质证意见：对证据一，对该证据的真实性不予认可，没有原告的签字确认，另依据2016年1月30日原、被告双方结算记载内容：项目部扣维修工日没扣，以扣为准（58天）。按照原、被告2016年的结算，被告应该提交实际扣除款项的证据。证据二系复印件，真实性不予认可，且该证据与本案没有关联性。真实性及证明事项均不予认可，原、被告在涉案项目完工后于2016年1月30日进行了结算，并对相应的扣除款项做了约定，故应当以2016年1月30日结算为准。证据三系复印件，真实性及证明事项均不予认可，该证据显示2013年，原告在2013年还没有进入项目施工。被告提供的2015年班组结算单1份虽系原件，但没有原告签字，也没有加盖任何部门公章，本院对其真实性无法确认，且该结算单名称中标注的时间为2015年，早于原、被告结算的时间，即使存在扣款事项，双方也应于2016年结算时一并计算在内。被告提供的其他证据均非原件，且无法看出与本案的关联性，本院不予确认。
原告孙以刚诉被告张明余建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月22日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告孙以刚及其委托诉讼代理人苏刚到庭参加诉讼，被告张明余经本院传票传唤，拒绝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孙以刚向本院提出诉讼请求：1、请求判令张明余支付工程款85000元、利息20400元，合计105400元；2、请求判令张明余继续支付利息至工程款付清时止。事实和理由：2014年，张明余承包了夏集镇明德小学教学楼工程，并将其中的瓦工和轻工转包给孙以刚。2018年9月25日经结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。该款后经催要未果，故提起诉讼。被告张明余未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。经审理查明：2018年9月15日，经孙以刚和张明余结算，张明余欠孙以刚工程款85000元。张明余给孙以刚出具欠条一份。欠条载明：“今欠到孙以刚工程款与利息款（壹拾叁万伍千元整），（135000元）。注（2018年底付清）（如果不付清3分付利），此欠人：张明宇，2018年9月15号。”庭审中孙以刚自认该135000元中，85000元系工程款，另50000元系借款，结算是张明余出具的是总欠条。
原告张权向本院提出以下诉讼请求：1.判令被告支付工程款292192元及利息（利息自2018年12月25日起至实际还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告双方签订《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，双方就和美家医院北楼水电改造安装及变更（不含消防）工程施工及有关事项签订合同协议书，协议书约定了工程的内容、工程承包范围、工程款支付等相关内容。其中合同第五条明确约定了合同价为292192元，北楼水电预埋完毕付至合同价的40%;北楼水电安装及主水路、主电缆的改造安装结束付至合同价的70%;余款在竣工验收交付后付清。现原告已按照合同约定的内容完成所有施工内容，但被告却一直未按合同约定按时付款，已构成了严重违约，并侵犯了原告的合法权益。现提起诉讼，请求判如所请。被告和美家医院辩称：一、被告从未与原告签订过所谓《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，合同中甲方签字人并非原告的法定代表人或委托代理人且合同上并无原告公章根据《合同法》第18条的规定合同对被告不发生效力。二、被告和美家医院为了提升医疗设施水平、改善患者就医环境曾进行过装修改造。被告曾与第三人江龙签订过建设工程施工合同并基于已完工的工程支付了工程款后经核对存在超额支付工程款的事实。对于超额部分的款项被告将视案件事实情况提出反诉或另案提起诉讼。第三人江龙述称：我与苏益斌不是朋友关系，只是甲乙方关系。我做的是南北楼的室内装修，原告做的是新厂房水电，两者没有关联，被告所说的南北楼水电安装是我承包给原告的不属实。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告张权与被告和美家医院签订《和美家医院北楼水电改造安装及变更施工合同》，约定被告将该医院北楼水电改造安装及变更（不含消防）工程发包给原告施工，工程内容为：1.水电的预埋；2.水电施工穿墙、打孔、切割；3.水电安装；4.配电箱安装和送电；5.主水路，主电缆的改造安装及送水送电；6.所有水电变更内容；7.其他。承包范围为北楼水电改造安装及一切变更（不含消防）。主水路、主电缆的改造安装及送水送电。承包方式为包工包料，主电缆（120平方）为甲供材。开工日期为2018年7月5日，竣工日期为2018年10月30日。合同第五条约定，合同价为292192元，北楼水电预埋完毕付至合同价的40%;北楼水电安装及主水路、主电缆的改造安装结束付至合同价的70%;余款在竣工验收交付后付清。工程保修期一年，一年后按成本维护，保修期自工程竣工验收合格之日起算。合同还约定了其他事项。合同甲方处有苏益斌签字，乙方处有原告签字。原告自述于2018年7月初开工，施工过程中签订上述合同，于2018年10月底竣工，后于当年12月25日左右交付使用。因被告未给付任何款项，故原告诉至本院。另查明：2018年4月，被告与第三人江龙签订《屋面维修合同书》，约定被告将两栋房屋屋面维修工程发包给第三人，施工内容为1.更换屋面水泥瓦，增加防水层；2.修补更换已腐烂瓦伏、恒木条；3.整修屋檐，对腐烂脱漏处进行整修。工程量由被告指定，按第三人所报单价施工后实际测量确认。另换瓦伏数量、整修檐沟木工工资及材料需拆除屋面后据实计算。合同还约定了其他事项。该合同甲方有苏益斌签字和被告印章，乙方处有连云港市花果山建设工程公司印章和第三人签字（第三人自述其挂靠该公司施工）。合同后附工程清单和计价表，载明和美家南楼维修61845元，和美家北楼维修57594元。2018年7月，被告还与第三人签订《和美家医院室内装修施工合同》，约定第三人承包和美家医院南、北楼室内及道路改造，工程内容为室内改造及道路修整、化粪池开挖。工程承包范围为南北楼室内墙体改造、墙面粉刷，铺设地砖，吊顶，室外道路修整等工程。工期自2018年7月15日至9月15日，共计90个日历天。合同暂定价1222502元。最终总价以双方确认的工程量乘以双方确认的综合单价+投标时双方确定的措施费+除因工程量调整而引起应调整的模板费用外（工程量有增减时其他措施费及其他费用一律不予调整，仅调整模板费用），取税金（增值税专用发票）。该合同有苏益斌和江龙签字。诉讼中，被告主张苏益斌系法定代表人苏建文的侄子，无权代表被告签订合同，且原告据以主张权利的合同没有被告公章，故双方无合同关系，原告是从第三人处分包的工程。被告还提供银行交易流水以及银行付款业务回单，用以证明其付款给第三人共计1808375.50元，与第三人合同价1331631元相比，超付476744.50元，故原告应与第三人结算。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付所欠工程款97000元及逾期付款违约金19400元。事实与理由：原告与被告于2016年8月10日签订了一份《电梯安装工程合同》，约定原告为被告5台电梯设备进行安装、调试，合同总价194000元。双方并对付款方式、违约责任等条款进行约定。合同签订后，原告依约将电梯安装完毕并交付给被告使用。被告仅向原告支付工程款97000元，尚欠工程款97000元。虽经原告多次催促，但被告至今仍未支付款项。合同第2.2条款约定：设备安装工程完工，经当地技术监督局验收通过后5日内，甲方向乙方支付本合同的总金额的50%即97000元作为验收款。被告迟迟不支付该笔款项，已经构成违约。根据合同第9.2条约定：甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。为维护自身的合法权益，原告特提起本案诉讼。被告辩称：一、合同约定的付款条件尚未成就，原告要求被告支付尾款97000元，理据不足。根据《电梯安装工程合同》第2.2条约定，被告支付尾款97000元的前提条件是原告安装的电梯经当地技术监督局验收通过。然而，原告在提起本案诉讼之前、以及在本案诉讼中从未向被告提供其安装的5台电梯经验收通过的任何凭证。合同约定的付款条件尚未成就，原告要求被告支付尾款，不符合合同约定。若原告能够提供涉讼5台电梯经验收通过的凭证，被告同意按照合同约定支付尾款。二、被告无需承担逾期付款违约金19400元。1、如上所述，被告不存在逾期付款违约行为，无需承担逾期付款违约金19400元。2、退一万步讲，即使涉讼5台电梯安装完工，并经验收通过。但是，原告从未告知被告其安装的5台电梯已经验收通过，并提供相应的验收凭证。原告也从未要求被告协助向广州市技术监督局申报验收电梯，被告也从未接到原告安装电梯完工的书面知会通知，或要求被告对电梯进行验收、交接的任何通知。被告根本不知道5台电梯安装完工及通过验收的具体时间；由此导致的迟延付款责任不应由被告承担。3、原告没有按照《电梯安装工程合同》第7.11条约定向被告移交5台电梯的任何安装验收资料、随机资料及备用件，双方也从未对5台电梯进行验收、交接，导致发包方迟迟不与被告办理结算，给被告造成巨额损失，被告保留向原告追偿的权利。原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，恳请法院依法驳回。经审理查明：2016年8月10日，原告（为乙方）与被告（为甲方）签订《电梯安装工程合同》（使用单位广东省微生物研究所），其中约定：1、电梯5台，安装总价194000元。2、付款方式，2.1、甲方于提货前5天内将合同总金额的50%，即97000元作为开工款支付给乙方，乙方收到开工款后按商定的开工日期进场安装。2.2、设备安装工程完工，经当地技术监督局验收通过后5日内，甲方向乙方支付本合同的总金额的50%即97000元作为验收款。若甲方不配合乙方（或推迟）向当地技术监督局申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，13天内向乙方付清本合同余款。……3、安装地点广州市越秀区先烈中路100号大院大楼工地。……7.11、乙方义务，移交随机资料一套及备用件。……9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。
原告上海双鹤门窗有限公司（以下简称双鹤公司）与被告苏州市恒达伟业建设有限公司（以下简称伟业公司）、无锡锡山建筑实业有限公司（以下简称锡山公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案受理，依法适用简易程序审理，经双鹤公司申请依法追加无锡市恒达星湖湾房产有限公司（以下简称星湖湾公司）作为被告参加诉讼。本案于2020年9月28日转为普通程序并于2020年11月11日公开开庭进行了审理。原告双鹤公司的委托诉讼代理人任建国，被告锡山公司的委托诉讼代理人强璐璐、被告星湖湾公司的委托诉讼代理人邱赢豪到庭参加诉讼。被告伟业公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案于2021年1月4日延长六个月审理，现已审理终结。原告双鹤公司向本院提出诉讼请求：1、判令伟业公司支付星湖湾二期(13#、16#楼，含部分增项)门窗工程款651283元、三期(15#楼)门窗工程款139504.99元及利息；2、判令锡山公司对三期(15#楼)门窗款139504.99元及利息与伟业公司承担连带责任。3、星湖湾公司就上述工程款承担连带责任。4、本案诉讼费用由被告承担。利息以651283元为基数自2018年7月1日起，以139504.99元为基数自2018年7月1日起均按照年利率7%计算至实际支付之日止。事实和理由：2016年12月，双鹤公司与伟业公司签订建设工程施工合同（门窗工程），由双鹤公司为伟业公司总承包的无锡星湖湾二期13#、16#工程中的门窗工程施工，合同总价970000元，双鹤公司依约施工并增加了工程量计431283元，上述款项伟业公司支付了750000元，尚欠651283元未付。另星湖湾三期15#、18#实际也由伟业公司总承包，伟业公司指令双鹤公司与锡山公司签订门窗工程施工合同，双鹤公司完成工程量139504.99元。上述工程均已竣工验收并交付使用，伟业公司在结算时同意锡山公司的工程款由其在二期工程中结算并支付，但伟业公司、锡山公司均未付清工程款，伟业公司与星湖湾公司系关联公司，故诉至法院。被告伟业公司辩称：双鹤公司起诉的星湖湾二期、三期门窗工程分属两个门窗工程关系，不应合并审理，伟业公司承包给双鹤公司的工程未有增项，总价为970000元，应扣去总造价1%的管理费、8元/平方米的总包配合费，伟业公司已支付750000元，按照合同约定2017年5月24日竣工验收付至75%，结算完成备案后3个月且物业复查完成支付95%，因双鹤公司未提供物业复查资料以及结算资料，应参照房屋交付通知载明的日期2017年8月11日后3个月即11月11日付至95%，利息自2017年11月11日起计算。另有5%的质保金至2019年11月11日到期且无息付清。被告锡山公司辩称：三期门窗工程是由建设单位星湖湾公司指定分包单位施工，工程款由分包单位与建设单位直接结算，双鹤公司从未与锡山公司结算，双鹤公司也不具备施工资质，故建设单位又指定案外人上海克络蒂工程技术有限公司（以下简称克络蒂公司）施工并与锡山公司签订合同，工程实际由克络蒂公司施工完成。星湖湾公司未告知锡山公司双鹤公司的工程款，也未支付该部分工程款给锡山公司，根据合同约定双鹤公司无理由要求锡山公司付款。即使锡山公司需要支付工程款，也应当扣除总造价1%的管理费和8元/平方米（15#为4951平方米）的配合费。因双鹤公司从未与锡山公司结算，并非锡山公司的原因导致工程未结算及付款，不存在逾期付款，故利息也不应计算。请求驳回对锡山公司的诉讼请求。被告星湖湾公司辩称：星湖湾公司非合同主体，双鹤公司突破合同相对性要求星湖湾公司承担连带责任付款没有事实和法律依据，双鹤公司应根据合同约定向总包单位主张权利，请求驳回对星湖湾公司的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2016年12月，伟业公司为承包人与双鹤公司为分包人签订《建设工程施工专业分包合同（示范文本）专业：门窗工程》，约定鉴于星湖湾公司已与承包人签订施工总承包合同，伟业公司将无锡星湖湾二期（13#、16#）塑料门窗（含附框）、铝合金百叶工程的制作、安装一切费用包括原材料的各项检测和施工现场的功能检测等分包给双鹤公司，价款970000元，图纸范围内固定总价包干，固定总价包括工程所需检测费用、工程验收所需各项材料检验试验（检测）费用等一切费用，工期自2017年2月16日至4月6日，共50天。关于工程价款的支付，合同约定：附框安装完成付至附框价的60%；窗框安装完成，付合同价的30%；窗扇到货50%付至合同价的60%，施工完成、单位工程竣工验收完成后，付至合同价的75%；结算完成、开发备案后三个月内，物业复查完成，付至结算价的95%；5%质保金，交付备案后满2年扣除维修费用后无息付清。总包净收取分包方结算总造价1%的管理费（在每次工程款中直接扣除，分包单位提供相应发票），总包配合费8元/平方（由分包方施工期间直接现金支付总包方）。2017年5月24日，涉案13#、16#门窗安装工程经验收合格，13#建筑面积5571平方米，16#建筑面积为5336平方米。施工过程中，双鹤公司接手星湖花海二期7#、12#塑钢门窗维修工作工程量计280854.26元，星湖湾公司员工景宁、沈琪在施工联系单上签字确认上述工程款属实，在7#、12#门窗工程款中扣除结算，施工联系单上最后签字日期为2017年6月8日。7#、12#亦由伟业公司承包。2017年8月30日无锡市锡山区住房和城乡建设局出具《关于花海家园二期通过交付使用竣工验收的通知》，确认花海家园二期（7#、12#、13#、16#、19#及地下车库）工程已全面竣工，经现场检验及相关部门的验收，同意交付使用。2017年1月5日，锡山公司为承包人与双鹤公司为分包人签订《建设工程施工专业分包合同（示范文本）专业：门窗工程》，约定鉴于星湖湾公司已与承包人签订施工总承包合同，锡山公司将无锡恒达星湖湾XDQ-2010-75地块三期（15#、18#）塑钢门窗（含附框）、铝合金百叶工程的制作、安装一切费用包括原材料的各项检测和施工现场的功能检测等分包给双鹤公司，价款4010000元，固定总价包干，包含工程所需检测费用、工程验收所需各种材料检验试验（检测）费用等一切费用，工期自2017年2月16日至5月16日，共90天。关于工程价款的支付，合同约定：附框安装完成付至附框价的60%；窗框安装完成，付合同价的30%；窗扇到货50%付至60%，施工完成、单位工程竣工验收完成后，付至合同价的75%；结算完成、开发备案后三个月内，物业复查完成，付至结算价的95%；5%质保金，交付备案后满2年扣除维修费用后无息付清。分包人承诺付款由业主支付给承包人后再支付分包人，如业主未按以上条款支付工程款，分包人不得以此停工、起诉等；总包净收取分包方结算总造价1%的管理费（在每次工程款中直接扣除），总包配合费8元/平方（由分包方施工期间直接现金支付总包方，15#为4951平方，18#为4639平方）。该份合同双鹤公司只完成15#的附框部分，剩余部分锡山公司另与克络蒂公司签订合同进行施工。2018年6月28日的恒达星湖湾完成清单汇总（结算）载明：15#附框制作完成工程款为139504.99元（合同价），公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）分别为33600元、24250元、60900元，高层门窗检测费20000元。沈琪、景宁在该清单上签字并确认因双鹤门窗公司无法安装符合要求的产品，经协商提前终止15#、18#楼门窗工程合同，已施工范围经核实情况属实，费用并入13#、16#门窗工程结算。15#于2019年9月29日竣工验收。本院向景宁调查时，景宁称：其系星湖湾公司员工，负责涉案工地现场管理，沈琪是星湖湾公司的项目负责人，施工联系单、完成清单汇总（结算）上的签字确系其本人所签，施工联系单上所载金额是真的，二期7#、12#分包给伟业公司，完成清单汇总（结算）中公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）分别为33600元、24250元、60900元三项有争议，当时口头谈好双鹤公司退场后由星湖湾公司收购剩余材料，但双鹤公司一直未移交上述材料，双鹤公司只做了15#附框，退场时应先与锡山公司结算，再与星湖湾公司结算，星湖湾公司的结算人是袁书奇，实际退场时并未结算，检测费20000元是阶段性的检测费，分不清二期还是三期，应该是15#附框的费用，当时消防规范更改，无法满足现行的防火要求。经核实，双鹤公司确认景宁提出异议的完成清单汇总（结算）中公司剩余塑钢、钢材、高层百叶（铝合金）三项材料确在其仓库，同意上述材料金额从诉讼请求中扣除，由其自行消化。本院向王学龙调查时其称其系锡山公司雇佣在工地上的施工员，双鹤公司曾做过7#、12#的维修工作，也做了锡山公司承包的15#的附框。双鹤公司委托无锡江大建设工程质量检测有限公司（以下简称江大公司）对其施工的门窗工程进行检测，支付了检测费23960元，检测报告所载工程施工单位为伟业公司及锡山公司。双鹤公司在庭审中认可其主张的检测费20000元指二期13#、16#工程的检测费。关于涉案工程款的支付，庭审中伟业公司、锡山公司均称星湖湾公司未支付其工程款，星湖湾公司称结欠伟业公司的工程款尚未明确，与锡山公司尚未完成结算，欠付工程款亦无法明确。双鹤公司与伟业公司均确认伟业公司已支付工程款750000元。双鹤公司提供邮寄凭证以证明其将结算书寄给伟业公司，邮寄凭证上的收件人为袁书奇、景宁，伟业公司称未收到上述邮件，邮寄凭证上的收件人均为星湖湾公司的工作人员。
原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付施工工程费用共计32000元，诉讼中，变更为18000元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年7月9日，原告与被告仇华签订施工合同(具体内容详见合同)，在被告东联公司承揽的东阿宋楼棚改区改造项目11号楼从事二次结构分项砌体及二次结构打砼工程。合同签订后，原告按照合同约定完成了施工义务，但被告并没有按照约定支付施工劳务费。经结算，截止2019年1月29日，被告尚拖欠施工劳务费70000元，经原告催要，被告东联公司支付了38000元，剩余32000元至今未付，二被告的行为严重损害了原告的合法权益。诉求解决。被告东联公司辩称，一、答辩人不是本案适格被告。本案系合同纠纷，根据合同相对性原则，我与原告既不存在劳务关系，也不存在建设工程施工合同关系，故我公司被告主体不适格。原告所主张的系承包劳务利润，而非原告工资。因宋楼棚户区改造11#楼二次结构劳务我公司发包给了山东聊城大方建筑劳务分包有限公司(简称大方公司)，该公司负责人为仇华，大方公司后将部分二次结构劳务发包给了原告，2019年9月12日，因工程量原告与大方公司产生争议并投诉到建设行政主管部门，我公司受邀参与了调解，原告与大方公司共同确认大方公司欠其劳务费70000元，原告确认其中65000元为工资，其余均为承包劳务利润，并提供了工资表两份。后经核实该工资表，其中杜泉廷以其个人的名义和其女儿杜欣娜的名义提供的工资明细明显不属实，其余52000元也无法核实真实性。但为平息投诉，2019年9月30日，我公司以借款形式给付原告61000元，而并非自愿加入大方公司与原告的债务。故原告列我公司为被告既无事实依据，又无法律规定。二、案涉工程二次结构劳务款项我公司已与大方公司的负责人仇华全部结清，并超额支付了农民工工资。案涉工程二次结构劳务部分是答辩人承包给大方公司的，并签订了合同。2019年1月27日，经双方预结算，其劳务费用为662.7万元。截止今日，扣除大方公司合同未履行部分，答辩人已经向仇华支付了649.4万元的款项，结清了所有已完劳务费用。后因平息该工程农民工工资的投诉，我司因大方公司的承包劳务代为给付款项268298元，以上共计6762298元，我公司已不欠大方公司任何款项。综上，答辩人不是本案的适格被告，也已不欠大方公司任何款项，请依法驳回原告对答辩人的起诉。被告仇华未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了相关证据，业经当庭质证和本院审查，根据有效证据和当事人当庭陈述，本院确认以下事实：2018年7月9日，二原告与被告仇华就东阿宋楼棚改区改造项目11号楼的二次结中的砌体及二次结构打砼工程签订协议即二原告主张的《施工合同》。协议签订后，原告按约进行了施工。2019年1月29日经结算，原告杜泉廷、被告仇华在结算单上签字，原告杜泉廷同意被告仇华支付二原告余款70000元。2019年9月，被告东联公司在所欠付被告仇华工程款内支付原告杜泉廷方工人工资52000元，原告同意在上述结算款项70000元内予以扣除。对剩余18000元，二原告主张由被告仇华支付，被告东联公司承担连带清偿责任。另查明，被告东联公司与被告仇华代表山东聊城大方建筑劳务分包有限公司就东阿宋楼棚改区改造项目10、11号楼，签订了《土建清工承包协议》。被告东联公司主张2019年1月27日同被告仇华就上述工程进行了结算，其劳务费用为662.7万元，已支付649.4万元；后代付农民工工资268298元，以上共计6762298元，已不欠大方公司（仇华）任何款项。
原告向本院提出诉讼请求：1.判决被告将建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料交付给原告；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年3月21日，原、被告签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》，约定双方合作在安康高客站建设自用CNG和LNG加气站，被告对储气库的项目建设和运营过程中的相关事宜负全责，并承担费用，被告为项目建设的实际投资方和经营者，独立负责储气库的运营与管理，承担全部安全责任，在经营过程中的一切安全事故、法律责任、经济责任及债权债务纠纷等全部由被告承担。协议签订后，被告对储气库的土建工程、加气设备购买及安装、办公设备购买、工人培训等投资进行建设，土建工程于2014年底竣工，2015年2月至7月·多部门验收，部分人员取得了加气工证，车用气瓶（压缩天然气）充装（首次）行政许可尚未办理。后因被告违约，通过安康市、陕西省两级法院审理，解除了双方签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》。协议解除后，被告一直未就其负责储气库加气站建设手续和设备采购安装资料及验收资料向原告交付，原告多次催促，被告不予理睬，因原告储气库加气站属于高度危险企业，从土建开始到设备采购安装及最后验收的所有资料对原告来讲都是非常重要的，被告不向原告交付危及原告的合法权益和公共利益，故此原告诉至法院，请求判如所请。被告戴瑞辩称，一、原告请求的建设安康高客站天然气储气库及加气站的建设手续、设备采购及安装资料、验收资料无法移交。由于2015年10月份，原告对答辩人的正常经营进行阻扰，对经营场所进行侵占，造成上述部分资料遗失。二、根据陕西省高级人民法院（2020）陕民终599号民事判决，判令原告应赔偿答辩人9629615.49元及该笔款项自2015年11月1日至实际给付之日的利息。截至目前，赔偿仍未给付完，答辩人认为在上述赔偿未全额给付完之前，有权不交付加气站有关资料文件。原告多次提到由于被告违约解除合同，实际上原告是违约责任人，原告所述与事实不符。结合当事人的当庭陈述及确认的证据，本院事实认定如下：2014年3月21日，原、被告签订《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》，约定双方合作在安康高客站建设自用CNG和LNG加气站，被告全额投资项目建设和运营管理，以安康市物价局公布的最低价格向原告及关联公司车辆供气，由被告统一与原告结账。协议同时约定，被告为项目建设的实际投资方和经营者，独立负责储气库的运营与管理，承担全部安全责任，在经营过程中的一切安全事故、法律责任、经济责任及债权债务纠纷等全部由被告承担。协议签订后，被告对储气库的土建工程、加气设备购买及安装、办公设备购买、工人培训等投资进行建设，其中土建工程于2014年底竣工。2015年2月至7月，被告投资建设的储气库设备及项目经安康市特种设备检验所、安康市质量技术监督局质监局、安康市防雷中心、安康市气象局、安康市公安消防支队等多部门验收，部分人员取得了安全员证和加气工证，车用气瓶（压缩天然气）充装（首次）行政许可尚未办理。后原、被告因该合作协议发生纠纷，双方诉至法院，安康市中级人民法院于2019年11月14日作出（2017）陕09民初104号民事判决书，判决：一、解除戴瑞与安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于2014年3月21日签订的《投资建设安康市顺康高速客运汽车站自用天然气储气库合作协议》；二、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内赔偿戴瑞建设储气库资金9629615.49元；三、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司履行上述第二项义务后，戴瑞投资建设的储气库归安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司所有；四、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内支付戴瑞天然气加气款488100元及利息（利息按照中国人民银行同期同类贷款利率自2015年10月22日计算至实际付清之日）；五、戴瑞于本判决生效之日起三十日内支付安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司垫付的水电费25751元；六、驳回戴瑞的其他诉讼请求；七、驳回安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司的其他反诉请求。宣判后，戴瑞不服该判决，并提出上诉，陕西省高级人民法院于2020年9月25日作出（2020）陕民终599号民事判决书，判决：一、维持安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第七项；二、撤销安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第六项；三、变更安康市中级人民法院（2017）陕09民初104号民事判决第三项为：安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司履行全部给付义务后，戴瑞投资建设的储气库归安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司所有；四、安康市顺康高速客运汽车站站务运营有限责任公司于本判决生效之日起三十日内赔偿戴瑞损失以9629615.49元为基数，自2015年11月1日计算至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，自2019年8月20日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；五、驳回戴瑞的其他诉讼请求。原、被告合作协议解除后，被告一直未就其负责储气库加气站建设手续和设备采购安装资料及验收资料向原告交付，原告多次催要无果，遂诉至法院，请求判如所请。另查明，被告对陕西省高级人民法院（2020）陕民终599号民事判决予以认可，其称目前只有安全许可证、安检、质检及充装证。2020年11月13日，原告向被告银行转账支付了本金9629615.49元及利息2217876.13元，共计11847491.62元；2020年12月3日，原告向被告银行转账支付了诉讼余款488100元及利息71820.87元，共计559920.87元。
原告邓小刚向本院提出诉讼请求：1.被告君腾建司与荣盛建司连带支付原告工资170 000元；2. 被告君腾建司与荣盛建司连带支付从2019年8月31日起至付清时止以170 000元为基数按年利率6%计算的资金占用损失。后原告将诉讼请求变更为：1.被告君腾建司与荣盛建司连带支付原告工程款170 000元；2. 被告君腾建司与荣盛建司连带支付从2020年9月28日起至付清时止以170 000元为基数按年利率6%计算的资金占用损失。事实与理由：原告与君腾建司于2017年4月15日签订了劳务分包协议约定，君腾建司将位于重庆市巴南区的滨江**府别墅×栋、×栋、×栋、×栋及周边车库主体模板及钢筋工程发包给原告。原告按时按质完工，但君腾建司未按约定及时支付工资（工程款），而荣盛建司为君腾建司所欠原告工资承担担保责任并出具担保书，至今，被告君腾建司与荣盛建司均未履行付款义务。被告君腾建司辩称，首先，君腾建司将其承接的荣盛建司分包的劳务与邓小刚签订劳务分包协议，君腾建司将案涉部分劳务分包给邓小刚。2018年12月，君腾建司与荣盛建司签订担保书，确认欠邓小刚工程款170 000元，但该工程款包含了邓小刚应承担的其他相关零星工程，后因零星工程未完成，君腾建司委托第三人进行施工并支付第三人40 000元，即尚欠邓小刚工程款130 000元。其次，因君腾建司与荣盛建司未就案涉工程进行结算，荣盛建司也未支付完毕工程款，君腾建司亦未占用应付邓小刚的工程款，故不应当支付资金占用损失。最后，荣盛建司应当在欠付君腾建司工程款的范围内承担付款责任。综上，请求驳回邓小刚的诉讼请求。被告荣盛建司辩称，本案系建设工程施工合同纠纷，案涉工程由荣盛建司分包给君腾建司，君腾建司又违法分包给邓小刚，故该分包合同无效。同时，荣盛建司并未在邓小刚所称的担保书上加盖印章，支付工程款的主体应当是君腾建司，故请求驳回邓小刚对荣盛建司的诉讼请求。邓小刚围绕诉讼请求依法提交了劳务分包协议及担保书，荣盛建司提交了547号司法鉴定意见书及发票，结合双方当庭陈述，本院认定事实如下：2017年4月15日，君腾建司（甲方）将其承接的荣盛建司发包的位于重庆市巴南区的滨江**府劳务分包给邓小刚（乙方）并签订劳务分包协议约定，甲方将案涉项目的别墅×栋、×栋、×栋、×栋及周边车库主体模板及钢筋工程承包给乙方；车库模板每平方米45元、别墅模板每平方米55元、车库别墅钢筋按建筑平方米65元计；甲方每月22日至25日挂账之后，一至两个月之内付挂账的70%，年底付总工程款的85%，余款一年后付清。嗣后，君腾建司出具担保书载明: 君腾建司承建的重庆滨江**府一期一批主体劳务工程，经确认下欠邓小刚班组170 000元、罗显友班组90 000元、喻勇班组15 000元、陈波班组130 000元、叶国权班组94 000元、伍松班组46 000元、程仕海班组80 000元；此部分欠款为君腾建司在重庆滨江**府一期一批施工所欠的全部民工工资，此部分欠款待与荣盛建司结算完成后并于2019年8月31日前全部支付完成，结算工程量经双方确认完成后若君腾建司无力支付欠款，所欠款由荣盛建司直接代替支付。嗣后，君腾建司与荣盛建司均未支付工程款，邓小刚遂诉请如上。另查明，547号司法鉴定意见书载明：落款部位“承诺人（公章）”栏盖有“廊坊君腾建筑工程有限公司”印文、“担保人（公章）”栏盖有“荣盛建设工程有限公司”印文的担保书原件首页右侧的部分“荣盛建设工程有限公司”红色骑缝印文与送检样本中的同名印文不是同一枚印章盖印形成；其尾页落款部位的“荣盛建设工程有限公司”红色印文与送检样本中的同名印文不是同一枚印章盖印形成。
原告宁波助安消防工程技术有限公司以被告欠其消防改造工程款为由，请求判令：被告支付剩余工程款15300元。经审理，本院确认本案事实如下：2020年5月12日，原告宁波助安消防工程技术有限公司与被告宁波乐天健身管理有限公司签订《消防设备维修保养协议》一份，约定原告为被告坐落于宁波市天童北路城市广场××的房屋进行消防设备维修保养，改造费合计25500元，原告分三次付清。签订协议当天，被告法定代表人李勇向原告工作人员刘海涛微信转账10200元。之后刘海涛向李勇催讨工程款，李勇表示资金紧张。
原告北京日立电梯工程有限公司（以下称日立电梯公司）与被告北京筑品艺装建筑工程有限公司（以下称筑品艺装公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。日立电梯公司的委托诉讼代理人张颖、卜荣军，筑品艺装公司的委托诉讼代理人王前到庭参加诉讼。本案现已审理终结。日立电梯公司向本院提出诉讼请求：1、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付工程款815996.38元及利息（以815996.38元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2019年10月28日起计算至实际付款之日止）；2、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付保修金42947.18元并支付利息（以42947.18元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2021年1月8日起计算至实际付款之日止）；3、要求筑品艺装公司向日立电梯公司支付律师费33500元、保全保险费2000元。事实和理由：2018年11月，筑品艺装公司作为甲方就其从广东康景物业服务有限公司北京分公司（以下称康景公司）处承包的霄云路*号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）施工内容与日立电梯公司作为乙方签订《维修改造合同》，约定由日立电梯公司承接本工程的施工事宜，合同总价为881572.32元。合同第5.2.1条约定：合同签订生效后，乙方完成合同约定工作内容至70%时，经甲方与业主方、乙方三方验收合格并出具三方确认验收单后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价款的50%即440786.16元；乙方就本工程合同约定内容全部完工后，通过甲方与业主方、乙方三方验收合格，并三方确认竣工验收报告后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价的45%。合同第6条质量保修条款约定：乙方负责本工程的保修期为2年，保修期的起算日期按工程竣工之日执行，保修金为结算价款的5%。合同签署后，日立电梯公司进场施工。2019年6月13日，康景公司及筑品艺装公司等多方对日立电梯公司的施工内容组织验收，康景公司的经理程青松、筑品艺装公司的项目经理赵某某等人在《物业穿衣戴帽整改工程整改范围及验收标准台账》上签字确认。2019年9月29日、2019年10月21日，康景公司与日立电梯公司先后签署两份《维修完工报告（兼）完工证明书》，确认工程已于2019年1月8日竣工，完成验收并交付。2019年10月24日，经日立电梯公司和筑品艺装公司磋商，将结算价款由合同约定的881572.32元调减为858943.56元，日立电梯公司据此向筑品艺装公司提交了结算书。现质保期已届满，筑品艺装公司应向日立电梯公司支付全部工程款。筑品艺装公司辩称，日立电梯公司所述合同签订及施工结算情况属实，认可工程结算金额为858943.56元，同意向日立电梯公司支付除保修金以外的工程款815996.38元，但不同意支付利息，合同未约定逾期付款利息。不同意支付保修金，双方并未办理质保验收手续。不同意支付律师费，该案尚未出判决结果。不同意支付保全保险费，该费用与筑品艺装公司无关。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年，筑品艺装公司作为发包方（甲方）与日立电梯公司作为承包方（乙方）签订《维修改造合同》，约定鉴于甲方与康景公司签订了《霄云路8号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）施工合同》，甲方将霄云路*号公共区域提升改造工程（电梯厅包厢门）（以下称涉诉工程）发包给乙方，承包方式为大包干；乙方委派王某某为现场施工负责人，授权其全权负责本工程的进度、技术、质量、工期、安全、文明施工等方面的各项工作，并全权代表乙方签署与本工程相关的文件；本合同固定总价为881572.32元（含税）。关于工程进度款的支付节点约定：合同签订生效后，乙方完成合同约定工作内容至70%时，即工程完成70%工程量后，并经甲方与业主方/乙方三方验收合格出具三方确认验收单后7个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价款的50%即440786.16元；乙方就本工程合同约定内容全部完工后，通过甲方与业主方/乙方三方验收合格，并三方确认竣工验收报告后7个日历天内，甲方支付给乙方本合同总价的45%即396707.54元；由于本工程有2年的质保期，质保期满后，经甲方/业主/乙方三方确认无遗留问题，由甲方支付给乙方总工程款的5%即44078.62元。关于质量保修约定：乙方负责本工程的保修期为2年，乙方须全面履行甲方与业主方签订的施工合同中约定的保修责任和义务，保修期的起算日期按工程竣工之日执行；2年保修期满，乙方全面履行了保修责任和义务，且甲方已收到业主方应支付的所有工程余款，则乙方的保修金在保修期满后的30日内扣除乙方应承担的款项（若有）及防水工程保修金后支付给乙方，工程竣工满5年后工程无问题，防水工程保修金在保修期满后的30日内扣除乙方应承担的款项（若有）支付给乙方，所有保修金不计任何利息；工程竣工之日为业主方签发的竣工日确认函中注明的日期，保修期的起算日期以工程竣工之日为准；本合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，双方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼，并且由此产生的诉讼费用由败诉方承担，包括但不限于法院诉讼费、鉴定费、律师费等。2019年9月29日，程青松作为项目负责人（业主方）与许建东作为现场负责人签订《维修完工报告（兼）完工证明书》，显示施工单位为日立电梯公司，维修类别为更换电梯厅门，进场日期为2018年11月22日，竣工日期为2019年1月8日，工程纪要载明：现场5、6、7号楼涉及到厅门开胶的其中30套已全部更换完成，更换电梯厅门时以上工作厅门都是分别拆装各2次，同时载明上述记录维修项目已验收完毕，交付甲方，同意报检。2019年10月21日，程青松作为项目负责人与许建东作为现场负责人签订《维修完工报告（兼）完工证明书》，其中工程纪要载明：现场5、6、7号楼涉及到厅门开胶的其中49套已全部更换完成，更换电梯厅门时以上工作，厅门都是分别拆装各2次，其他内容与2019年9月29日签署的证明书一致。关于结算情况，日立电梯公司提交了其项目负责人王某某与筑品艺装公司的项目负责人赵某某的微信聊天记录、《霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程价格拆分与结算表》、《华北霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程结算书》，其中1、聊天记录显示：2019年10月17日，王某某发送“赵总！咋样了？”，赵某某回复“回去我跟成本沟通一下，稍后与你联系”；2019年10月22日，赵某某发送“王总，拆分台账还能给我发一下没？”、“excel版本的，我这急需用一下”，王某某发送名称为“霄8电梯厅包厢门验收分拆台账（2）（1）”的excel表格，同时回复“口款的事同意”，赵某某回复“收到”、“稍后我把制作好的结算书发给你你把单价填上就行了”，王某某回复“好”，赵某某回复“我用红色的跟你标示出来表2和表4”，王某某回复“结算资料的所有资料扫描一份给我！公司要”，赵某某回复“OK”、“等我这什么都弄好了一次性扫描都给你”、“要不一会一变”，王某某回复“好”，赵某某发送名称为“3.电梯包厢门结算书”的excel表格，同时发送“这个表尽快给到我，明天把你这事完结了”；2019年10月24日，王某某向赵某某发送名称为“3.电梯包厢门结算书（1）”的excel表格；2019年11月4日，赵某某向王某某发送名称为“3.霄八-电梯包厢门结算表”的excel表格，之后发送了一张图片（图片上的文字为“同意上述最终审核价格，以合生珠江地产审核价格为准”），同时发送“把这句话写上我们成本要求的”；2019年11月20日，赵某某向王某某发送文件“7.施工单位签字版结算书”、“2.合同”、“3.霄八-电梯包厢门结算表”、“4.施工工艺及工程量报价清单”、“6.拆分台账”，同时发送“别说我给的”，王某某回复“你不说到财务了吗”，赵某某回复“什么手续都有，就差协调”，王某某回复“进度款50%”，赵某某回复“财务说结算统一付款”。2、《霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程价格拆分与结算表》显示，报审金额为881572.32元，扣减原门不锈钢板拆除后的残值6256.8元和不锈钢原材料厚度不够费用16371.96元，最终结算金额为858943.56元。表格底部载有手写内容“同意上述最终审核价格，以合生珠江地产审核价格为准。王某某”。3、《华北霄云路8号电梯包厢门维修提升改造工程结算书》显示：施工单位为日立电梯公司，合同名称霄八电梯包厢门维修改造提升合同，原合同金额881572.32元，报审金额881572.32元，验收核减金额22628.76元，验收结算金额858943.56元，应扣质保金（5%）42947元，本次应付金额375210元，编制单位筑品艺装公司，编制日期2019年1月17日。表格底部载有手写内容“同意上述最终审核价格，以合生珠江审核价格为准。王某某”。筑品艺装公司对该组证据的真实性和证明目的均不予认可，表示无法确认微信聊天主体的身份，结算材料上也没有筑品艺装公司盖章。经询，筑品艺装公司认可赵某某是其工作人员，但表示不清楚具体职务。就律师费，日立电梯公司向本院提交委托代理协议及律师费发票，显示日立电梯公司委托北京颐合中鸿律师事务所律师、北京颐合中鸿（南宁）律师事务所律师代理本案，日立电梯公司向北京颐合中鸿律师事务所支付了律师费33500元。筑品艺装公司对该组证据的真实性认可，表示由法院依法判决。就保全保险费，日立电梯公司向本院提交发票，显示中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司向日立电梯公司出具金额为2000元的诉讼财产保全责任保险费发票。筑品艺装公司对该证据的真实性认可，但主张与其无关。经询，双方均认可如下事实：涉诉工程于2019年1月8日竣工，于2019年10月21日验收合格，质保期为两年，自2019年1月8日起算，现质保期已届满；工程结算价为858943.56元，筑品艺装公司未支付过工程款。筑品艺装公司认可其已收到业主方支付的所有工程余款。
原告陈平儿与被告张宗国、赵志明建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年7月19日公开开庭进行了审理。原告陈平儿的委托诉讼代理人张佳林到庭参加诉讼，被告张宗国、赵志明经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈平儿向本院提出诉讼请求：1.判令张宗国、赵志明共同支付工程款140000元，并支付自2017年1月26日起至实际清偿之日止的利息（以140000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令张宗国、赵志明承担一切诉讼费用。事实与理由：2015年8月28日，陈平儿与赵志明、张宗国（二人合伙）分别签订《水电承包合同》，陈平儿承包历城区滩头小学、罗伽小学教学楼水电安装工程，陈平儿于2017年1月25日结算完毕，2016年5月25日张宗国与赵志明向陈平儿出具了承诺书，承诺学校付款后给陈平儿8万元，审计完成后付款到95%，余5%质保期满后一次性付清。2017年1月25日，张宗国向陈平儿出具结算书，结算价格为19万元，经陈平儿多次催要，截至2020年已付工程款50000元，现尚欠陈平儿工程款140000元，特提起诉讼，维护合法权益。张宗国、赵志明均未答辩。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。2015年8月28日，陈安平（陈平儿）与赵志明签订《水电承包合同》两份，约定由陈安平承包济南市历城区西营镇罗伽小学教学楼的部分水电项目、历城区滩头小学教学楼的部分水电项目。2016年5月25日，张宗国与赵志明出具承诺书一份，承诺向陈安平支付水电人工费8万元，余款在学校审计完后，学校付款到95%，余5%保质期满后一次性付清。2017年1月25日，张宗国书具结算单一份，载明“陈安平水电班组人工费和材料费合计：壹拾玖万元正，¥190000元，公司已付人工费伍万元整（50000元）（人工费已清）……结算人：张宗国……”。另查明，2017年1月19日，陈安平所在的泰兴市珊瑚镇周岱村出具证明一份，载明陈平儿与陈安平为同一人。陈平儿一方在庭审中陈述，陈平儿称张宗国与赵志明为合伙关系，也是二人共同负责监工、干活。上述事实有陈平儿提供的水电承包合同、诚诺、结算单及开庭笔录予以证实。
原告黄双明向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告工程款92135元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年被告云石公司的经办人郭小锐就北京市顺义区欧陆苑小区与原告黄双明敲定网球场改造硅PU合同，合同金额93000元（有微信聊天为证，未签订纸质的合同），被告使用一段时间后业委会与物业商议因为球速问题商议再次改造，从基础到面层丙烯酸，总计造价211050元（不包含护网喷漆、指路牌基础），口头提出面层93000元，此次不支付，以后其它工程一起再算。被告仍欠包含护网、指路牌基础款总计92135元，原告就上述费用多次找被告索要，始终没有任何结果，现为了维护原告的合法权益，故诉于法院，望法院支持原告的诉讼请求。审理过程中，原告将其诉讼请求变更为：1.判令被告支付丙烯酸网球场工程款156315元；2.判令被告支付球场挡墙及护网刷漆工程款22000元；3.判令被告支付指示牌基础款6820元；4.判令被告支付原告游乐场、篮球场改造款94550元；5.被告支付原告交工之日起的银行利息（按照中国人民银行同行业拆借中心公布的贷款市场报价计算），丙烯酸网球场交工日期2019年9月18日；游乐场、篮球场交工日期2020年10月16日、指示牌基础交工日期2019年9月18日；6.诉讼费由被告负担。原告称，之所以变更诉讼请求是因为双方调解无法达成一致，之后的工程款没有保障，所以要一起起诉。被告云石公司辩称：第一项诉讼请求我方不知情，我只知道网球场是93000元，因为球场质量不合格，球场表面大面积开裂，所以才让原告复工，93000元不再支付，已经跟原告协商过的，要用更好的丙烯酸，不再用硅PU材料，第二次的价格是211050元。92135元包括了护网、指路牌等，我方认可，在去年我方已经找过原告，网球场保修期1年，我方要求所有材料是环保并有弹力层的，现在原告做的弹力层只是浅浅的刷了一层，只是一层形成不了弹力层。54735元+93000元，这是网球场总合同价的70%，我方已经支付过54735元，93000元不再支付因为质量问题，后期的30%即63315元我们要看制作的质量确定看是否支付，我们没有支付网球场后续的63315元是因为和施工方原告无法达成一致。我们问原告网球场可以用多久，原告说3-5年是可以保的，我们说其他小区的丙烯酸十多年都没有问题，原告说十多年没法保证，3-5年是可以保证的，但不到1年的时候我们就和原告说网球场开裂了。现在网球场不到2年，已经大面积开裂，底层鼓包，无法正常使用，原告的施工保障没有达到其说的3-5年。球场挡墙及护网的22000元，工程款是约定的22000元，但原告只刷了里侧，外侧只刷了不到四分之一左右，但没有测量过，且遭到业主严重投诉，工程就叫停了，原告使用的材料环保不达标，味道刺鼻，遭到业主投诉，施工期间给被告造成很大不良影响。27000元的修车钱是原告施工不当造成停在网球场边的车辆被污染造成的。22000元的价格认可，但我们不应当付给他这么多，只同意支付12000元，因为工程本来就没有完成，而且造成了大量投诉和对周边车辆的损害维修，给被告造成了不良影响。第三项诉求，指示牌没有问题，我们认可，金额6820元没有问题，我们认可。原告主张的第四项游乐场、篮球场改造款94550元与被告无关，双方没有签订合同，这个是由其他施工方（振邦兴源公司）完成的，这个工程我们是包给振邦兴源公司的，振邦兴源公司再包给原告，我们和振邦兴源公司有合同。篮球场施工完不到一周就有鼓包，现在也有，我可以不找原告，但我们会找签合同的人振邦兴源公司，要求扣钱或者要求重做。原告给我们造成的损失很大，后续我们也需要评估向原告主张。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经庭审质证，本院对下列的事实予以确认：2018年黄双明为云石公司提供服务的欧陆苑小区的网球场改造施工，起初使用硅PU材料，口头约定工程造价93000元，后双方又约定使用丙烯酸材料重新改造网球场，工程价款211050元。原告提交发票10张，总金额93000元，发票开具时间2019年4月22日，购买方为云石公司，服务名称：建筑服务，网球场工程款。至于网球场重新改造的原因，双方陈述不一致。云石公司称，是因为施工的硅PU球场质量不合格，球场表面大面积开裂，并约定最初已经支付的93000元在后续的丙烯酸改造工程中予以扣除，不再支付。黄双明称，硅PU球场改造的93000元云石公司已经支付了，业委会因球速问题要求改造，并非质量问题，93000元并非不予支付，而是承诺以后用别的工程补亏。黄双明提交与云石公司原物业经理郭小锐的微信聊天记录，郭：这次能给你付54735，按照合同总额（175+140）*670*70*-93000付的，剩下的30%要等完工后再付，顺利的话，明天给你支票，公司本来说60%的，怕出问题，我也就争取到这了。原告提交总金额为54735元的发票，发票开具时间2019年9月10日，购买方为云石公司，服务名称：建筑服务，网球场工程款。云石公司代理人黄飞虎提交微信聊天记录，称是郭小锐发给黄双明，后黄双明催款转发给黄飞虎的，主要内容：1.网球场基础+丙烯酸175+140=315元，315元*670平方米=211050元，减去第1次硅pu93000元+54735元=63315；2.球场挡墙及护网高4米*110米=440平米*50元=22000元；3.（成本价）指示牌挖坑5人*2天*300元=3000元，预埋16元*20个=320元，砂浆100包*35元=3500元，共计92135元。注：原定硅PU价格不再付款，小区路面处理补亏93000元。黄双明称被告方一开始称要给其他工程补亏，但后来没有给补，所以现在主张要回这93000元。云石公司庭审中称就是因为质量问题已经说好了不再支付93000元。关于丙烯酸网球场的完工时间，黄双明主张完成时间是2019年9月18日，云石公司称是2019年10月。黄双明提交手机拍摄照片，但其提交给法院的照片上无法看出拍摄日期。云石公司主张，我们和黄双明洽谈过网球场可以用多久，黄双明说3-5年是可以保的，其他小区的丙烯酸十多年都没有问题，黄双明说十多年没法保证，3-5年是可以保证的，但不到1年的时候我们就和黄双明说网球场开裂了，现在不到两年，已经大面积开裂，底层鼓包，无法正常使用。黄双明称丙烯酸网球场的质保期是1年，硅PU的质保期是5年。庭后，本院电话联系郭小锐核实情况，郭小锐陈述：之前做的硅pu网球场质量有问题，做完后地面裂了没法用，业主就说重新做丙烯酸的，我们给了一个总的价格让黄双明做，没明确说之前的93000元不给了，也没明确说这次先不给，以后一定给他找别的工程补亏。关于球场挡墙及护网刷漆工程款22000元。云石公司称工程没有做完，黄双明只是刷了里侧，外侧只刷了不到四分之一左右，没有测量过，且因为黄双明使用了不环保的油漆，味道刺鼻，遭到业主投诉，工程就叫停了，给云石公司造成了不良影响和很大损失，后来云石公司自行使用环保漆刷完了，只同意支付黄双明12000元。黄双明称，只有东面的外侧还剩三分之一没有完工，剩余部分都刷完了，一开始云石公司没有说刷油性漆还是水性漆就刷的是油性漆，后来云石公司提出要用水性漆就改为水性漆，就没有气味，后来业主说干脆什么漆都不刷，就没有继续施工。关于指示牌基础款6820元。云石公司称，指示牌基础施工，没有合同，我们也认可，这项没有付款，是因为黄双明把几项融合在一起要求，双方无法达成一致所以没有付款。关于黄双明主张的游乐场、篮球场改造款94550元。云石公司认为该工程与黄双明无关，该工程是与振邦兴源公司签订的合同，是包给振邦公司做的，振邦公司再包给黄双明。云石公司提供与振邦公司签订的《工程合同书》，约定的工程内容为：游乐场、篮球场改造，开工日期2020年9月1日，竣工日期2020年11月30日，合同总价287021元。云石公司提供振邦公司联系人李力的电话。本院电话询问李力，李力陈述：小区的游乐场、篮球场是包给我一部分，地面塑，地面塑胶部分是物业直接包给黄双明的是跟我的合同，项目上的事情是物业与黄双明直接沟通的。云石公司称，篮球场存在质量问题，存在鼓包，黄双明维修过篮球场，现在还能看出维修的补丁。黄双明提交其与云石公司黄飞虎的微信聊天记录，拟证明其是跟物业公司直接商谈定的价格。关于篮球场竣工日期，双方名主张是2020年10月16日，并提交照片予以证明，但其当庭提交给法院的照片上没有显示拍摄日期；云石公司称篮球场应该是2020年10月底完工。本院组织双方进行现场勘验。勘验过程中，见网球场地面存在多处开裂、起皮，部分区域开裂较严重。勘验篮球场过程中，见修补的痕迹，多处起伏不平，球场边缘有小部分脱落。关于维修。黄双明称丙烯酸网球场保修期是1年，已经过了保修期，篮球场的保修期也是1年。经释明，当事人就维修费不申请鉴定。
原告向本院提出诉讼请求：要求被告返还建设工程规费549401元并承担本案案件受理费。事实与理由：原、被告于2015年6月1日签订《建设工程施工合同》。双方约定，被告对原告的“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程进行施工，工期为2015年6月2日至2015年10月19日，合同价款为10761308元。该工程现已竣工验收，原告已按合同约定向被告支付工程款。但2018年10月12日，中央军委审计署呼和浩特审计中心在审计核查中发现，被告未在当地办理相关手续未缴纳规费，被告应对未实际发生及未缴纳的规费返还原告。原告以发函或与当地住建部门反映的方式多次向被告追缴，但被告拒不答复。原告认为，规费系建设工程施工前施工方应履行的法定义务，故被告未履行法定义务时应将该笔规费退还原告。现原告为维护自身合法权益提起诉讼，请求依法支持原告的全部诉讼请求。被告辩称，一、原、被告就案涉工程已经审定结算，双方签订的《建设工程施工合同》为固定总价合同。2015年6月1日，双方签订的《建设工程施工合同》约定，被告自原告处承包“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程。该合同对工程内容、承包范围、工期、质量标准等内容均作了约定，并约定合同价款为10761308元。后经双方协商增加工程量，该工程价款最终确定为11673420元，双方对该结算结果均签字、盖章确认。该工程现已竣工验收。二、中央军委审计署呼和浩特审计中心于2018年11月4日出具的《关于征求审计报告意见的通知》不能作为判决依据。《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》规定“审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”，案涉工程已经进行了审定结算，双方对《结算审定签署表》予以认可，且原告已履行了支付工程款的义务。故《关于征求审计报告意见的通知》不能作为判决依据。三、原告提供的《中国人民解放军32107部队与定州市隆基建筑工程有限公司关于已付合同内规费549401元计算明细》中“食堂、服务中心-通风（安装工程）规费851.36元”在《投标文件》中并无体现。四、建设工程规费是指按政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用（简称规费），包括以下内容：1.工程排污费；2.工程定额测定费（此项已于2009年1月1日起停止征收）；3.社会保障费；4.住房公积金；5.危险作业意外伤害保险。原告无收取建设工程规费的权利，亦未出具其被有关机关或有关部门责令缴纳规费或其已实际缴纳规费的凭证，故原告要求被告返还建设工程规费于法无据。五、补充意见。1.规费系国家规定的法定费用，不作为经营性费用，不应自工程款中扣除。2.最高人民法院已明确企业管理费、规费等不应自实际施工人员应得工程款中扣除。审判实践中自然人承包工程是否应计取规费存有争议，但对企业承包工程应计取规费无任何争议。3.规费的计取系以人工费为基数，只要人工费固定，则施工企业有权收取规费。4.双方签订的《建设工程施工合同》明确约定，合同价款中包含规费且该合同已履行完毕，原告在该合同未被解除或者变更之前要求退还规费无事实和法律依据。综上，被告请求人民法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：原、被告于2015年6月1日签订《建设工程施工合同》。双方约定，被告对原告的“直属队宿舍、军官训练中心、招待所综合楼和食堂、服务中心”工程进行施工，工期为2015年6月2日至2015年10月19日。后经双方协商增加工程量，该工程价款最终确定为11673420元，该款包含规费549401元。该工程现已竣工验收并投入使用，原告尚有部分款项未支付完毕。原告未缴纳该工程施工过程中涉及的规费。